## Planilha1
PEDIDO DE VENDA | [16 empty] | PEDIDO DE COMPRA | [16 empty] | EMBARQUE
PI | ITEM | CLIENTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTY | PREÇO VENDA | PREÇO VENDA TOTAL | PRAZO CLIENTE | RECEBIMENTO DO PEDIDO CLIENTE | EMISSÃO DO PEDIDO SISTEMA | STATUS EMISSÃO SISTEMA | DATA RECEBIMENTO P/ COMPRA | STATUS PARA COMPRA | DIAS ATRASO | STATUS VENDA/COMPRA | VENDA EM DIAS | PO | FORNECEDOR | ITEM | CODIGO | QTY | PREÇO COMPRA | PREÇO COMPRA TOTAL | PESO (kg) | DATA DA COMPRA | PRAZO INICIAL FORNECEDOR | ENTREGA FORNECEDOR | CHEGADA HCI | DIAS QUE FALTAM | TERMO DE PAGAMENTO | STATUS PRODUÇÃO | INSPEÇÃO | DATA DA INSPEÇÃO | EMBARQUE | ETD | ETA | FOLLOW UP | STATUS FORNECEDOR | STATUS COMPRA / VENDA | Status Embarque | OBS | CHEGOU?
|  |  | TBSCX5004620 | TUBO SC 2,5MM DN 4 EEMUA 144 GR UNS C70620 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 161370 | Y&G | 1 | TBSCX5004620 | 30 | 6.72 | 201.6 | 1.12 |  | 2025-08-29 | 2026-01-29 | 2026-05-08 | 237 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-23 | Em viagem | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCX53/4620 | TUBO SC 2,00MM 3/4 EEMUA 144 GR UNS C70620 | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 161370 | Y&G | 2 | TBSCX53/4620 | 48 | 25.12 | 1205.76 | 6.72 |  | 2025-08-29 | 2026-01-29 | 2026-05-08 | 237 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-23 | Em viagem | Atrasado | Estoque | Embarcado
506736 | 5 | FS I INDUSTRIA | TBSC12008022 | TUBO SC SCH 120 DN 8 A335 GR P22 | 60 |  |  | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 46224 | 001.343 | VALIN | 1 | TBSC12008022 | 60 | 179.08 | 10744.8 | 90.44 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-04-01 | 105 | [5 empty] | 2026-01-31 | 2026-03-17 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506736 | 6 | FS I INDUSTRIA | TBSC12010022 | TUBO SC SCH 120 DN 10 A335 GR P22 | 103.56 |  |  | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 46224 | 001.343 B | VALIN | 2 | TBSC12010022 | 103.56 | 263.34 | 27271.4904 | 133 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-04-16 | 105 | [5 empty] | 2026-02-07 | 2026-04-01 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506736 | 7 | FS I INDUSTRIA | TBSCXX012022 | TUBO SC XXS DN 12 A335 GR P22 | 127.2 |  |  | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 46224 | 001.343 B | VALIN | 3 | TBSCXX012022 | 127.2 | 370.09 | 47075.448 | 186.91 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-04-16 | 105 | [5 empty] | 2026-02-07 | 2026-04-01 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
503673 | 4 | FS I INDUSTRIA | TBSC12016022 | TUBO SC SCH 120 DN 16 A335 GR P22 | 120 |  |  | 2026-03-26 | [5 empty] | 0 |  | 46107 | 001.343 | VALIN | 4 | TBSC12016022 | 120 | 619.15 | 74298 | 286.64 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-04-01 | 105 | [5 empty] | 2026-01-31 | 2026-03-17 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
498230 | 1 | COMPLEXO DE ENE | TBSC491/2E88 | TUBO SC 0,049" (1,24MM) DN 1/2 EN10088-3 N 1.4435 | 66 |  |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 0 |  | 46031 | 1.350B | BNJIS | 1 | TBSC491/2E88 | 66 | 3.59 | 236.94 | 0.39 |  | 2025-12-18 | 2026-02-01 | 2026-04-23 | 126 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Pedido de Tubbing , foi vinculado já com atraso. Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
503602 | 1 | PETROBRAS | TBSCXW1/2L16 | TUBO SC 1,245MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 10002 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.350 | BNJIS | 2 | TBSCXW1/2L16 | 10002 | 2.88 | 28805.76 | 0.38686 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
507511 | 1 | PETROBRAS | TBSCXW1/4L16 | TUBO SC 1,245MM DN 1/4 ASTM A269 316L | 4002 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.350 | BNJIS | 3 | TBSCXW1/4L16 | 4002 | 1.65 | 6603.3 | 0.17 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCXW3/8L16 | TUBO SC 1,245MM DN 3/8 ASTM A269 316L | 3504 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 4 | TBSCXW3/8L16 | 3504 | 2.37 | 8304.48 | 0.21 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
500064 | 1 | PETROBRAS | TBSCXZ1/4L16 | TUBO SC 0,889MM DN 1/4 ASTM A269 316L | 4002 |  |  | 2026-02-06 | [5 empty] | 0 |  | 46059 | 001.350 | BNJIS | 5 | TBSCXZ1/4L16 | 4002 | 1.46 | 5842.92 | 0.13 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZA1/2785 | TUBO SC 1,651MM DN 1/2 A789 UNS S32750 | 600 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 6 | TBSCZA1/2785 | 600 | 4.2 | 2520 | 0.49 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
498515 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA1/2L16 | TUBO SC 1,651MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 10002 |  |  | 2025-12-22 | [5 empty] | 0 |  | 46013 | 001.350 | BNJIS | 7 | TBSCZA1/2L16 | 10002 | 3.52 | 35207.04 | 0.49 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZA3/4L16 | TUBO SC 1,651MM 3/4 ASTM A269 316L | 1000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 8 | TBSCZA3/4L16 | 1000 | 4.79 | 4790 | 0.78 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZA3/8L16 | TUBO SC 1,651MM DN 3/8 ASTM A269 316L | 5004 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 9 | TBSCZA3/8L16 | 5004 | 2.88 | 14411.52 | 0.35 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZB1/2L16 | TUBO SC 2,108MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 2004 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 10 | TBSCZB1/2L16 | 2004 | 4.15 | 8316.6 | 0.61 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZC3/4L16 | TUBO SC 2,769MM 3/4 ASTM A269 316L | 1500 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.350 | BNJIS | 11 | TBSCZC3/4L16 | 1500 | 7.24 | 10860 | 1.22 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
499957 | 1 | PETROBRAS | TBSCZC3/4E88 | TUBO SC 2,769MM 3/4 EN10088-3 N 1.4435 | 174 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | 001.350 | BNJIS | 12 | TBSCZC3/4E88 | 174 | 10.5 | 1827 | 1.22 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 126 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Houve atraso no momento do embarque, devido a regularização do documento da licença. Ficou pronta dia 20/01. O Marcelo informou que certificado da TUV e o MTC está ok. | On time | Chegou | Chegou HCI
ESTOQUE |  |  | CH00952524386000560 | CHAPA ESP9,525-L2438-C6000MM A515 GR60 | 234.04 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.355 | HBIS | 1 | CH00952524386000560 | 234.04 | 44.87 | 10501.3748 | 1094 |  | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 2026-03-19 | 190 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-04 | Está pendente o valor dos 13% para prosseguirmos com o embarque | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
ESTOQUE |  |  | CH00222524386000560 | CHAPA ESP22,225-L2438-C6000MM A515 GR60 | 117.02 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.355 | HBIS | 2 | CH00222524386000560 | 117.02 | 103.81 | 12147.8462 | 2552 |  | 2025-10-16 | 2025-11-30 | 2026-03-19 | 189 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-04 | Está pendente o valor dos 13% para prosseguirmos com o embarque | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
499757 | 4 | PETROBRAS | TBSC655/8M02 | TUBO SC 0,065"(1,651MM) DN 5/8" A179-7825MM | 36464.5 |  |  | 2026-01-26 | [5 empty] | 0 |  | 46048 | 001.361 | TSP | 1 | TBSC655/8M02 | 36464.5 | 7.59 | 276765.555 | 0.58 |  | 2025-12-21 | 2026-01-30 | 2026-04-23 | 123 | [5 empty] | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Tayanra falou dia 29/09 que podemos seguir com atraso, porque é item do contrato. Kevin atrasou na produção. Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
499757 | 2 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M08 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-8534MM | 16641.3 |  |  | 2026-01-26 | [5 empty] | 0 |  | 46048 | 001.361 | TSP | 2 | TBSCZA5/8M08 | 16641.3 | 9.05 | 150603.765 | 0.58 |  | 2025-12-21 | 2026-01-30 | 2026-04-23 | 123 | [5 empty] | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Tayanra falou dia 29/09 que podemos seguir com atraso, porque é item do contrato. Kevin atrasou na produção.Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
499757 | 1 | PETROBRAS | TBSCZH5/8M10 | TUBO SC 0,134"(3,404MM) DN 5/8" A179-7035MM | 14210 |  |  | 2026-01-26 | [5 empty] | 0 |  | 46048 | 001.361B | TSP | 3 | TBSCZH5/8M10 | 14210 | 12.52 | 177909.2 | 1.05 |  | 2025-12-21 | 2026-02-09 | 2026-05-21 | 123 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-05-06 | Tayanra falou dia 29/09 que podemos seguir com atraso, porque é item do contrato. Kevin atrasou na produção . Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBSC2K3/4M41 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-12800MM | 45000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.361B | TSP | 4 | TBSC2K3/4M41 | 45000 | 15.96 | 718200 | 0.88 |  | 2025-12-21 | 2026-02-09 | 2026-05-21 | 123 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-05-06 | Tayanra falou dia 29/09 que podemos seguir com atraso, porque é item do contrato. Kevin atrasou na produção . Em viagem | Atrasado | Estoque | Embarcado
499921 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M06 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-6706MM | 13344.94 |  |  | 2026-01-30 | [5 empty] | 0 |  | 46052 | 001.386 | TSP | 1 | TBSCZA5/8M06 | 13344.94 | 6.44 | 85941.4136 | 0.64 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
500048 |  | PETROBRAS | TBSC2K3/4M21 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-6706MM | 10729.6 |  |  | 2026-01-02 | [5 empty] | 0 |  | 46024 | 001.386 | TSP | 2 | TBSC2K3/4M21 | 10729.6 | 8.26 | 88626.496 | 0.97 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
500853 | 10 | PETROBRAS | TBSC1P3/4M04 | TUBO SC 0,095"(2,413MM) 3/4 A179-6096MM | 12192 |  |  | 2026-01-13 | [5 empty] | 0 |  | 46035 | 001.386 | TSP | 3 | TBSC1P3/4M04 | 12192 | 8.72 | 106314.24 | 1.09 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
500853 | 2 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 36576 |  |  | 2026-02-10 | [5 empty] | 0 |  | 46063 | 001.386 | TSP | 4 | TBSCZB3/4M04 | 36576 | 7.51 | 274685.76 | 0.97 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501111 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M07 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-7467MM | 5973.6 |  |  | 2025-12-26 | [5 empty] | 0 |  | 46017 | 001.386 | TSP | 5 | TBSCZA5/8M07 | 5973.6 | 7.17 | 42830.712 | 0.64 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501111 | 2 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M05 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-7925MM | 4755 |  |  | 2025-12-26 | [5 empty] | 0 |  | 46017 | 001.386 | TSP | 6 | TBSCZA5/8M05 | 4755 | 7.6 | 36138 | 0.64 |  | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 106 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fornecedor atrasou na produção, era para ter concluido com prazo de 90 dias > 14/01. E ele informou que vai concluir somente dia 10/02. Como inicou o feriado ele só vai conseguir enviar depois do feriado. onforme conversado com o fornecedor via Wechat, ele informou que houve um engano na comunicação entre ele e a produção da TSP. Eles informaram que a aplicação de óleo seria concluída no final da semana passada, e ele pensou que o material já estaria pronto para envio. Porém, os tubos ainda estavam vazando óleo, o que poderia contaminar o container. Agora eles estão removendo o excesso de óleo com um jato de ar, com alta pressão. No momento estou aguardando a confirmação da data exata que a carga vai está pronta para o envio ao porto. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
499910 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M16 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-13500MM | 27135 |  |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 |  | 46022 | 001.387 | TSP | 1 | TBSC2K3/4M16 | 27135 | 16.89 | 458310.15 | 0.97 |  | 2026-01-07 | 2026-02-27 | 2026-06-14 | 106 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Matéria-prima ok - Foi concluida dia 12/02 mas só será enviada depois do feriado. Estamos com problema no container porque teria que ser FLAT RACK, mas foi fechado container de 45' e agora os agente estão verificando soluções. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
508671 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M18 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-13000MM | 11960 |  |  | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 |  | 46153 | 001.387 | TSP | 2 | TBSC2K3/4M18 | 11960 | 16.27 | 194589.2 | 0.97 |  | 2026-01-07 | 2026-02-27 | 2026-06-14 | 106 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Matéria-prima ok - Foi concluida dia 12/02 mas só será enviada depois do feriado. Estamos com problema no container porque teria que ser FLAT RACK, mas foi fechado container de 45' e agora os agente estão verificando soluções. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
504937 | 1 | PETROBRAS | TBSC1E3/4M52 | TUBO SC 0,109(2,769MM) 3/4 A179-13189MM | 5275.6 |  |  | 2026-03-05 | [5 empty] | 0 |  | 46086 | 001.387 | TSP | 3 | TBSC1E3/4M52 | 5275.6 | 21.5 | 113425.4 | 1.22 |  | 2026-01-07 | 2026-02-27 | 2026-06-14 | 106 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Matéria-prima ok - Foi concluida dia 12/02 mas só será enviada depois do feriado. Estamos com problema no container porque teria que ser FLAT RACK, mas foi fechado container de 45' e agora os agente estão verificando soluções. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBSCXS3/45LB | TUBO SC XS DN 3/4 API 5L GR B | 1800 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.392B | TSP | 1 | TBSCXS3/45LB | 1800 | 2.39 | 4302 | 2.2 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Embarcado
510363 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS0015LB | TUBO SC XS DN 1 API 5L GR B | 1500 |  |  | 2026-07-13 | [5 empty] | 0 |  | 46216 | 001.392B | TSP | 2 | TBSCXS0015LB | 1500 | 3.38 | 5070 | 3.24 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCXS1125LB | TUBO SC XS DN 1.1/2 API 5L GR B | 900 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.392B | TSP | 3 | TBSCXS1125LB | 900 | 5.49 | 4941 | 5.41 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Embarcado
497311 | 55 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCST0035LB | TUBO SC STD DN 3 API 5L GR B | 500 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.392 | TSP | 4 | TBSCST0035LB | 500 | 10.5 | 5250 | 11.29 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | Atrasado | Embarcado
507095 |  | PETROBRAS | TBSCXS0035LB | TUBO SC XS DN 3 API 5L GR B | 400 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.392 | TSP | 5 | TBSCXS0035LB | 400 | 14.2 | 5680 | 15.27 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCXS0045LB | TUBO SC XS/80(0,337) DN 4 API 5L GR B | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.392B | TSP | 6 | TBSCXS0045LB | 300 | 20.76 | 6228 | 22.32 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Embarcado
497311 | 39 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 1300 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.392B | TSP | 7 | TBSC163/45LB | 1300 | 3.38 | 4394 | 2.9 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Embarcado
509153 | 3 | PETROBRAS | TBSCST1125LB | TUBO SC STD(40) DN 1.1/2 API 5L GR B | 1008 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.392B | TSP | 8 | TBSCST1125LB | 1008 | 4.2 | 4233.6 | 4.05 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBSCXS0015LB | TUBO SC XS DN 1 API 5L GR B | 1008 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.392B | TSP | 9 | TBSCXS0015LB | 1008 | 3.45 | 3477.6 | 3.24 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Embarcado
497311 | 31 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 800 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.392B | TSP | 10 | TBSC161125LB | 800 | 7.83 | 6264 | 7.25 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501292 | 1 | PETROBRAS | TBSC040125LB | TUBO SC SCH 40 DN 12 API 5L GR B | 48 |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 0 |  | 46171 | 001.392 | TSP | 11 | TBSC040125LB | 48 | 80.26 | 3852.48 | 79.7 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC160085LB | TUBO SC SCH 160 DN 8 API 5L GR B | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.392B | TSP | 12 | TBSC160085LB | 6 | 140.42 | 842.52 | 111.27 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Embarcado
501380 | 34 | ANDRADE (PROJETO UDA) | TBSC060125LB | TUBO SC SCH 60 DN 12 API 5L GR B | 72 |  |  | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 |  | 46072 | 001.392B | TSP | 13 | TBSC060125LB | 72 | 109.68 | 7896.96 | 108.92 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501380 | 35 | ANDRADE (PROJETO UDA) | TBSC030125LB | TUBO SC SCH 30 DN 12 API 5L GR B | 66 |  |  | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 |  | 46072 | 001.392 | TSP | 14 | TBSC030125LB | 66 | 65.64 | 4332.24 | 65.18 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | Atrasado | Embarcado
501380 | 36 | ANDRADE (PROJETO UDA) | TBSC030105LB | TUBO SC SCH 30 DN 10 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 |  | 46072 | 001.392 | TSP | 15 | TBSC030105LB | 36 | 49.28 | 1774.08 | 51.011 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | Atrasado | Embarcado
501380 | 37 | ANDRADE (PROJETO UDA) | TBSC030085LB | TUBO SC SCH 30 DN 8 API 5L GR B | 144 |  |  | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 |  | 46072 | 001.392B | TSP | 16 | TBSC030085LB | 144 | 35.56 | 5120.64 | 36.81 |  | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-05-22 | 83 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-05-07 | Fornecedor atrasou na produção e demoramos para realizar o pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501380 | 33 | ANDRADE (PROJETO UDA) | TBSCXS0125LB | TUBO SC XS DN 12 API 5L GR B | 42 |  |  | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 |  | 46072 | 001.392 | TSP | 17 | TBSCXS0125LB | 42 | 98.11 | 4120.62 | 97.43 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | Atrasado | Embarcado
503780 | 4 | PETROBRAS | TBSC7A0045LB | TUBO SC 0,281(7,13MM) DN 4 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.392 | TSP | 18 | TBSC7A0045LB | 24 | 18.2 | 436.8 | 18.84 |  | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-04-24 | 83 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-09 | Fornecedor atrasou na produção e nós demoramos para pagar o pgt. em avanço | On time | Atrasado | Embarcado
501511 | BY | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFXS0015LB | TUBO SC NPT GV. FOGO XS(80) DN 1 API 5L GR B | 96 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 1 | TBSFXS0015LB | 96 | 4.63 | 444.48 | 3.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BX | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFXS1125LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. XS(80) DN 1.1/2 API 5L GR | 156 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 2 | TBSFXS1125LB | 156 | 7.49 | 1168.44 | 5.41 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 |  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSNXS3/45LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 3/4 API 5L GR B | 1950 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 3 | TBSNXS3/45LB | 1950 | 3.48 | 6786 | 2.2 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 |  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSNXS0015LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 1 API 5L GR B | 1290 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 4 | TBSNXS0015LB | 1290 | 4.15 | 5353.5 | 3.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | 82 | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSNXS1125LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 1.1/2 API 5L GR B | 444 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 5 | TBSNXS1125LB | 444 | 6.31 | 2801.64 | 5.41 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 |  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFXS3/45LB | TUBO SC NPT GV. FOGO XS(80) 3/4 API 5L GR B | 474 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 6 | TBSFXS3/45LB | 474 | 4.23 | 2005.02 | 2.2 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BL | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFXS0015LB | TUBO SC NPT GV. FOGO XS(80) DN 1 API 5L GR B | 1236 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 7 | TBSFXS0015LB | 1236 | 4.63 | 5722.68 | 3.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BV | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFXS1125LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. XS(80) DN 1.1/2 API 5L GR | 534 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 8 | TBSFXS1125LB | 534 | 8.26 | 4410.84 | 5.41 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BT | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFST0025LB | TUBO SC NPT GV. FOGO STD DN 2 API 5L GR B | 588 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 9 | TBSFST0025LB | 588 | 8.03 | 4721.64 | 5.44 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BS | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFST0035LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. STD(40) DN 3 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 10 | TBSFST0035LB | 36 | 15.76 | 567.36 | 11.29 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BR | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFST0045LB | TUBO SC NPT GV. FOGO STD(40) DN 4 API 5L GR B | 294 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 11 | TBSFST0045LB | 294 | 22.18 | 6520.92 | 16.07 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
501511 | BQ | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSFST0065LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. STD(40) DN 6 API 5L GR B | 192 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.408 | TSP | 12 | TBSFST0065LB | 192 | 37.6 | 7219.2 | 28.26 |  | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 87 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Fornecedor atrasou na produção e depois na inspeçãpo final teve que fazer retrabalho (trocar os tampões e fazer as marcações nos tubos) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC161/25LB | TUBO SC SCH 160 DN 1/2 API 5L GR B | 9318 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 1 | TBSC161/25LB | 9318 | 2.51 | 23388.18 | 1.95 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS1/25LB | TUBO SC XS DN 1/2 API 5L GR B | 2652 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 2 | TBSCXS1/25LB | 2652 | 1.89 | 5012.28 | 1.62 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 4566 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 3 | TBSC163/45LB | 4566 | 3.37 | 15387.42 | 2.9 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS3/45LB | TUBO SC XS DN 3/4 API 5L GR B | 900 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 4 | TBSCXS3/45LB | 900 | 2.48 | 2232 | 2.2 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX3/45LB | TUBO SC XXS DN 3/4 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 5 | TBSCXX3/45LB | 24 | 4.62 | 110.88 | 3.64 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160015LB | TUBO SC SCH 160 DN 1 API 5L GR B | 2418 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 6 | TBSC160015LB | 2418 | 4.7 | 11364.6 | 4.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0015LB | TUBO SC XS DN 1 API 5L GR B | 1206 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 7 | TBSCXS0015LB | 1206 | 3.46 | 4172.76 | 3.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX0015LB | TUBO SC XXS DN 1 API 5L GR B | 48 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 8 | TBSCXX0015LB | 48 | 6.68 | 320.64 | 5.45 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 3174 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 9 | TBSC161125LB | 3174 | 7.84 | 24884.16 | 7.25 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS1125LB | TUBO SC XS DN 1.1/2 API 5L GR B | 156 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 10 | TBSCXS1125LB | 156 | 5.63 | 878.28 | 5.41 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160025LB | TUBO SC SCH 160 DN 2 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 11 | TBSC160025LB | 12 | 10.65 | 127.8 | 11.11 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0025LB | TUBO SC STD DN 2 API 5L GR B | 3294 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 12 | TBSCST0025LB | 3294 | 5.33 | 17557.02 | 5.44 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0025LB | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 API 5L GR B | 180 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 13 | TBSCXS0025LB | 180 | 7.27 | 1308.6 | 7.48 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST2125LB | TUBO SC STD(40) DN 2.1/2 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 14 | TBSCST2125LB | 12 | 8.48 | 101.76 | 8.63 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160035LB | TUBO SC SCH 160 DN 3 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 15 | TBSC160035LB | 6 | 20.32 | 121.92 | 21.35 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0035LB | TUBO SC STD DN 3 API 5L GR B | 2022 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 16 | TBSCST0035LB | 2022 | 10.74 | 21716.28 | 11.29 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0035LB | TUBO SC XS DN 3 API 5L GR B | 48 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 17 | TBSCXS0035LB | 48 | 14.53 | 697.44 | 15.27 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX0035LB | TUBO SC XXS DN 3 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 18 | TBSCXX0035LB | 6 | 30.33 | 181.98 | 27.68 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0045LB | TUBO SC STD DN 4 API 5L GR B | 822 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 19 | TBSCST0045LB | 822 | 15.19 | 12486.18 | 16.07 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0045LB | TUBO SC XS/80(0,337) DN 4 API 5L GR B | 108 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 20 | TBSCXS0045LB | 108 | 21.09 | 2277.72 | 22.32 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC2G0065LB | TUBO SC 1,000(25,4MM) DN 6 API 5L GR B | 30 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 21 | TBSC2G0065LB | 30 | 84.57 | 2537.1 | 89.5 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC120065LB | TUBO SC SCH 120 DN 6 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 22 | TBSC120065LB | 36 | 51.21 | 1843.56 | 54.2 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 930 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 23 | TBSCST0065LB | 930 | 26.71 | 24840.3 | 28.26 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS DN 6 API 5L GR B | 102 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 24 | TBSCXS0065LB | 102 | 40.21 | 4101.42 | 42.56 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020085LB | TUBO SC SCH 20 DN 8 API 5L GR B | 204 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 25 | TBSC020085LB | 204 | 31.41 | 6407.64 | 33.31 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0085LB | TUBO SC STD DN 8 API 5L GR B | 42 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 26 | TBSCST0085LB | 42 | 40.11 | 1684.62 | 42.55 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0085LB | TUBO SC XS DN 8 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 27 | TBSCXS0085LB | 24 | 60.94 | 1462.56 | 64.64 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC100105LB | TUBO SC SCH 100(0,719) DN 10 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 28 | TBSC100105LB | 60 | 108.19 | 6491.4 | 114.71 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020105LB | TUBO SC SCH 20 DN 10 API 5L GR B | 228 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 29 | TBSC020105LB | 228 | 39.38 | 8978.64 | 41.75 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0105LB | TUBO SC STD DN 10 API 5L GR B | 42 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 30 | TBSCST0105LB | 42 | 56.86 | 2388.12 | 60.29 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC080105LB | TUBO SC SCH 80 DN 10 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 31 | TBSC080105LB | 6 | 128.82 | 772.92 | 95.97 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020125LB | TUBO SC SCH 20 DN 12 API 5L GR B | 102 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 32 | TBSC020125LB | 102 | 53.84 | 5491.68 | 49.71 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0125LB | TUBO SC STD DN 12 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 33 | TBSCST0125LB | 6 | 77.96 | 467.76 | 73.86 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0125LB | TUBO SC XS DN 12 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 34 | TBSCXS0125LB | 18 | 100.17 | 1803.06 | 97.43 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC010145LB | TUBO SC SCH 10 DN 14 API 5L GR B | 72 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409B | TSP | 35 | TBSC010145LB | 72 | 64.24 | 4625.28 | 54.69 |  | 2026-01-26 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 87 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020145LB | TUBO SC SCH 20 DN 14 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 36 | TBSC020145LB | 6 | 82.2 | 493.2 | 67.9 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0145LB | TUBO SC STD/30(0,375) DN 14 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 37 | TBSCST0145LB | 18 | 85.82 | 1544.76 | 81.33 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0145LB | TUBO SC XS DN 14 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 38 | TBSCXS0145LB | 12 | 113.33 | 1359.96 | 107.39 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 312 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 39 | TBSC163/45LB | 312 | 3.37 | 1051.44 | 2.9 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160015LB | TUBO SC SCH 160 DN 1 API 5L GR B | 156 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 40 | TBSC160015LB | 156 | 4.7 | 733.2 | 4.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 41 | TBSC161125LB | 36 | 7.84 | 282.24 | 7.25 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC161/25LB | TUBO SC SCH 160 DN 1/2 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 42 | TBSC161/25LB | 18 | 2.51 | 45.18 | 1.95 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 282 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 43 | TBSC163/45LB | 282 | 3.37 | 950.34 | 2.9 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX3/45LB | TUBO SC XXS DN 3/4 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 44 | TBSCXX3/45LB | 18 | 4.62 | 83.16 | 3.64 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160015LB | TUBO SC SCH 160 DN 1 API 5L GR B | 222 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 45 | TBSC160015LB | 222 | 4.7 | 1043.4 | 4.24 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX0015LB | TUBO SC XXS DN 1 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 46 | TBSCXX0015LB | 6 | 6.68 | 40.08 | 5.45 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 300 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 47 | TBSC161125LB | 300 | 7.84 | 2352 | 7.25 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXX1125LB | TUBO SC XXS DN 1.1/2 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 48 | TBSCXX1125LB | 60 | 14.01 | 840.6 | 9.55 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0025LB | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 API 5L GR B | 282 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 49 | TBSCXS0025LB | 282 | 7.27 | 2050.14 | 7.48 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0035LB | TUBO SC STD DN 3 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 50 | TBSCST0035LB | 54 | 10.74 | 579.96 | 11.29 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0035LB | TUBO SC XS DN 3 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 51 | TBSCXS0035LB | 12 | 14.53 | 174.36 | 15.27 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0045LB | TUBO SC STD DN 4 API 5L GR B | 48 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 52 | TBSCST0045LB | 48 | 15.19 | 729.12 | 16.07 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0045LB | TUBO SC XS/80(0,337) DN 4 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 53 | TBSCXS0045LB | 18 | 21.09 | 379.62 | 22.32 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 114 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 54 | TBSCST0065LB | 114 | 26.71 | 3044.94 | 28.26 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS DN 6 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 55 | TBSCXS0065LB | 18 | 40.21 | 723.78 | 42.56 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020085LB | TUBO SC SCH 20 DN 8 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 56 | TBSC020085LB | 60 | 31.41 | 1884.6 | 33.31 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0085LB | TUBO SC XS DN 8 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 57 | TBSCXS0085LB | 18 | 60.94 | 1096.92 | 64.64 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020105LB | TUBO SC SCH 20 DN 10 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 58 | TBSC020105LB | 36 | 39.38 | 1417.68 | 41.75 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC080105LB | TUBO SC SCH 80 DN 10 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 59 | TBSC080105LB | 12 | 128.82 | 1545.84 | 95.97 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020125LB | TUBO SC SCH 20 DN 12 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 60 | TBSC020125LB | 24 | 53.84 | 1292.16 | 49.71 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0125LB | TUBO SC XS DN 12 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 61 | TBSCXS0125LB | 6 | 100.17 | 601.02 | 97.43 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0145LB | TUBO SC STD/30(0,375) DN 14 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 62 | TBSCST0145LB | 12 | 85.82 | 1029.84 | 81.33 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160025LB | TUBO SC SCH 160 DN 2 API 5L GR B | 78 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 63 | TBSC160025LB | 78 | 10.65 | 830.7 | 11.11 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0025LB | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 API 5L GR B | 318 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 64 | TBSCXS0025LB | 318 | 7.27 | 2311.86 | 7.48 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160035LB | TUBO SC SCH 160 DN 3 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 65 | TBSC160035LB | 24 | 20.32 | 487.68 | 21.35 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0035LB | TUBO SC STD DN 3 API 5L GR B | 102 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 66 | TBSCST0035LB | 102 | 10.74 | 1095.48 | 11.29 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0035LB | TUBO SC XS DN 3 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 67 | TBSCXS0035LB | 24 | 14.53 | 348.72 | 15.27 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC120045LB | TUBO SC SCH 120 DN 4 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 68 | TBSC120045LB | 6 | 26.75 | 160.5 | 28.32 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0045LB | TUBO SC STD DN 4 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 69 | TBSCST0045LB | 6 | 15.19 | 91.14 | 16.07 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0045LB | TUBO SC XS/80(0,337) DN 4 API 5L GR B | 504 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 70 | TBSCXS0045LB | 504 | 21.09 | 10629.36 | 22.32 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC160065LB | TUBO SC SCH 160 DN 6 API 5L GR B | 42 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 71 | TBSC160065LB | 42 | 63.84 | 2681.28 | 67.56 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 72 | TBSCST0065LB | 36 | 26.71 | 961.56 | 28.26 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS DN 6 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 73 | TBSCXS0065LB | 54 | 40.21 | 2171.34 | 42.56 |  | 2026-01-26 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 87 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Fornecedor iniciou a produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSCXS0085LB | TUBO SC XS DN 8 API 5L GR B | 192 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 74 | TBSCXS0085LB | 192 | 60.94 | 11700.48 | 64.64 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBSC020105LB | TUBO SC SCH 20 DN 10 API 5L GR B | 90 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.409 | TSP | 75 | TBSC020105LB | 90 | 39.38 | 3544.2 | 41.75 |  | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 2026-06-13 | 87 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-29 | Aguardando o embarque dia 12/04 | Atrasado | Estoque | Embarcado
ESTOQUE |  |  | TBSC4S0014/L | TUBO SC SCH 40S DN 1 A312 TP304/L | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.396 | BOSHENG | 1 | TBSC4S0014/L | 120 | 6.8 | 816 | 2.5 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
501917 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S112750 | TUBO SC SCH 40S DN 1.1/2 A790 UNS S32750 | 48 |  |  | 2026-06-04 | [5 empty] | 0 |  | 46177 | 001.396 | BOSHENG | 2 | TBSC4S112750 | 48 | 28.9 | 1387.2 | 4.05 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
501908 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S0124/L | TUBO SC SCH 40S DN 12 A312 TP304/L | 6 |  |  | 2026-06-06 | [5 empty] | 0 |  | 46179 | 001.396 | BOSHENG | 3 | TBSC4S0124/L | 6 | 280 | 1680 | 73.86 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
502097 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S001750 | TUBO SC SCH 40S DN 1 A790 UNS S32750 | 24 |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 0 |  | 46185 | 001.396 | BOSHENG | 4 | TBSC4S001750 | 24 | 17.9 | 429.6 | 2.5 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
501116 | 1 | PETROBRAS | TBSC17012047 | TUBO SC 0,688(17,48MM) DN 12 A312 TP347 | 24 |  |  | 2026-07-06 | [5 empty] | 0 |  | 46209 | 001.396 | BOSHENG | 5 | TBSC17012047 | 24 | 730.81 | 17539.44 | 132.04 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
501116 | 2 | PETROBRAS | TBSC4S0084/L | TUBO SC SCH 40S DN 8 A312 TP304/L | 72 |  |  | 2026-04-15 | [5 empty] | 0 |  | 46127 | 001.396 | BOSHENG | 6 | TBSC4S0084/L | 72 | 138.63 | 9981.36 | 42.55 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
ESTOQUE |  |  | TBSC8S3/86/L | TUBO SC SCH 80S DN 3/8 A312 GR TP316/L | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.396 | BOSHENG | 7 | TBSC8S3/86/L | 120 | 5.14 | 616.8 | 1.11 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
502290 | 4 | PETROBRAS | TBSC163/404H | TUBO SC SCH 160 3/4 A312 TP304H | 6 |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 0 |  | 46260 | 001.396 | BOSHENG | 8 | TBSC163/404H | 6 | 19.8 | 118.8 | 2.9 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC1S02404L | TUBO CC SCH 10S DN 24 A358 304/304L | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.396 | BOSHENG | 9 | TBCC1S02404L | 18 | 268.56 | 4834.08 | 94.53 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | 121 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Em desembaraço | On time | Chegou | Chegou HCI
506637 | 1 | RAIZEN CENTRO-S | TBSC8S0126/L | TUBO SC SCH 80S DN 12 A312 GR TP316/L | 47 |  |  | 2026-03-02 | [5 empty] | 0 |  | 46083 | 001.396 | BOSHENG | 10 | TBSC8S0126/L | 47 | 450 | 21150 | 97.43 |  | 2025-12-26 | 2025-12-16 | 2026-03-20 | 118 | [5 empty] | 2026-01-18 | 2026-03-05 | Dia 16/12 o material ficou pronto; No mesmo dia o Isaac enviou o contato do agente para a Mia ; Dia 19 Camila fez o pft. ; Dia 22/12 cobramos o booking; Dia 23/12 23:00 Mia informar que fizemos o pgt incompleto; Dia 26/12 o agente informa que o pgt está pendente e não envia o booking; ficamos em casa dia 24,25,26 em casa e voltamos dia 29/12. Quando voltamos resolvemos juntar todos os itens porque dia 25 ficou pronto a parte B. E depois disso só tinha embarque dia 15/01, porém mudou para o dia 18/01. | On time | Chegou | Chegou HCI
503793 | 1 | PETROBRAS | TBGF1E114M61 | SMLS TUBE G-FIN 2,769MM 1.1/4" A179-11914MM | 348 |  |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 0 |  | 46104 | 163.145 | Y&G | 1 | TBGF1E114M61 | 348 | 78 | 27144 | 0.36 |  | 2025-12-30 | 2026-01-16 | 2026-04-26 | 114 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-11 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 1 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC10024011 | TUBO SC SCH 100 DN 24 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 1 | TBSC10024011 | 6 | 1026.96 | 6161.76 | 547.71 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 2 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC10018011 | TUBO SC SCH 100 DN 18 A335 GR P11 | 12 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 2 | TBSC10018011 | 12 | 516.03 | 6192.36 | 363.56 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 3 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC12014011 | TUBO SC SCH 120 DN 14 A335 GR P11 | 12 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 3 | TBSC12014011 | 12 | 374.41 | 4492.92 | 224.65 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 4 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC12010011 | TUBO SC SCH 120 DN 10 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 4 | TBSC12010011 | 6 | 258.72 | 1552.32 | 133 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 5 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC12006011 | TUBO SC SCH 120 DN 6 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 5 | TBSC12006011 | 6 | 112.92 | 677.52 | 54.2 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 6 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC16003011 | TUBO SC SCH 160 DN 3 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 6 | TBSC16003011 | 6 | 47.43 | 284.58 | 21.35 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 7 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC16002011 | TUBO SC SCH 160 DN 2 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 7 | TBSC16002011 | 6 | 25.47 | 152.82 | 11.11 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 8 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX3/4011 | TUBO SC XXS 3/4 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 46112 | N00.425 | DEXIN | 8 | TBSCXX3/4011 | 6 | 8.34 | 50.04 | 3.64 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | 2026-05-07 | 453 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-22 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502869 | 9 | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBWRUA018022 | TUBO SC REV. INT. SS. 317L 1.156" 18" A335 GR.P22 | 30 |  |  | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 |  | 46121 | N00.425B | DEXIN | 9 | TBWRUA018022 | 30 | 1920 | 57600 | 363.56 |  | 2025-01-25 | 2026-03-25 | 2026-05-27 | 453 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-12 | Aguardando o booking (Esse item foi necessário realizar um retrabalho) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBCCXS030B60 | TUBO CC XS DN 30 A672 B60 | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 1 | TBCCXS030B60 | 18 | 239.37 | 4308.66 | 234.67 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0206B6 | TUBO CC STD(20) DN 20 A672 B60 | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 2 | TBCCST0206B6 | 12 | 115.98 | 1391.76 | 117.15 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0206B6 | TUBO CC STD(20) DN 20 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 3 | TBCCST0206B6 | 6 | 115.98 | 695.88 | 117.15 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCXS0186B6 | TUBO CC XS DN 18 A672 B60 | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 4 | TBCCXS0186B6 | 18 | 140.09 | 2521.62 | 139.15 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0186B6 | TUBO CC STD DN 18 A672 B60 | 72 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 5 | TBCCST0186B6 | 72 | 103.48 | 7450.56 | 105.16 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0186B6 | TUBO CC STD DN 18 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 6 | TBCCST0186B6 | 6 | 103.48 | 620.88 | 105.16 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0166B6 | TUBO CC STD DN 16 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 7 | TBCCST0166B6 | 6 | 102.4 | 614.4 | 93.27 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0166B6 | TUBO CC STD DN 16 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 8 | TBCCST0166B6 | 6 | 102.4 | 614.4 | 93.27 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0166B6 | TUBO CC STD DN 16 A672 B60 | 48 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 9 | TBCCST0166B6 | 48 | 102.4 | 4915.2 | 93.27 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0166B6 | TUBO CC STD DN 16 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.436 | Y&G - YAHUA | 10 | TBCCST0166B6 | 6 | 102.4 | 614.4 | 93.27 |  | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-05-23 | 111 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-05-08 | Em viagem /Pagamos o valor do saldo atrasado e não conseguimos embarca antes do feriado Chinês | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCZU0305LB | TUBO SC 2.500"(63,50MM) DN 30 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 1 | TBSCZU0305LB | 6 | 1176.7 | 7060.2 | 1093.85 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC100185LB | TUBO SC SCH 100 DN 18 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 2 | TBSC100185LB | 12 | 236.55 | 2838.6 | 309.6377 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC100185LB | TUBO SC SCH 100 DN 18 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 3 | TBSC100185LB | 24 | 236.55 | 5677.2 | 309.6377 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC100185LB | TUBO SC SCH 100 DN 18 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 4 | TBSC100185LB | 6 | 236.55 | 1419.3 | 309.6377 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC120245LB | TUBO SC SCH 120 DN 24 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 5 | TBSC120245LB | 6 | 615.72 | 3694.32 | 640.0734 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC120185LB | TUBO SC SCH 120 DN 18 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 6 | TBSC120185LB | 6 | 283.72 | 1702.32 | 363.54 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC580265LB | TUBO SC 2,000"(50,8MM) DN 26 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 7 | TBSC580265LB | 18 | 824.75 | 14845.5 | 763.66 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC120185LB | TUBO SC SCH 120 DN 18 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.434 | YAHUI | 8 | TBSC120185LB | 12 | 283.72 | 3404.64 | 363.54 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-05-09 | 111 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-04-24 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0085LB | TUBO SC XS/80(0,500) DN 8 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 1 | TBSCXS0085LB | 54 | 64.6 | 3488.4 | 64.64 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC020085LB | TUBO SC SCH 20 DN 8 API 5L GR B | 294 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 2 | TBSC020085LB | 294 | 33.29 | 9787.26 | 33.31 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC120085LB | TUBO SC SCH 120 DN 8 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 3 | TBSC120085LB | 54 | 90.38 | 4880.52 | 90.44 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0065LB | TUBO SC XXS DN 6 API 5L GR B | 42 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 4 | TBSCXX0065LB | 42 | 79.33 | 3331.86 | 79.22 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS/80(0,432) DN 6 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 5 | TBSCXS0065LB | 36 | 42.62 | 1534.32 | 42.56 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0065LB | TUBO SC STD(40) DN 6 API 5L GR B | 624 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 6 | TBSCST0065LB | 624 | 28.31 | 17665.44 | 28.26 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160065LB | TUBO SC SCH 160 DN 6 API 5L GR B | 210 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 7 | TBSC160065LB | 210 | 67.67 | 14210.7 | 67.56 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0045LB | TUBO SC STD(40) DN 4 API 5L GR B | 528 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 8 | TBSCST0045LB | 528 | 16.1 | 8500.8 | 16.07 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160045LB | TUBO SC SCH 160 DN 4 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 9 | TBSC160045LB | 18 | 35.31 | 635.58 | 33.54 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC120045LB | TUBO SC SCH 120(0,438) DN 4 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 10 | TBSC120045LB | 54 | 28.36 | 1531.44 | 28.32 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0035LB | TUBO SC XS(80) DN 3 API 5L GR B | 78 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 11 | TBSCXS0035LB | 78 | 15.4 | 1201.2 | 15.27 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Ver com a Tay se podemos embarcar sendo embarque A | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0035LB | TUBO SC STD(40) DN 3 API 5L GR B | 468 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 12 | TBSCST0035LB | 468 | 11.38 | 5325.84 | 11.29 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160035LB | TUBO SC SCH 160 DN 3 API 5L GR B | 84 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 13 | TBSC160035LB | 84 | 21.54 | 1809.36 | 21.35 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 264 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 14 | TBSC161125LB | 264 | 8.31 | 2193.84 | 7.25 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160015LB | TUBO SC SCH 160 DN 1 API 5L GR B | 594 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 15 | TBSC160015LB | 594 | 4.98 | 2958.12 | 4.24 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 936 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 16 | TBSC163/45LB | 936 | 3.57 | 3341.52 | 2.9 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC161/25LB | TUBO SC SCH 160 DN 1/2 API 5L GR B | 120 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 17 | TBSC161/25LB | 120 | 2.66 | 319.2 | 1.95 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0025LB | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 API 5L GR B | 366 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 18 | TBSCXS0025LB | 366 | 7.71 | 2821.86 | 7.48 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160025LB | TUBO SC SCH 160 DN 2 API 5L GR B | 66 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 19 | TBSC160025LB | 66 | 11.29 | 745.14 | 11.11 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Ver com a Tay se podemos embarcar sendo embarque A | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0145LB | TUBO SC XS/0,500 DN 14 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 20 | TBSCXS0145LB | 24 | 120.13 | 2883.12 | 107.39 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0145LB | TUBO SC STD/30(0,375) DN 14 API 5L GR B | 66 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 21 | TBSCST0145LB | 66 | 90.97 | 6004.02 | 81.33 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC100145LB | TUBO SC SCH 100 DN 14 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 22 | TBSC100145LB | 24 | 212.38 | 5097.12 | 194.96 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0125LB | TUBO SC XS DN 12 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 23 | TBSCXS0125LB | 12 | 106.18 | 1274.16 | 97.43 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC020125LB | TUBO SC SCH 20 DN 12 API 5L GR B | 180 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 24 | TBSC020125LB | 180 | 55.63 | 10013.4 | 49.71 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC100125LB | TUBO SC SCH 100 DN 12 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 25 | TBSC100125LB | 6 | 282.41 | 1694.46 | 159.86 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC080105LB | TUBO SC SCH 80 DN 10 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 26 | TBSC080105LB | 6 | 136.55 | 819.3 | 95.97 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC020105LB | TUBO SC SCH 20 DN 10 API 5L GR B | 252 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 27 | TBSC020105LB | 252 | 41.74 | 10518.48 | 41.75 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0025LB | TUBO SC STD/40(0,154) DN 2 API 5L GR B | 930 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 28 | TBSCST0025LB | 930 | 5.65 | 5254.5 | 5.44 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSNXS0015LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 1 API 5L GR B | 558 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 29 | TBSNXS0015LB | 558 | 4.91 | 2739.78 | 3.24 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSNXS3/45LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 3/4 API 5L GR B | 714 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 30 | TBSNXS3/45LB | 714 | 3.69 | 2634.66 | 2.2 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSNXS1/25LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 1/2 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 31 | TBSNXS1/25LB | 6 | 3.23 | 19.38 | 1.62 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST0085LB | TUBO SC STD(40) DN 8 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 32 | TBSCST0085LB | 36 | 42.52 | 1530.72 | 42.55 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Ver com a Tay se podemos embarcar sendo embarque A | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSNXS1125LB | TUBO SC PONTAS NPT XS(80) DN 1.1/2 API 5L GR B | 312 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 34 | TBSNXS1125LB | 312 | 7.94 | 2477.28 | 5.41 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCST2125LB | TUBO SC STD(40) DN 2.1/2 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 35 | TBSCST2125LB | 6 | 8.99 | 53.94 | 8.63 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS1125LB | TUBO SC XS(80) DN 1.1/2 API 5L GR B | 210 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 36 | TBSCXS1125LB | 210 | 5.97 | 1253.7 | 5.41 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Ver com a Tay se podemos embarcar sendo embarque A | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS3/45LB | TUBO SC XS DN 3/4 API 5L GR B | 162 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 37 | TBSCXS3/45LB | 162 | 2.63 | 426.06 | 2.2 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS1/25LB | TUBO SC XS DN 1/2 API 5L GR B | 408 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 38 | TBSCXS1/25LB | 408 | 2 | 816 | 1.62 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0015LB | TUBO SC XS(80) DN 1 API 5L GR B | 342 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 39 | TBSCXS0015LB | 342 | 3.67 | 1255.14 | 3.24 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC060085LB | TUBO SC SCH 60(0,406) DN 8 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 40 | TBSC060085LB | 12 | 55.88 | 670.56 | 53.09 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX3/45LB | TUBO SC XXS DN 3/4 API 5L GR B | 96 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 41 | TBSCXX3/45LB | 96 | 4.9 | 470.4 | 3.64 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX1125LB | TUBO SC XXS DN 1.1/2 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 42 | TBSCXX1125LB | 18 | 14.85 | 267.3 | 9.55 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0015LB | TUBO SC XXS DN 1 API 5L GR B | 54 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 43 | TBSCXX0015LB | 54 | 7.08 | 382.32 | 5.45 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXS0045LB | TUBO SC XS/80(0,337) DN 4 API 5L GR B | 102 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 47 | TBSCXS0045LB | 102 | 22.36 | 2280.72 | 22.32 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC120145LB | TUBO SC SCH 120 DN 14 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 48 | TBSC120145LB | 12 | 244.72 | 2936.64 | 224.65 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0125LB | TUBO SC XXS(120) DN 12 API 5L GR B | 30 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 49 | TBSCXX0125LB | 30 | 209.14 | 6274.2 | 186.91 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC140085LB | TUBO SC SCH 140(0,812) DN 8 API 5L GR B | 144 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 50 | TBSC140085LB | 144 | 100.86 | 14523.84 | 100.92 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0035LB | TUBO SC XXS DN 3 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 51 | TBSCXX0035LB | 18 | 32.15 | 578.7 | 27.68 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0025LB | TUBO SC XXS DN 2 API 5L GR B | 30 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 52 | TBSCXX0025LB | 30 | 14.34 | 430.2 | 13.44 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX1/25LB | TUBO SC XXS DN 1/2 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 53 | TBSCXX1/25LB | 12 | 3.56 | 42.72 | 2.55 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC140145LB | TUBO SC SCH 140 DN 14 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 54 | TBSC140145LB | 6 | 276.21 | 1657.26 | 253.56 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0045LB | TUBO SC XXS DN 4 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 55 | TBSCXX0045LB | 6 | 43.2 | 259.2 | 41.03 |  | 2025-02-16 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160085LB | TUBO SC SCH 160 DN 8 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 56 | TBSC160085LB | 18 | 111.19 | 2001.42 | 111.27 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSCXX0105LB | TUBO SC XXS(140) DN 10 API 5L GR B | 66 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 57 | TBSCXX0105LB | 66 | 155.05 | 10233.3 | 155.09 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC160105LB | TUBO SC SCH 160 DN 10 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 58 | TBSC160105LB | 18 | 172.22 | 3099.96 | 172.26 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 431 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSC140125LB | TUBO SC SCH 140 DN 12 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 59 | TBSC140125LB | 12 | 232.83 | 2793.96 | 208.07 |  | 2025-02-16 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFXS0015LB | TUBO SC NPT GV. FOGO XS(80) DN 1 API 5L GR B | 246 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 60 | TBSFXS0015LB | 246 | 5.41 | 1330.86 | 3.24 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFXS3/45LB | TUBO SC NPT GV. FOGO XS(80) 3/4 API 5L GR B | 330 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 61 | TBSFXS3/45LB | 330 | 4.48 | 1478.4 | 2.2 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-14 | 431 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFXS1/25LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. XS(80) DN 1/2 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 62 | TBSFXS1/25LB | 12 | 3.85 | 46.2 | 1.62 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFST0045LB | TUBO SC NPT GV. FOGO STD(40) DN 4 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 63 | TBSFST0045LB | 60 | 23.51 | 1410.6 | 16.07 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFST0035LB | TUBO SC PONTAS NPT GALV. STD(40) DN 3 API 5L GR B | 108 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 64 | TBSFST0035LB | 108 | 16.71 | 1804.68 | 11.29 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  | ANDRADE (PROJETO UHDT-D) | TBSFST0025LB | TUBO SC NPT GV. FOGO STD DN 2 API 5L GR B | 312 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.439 | TSP | 65 | TBSFST0025LB | 312 | 8.51 | 2655.12 | 5.44 |  | 2025-02-16 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 431 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Aguardando o fornecedor confirmar se a matéria-prima chegou | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
504212 | 1 | PETROBRAS | TBSC651/2B68 | TUBO SC 0,065"(1,651MM) DN 1/2 B68 UNS C12200 | 18 |  |  | 2026-03-16 | [5 empty] | 0 |  | 46097 | 001.403 | Y&G - YAHUA | 1 | TBSC651/2B68 | 18 | 7.58 | 136.44 | 0.49483 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-29 | 107 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Aguardando o booking / Marcelo aprovou o relátorio enviado pelo a forncedora e o embarque foi liberado. HCI precisa pagar o saldo. Esses pedidos foram colocados com atraso porque houve uma demora para emitir a PO e pgt. em avanço. | On time | Atrasado | Embarcado
504216 |  | PETROBRAS | TBSCZA3/8B68 | TUBO SC 1,651MM DN 3/8 B68 UNS C12200 | 12 |  |  | 2026-03-16 | [5 empty] | 0 |  | 46097 | 001.403 | Y&G - YAHUA | 2 | TBSCZA3/8B68 | 12 | 5.4 | 64.8 | 0.35264 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-29 | 107 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Aguardando o booking / Marcelo aprovou o relátorio enviado pelo a forncedora e o embarque foi liberado. HCI precisa pagar o saldo. Esses pedidos foram colocados com atraso porque houve uma demora para emitir a PO e pgt. em avanço. | On time | Atrasado | Embarcado
504211 | 1 | PETROBRAS | TBSCZX1/4B68 | TUBO SC 0,813MM DN 1/4 B68 UNS C12200 | 246 |  |  | 2026-03-16 | [5 empty] | 0 |  | 46097 | 001.403 | Y&G - YAHUA | 3 | TBSCZX1/4B68 | 246 | 1.87 | 460.02 | 0.12211 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-29 | 107 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Aguardando o booking / Marcelo aprovou o relátorio enviado pelo a forncedora e o embarque foi liberado. HCI precisa pagar o saldo. Esses pedidos foram colocados com atraso porque houve uma demora para emitir a PO e pgt. em avanço. | On time | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBSCZX1/2B68 | TUBO SC 0,813MM DN 1/2 B68 UNS C12200 | 330 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.403 | Y&G - YAHUA | 4 | TBSCZX1/2B68 | 330 | 4.02 | 1326.6 | 0.26215 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-29 | 107 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Aguardando o booking / Marcelo aprovou o relátorio enviado pelo a forncedora e o embarque foi liberado. HCI precisa pagar o saldo. Esses pedidos foram colocados com atraso porque houve uma demora para emitir a PO e pgt. em avanço. | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCBQ1/2XPH | TUBO SC 0,032"(0,813MM) DN 1/2 B75 UNS C12200 | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.403 | Y&G - YAHUA | 5 | TBSCBQ1/2XPH | 12 | 4.02 | 48.24 | 0.26215 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-29 | 107 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Aguardando o booking / Marcelo aprovou o relátorio enviado pelo a forncedora e o embarque foi liberado. HCI precisa pagar o saldo. Esses pedidos foram colocados com atraso porque houve uma demora para emitir a PO e pgt. em avanço. | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 1 | TBSCST0065LB | 60 | 26.81 | 1608.6 | 28.26 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 108 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 1 | TBSCST0065LB | 108 | 26.81 | 2895.48 | 28.26 |  | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-05-06 | 56 | [5 empty] | 2026-03-07 | 2026-04-21 | Aguardando o booking | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS0025LB | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 API 5L GR B | 312 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 2 | TBSCXS0025LB | 312 | 7.51 | 2343.12 | 7.48 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS DN 6 API 5L GR B | 300 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 3 | TBSCXS0065LB | 300 | 40.37 | 12111 | 42.56 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS0125LB | TUBO SC XS DN 12 API 5L GR B | 66 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402 | TSP | 4 | TBSCXS0125LB | 66 | 98 | 6468 | 97.43 |  | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 56 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-18 | ETD: 11/04 ETA: 18/05 | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS0145LB | TUBO SC XS DN 14 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 5 | TBSCXS0145LB | 18 | 100 | 1800 | 107.39 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC100145LB | TUBO SC SCH 100 DN 14 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 6 | TBSC100145LB | 6 | 80 | 480 | 54.69 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC020085LB | TUBO SC SCH 20 DN 8 API 5L GR B | 270 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 7 | TBSC020085LB | 270 | 32.09 | 8664.3 | 33.31 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC030125LB | TUBO SC SCH 30 DN 12 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 8 | TBSC030125LB | 12 | 81.93 | 983.16 | 65.18 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC060125LB | TUBO SC SCH 60 DN 12 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 9 | TBSC060125LB | 18 | 106.42 | 1915.56 | 108.92 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC060145LB | TUBO SC SCH 60 DN 14 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 10 | TBSC060145LB | 12 | 123.8 | 1485.6 | 126.71 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC100105LB | TUBO SC SCH 100(0,719) DN 10 API 5L GR B | 36 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402 | TSP | 11 | TBSC100105LB | 36 | 110.5 | 3978 | 114.71 |  | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 56 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-18 | ETD: 11/04 ETA: 18/05 | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCST0045LB | TUBO SC STD DN 4 API 5L GR B | 462 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402 | TSP | 12 | TBSCST0045LB | 462 | 15.48 | 7151.76 | 16.07 |  | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 56 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-18 | ETD: 11/04 ETA: 18/05 | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS0085LB | TUBO SC XS DN 8 API 5L GR B | 120 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402 | TSP | 13 | TBSCXS0085LB | 120 | 62.27 | 7472.4 | 64.64 |  | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 56 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-18 | ETD: 11/04 ETA: 18/05 | On time | Estoque | Embarcado
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC160085LB | TUBO SC SCH 160 DN 8 API 5L GR B | 72 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.402B | TSP | 14 | TBSC160085LB | 72 | 107.19 | 7717.68 | 111.27 |  | 2026-02-26 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 56 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-06-04 | O fornecedor atrasou na produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0245LB | TUBO CC STD(20) DN 24 API 5L GR B | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.506 | YAHUI | 1 | TBCCST0245LB | 24 | 89.49 | 2147.76 | 141.12 |  | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2026-04-09 | 110 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-03-25 | Cancelado pelo cliente, vamos transferir para SC | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC010165LB | TUBO CC SCH 10(0,250) DN 16 API 5L GR B | 192 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.506 | YAHUI | 2 | TBCC010165LB | 192 | 37.49 | 7198.08 | 62.64 |  | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2026-04-09 | 110 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-03-25 | Cancelado pelo cliente, vamos transferir para SC | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCCST0425LB | TUBO CC STD DN 42 API 5L GR B | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.506 | YAHUI | 3 | TBCCST0425LB | 6 | 226.63 | 1359.78 | 248.52 |  | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2026-04-09 | 110 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-03-25 | Cancelado pelo cliente, vamos transferir para SC | On time | Chegou | Chegou HCI
507689 | 1 | PETROBRAS | TBCCST0165LB | TUBO CC STD(30) DN 16 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.506 | YAHUI | 4 | TBCCST0165LB | 12 | 55.22 | 662.64 | 93.27 |  | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2026-04-09 | 110 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-03-25 | Cancelado pelo cliente, vamos transferir para SC | On time | Chegou | Chegou HCI
510815 | 2 | ANDRADE (PROJETO UCR) | TBCC010205LB | TUBO CC SCH 10(0,250) DN 20 API 5L GR B | 96 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | 001.506 | YAHUI | 5 | TBCC010205LB | 96 | 47.57 | 4566.72 | 78.55 |  | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2026-04-09 | 110 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-03-25 | Cancelado pelo cliente, vamos transferir para SC | On time | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S0147/L | TUBO SC SCH 80S/0,500 DN 14 A312 TP317/L | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 1 | TBSC8S0147/L | 12 | 1082.25 | 12987 | 107.39 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCC8S016347 | TUBO CC SCH 80S/0,500 DN 16 A358 347 | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 2 | TBCC8S016347 | 12 | 618.26 | 7419.12 | 123.3 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC160017/L | TUBO SC SCH 160 DN 1 A312 TP317/L | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 3 | TBSC160017/L | 6 | 35.01 | 210.06 | 4.24 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC161127/L | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 A312 TP317/L | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 4 | TBSC161127/L | 6 | 55.24 | 331.44 | 7.25 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC163/47/L | TUBO SC SCH 160 3/4 A312 TP317/L | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 5 | TBSC163/47/L | 6 | 22.94 | 137.64 | 2.9 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC4S0037/L | TUBO SC SCH 40S DN 3 A312 TP317/L | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 6 | TBSC4S0037/L | 6 | 86.06 | 516.36 | 11.29 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S0107/L | TUBO SC SCH 80S DN 10 A312 TP317/L | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 7 | TBSC8S0107/L | 12 | 703.48 | 8441.76 | 81.52 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC060087/L | TUBO SC SCH 60 DN 8 A312 TP317/L | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 8 | TBSC060087/L | 12 | 450.49 | 5405.88 | 53.03 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S0067/L | TUBO SC SCH 80S DN 6 A312 TP317/L | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 9 | TBSC8S0067/L | 6 | 361.19 | 2167.14 | 42.56 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S002047 | TUBO SC SCH 80S DN 2 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 10 | TBSC8S002047 | 6 | 45.6 | 273.6 | 7.48 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S003047 | TUBO SC SCH 80S DN 3 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 11 | TBSC8S003047 | 6 | 93.11 | 558.66 | 15.27 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S006047 | TUBO SC SCH 80S(0,432) DN 6 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 12 | TBSC8S006047 | 6 | 294.71 | 1768.26 | 42.56 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S008047 | TUBO SC SCH 80S DN 8 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 13 | TBSC8S008047 | 6 | 468.48 | 2810.88 | 64.64 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S112047 | TUBO SC SCH 80S DN 1.1/2 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 14 | TBSC8S112047 | 6 | 33 | 198 | 5.41 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
|  | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC8S3/4047 | TUBO SC SCH 80S DN 3/4 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.467 | BNJIS | 15 | TBSC8S3/4047 | 6 | 14.73 | 88.38 | 2.2 |  | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 94 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
497311 | 52 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC03008011 | TUBO SC SCH 30 DN 8 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 1 | TBSC03008011 | 6 | 63.11 | 378.66 | 36.81 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 96 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSC08010011 | TUBO SC SCH 80 DN 10 A335 GR P11 | 60 |  |  | 2026-01-05 | [5 empty] | 0 |  | 46027 | 001.476 | YAHUI | 2 | TBSC08010011 | 60 | 164.53 | 9871.8 | 95.97 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 25 | HCI PE | TBSC10008011 | TUBO SC SCH 100 DN 8 A335 GR P11 | 12 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 3 | TBSC10008011 | 12 | 135.65 | 1627.8 | 75.92 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 63 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCST006011 | TUBO SC STD DN 6 A335 GR P11 | 30 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 4 | TBSCST006011 | 30 | 48.45 | 1453.5 | 28.26 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 97 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS003011 | TUBO SC XS/80(0,300) DN 3 A335 GR P11 | 90 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 5 | TBSCXS003011 | 90 | 26.18 | 2356.2 | 15.27 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 99 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS008011 | TUBO SC XS DN 8 A335 GR P11 | 90 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 6 | TBSCXS008011 | 90 | 96.96 | 8726.4 | 64.64 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
497311 | 14 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS012011 | TUBO SC XS/0,500 DN 12 A335 GR P11 | 12 |  |  | 2026-02-25 | [5 empty] | 0 |  | 46078 | 001.476 | YAHUI | 7 | TBSCXS012011 | 12 | 146.71 | 1760.52 | 97.43 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506171 | 1 | PETROBRAS | TBSC06008005 | TUBO SC SCH 60(0,406) DN 8 A335 GR P5 | 78 |  |  | 2026-05-04 | [5 empty] | 0 |  | 46146 | 001.476 | YAHUI | 8 | TBSC06008005 | 78 | 125.13 | 9760.14 | 53.08 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
505259 | 2 | PETROBRAS | TBSCST003009 | TUBO SC STD DN 3 A335 GR P9 | 30 |  |  | 2026-06-10 | [5 empty] | 0 |  | 46183 | 001.476 | YAHUI | 9 | TBSCST003009 | 30 | 48.4 | 1452 | 11.29 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506105 | 1 | PETROBRAS | TBSC06008005 | TUBO SC SCH 60(0,406) DN 8 A335 GR P5 | 18 |  |  | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 |  | 46142 | 001.476 | YAHUI | 10 | TBSC06008005 | 18 | 125.13 | 2252.34 | 53.08 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506259 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS006011 | TUBO SC XS DN 6 A335 GR P11 | 60 |  |  | 2026-06-19 | [5 empty] | 0 |  | 46192 | 001.476 | YAHUI | 11 | TBSCXS006011 | 60 | 72.96 | 4377.6 | 42.56 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSC12006005 | TUBO SC SCH 120 DN 6 A335 GR P5 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.476 | YAHUI | 12 | TBSC12006005 | 6 | 72.81 | 436.86 | 28.32 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
505202 | 1 | PETROBRAS | TBSC010185LB | TUBO SC SCH 10 DN 18 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-06-09 | [5 empty] | 0 |  | 46182 | 001.476 | YAHUI | 13 | TBSC010185LB | 6 | 60.5 | 363 | 70.57 |  | 2026-12-28 | 2025-12-20 | 2026-04-04 | -249 | [5 empty] | 2025-12-28 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504659 | 1 | PETROBRAS | TBSCBT012X65 | TUBO SC 7,92MM DN 12 API 5LX65 | 6 |  |  | 2026-05-04 | [5 empty] | 0 |  | 46146 | 001.405 | YAHUI | 1 | TBSCBT012X65 | 6 | 90.02 | 540.12 | 61.7 |  | 2026-01-03 | 2025-12-21 | 2026-04-04 | 110 | [5 empty] | 2025-12-31 | 2026-03-20 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
501595 | 1 | PETROBRAS | TBSC2B3/420B | TUBO SC 0,078(2,0MM) 3/4 EEMUA 144 UNS C70600-20 BAR | 60 |  |  | 2026-04-08 | [5 empty] | 0 |  | 46120 | 163578 | Y&G | 1 | TBSC2B3/420B | 60 | 19.18 | 1150.8 | 0.92 |  | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 2026-05-08 | 89 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-23 | Em viagem | On time | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBCC4C008600 | TUBO CC 0,177(4,5MM) DN 8 EEMUA UNS 144 C70600 | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163578 | Y&G | 2 | TBCC4C008600 | 24 | 492.13 | 11811.12 | 26.2 |  | 2025-01-24 | 2026-01-29 | 2026-05-08 | 454 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-23 | Em viagem | Atrasado | Estoque | Embarcado
504243 | 1 | PETROBRAS | TBSCX521220B | TUBO SC 2,5MM DN 2.1/2 EEMUA 144 UNSC70600-20BAR | 6 |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 0 |  | 46108 | 163578 | Y&G | 3 | TBSCX521220B | 6 | 80.99 | 485.94 | 4.14 |  | 2025-01-24 | 2026-01-29 | 2026-05-08 | 454 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-23 | Em viagem | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505914 | 2 | PETROBRAS | TBGFZB112M60 | SMLS TUBE G-FIN 2,108MM 1.1/2" A179-4500MM | 1280.16 |  |  | 2026-03-03 | [5 empty] | 0 |  | 46084 | 163513 | Y&G -JIUDING | 1 | TBGFZB112M60 | 1280.16 | 24.75 | 31683.96 | 2.25 |  | 2025-12-29 | 2026-02-12 | 2026-04-26 | 115 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-11 | Tayanara informou que foi vinculado com atraso | Atrasado | Atrasado | Embarcado
504608 | 1 | PETROBRAS | TBGF1E001M70 | SMLS TUBE G-FIN 0,109(2,769MM) 1" A179-10872MM | 592.49 |  |  | 2026-03-03 | [5 empty] | 0 |  | 46084 | 163513 | Y&G -JIUDING | 2 | TBGF1E001M70 | 592.49 | 56.63 | 33552.7087 | 1.7 |  | 2025-12-29 | 2026-02-12 | 2026-04-26 | 115 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-11 | Tayanara informou que foi vinculado com atraso | Atrasado | Atrasado | Embarcado
504608 | 2 | PETROBRAS | TBGF1P001M70 | SMLS TUBE G-FIN 0,095"(2,413MM) 1" A179-10872MM | 219.44 |  |  | 2026-03-18 | [5 empty] | 0 |  | 46099 | 163513 | Y&G -JIUDING | 3 | TBGF1P001M70 | 219.44 | 54.18 | 11889.2592 | 1.5 |  | 2025-12-29 | 2026-02-12 | 2026-04-26 | 115 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-11 | Tayanara informou que foi vinculado com atraso | Atrasado | Atrasado | Embarcado
507115 | 1 | PETROBRAS | TBSCST0145LB | TUBO SC STD/30(0,375) DN 14 API 5L GR B | 1234 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.479 | GVN | 1 | TBSCST0145LB | 1234 | 75.23 | 92833.82 | 81.33 |  | 2026-02-08 | 2026-01-16 | 2026-04-27 | 74 | [5 empty] | 2026-02-24 | 2026-04-12 | Em viagem | On time | Alerta | Embarcado
506127 | 1 | PETROBRAS | BCH05001250100000439 | BOBINA ESP.5,00-L1250-C100.000MM A240 439 -S43035 | 375 |  |  | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 |  | 46121 | 001.399 | YIEH | 1 | BCH05001250100000439 | 375 | 50.34 | 18877.5 | 4843.75 |  | 2026-01-11 | 2026-01-29 | 2026-04-09 | 102 | [5 empty] | 2026-02-09 | 2026-03-25 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
506127 | 2 | PETROBRAS | BCH05001250100000439 | BOBINA ESP.5,00-L1250-C100.000MM A240 439 -S43035 | 625 |  |  | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 |  | 46121 | 001.399 | YIEH | 2 | BCH05001250100000439 | 625 | 50.34 | 31462.5 | 4843.75 |  | 2026-01-11 | 2026-01-29 | 2026-04-09 | 102 | [5 empty] | 2026-02-09 | 2026-03-25 | Em viagem | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
504443 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S003750 | TUBO SC SCH 40S DN 3 A790 UNS S32750 | 6 |  |  | 2026-06-01 | [5 empty] | 0 |  | 46174 | 001.488 | BOSHENG | 1 | TBSC4S003750 | 6 | 82.83 | 496.98 | 11.29 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504443 | 2 | PETROBRAS | TBSC4S212750 | TUBO SC SCH 40S DN 2.1/2 A790 UNS S32750 | 6 |  |  | 2026-06-01 | [5 empty] | 0 |  | 46174 | 001.488 | BOSHENG | 2 | TBSC4S212750 | 6 | 64.73 | 388.38 | 8.63 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504425 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S004750 | TUBO SC SCH 40S DN 4 A790 UNS S32750 | 6 |  |  | 2026-06-01 | [5 empty] | 0 |  | 46174 | 001.488 | BOSHENG | 3 | TBSC4S004750 | 6 | 119.57 | 717.42 | 16.07 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504178 | 1 | PETROBRAS | TBSC8S00310S | TUBO SC SCH 80S DN 3 A312 TP310S | 6 |  |  | 2026-03-26 | [5 empty] | 0 |  | 46107 | 001.488 | BOSHENG | 4 | TBSC8S00310S | 6 | 101.1 | 606.6 | 15.27 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Taynara informou dia 29/12 que já foi vinculado com atraso e não tem possibilidade em comprar no Mercado Nacional. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSC4S00410S | TUBO SC SCH 40S DN 4 A312 TP310S | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.488 | BOSHENG | 5 | TBSC4S00410S | 30 | 108.26 | 3247.8 | 16.07 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506810 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S00110S | TUBO SC SCH 40S DN 1 A312 TP310S | 6 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.488 | BOSHENG | 6 | TBSC4S00110S | 6 | 18.06 | 108.36 | 2.5 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
507232 | 2 | REFINARIA MATAR | TBSC8S00304H | TUBO SC SCH 80S DN 3 A312 TP304H | 12 |  |  | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 |  | 46153 | 001.488 | BOSHENG | 7 | TBSC8S00304H | 12 | 48.15 | 577.8 | 15.27 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
507232 | 3 | REFINARIA MATAR | TBCC4S014XPL | TUBO CC SCH 40S DN 14 A358 TP304H | 3 |  |  | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 |  | 46153 | 001.488 | BOSHENG | 8 | TBCC4S014XPL | 3 | 1381.74 | 4145.22 | 81.33 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
502299 | 1 | UNIDADE E&P SER | TBSC653/8E88 | TUBO SC 0,065"(1,651MM) DN 3/8 EN10088-3 N 1.4435 | 702 |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | 0 |  | 46081 | 001.486 | BOSHENG | 1 | TBSC653/8E88 | 702 | 5.21 | 3657.42 | 0.35 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
506297 | 1 | PETROBRAS | TBCCZA1/2XNS | TUBO CC 1,651MM DN 1/2 A269 TP 316 | 36 |  |  | 2026-04-27 | [5 empty] | 0 |  | 46139 | 001.486 | BOSHENG | 2 | TBCCZA1/2XNS | 36 | 2.9 | 104.4 | 0.49483 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504220 | 20 | PETROBRAS | TBSC3DE44XNS | TUBO SC 0,125(3,2MM) 9/16" A269 TP 316 | 252 |  |  | 2026-03-19 | [5 empty] | 0 |  | 46100 | 001.486 | BOSHENG | 3 | TBSC3DE44XNS | 252 | 12.13 | 3056.76 | 0.96 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504663 | 1 | PETROBRAS | TBSCZAE16XNU | TUBO SC 1,651MM EXT.16MM A269 TP 316L | 102 |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 0 |  | 46115 | 001.486 | BOSHENG | 4 | TBSCZAE16XNU | 102 | 8.07 | 823.14 | 0.64 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504200 | 1 | PETROBRAS | TBSCXZ1/2XNU | TUBO SC 0,889MM DN 1/2 A269 TP 316L | 1500 |  |  | 2026-03-16 | [5 empty] | 0 |  | 46097 | 001.486 | BOSHENG | 5 | TBSCXZ1/2XNU | 1500 | 4.21 | 6315 | 0.28 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
510232 | 1 | PETROBRAS | TBSCXZ1/4XNS | TUBO SC 0,889MM DN 1/4 A269 TP 316 | 600 |  |  | 2026-06-29 | [5 empty] | 0 |  | 46202 | 001.486 | BOSHENG | 6 | TBSCXZ1/4XNS | 600 | 1.89 | 1134 | 0.13 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504238 | 1 | PETROBRAS | TBSCZ1001XNS | TUBO SC 0,172"(4,4MM) DN 1 A269 TP 316 | 114 |  |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 0 |  | 46104 | 001.486 | BOSHENG | 7 | TBSCZ1001XNS | 114 | 22.05 | 2513.7 | 2.51 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
502981 | 1 | PETROBRAS | TBSCZT3/4XNS | TUBO SC 3,91MM(0,154") 3/4 A269 TP 316 | 42 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | 001.486 | BOSHENG | 8 | TBSCZT3/4XNS | 42 | 15.5 | 651 | 1.61 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | MACEDO ESTÁ CIENTE DO ATRASO, MOSTREI DIA 28/01 Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZC3/4E88 | TUBO SC 2,769MM 3/4 EN10088-3 N 1.4435 | 804 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.486 | BOSHENG | 9 | TBSCZC3/4E88 | 804 | 12.63 | 10154.52 | 1.22 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
505655 | 1 | PETROBRAS | TBSCAXE43XNU | TUBO SC 3,40MM 38 MM A269 TP 316L | 12.2 |  |  | 2026-04-13 | [5 empty] | 0 |  | 46125 | 001.486 | BOSHENG | 10 | TBSCAXE43XNU | 12.2 | 24.42 | 297.924 | 0.3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 82 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC8S0087/L | TUBO CC SCH 80S DN 8 A312 TP317/L | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 1 | TBCC8S0087/L | 6 | 540.43 | 3242.58 | 64.64 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC4S0046/L | TUBO CC SCH 40S DN 4 A312 GR TP316/L | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 2 | TBCC4S0046/L | 6 | 66.49 | 398.94 | 16.07 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC1S018750 | TUBO CC SCH 10S DN 18 A790 UNS S32750 | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 3 | TBCC1S018750 | 12 | 358.39 | 4300.68 | 53.31 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC1S010950 | TUBO CC SCH 10S DN 10 A928 GR S32750 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 4 | TBCC1S010950 | 6 | 185.49 | 1112.94 | 27.77 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC1S016950 | TUBO CC SCH 10S DN 16 A928 GR S32750 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 5 | TBCC1S016950 | 6 | 334.93 | 2009.58 | 47.34 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
501040 | 1 | PETROBRAS | TBCC4S010950 | TUBO CC SCH 40S DN 10 A928 GR S32750 | 12 |  |  | 2026-05-26 | [5 empty] | 0 |  | 46168 | 001.485 | BOSHENG | 6 | TBCC4S010950 | 12 | 462.27 | 5547.24 | 9.27 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC1S016760 | TUBO CC SCH 10S DN 16 A790 UNS S32760 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.485 | BOSHENG | 7 | TBCC1S016760 | 6 | 517.37 | 3104.22 | 4.78 |  | 2026-01-30 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 83 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
505037 | 1 | PETROBRAS | TBCCST0205LB | TUBO CC STD DN 20 API 5L GR B | 240 |  |  | 2026-04-08 | [5 empty] | 0 |  | 46120 | 001.501 | CHANGFENG | 1 | TBCCST0205LB | 240 | 67.66 | 16238.4 | 117.15 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-04-17 | 103 | [5 empty] | 2026-01-25 | 2026-04-02 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504797 | 2 | PETROBRAS | TBCCXS0125LB | TUBO CC XS DN 12 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-04-06 | [5 empty] | 0 |  | 46118 | 001.501 | CHANGFENG | 2 | TBCCXS0125LB | 60 | 54.89 | 3293.4 | 97.43 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-04-17 | 103 | [5 empty] | 2026-01-25 | 2026-04-02 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBCC010145LB | TUBO CC SCH 10(0,250) DN 14 API 5L GR B | 372 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.501 | CHANGFENG | 3 | TBCC010145LB | 372 | 31.11 | 11572.92 | 54.69 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-04-17 | 103 | [5 empty] | 2026-01-25 | 2026-04-02 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
507927 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S0066/L | TUBO SC SCH 40S DN 6 A312 GR TP316/L | 282 |  |  | 2026-05-21 | [5 empty] | 0 |  | 46163 | 001.500 | BOSHENG | 1 | TBSC4S0066/L | 282 | 124.41 | 35083.62 | 28.26 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSC8S002047 | TUBO SC SCH 80S DN 2 A312 TP347 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.500 | BOSHENG | 2 | TBSC8S002047 | 6 | 40.17 | 241.02 | 7.48 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSC8S0026/L | TUBO SC SCH 80S DN 2 A312 GR TP316/L | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.500 | BOSHENG | 3 | TBSC8S0026/L | 120 | 32.78 | 3933.6 | 7.48 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSC4S0024/L | TUBO SC SCH 40S DN 2 A312 | 240 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.500 | BOSHENG | 4 | TBSC4S0024/L | 240 | 15.07 | 3616.8 | 5.44 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
510430 | 2 | PETROBRAS | TBSC4S0036/L | TUBO SC SCH 40S DN 3 A312 GR TP316/L | 240 |  |  | 2026-07-06 | [5 empty] | 0 |  | 46209 | 001.500 | BOSHENG | 5 | TBSC4S0036/L | 240 | 48.03 | 11527.2 | 11.29 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
501917 | 2 | PETROBRAS | TBCC01014960 | TUBO CC SCH 10 DN 14 A928 GR S32760 | 12 |  |  | 2026-06-04 | [5 empty] | 0 |  | 46177 | 001.500 | BOSHENG | 6 | TBCC01014960 | 12 | 610.92 | 7331.04 | 54.69 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504798 | 1 | PETROBRAS | TBSC8S0046/L | TUBO SC SCH 80S DN 4 A312 GR TP316/L | 24 |  |  | 2026-07-16 | [5 empty] | 0 |  | 46219 | 001.500 | BOSHENG | 7 | TBSC8S0046/L | 24 | 98.04 | 2352.96 | 22.32 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
501872 | 1 | PETROBRAS | TBSC8S004047 | TUBO SC SCH 80S DN 4 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-06-10 | [5 empty] | 0 |  | 46183 | 001.500 | BOSHENG | 8 | TBSC8S004047 | 6 | 131.08 | 786.48 | 22.32 |  | 2026-03-15 | 2026-02-08 | 2026-04-22 | 39 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-07 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
505194 | 1 | PETROBRAS | TBCCXS0306C6 | TUBO CC XS DN 30 A672 C60 | 18 |  |  | 2026-06-09 | [5 empty] | 0 |  | 46182 | 001.475 | Y&G - YAHUA | 1 | TBCCXS0306C6 | 18 | 283.65 | 5105.7 | 234.67 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-05-14 | 106 | [5 empty] | 2026-03-16 | 2026-04-29 | Aguardando o embarque dia 15/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
497311 | 5 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST016XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 16 A672 GR B60 CL22 | 84 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 2 | TBCCST016XNQ | 84 | 82.3 | 6913.2 | 93.27 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 6 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST018XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 18 A672 GR B60 CL22 | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 3 | TBCCST018XNQ | 12 | 107.45 | 1289.4 | 105.16 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 7 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST020XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 20 A672 GR B60 CL22 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 4 | TBCCST020XNQ | 6 | 148.43 | 890.58 | 117.15 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 8 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST024XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 24 A672 GR B60 CL22 | 24 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 5 | TBCCST024XNQ | 24 | 143.59 | 3446.16 | 141.12 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 9 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST026XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 26 A672 GR B60 CL22 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 6 | TBCCST026XNQ | 6 | 193.82 | 1162.92 | 152.87 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 10 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCST030XNQ | TUBO CC STD/0,375 DN 30 A672 GR B60 CL22 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 7 | TBCCST030XNQ | 6 | 224.12 | 1344.72 | 176.84 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 16 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCXS016XNQ | TUBO CC XS/0,500 DN 16 A672 GR B60 CL22 | 18 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 8 | TBCCXS016XNQ | 18 | 134.58 | 2422.44 | 123.3 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Confirmar se está pronto ou se vai seguir com a produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 17 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCXS020XNQ | TUBO CC XS/0,500 DN 20 A672 GR B60 CL22 | 30 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 9 | TBCCXS020XNQ | 30 | 163.53 | 4905.9 | 155.12 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 18 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCCXS032XNQ | TUBO CC XS/0,500 DN 32 A672 GR B60 CL22 | 12 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 10 | TBCCXS032XNQ | 12 | 247.69 | 2972.28 | 250.64 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 19 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBSCXS020011 | TUBO SC XS DN 20 A335 GR P11 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 11 | TBSCXS020011 | 6 | 281.03 | 1686.18 | 155.12 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Em produção, demorou porque o cliente precisa dar aceite neste item. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 21 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCC04020XNQ | TUBO CC SCH 40/0,594 DN 20 A672 GR B60 CL22 | 6 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 12 | TBCC04020XNQ | 6 | 234.73 | 1408.38 | 183.42 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 22 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCC17026XNQ | TUBO CC 0,688(17,48MM) DN 26 A672 GR B60 CL22 | 18 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 13 | TBCC17026XNQ | 18 | 331.1415 | 5960.5468 | 276.96 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
497311 | 23 | CONSORCIO UHN - Cliente Tenenge | TBCC06020XNQ | TUBO CC SCH 60/0,812 DN 20 A672 GR B60 CL22 | 18 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.473 | Y&G - YAHUA | 14 | TBCC06020XNQ | 18 | 263.0868 | 4735.5626 | 247.83 |  | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-05-21 | 91 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-11 | Amy, falou que vai concluri depois do feriado. Perguntei qual foi o motivo do atraso. | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBSCXW1/4L16 | TUBO SC 1,245MM DN 1/4 ASTM A269 316L | 1000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.466 | BNJIS | 1 | TBSCXW1/4L16 | 1000 | 1.65 | 1650 | 0.17241 |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 2026-04-23 | 88 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | A inspeção final está agendada para o dia 31/01. Neste processo é exigido pelo cliente a inspeção 3.2 (emitida pela TUV) . Porém, para este documento ficar pronto, o prazo é longo. Portanto, o embarque será liberado assim que o fornecedor garantir que vamos receber este documento. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZA3/8L16 | TUBO SC 1,651MM DN 3/8 ASTM A269 316L | 4000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.466 | BNJIS | 2 | TBSCZA3/8L16 | 4000 | 2.97 | 11880 | 0.35264 |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 2026-04-23 | 88 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | A inspeção final está agendada para o dia 31/01. Neste processo é exigido pelo cliente a inspeção 3.2 (emitida pela TUV) . Porém, para este documento ficar pronto, o prazo é longo. Portanto, o embarque será liberado assim que o fornecedor garantir que vamos receber este documento. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCZA1/2L16 | TUBO SC 1,651MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 4002 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.466 | BNJIS | 3 | TBSCZA1/2L16 | 4002 | 3.52 | 14087.04 | 0.49483 |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 2026-04-23 | 88 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | A inspeção final está agendada para o dia 31/01. Neste processo é exigido pelo cliente a inspeção 3.2 (emitida pela TUV) . Porém, para este documento ficar pronto, o prazo é longo. Portanto, o embarque será liberado assim que o fornecedor garantir que vamos receber este documento. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCXZ1/4L16 | TUBO SC 0,889MM DN 1/4 ASTM A269 316L | 2004 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.466 | BNJIS | 4 | TBSCXZ1/4L16 | 2004 | 1.46 | 2925.84 | 0.13169 |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 2026-04-23 | 88 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | A inspeção final está agendada para o dia 31/01. Neste processo é exigido pelo cliente a inspeção 3.2 (emitida pela TUV) . Porém, para este documento ficar pronto, o prazo é longo. Portanto, o embarque será liberado assim que o fornecedor garantir que vamos receber este documento. | On time | Chegou | Chegou HCI
|  |  | TBSCXW1/2L16 | TUBO SC 1,245MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 4000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.466 | BNJIS | 5 | TBSCXW1/2L16 | 4000 | 2.88 | 11520 | 0.39 |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 2026-04-23 | 88 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-08 | A inspeção final está agendada para o dia 31/01. Neste processo é exigido pelo cliente a inspeção 3.2 (emitida pela TUV) . Porém, para este documento ficar pronto, o prazo é longo. Portanto, o embarque será liberado assim que o fornecedor garantir que vamos receber este documento. | On time | Chegou | Chegou HCI
505272 | 1 | PETROBRAS | TBSC080105LB | TUBO SC SCH 80 DN 10 API 5L GR B | 220 |  |  | 2026-05-12 | [5 empty] | 0 |  | 46154 | 001.499B | GVN | 1 | TBSC080105LB | 220 | 88.78 | 19531.6 | 95.97 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-03 | 60 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-18 | Em produção (Ficar atenta com esse prazo, desse pedido que o David vinculou dia 19/01. Avisar se for atrasar. | On time | Crítico | Embarcado
506536 | 1 | PETROBRAS | TBSC040125LB | TUBO SC SCH 40 DN 12 API 5L GR B | 120 |  |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 |  | 46203 | 001.499 | GVN | 2 | TBSC040125LB | 120 | 73.73 | 8847.6 | 79.71 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-05 | 60 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC120065LB | TUBO SC SCH 120 DN 6 API 5L GR B | 150 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.499 | GVN | 3 | TBSC120065LB | 150 | 50.14 | 7521 | 54.21 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-05 | 60 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
508443 | 1 | PETROBRAS | TBSC080125LB | TUBO SC SCH 80 DN 12 API 5L GR B | 180 |  |  | 2026-09-18 | [5 empty] | 0 |  | 46283 | 001.499 | GVN | 4 | TBSC080125LB | 180 | 122.15 | 21987 | 132.05 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-05 | 60 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC120045LB | TUBO SC SCH 120 DN 4 API 5L GR B | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.499B | GVN | 5 | TBSC120045LB | 120 | 26.2 | 3144 | 28.32 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-03 | 60 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-04-18 | Em produção | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCST0125LB | TUBO SC STD DN 12 API 5L GR B | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.499 | GVN | 6 | TBSCST0125LB | 120 | 68.32 | 8198.4 | 73.86 |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-05-05 | 60 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
508173 | 1 | PETROBRAS | TBSC080145LB | TUBO SC SCH 80 DN 14 API 5L GR B | 72 |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 0 |  | 46262 | 001.508 | GVN | 1 | TBSC080145LB | 72 | 147.04 | 10586.88 | 158.11 |  | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 15 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Em produção | On time | No prazo | Embarcado
508173 | 2 | PETROBRAS | TBSC120045LB | TUBO SC SCH 120 DN 4 API 5L GR B | 252 |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 0 |  | 46262 | 001.508 | GVN | 2 | TBSC120045LB | 252 | 26.34 | 6637.68 | 28.32 |  | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-06-13 | 15 | [5 empty] | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Em produção | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC160015LB | TUBO SC SCH 160 DN 1 API 5L GR B | 1000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.508 | GVN | 3 | TBSC160015LB | 1000 | 5.19 | 5190 | 4.24 |  | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 15 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o cronograma de produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCST0015LB | TUBO SC STD(40) DN 1 API 5L GR B | 1000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.508 | GVN | 4 | TBSCST0015LB | 1000 | 3.06 | 3060 | 2.5 |  | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 15 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Aguardando o cronograma de produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC080125LB | TUBO SC SCH 80 DN 12 API 5L GR B | 178 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.508 | GVN | 5 | TBSC080125LB | 178 | 122.8 | 21858.4 | 132.04 |  | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 15 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando o cronograma de produção | On time | Estoque | Embarcado
502834 | 4 | PETROBRAS | TBSC1E001M04 | TUBO SC 0,109(2,769MM) DN 1 A179-6096MM | 1706.88 |  |  | 2026-02-10 | [5 empty] | 0 |  | 46063 | 001.483 | TSP | 1 | TBSC1E001M04 | 1706.88 | 14.02 | 23930.4576 | 10.36 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505091 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M20 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-8000MM | 5344 |  |  | 2026-04-06 | [5 empty] | 0 |  | 46118 | 001.483 | TSP | 2 | TBSC2K3/4M20 | 5344 | 11.04 | 58997.76 | 7.75 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505091 | 2 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M04 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-6096MM | 1097.28 |  |  | 2026-04-06 | [5 empty] | 0 |  | 46118 | 001.483 | TSP | 3 | TBSCZA5/8M04 | 1097.28 | 6.16 | 6759.2448 | 3.88 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505914 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M12 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-4877MM | 326.76 |  |  | 2026-03-18 | [5 empty] | 0 |  | 46099 | 001.483 | TSP | 4 | TBSCZB3/4M12 | 326.76 | 6.73 | 2199.0948 | 4.72 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505926 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M47 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-12705MM | 2922.15 |  |  | 2026-03-18 | [5 empty] | 0 |  | 46099 | 001.483 | TSP | 5 | TBSC2K3/4M47 | 2922.15 | 17.79 | 51985.0485 | 12.31 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
505930 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M05 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-7925MM | 2662.8 |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 0 |  | 46129 | 001.483 | TSP | 6 | TBSCZA5/8M05 | 2662.8 | 8 | 21302.4 | 5.05 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
506175 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 2560.32 |  |  | 2026-04-24 | [5 empty] | 0 |  | 46136 | 001.483 | TSP | 7 | TBSCZB3/4M04 | 2560.32 | 8.41 | 21532.2912 | 5.91 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
506299 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 2499.36 |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 0 |  | 46108 | 001.483 | TSP | 8 | TBSCZB3/4M04 | 2499.36 | 8.41 | 21019.6176 | 5.91 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
506299 | 2 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 2499.36 |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 0 |  | 46108 | 001.483 | TSP | 9 | TBSCZB3/4M04 | 2499.36 | 8.41 | 21019.6176 | 5.91 |  | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 43 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Embarcado
|  |  | CH00015810002000005 | CHAPA ESP1,58-L1000-C2000MM ASTM A240 TP316 | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 1 | CH00015810002000005 | 2 | 50.23 | 100.46 | 24 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | CH00015010002000004 | CHAPA ESP1,50-L1000-C2000MM ASTM A240 TP304 | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 2 | CH00015010002000004 | 22 | 26.71 | 587.62 | 23.79 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | CH0003171000200016L | CHAPA ESP3,17-L1000-C2000MM ASTM A240 TP 316L | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 3 | CH0003171000200016L | 20 | 100.45 | 2009 | 48 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | CH00031712002000005 | CHAPA ESP3,17-L1200-C2000MM ASTM A240 TP316 | 7.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 4 | CH00031712002000005 | 7.2 | 100.45 | 723.24 | 57.6 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | CH0004761000200016L | CHAPA ESP4,76-L1000-C2000MM ASTM A240 TP 316L | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 5 | CH0004761000200016L | 2 | 167.42 | 334.84 | 80 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
502092 | 1 | PETROBRAS | CH0005081000200004H | CHAPA ESP50,8-L1000-C2000MM A240 TP304H | 2 |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 0 |  | 46185 | 163573 | WUXI HUIHENGJIA | 6 | CH0005081000200004H | 2 | 1197.16 | 2394.32 | 793 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-24 | 120 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-04-09 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
507527 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M40 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-12830MM | 19245 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.502 | TSP | 1 | TBSC2K3/4M40 | 19245 | 16.59 | 319274.55 | 0.97 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-07-07 | -5 | [5 empty] | 2026-05-08 | 2026-06-22 | Em produção (Troca térmica) | On time | Atrasado | Ag. embarque
507622 | 1 | PETROBRAS | TBSC1E3/4M25 | TUBO SC 0,109(2,769MM) 3/4 A179-13900MM | 5004 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.502 | TSP | 2 | TBSC1E3/4M25 | 5004 | 22.67 | 113440.68 | 1.22 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-07-07 | -5 | [5 empty] | 2026-05-08 | 2026-06-22 | Em produção (Troca térmica) | On time | Atrasado | Ag. embarque
|  |  | TBSC163/45LB | TUBO SC SCH 160 DN 3/4 API 5L GR B | 3000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.502 | TSP | 3 | TBSC163/45LB | 3000 | 3.5 | 10500 | 2.9 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-07-07 | -5 | [5 empty] | 2026-05-08 | 2026-06-22 | Em produção (Troca térmica) | On time | Estoque | Ag. embarque
499211 | 1 | PETROBRAS | TBCC1S00416L | TUBO CC SCH 10S DN 4 A358 316/316L | 52 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | 001.507 | BNJIS | 1 | TBCC1S00416L | 52 | 40.5 | 2106 | 8.37 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-16 | 94 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Em viagem (Ver com o Macedo se vamor orçar em mercado nacional 26/02) | On time | Chegou | Chegou HCI
508176 | 1 | PETROBRAS | TBSC16004047 | TUBO SC SCH 160(0,531) DN 4 A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-09-02 | [5 empty] | 0 |  | 46267 | 001.507 | BNJIS | 2 | TBSC16004047 | 6 | 246.98 | 1481.88 | 33.54 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-16 | 94 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-01 | Em viagem | On time | Chegou | Chegou HCI
504086 | 1 | PETROBRAS | MN-CH00400120006000439 | CHAPA ESP4,0-L1200-C6000MM ASTM A240 439 (S43035) | 14.4 |  |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 0 |  | 46104 | 001.618 | HBIS | 1 | MN-CH00400120006000439 | 14.4 | 54.07 | 778.608 | 230.4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-05-17 | 85 | [5 empty] | 2026-03-27 | 2026-05-02 | Aguardando embarcar 22/03 | On time | Atrasado | Embarcado
|  |  | MN-CH00400120006000439 | CHAPA ESP4,0-L1200-C6000MM ASTM A240 439 (S43035) | 7.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.618 | HBIS | 2 | MN-CH00400120006000439 | 7.2 | 54.07 | 389.304 | 230.4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-05-17 | 85 | [5 empty] | 2026-03-27 | 2026-05-02 | Aguardando embarcar 22/03 | On time | Estoque | Embarcado
506072 | 1 | PETROBRAS | MN-CH00047612006000439 | CHAPA ESP4,76-L1200-C6000MM ASTM A240 439 (S43035) | 7.2 |  |  | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 |  | 46132 | 001.618 | HBIS | 3 | MN-CH00047612006000439 | 7.2 | 64.3 | 462.96 | 274.18 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-05-17 | 85 | [5 empty] | 2026-03-27 | 2026-05-02 | Aguardando embarcar 22/03 | On time | Atrasado | Embarcado
507703 | 1 | PETROBRAS | TBCCST044XPR | TUBO CC STD DN 44 A672 GR B60 CL22 X 6000MM | 1 |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 0 |  | 46261 | 001.497 | Y&G | 1 | TBCCST044XPR | 1 | 2295.2 | 2295.2 | 260.5 |  | 2026-01-27 | 2026-03-20 | 2026-05-14 | 86 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-04-29 | Material pronto | Atrasado | No prazo | Embarcado
507729 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS014X65 | TUBO SC XS DN 14 API 5LX65 | 6 |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 0 |  | 46265 | 001.497 | Y&G | 3 | TBSCXS014X65 | 6 | 238.04 | 1428.24 | 107.39 |  | 2026-01-27 | 2026-03-20 | 2026-05-14 | 86 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-04-29 | Material pronto | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCXZ3/8L16 | TUBO SC 0,889MM DN 3/8 ASTM A269 316L | 2004 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.489 | BNJIS | 1 | TBSCXZ3/8L16 | 2004 | 1.8 | 3607.2 | 0.21 |  | 2025-03-20 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 399 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Em produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
504165 | 1 | CONSORCIO BUZIO | TBSCXY1/8216 | TUBO SC 0,711MM DN 1/8" A269 TP 316/L | 2502 |  |  | 2026-03-24 | [5 empty] | 0 |  | 46105 | 001.489 | BNJIS | 2 | TBSCXY1/8216 | 2502 | 1.46 | 3652.92 | 0.047522 |  | 2025-03-20 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 399 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Em produção. Perguntei para a Taynara o porque foi vinculado com atraso) | Atrasado | Atrasado | Embarcado
504197 | 1 | PETROBRAS | TBSCZS001410 | TUBO SC 0,179"(4,546MM) DN 1 A268 TP 410 | 24 |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 0 |  | 46260 | 001.489 | BNJIS | 3 | TBSCZS001410 | 24 | 24.96 | 599.04 | 2.27 |  | 2025-03-20 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 399 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Em produção | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCXY1/8216 | TUBO SC 0,711MM DN 1/8" A269 TP 316/L | 2502 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.489 | BNJIS | 4 | TBSCXY1/8216 | 2502 | 1.46 | 3652.92 | 0.05 |  | 2025-03-20 | 2026-04-09 | 2026-06-18 | 399 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-06-03 | Em produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
508309 | 1 | PETROBRAS | CH00095012003000A38 | CHAPA ESP9,50-L1200-C3000MM ASTM A387 GR11 CL2 | 14.4 |  |  | 2026-08-12 | [5 empty] | 0 |  | 46246 | 001.516 | Y&G - YAHUA | 1 | CH00095012003000A38 | 14.4 | 158.66 | 2284.704 | 76 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-02 | 91 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-18 | Aguardando o booking | On time | Chegou | Chegou HCI
508320 | 1 | ITAPU_ECO JU | MN-CH00000002076130XXX | CHAPA ESP0,20-L0760-C1300MM 1060 H24 | 800 |  |  | 2026-06-10 | [5 empty] | 0 |  | 46183 | 001.521 | XINDONGQING | 1 | MN-CH00000002076130XXX | 800 | 4.2 | 3360 | 0.0052 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-05-26 | 73 | [5 empty] | 2026-04-05 | 2026-05-11 | Aguardando embarcar 05/04 | On time | Verificar aéreo | Embarcado
508191 | 4 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M19 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-14000MM |  |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 0 |  | 46141 | 001.523 | PIT | 1 | TBSCZB3/4M19 |  | 21.32 | 0 | 13.58 |  | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-09-29 | 6 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2026-09-14 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508200 | 1 | PETROBRAS | TBSC1E3/4M25 | TUBO SC 0,109(2,769MM) 3/4 A179-13900MM |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 0 |  | 46171 | 001.523 | PIT | 2 | TBSC1E3/4M25 |  | 26.62 | 0 | 16.958 |  | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-09-29 | 6 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2026-09-14 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
504484 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M25 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-13900MM |  |  |  | 2026-02-27 | [5 empty] | 0 |  | 46080 | 001.523 | PIT | 3 | TBSCZB3/4M25 |  | 21.14 | 0 | 13.4659 |  | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-09-29 | 6 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2026-09-14 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
|  |  | TBSC2K3/4M47 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-12705MM | [9 empty] | 0 |  | 0 | 001.523 | PIT | 4 | TBSC2K3/4M47 |  | 19.32 | 0 | 12.3082 |  | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-09-29 | 6 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2026-09-14 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
503344 | 1 | PETROBRAS | TBSC1E001M71 | TUBO SC 0,109(2,769MM) DN 1 A179-13600MM |  |  |  | 2026-02-16 | [5 empty] | 0 |  | 46069 | 001.523 | PIT | 5 | TBSC1E001M71 |  | 36.06 | 0 | 23.1181 |  | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-09-29 | 6 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2026-09-14 | Alexia está vendo, pois foi combrado na JOY TUBOS e preciso ver se foi comprado mesmo | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508191 | 1 | PETROBRAS | TBSC1E001M04 | TUBO SC 0,109(2,769MM) DN 1 A179-6096MM | 18288 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 0 |  | 46141 | 001.518 | TIANHONG | 1 | TBSC1E001M04 |  | 12.65 | 0 | 1.7 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508191 | 2 | PETROBRAS | TBSCZB001M04 | TUBO SC 2,108MM DN 1 A179-6096MM | 7315 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 0 |  | 46141 | 001.518 | TIANHONG | 2 | TBSCZB001M04 |  | 9.9 | 0 | 1.33 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508285 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M48 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-4267MM | 341 |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 0 |  | 46171 | 001.518 | TIANHONG | 3 | TBSC2K3/4M48 |  | 5.29 | 0 | 0.97 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508407 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 60960 |  |  | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 |  | 46149 | 001.518 | TIANHONG | 4 | TBSCZB3/4M04 |  | 7.57 | 0 | 0.97 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
|  |  | TBSCZA5/8M05 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-7925MM | 4755 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.518 | TIANHONG | 5 | TBSCZA5/8M05 |  | 7.39 | 0 | 0.63702 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCZB3/4M12 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-4877MM | 9754 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.518 | TIANHONG | 6 | TBSCZB3/4M12 |  | 6.05 | 0 | 0.96877 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
508495 | 2 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M20 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-8000MM | 6400 |  |  | 2026-05-08 | [5 empty] | 0 |  | 46150 | 001.518 | TIANHONG | 7 | TBSC2K3/4M20 |  | 9.91 | 0 | 0.96877 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508179 | 2 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M44 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-3658MM | 658.44 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 0 |  | 46141 | 001.518 | TIANHONG | 8 | TBSC2K3/4M44 |  | 4.54 | 0 | 0.96877 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508495 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M45 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-6800MM | 7568.4 |  |  | 2026-05-08 | [5 empty] | 0 |  | 46150 | 001.518 | TIANHONG | 9 | TBSC2K3/4M45 |  | 8.43 | 0 | 0.96877 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
|  |  | TBSC2K3/4M46 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-5500MM | 396 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.518 | TIANHONG | 10 | TBSC2K3/4M46 |  | 6.82 | 0 | 0.96877 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC1E3/4M04 | TUBO SC 0,109(2,769MM) 3/4 A179-6096MM | 3657.6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.518 | TIANHONG | 11 | TBSC1E3/4M04 |  | 9.54 | 0 | 1.2229 |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 7 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Dia 21/01 Taynara informou que já foi vinculado com atraso pois são os primeiros pedidos do contrato; | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
508078 | 1 | REFINARIA MATAR | TBSCZA3/4B60 | TUBO SC 1,651MM DN 3/4 B111 C70600 COMP.4877MM | 946.14 |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 0 |  | 46185 | 001.542 | Y&G | 1 | TBSCZA3/4B60 |  | 64 | 0 | 0.81 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508078 | 2 | REFINARIA MATAR | TBSCZA3/4C20 | TUBO SC 1,651MM 3/4 B111 UNS C12200 COMP.1.829MM | 731.6 |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 0 |  | 46185 | 001.542 | Y&G | 2 | TBSCZA3/4C20 |  | 21.95 | 0 | 0.81 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508078 | 3 | REFINARIA MATAR | TBSC653/4C20 | TUBO SC 1,651MM 3/4 B111 UNS C12200 COMP.4877MM | 1160.73 |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 0 |  | 46185 | 001.542 | Y&G | 3 | TBSC653/4C20 |  | 58.53 | 0 | 0.81 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
507885 | 1 | CONSORCIO BUZIO | TBSCZRE48XPD | TUBO SC 0,79MM DN 0,875" ASTM B75 UNS NO.C12200 | 48 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.542 | Y&G | 4 | TBSCZRE48XPD |  | 9.85 | 0 | 0.48 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
508493 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA3/8XPH | TUBO SC 1,651MM DN 3/8 B75 UNS C12200 | 204 |  |  | 2026-06-08 | [5 empty] | 0 |  | 46181 | 001.542 | Y&G | 5 | TBSCZA3/8XPH |  | 5.43 | 0 | 0.36 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
505657 | 2 | PETROBRAS | TBSC1B3/4XPK | TUBO SC 0,064(1,65MM) 3/4 B111 UNS 44400 X 6096MM | 2298.19 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | 001.542 | Y&G | 6 | TBSC1B3/4XPK |  | 65.72 | 0 | 4.69 |  | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 26 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-06-09 | Em produção | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
|  |  | TBSCST0065LB | TUBO SC STD DN 6 API 5L GR B | 850 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.540 | TIANHONG | 1 | TBSCST0065LB |  | 24.3 | 0 | 28.26 |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-06-01 | 26 | [5 empty] | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Aguardando o cronogram de produção | On time | Estoque | Embarcado
508078 | 7 | REFINARIA MATAR | TBCC4S014XPL | TUBO CC SCH 40S DN 14 A358 TP304H |  |  |  | 2026-05-28 | [5 empty] | 0 |  | 46170 | 001.529 | BOSHENG | 1 | TBCC4S014XPL |  | 1339.14 | 0 | 81.33 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 31 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
508078 | 8 | REFINARIA MATAR | TBSCBK11204H | TUBO SC 0,200"(5,08MM) 1.1/2 A312 TP304H X 6000MM |  |  |  | 2026-05-28 | [5 empty] | 0 |  | 46170 | 001.529 | BOSHENG | 2 | TBSCBK11204H |  | 97.2 | 0 | 5.41 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 31 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
508078 | 9 | REFINARIA MATAR | TBSC5A3/404H | TUBO SC 0,219(5,56MM) DN 3/4 A312 TP304H X 6000MM |  |  |  | 2026-05-28 | [5 empty] | 0 |  | 46170 | 001.529 | BOSHENG | 3 | TBSC5A3/404H |  | 53.93 | 0 | 2.9 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 31 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
508078 | 10 | REFINARIA MATAR | TBSCZ200304H | TUBO SC 0,300"(7,62MM) DN 3 A312 TP304H X 6000MM |  |  |  | 2026-05-28 | [5 empty] | 0 |  | 46170 | 001.529 | BOSHENG | 4 | TBSCZ200304H |  | 277.34 | 0 | 15.27 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 31 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
508078 | 11 | REFINARIA MATAR | TBSCZ300404H | TUBO SC 0,337"(8,56MM) DN 4 A312 TP304H X 6000MM |  |  |  | 2026-05-28 | [5 empty] | 0 |  | 46170 | 001.529 | BOSHENG | 5 | TBSCZ300404H |  | 407.05 | 0 | 22.32 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 31 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
509444 | 1 | PETROBRAS | BCH05001250100000439 | BOBINA ESP.5,00-L1250-C100.000MM A240 439 -S43035 | 1750 |  |  | 2026-06-22 | [5 empty] | 0 |  | 46195 | 001.546 | YIEH | 1 | BCH05001250100000439 |  | 51.5 | 0 | 5000 |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 24 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Em produção | On time | Crítico | Embarcado
509444 | 2 | PETROBRAS | BCH05001250100000439 | BOBINA ESP.5,00-L1250-C100.000MM A240 439 -S43035 | 500 |  |  | 2026-06-22 | [5 empty] | 0 |  | 46195 | 001.546 | YIEH | 2 | BCH05001250100000439 |  | 51.5 | 0 | 5000 |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 24 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Em produção | On time | Crítico | Embarcado
509446 | 1 | PETROBRAS | BCH05001250100000439 | BOBINA ESP.5,00-L1250-C100.000MM A240 439 -S43035 | 250 |  |  | 2026-06-22 | [5 empty] | 0 |  | 46195 | 001.546 | YIEH | 3 | BCH05001250100000439 |  | 51.5 | 0 | 5000 |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 24 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Em produção | On time | Crítico | Embarcado
509154 | 1 | PETROBRAS | TBSC16002009 | TUBO SC SCH 160 DN 2 A335 GR P9 | 90 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.541 | YAHUI | 1 | TBSC16002009 |  | 54.73 | 0 | 11.11 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
509152 | 1 | PETROBRAS | TBSCST003091 | TUBO SC STD DN 3 A335 GR P91 | 30 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.541 | YAHUI | 2 | TBSCST003091 |  | 44.46 | 0 | 11.29 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
509141 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS006009 | TUBO SC XS DN 6 A335 GR P9 | 78 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.541 | YAHUI | 3 | TBSCXS006009 |  | 162.35 | 0 | 42.56 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC08010011 | TUBO SC SCH 80 DN 10 A335 GR P11 | 78 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 4 | TBSC08010011 |  | 162.56 | 0 | 95.95 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCST006005 | TUBO SC STD DN 6 A335 GR P5 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 5 | TBSCST006005 |  | 66.77 | 0 | 28.26 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS006005 | TUBO SC XS DN 6 A335 GR P5 | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 6 | TBSCXS006005 |  | 100.56 | 0 | 42.56 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS006011 | TUBO SC XS DN 6 A335 GR P11 | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 7 | TBSCXS006011 |  | 72.08 | 0 | 42.56 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS001022 | TUBO SC XS DN 1 A335 GR P22 | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 8 | TBSCXS001022 |  | 10.98 | 0 | 3.24 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS112022 | TUBO SC XS DN 1.1/2 A335 GR P22 | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 9 | TBSCXS112022 |  | 16.57 | 0 | 5.41 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC16002022 | TUBO SC SCH 160 DN 2 A335 GR P22 | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 10 | TBSC16002022 |  | 29.04 | 0 | 11.11 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC12008022 | TUBO SC SCH 120 DN 8 A335 GR P22 | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 11 | TBSC12008022 |  | 213.66 | 0 | 90.44 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCST024011 | TUBO SC STD DN 24 A335 GR P11 | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 12 | TBSCST024011 |  | 268.85 | 0 | 141.12 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS112011 | TUBO SC XS DN 1.1/2 A335 GR P11 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 13 | TBSCXS112011 |  | 9.41 | 0 | 5.41 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSC010185LB | TUBO SC SCH 10 DN 18 API 5L GR B | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.541 | YAHUI | 14 | TBSC010185LB |  | 65.5 | 0 | 70.57 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | Em viagem | On time | Estoque | Embarcado
503673 | 7 | FS I INDUSTRIA | TBSCST012011 | TUBO SC STD DN 12 A335 GR P11 | 18 |  |  | 2026-04-15 | [5 empty] | 0 |  | 46127 | 001.541 | YAHUI | 15 | TBSCST012011 |  | 126.61 | 0 | 73.86 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-05-14 | 74 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-04-29 | esse item que mencionei. Chegou para mim com atraso. A Tay disse que a solicitação chegou dia 16/12 e acabou ficando no meio de outras solicitações com o David, depois o David foi ver que esse item era para importação e só foi entregue para ela dia 27/01. Ai já tínhamos essa PO com o Abner e incluímos esse item com ele. AGUARDANDO O MACEDO responder sobre isso. | On time | Atrasado | Embarcado
508928 | 1 | PETROBRAS | CH0012501000200047 | CHAPA ESP12,50-L-1000-C2000MM A240 TP347 | 2 |  |  | 2026-09-25 | [5 empty] | 0 |  | 46290 | 001.549 | SAKY STEEL | 1 | CH0012501000200047 |  | 650 | 0 | 203.2 |  | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-05-21 | 45 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-05-06 | A fornecedora tem a chapa e precisa que a HCI realize o pgt. para poder cortar. A fábrica volta só dia 04/03 para corta e leva 7 dias para este processo. | On time | No prazo | Embarcado
508814 | 1 | CONSORCIO BUZIO | CH00040010002000904 | CHAPA ESP4,00-L1000-C2000MM A240 TP904/L | 2 |  |  | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 |  | 46167 | 001.549 | SAKY STEEL | 2 | CH00040010002000904 |  | 716.8 | 0 | 64 |  | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-05-21 | 45 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-05-06 | Nós corremos risco de atrasar... porque colocamos o pedido dia 30/01 e Saky Steel iniciou as férias dia 01/02 e a fábrica volta para cortar a chapa dia 04/03 e leva 7 dias para eles fazerem este processo. (Precisamos também fazer o pgt, para ela cortar). Rebemos a solicitação dia 16 de Janeiro e o Bruno disse que só foi colocado dia 30/01. Porque inicialmente ele ia colocar na HBIS. MACEDO INFORMOU PARA SEGUIR ASSIM, SE ATRASAR AVISAR ELE 11/02 | On time | Crítico | Embarcado
508673 | 1 | PETROBRAS | CH0004761000200031S | CHAPA ESP4,76-L1000-C2000MM A240 TP 310S | 2 |  |  | 2026-06-08 | [5 empty] | 0 |  | 46181 | 001.549 | SAKY STEEL | 3 | CH0004761000200031S |  | 289.4 | 0 | 76.16 |  | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-05-21 | 45 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-05-06 | A fornecedora tem a chapa e precisa que a HCI realize o pgt. para poder cortar. A fábrica volta só dia 04/03 para corta e leva 7 dias para este processo. | On time | Verificar aéreo | Embarcado
508673 | 2 | PETROBRAS | CH00032010002000004 | CHAPA ESP3,20-L1000-C2000MM ASTM A240 TP304 | 6 |  |  | 2026-06-08 | [5 empty] | 0 |  | 46181 | 001.549 | SAKY STEEL | 4 | CH00032010002000004 |  | 76.8 | 0 | 51.2 |  | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-05-21 | 45 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-05-06 | A fornecedora tem a chapa e precisa que a HCI realize o pgt. para poder cortar. A fábrica volta só dia 04/03 para corta e leva 7 dias para este processo. | On time | Verificar aéreo | Embarcado
|  |  | TBCCST0446B6 | TUBO CC STD DN 44 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 1 | TBCCST0446B6 |  | 362.14 | 0 | 260.5 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCXS0346B6 | TUBO CC XS DN 34 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 2 | TBCCXS0346B6 |  | 370.43 | 0 | 266.61 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0266B6 | TUBO CC STD DN 26 A672 B60 | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 3 | TBCCST0266B6 |  | 164.7 | 0 | 152.87 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0226B6 | TUBO CC STD DN 22 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 4 | TBCCST0226B6 |  | 174.14 | 0 | 129.13 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0206B6 | TUBO CC STD(20) DN 20 A672 B60 | 12 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 5 | TBCCST0206B6 |  | 123.88 | 0 | 117.15 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCXS0166B6 | TUBO CC XS DN 16 A672 B60 | 6 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 6 | TBCCXS0166B6 |  | 165.96 | 0 | 123.3 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST0166B6 | TUBO CC STD DN 16 A672 B60 | 18 |  |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 46113 | N00.470 | YAHUI | 7 | TBCCST0166B6 |  | 106.48 | 0 | 93.27 |  | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-24 | 71 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-05-09 | Dia 10/02 Tyanara informou que foi vinculado com atarso porque tinham esquecido de comprar. | Atrasado | Estoque | Embarcado
508475 | 1 | PETROBRAS | TBSC5D008047 | TUBO SC 0,625(15,87MM) DN 8" A312 TP347 | 6 |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 0 |  | 46269 | 001.551 | BOSHENG | 1 | TBSC5D008047 |  | 418.33 | 0 | 79.53 |  | 2026-04-20 | 2026-03-27 | 2026-06-05 | 3 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-21 | Aguardando o cronogram de produção | On time | No prazo | Embarcado
509421 | 1 | PETROBRAS | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 152400 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | 001.532 | TIANHONG | 1 | TBSCZB3/4M04 |  | 7.5 | 0 | 0.97 |  | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-07-09 | 0 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Matéria - prima 18/03 | On time | Verificar aéreo | Ag. embarque
505657 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4179 | TUBO SC 0,083(2,108MM) 3/4 ASTM A179 | 3405 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | 001.532 | TIANHONG | 2 | TBSC2K3/4179 |  | 7.27 | 0 | 0.88 |  | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-07-09 | 0 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Matéria - prima 18/03 | On time | Verificar aéreo | Ag. embarque
|  |  | TBSCXZ3/8XNS | TUBO SC 0,889MM DN 3/8 A269 TP 316 | 1500 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 1 | TBSCXZ3/8XNS |  | 1.86 | 0 | 0.19 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC1E001XNU | TUBO SC 0,109(2,769MM) DN 1 A269 TP 316L | 66 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 2 | TBSC1E001XNU |  | 9.49 | 0 | 1.55 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC1E001785 | TUBO SC 0,109(2,769MM) DN 1 A789 UNS S32750 | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 3 | TBSC1E001785 |  | 14.49 | 0 | 1.55 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCX5E54XPA | TUBO SC 2,5MM 16MM A213 TP 316 | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 4 | TBSCX5E54XPA |  | 5.86 | 0 | 0.83 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCXW3/4XNU | TUBO SC 1,245MM 3/4 A269 TP 316L | 54 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 5 | TBSCXW3/4XNU |  | 3.87 | 0 | 0.55 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCXZ1/4L16 | TUBO SC 0,889MM DN 1/4 ASTM A269 316L | 996 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 6 | TBSCXZ1/4L16 |  | 1.58 | 0 | 0.13 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCXW1/2L16 | TUBO SC 1,245MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 1980 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 7 | TBSCXW1/2L16 |  | 3.37 | 0 | 0.39 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCZB1/2L16 | TUBO SC 2,108MM DN 1/2 ASTM A269 316L | 540 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 8 | TBSCZB1/2L16 |  | 4.72 | 0 | 0.61 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC8S00104H | TUBO SC SCH 80S DN 1 A312 TP304H | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.556 | BNJIS | 9 | TBSC8S00104H |  | 10.74 | 0 | 3.23 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-07-14 | -12 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-06-29 | Em produção.Fornecedor iniciou a produção sem o pagamento em avanço | On time | Estoque | Ag. embarque
509137 | 1 | PETROBRAS | TBCC1S010960 | TUBO CC SCH 10S DN 10 A790 UNS S32760 | 24 |  |  | 2026-09-25 | [5 empty] | 0 |  | 46290 | 001.547 | BNJIS | 1 | TBCC1S010960 |  | 584.38 | 0 | 27.77 |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-07-18 | -16 | [5 empty] | 2026-05-19 | 2026-07-03 | Em produção | On time | No prazo | Ag. embarque
|  |  | TBSC12006022 | TUBO SC SCH 120 DN 6 A335 GR P22 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.526 | TPCO | 1 | TBSC12006022 |  | 112.27 | 0 | 54.21 |  | 2026-04-19 | 2026-05-24 | 2026-08-02 | 4 | [5 empty] | 2026-06-03 | 2026-07-18 | Aguardando pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCXX012022 | TUBO SC XXS DN 12 A335 GR P22 | 150 |  |  | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 46224 | 001.526 | TPCO | 2 | TBSCXX012022 |  | 388.78 | 0 | 186.91 |  | 2026-04-19 | 2026-05-24 | 2026-08-02 | 4 | [5 empty] | 2026-06-03 | 2026-07-18 | Aguardando pgt. em avanço | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
506736 | 8 | FS I INDUSTRIA | TBSC12016022 | TUBO SC SCH 120 DN 16 A335 GR P22 | 160 |  |  | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 46224 | 001.526 | TPCO | 3 | TBSC12016022 |  | 596.21 | 0 | 286.64 |  | 2026-04-19 | 2026-05-24 | 2026-08-02 | 4 | [5 empty] | 2026-06-03 | 2026-07-18 | Aguardando pgt. em avanço | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
509585 | 1 | PETROBRAS | TBSCXX0035LB | TUBO SC XXS DN 3 API 5L GR B | 702 |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 0 |  | 46261 | 001.561 | PIT | 1 | TBSCXX0035LB |  | 26.3 | 0 | 27.68 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-06 | -4 | [5 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-21 | Aguardando o cronograma | On time | No prazo | Ag. embarque
|  |  | TBSCST0035LB | TUBO SC STD(40) DN 3 API 5L GR B | 330 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.561 | PIT | 2 | TBSCST0035LB |  | 9.82 | 0 | 11.29 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-06 | -4 | [5 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-21 | Aguardando o cronograma | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCST0045LB | TUBO SC STD(40) DN 4 API 5L GR B | 72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.561 | PIT | 3 | TBSCST0045LB |  | 13.98 | 0 | 16.07 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-06 | -4 | [5 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-21 | Aguardando o cronograma | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSCXS0045LB | TUBO SC STD(40) DN 3 API 5L GR B | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.561 | PIT | 4 | TBSCXS0045LB |  | 19.86 | 0 | 22.32 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-06 | -4 | [5 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-21 | Aguardando o cronograma | On time | Estoque | Ag. embarque
506330 | 1 | PETROBRAS | TBSCST00265Q | TUBO SC STD DN 2 API 5LX65Q PSL2 | 6 |  |  | 2026-06-29 | [5 empty] | 0 |  | 46202 | 001.562 | YAHUI | 1 | TBSCST00265Q |  | 7.76 | 0 | 5.44 |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 39 | [5 empty] | 2026-03-25 | 2026-05-09 | Aguardando o cronograma de produção | On time | No prazo | Embarcado
511597 | 1 | PETROBRAS | TBSC8S0014/L | TUBO SC SCH 80S DN 1 A312 TP304/304L | 300 |  |  | 2026-07-27 | [5 empty] | 0 |  | 46230 | 001.557 | BOSHENG | 1 | TBSC8S0014/L |  | 10.6 | 0 | 3.23 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Verificar aéreo | Ag. embarque
|  |  | TBSC4S0044/L | TUBO SC SCH 40S DN 4 A312 TP304/L | 360 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.557 | BOSHENG | 2 | TBSC4S0044/L |  | 49.48 | 0 | 3.23 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC8S1126/L | TUBO SC SCH 80S DN 1.1/2 A312 GR TP316/L | 150 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.557 | BOSHENG | 3 | TBSC8S1126/L |  | 26.77 | 0 | 3.23 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC160016/L | TUBO SC SCH 160(0,250")DN 1 A312 GR TP316/L | 54 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.557 | BOSHENG | 4 | TBSC160016/L |  | 21.2 | 0 | 4.24 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
512447 | 2 | PETROBRAS | TBSC8S0016/L | TUBO SC SCH 80S DN 1 A312 GR TP316/L | 204 |  |  | 2026-08-07 | [5 empty] | 0 |  | 46241 | 001.557 | BOSHENG | 5 | TBSC8S0016/L |  | 16.2 | 0 | 3.24 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
|  |  | TBSC8S0044/L | TUBO SC SCH 80S DN 4 A312 TP304/304L | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.557 | BOSHENG | 6 | TBSC8S0044/L |  | 68.7 | 0 | 22.32 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
508655 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S002760 | TUBO SC SCH 40S DN 2 A790 UNS S32760 | 30 |  |  | 2026-07-08 | [5 empty] | 0 |  | 46211 | 001.557 | BOSHENG | 7 | TBSC4S002760 |  | 58.6 | 0 | 5.44 |  | 2026-02-15 | 2026-05-03 | 2026-07-12 | 67 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-27 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
510081 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS004022 | TUBO SC XS DN 4 A335 GR P22 | 6 |  |  | 2026-09-02 | [5 empty] | 0 |  | 46267 | 001.563 | TIANCHENG | 1 | TBSCXS004022 |  | 73.656 | 0 | 22.32 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | No prazo | Embarcado
510314 | 1 | PETROBRAS | TBSC10008005 | TUBO SC SCH 100 DN 8 A335 GR P5 | 6 |  |  | 2026-09-02 | [5 empty] | 0 |  | 46267 | 001.563 | TIANCHENG | 2 | TBSC10008005 |  | 208.5522 | 0 | 75.92 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | No prazo | Embarcado
510430 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS008005 | TUBO SC XS DN 8 A335 GR P5 | 18 |  |  | 2026-07-14 | [5 empty] | 0 |  | 46217 | 001.563 | TIANCHENG | 3 | TBSCXS008005 |  | 172.7181 | 0 | 64.64 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCXS112011 | TUBO SC XS DN 1.1/2 A335 GR P11 | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.563 | TIANCHENG | 4 | TBSCXS112011 |  | 3.2821 | 0 | 1.62 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS002005 | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 A335 GR P5 | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.563 | TIANCHENG | 5 | TBSCXS002005 |  | 6.5642 | 0 | 3.24 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS002005 | TUBO SC XS/80(0,218) DN 2 A335 GR P5 | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.563 | TIANCHENG | 6 | TBSCXS002005 |  | 18.7972 | 0 | 7.48 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCXS004005 | TUBO SC STD DN 4 A335 GR P5 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.563 | TIANCHENG | 7 | TBSCXS004005 |  | 58.1213 | 0 | 22.32 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | Estoque | Embarcado
510629 | 1 | PETROBRAS | TBSCST006005 | TUBO SC STD DN 6 A335 GR P5 | 48 |  |  | 2026-07-17 | [5 empty] | 0 |  | 46220 | 001.563 | TIANCHENG | 8 | TBSCST006005 |  | 73.589 | 0 | 28.26 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 16 | [5 empty] | 2026-04-17 | 2026-06-01 | Aguardando realizar a aúditoria no dia 26/02 | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBCCST0245LB | TUBO CC STD(20) DN 24 API 5L GR B | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.565 | UNIASSEN | 1 | TBCCST0245LB |  | 86.92 | 0 | 141.12 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Aguardando p pgt. em avanço | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCCST2125LB | TUBO CC STD(40) DN 2.1/2 API 5L GR B | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.565 | UNIASSEN | 2 | TBCCST2125LB |  | 5.14 | 0 | 8.63 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Aguardando p pgt. em avanço | On time | Estoque | Embarcado
510502 | 1 | PETROBRAS | TBCCST0045LB | TUBO CC STD(40) DN 4 API 5L GR B | 72 |  |  | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 |  | 46149 | 001.565 | UNIASSEN | 3 | TBCCST0045LB |  | 9.37 | 0 | 16.08 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Bruno informou que este item já veio com prazo curto. | On time | Atrasado | Embarcado
|  |  | TBCCST0165LB | TUBO CC STD(30) DN 16 API 5L GR B | 84 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.565 | UNIASSEN | 4 | TBCCST0165LB |  | 54.34 | 0 | 93.27 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Aguardando p pgt. em avanço | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCC010185LB | TUBO CC SCH 10(0,250) DN 18 API 5L GR B | 72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.565 | UNIASSEN | 5 | TBCC010185LB |  | 41.78 | 0 | 70.6 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Aguardando p pgt. em avanço | On time | Estoque | Embarcado
|  |  | TBCC020125LB | TUBO CC SCH 20(0,250) DN 12 API 5L GR B | 72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.565 | UNIASSEN | 6 | TBCC020125LB |  | 28.97 | 0 | 49.71 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-03 | 29 | [5 empty] | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Aguardando p pgt. em avanço | On time | Estoque | Embarcado
510454 | 1 | PETROBRAS | BCH04001250300000439 | BOBINA ESP4,00-L1250-C300.000MM A240 439 (S43035) | 1125 |  |  | 2026-07-06 | [5 empty] | 0 |  | 46209 | 001.566 | YIEH | 1 | BCH04001250300000439 |  | 41.6 | 0 | 12000 |  | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 2026-07-04 | 10 | [5 empty] | 2026-05-05 | 2026-06-19 | Em produção | Atrasado | Crítico | Ag. embarque
510915 | 1 | PETROBRAS | TBGF1E001M70 | SMLS TUBE G-FIN 0,109(2,769MM) 1" A179-10872MM | 537.63 |  |  | 2026-06-15 | [5 empty] | 0 |  | 46188 | 001.573 | BBN | 1 | TBGF1E001M70 |  | 58.5 | 0 | 2.3 |  | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 2026-06-10 | 17 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-26 | Aguardando o cronograma de produção | On time | Crítico | Embarcado
505591 | 1 | PLASTIVEDA COME | CHU0040015006000439 | CHAPA ESP4,00-L1500-C6000MM A240 439 (S43035) | 1818 |  |  | 2026-07-03 | [5 empty] | 0 |  | 46206 | N00.471 | YIEH | 1 | CHU0040015006000439 |  | 377.28 | 0 | 279 |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-07-09 | 1 | [5 empty] | 2026-05-10 | 2026-06-24 | Em produção | On time | Atrasado | Ag. embarque
508179 | 1 | PETROBRAS | TBGF1P001M70 | SMLS TUBE G-FIN 0,095"(2,413MM) 1" A179-10872MM | 5705.44 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 0 |  | 46141 | 001.548 | BBN | 1 | TBGF1P001M70 |  | 56 | 0 | 1.57 |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-06-10 | 26 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-26 | Em produção | On time | Atrasado | Embarcado
510787 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA5/8M04 | TUBO SC 1,651MM DN 5/8" A179-6096MM | 4632.96 |  |  | 2026-09-11 | [5 empty] | 0 |  | 46276 | 001.576 | SHREERAM | 1 | TBSCZA5/8M04 |  | 5.47 | 0 | 3.66 |  | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 17 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Em produção | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
|  |  | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 19507.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.576 | SHREERAM | 2 | TBSCZB3/4M04 |  | 7.3 | 0 | 5.6 |  | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 17 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Em produção | Atrasado | Estoque | Ag. embarque
502830 | 6 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M45 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-6800MM | 2040 |  |  | 2026-03-12 | [5 empty] | 0 |  | 46093 | 001.576 | SHREERAM | 3 | TBSC2K3/4M45 |  | 8.51 | 0 | 6.3 |  | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 17 | [5 empty] | 2026-04-30 | 2026-06-14 | Em produção | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque
|  |  | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 24993.6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.577 | SHREERAM | 1 | TBSCZB3/4M04 |  | 7.3 | 0 | 5.6 |  | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 2026-06-11 | 38 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-05-27 | Em produção | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | TBSCZB3/4M04 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-6096MM | 49987.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.578 | SHREERAM | 1 | TBSCZB3/4M04 |  | 7.3 | 0 | 5.6 |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-14 | 24 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-30 | Aguardando a aprovação da auditoria para realizar o pgt. | On time | Estoque | Embarcado
511745 | 1 | PETROBRAS | BCH04001250300000439 | BOBINA ESP4,00-L1250-C300.000MM A240 439 (S43035) | 9375 |  |  | 2026-07-27 | [5 empty] | 0 |  | 46230 | 001.583 | WUXI HUIHENGJIA | 1 | BCH04001250300000439 |  | 39.99 | 0 | 12 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-22 | 10 | [5 empty] | 2026-04-23 | 2026-06-07 | Em produção | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSCZB3/4M12 | TUBO SC 2,108MM 3/4 A179-4877MM | 975.4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.584 | PIT | 1 | TBSCZB3/4M12 |  | 6.35 | 0 | 0.97 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | -28 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-07-15 | Em produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC2K3/4M20 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-8000MM | 8000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.584 | PIT | 2 | TBSC2K3/4M20 |  | 10.48 | 0 | 0.97 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | -28 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-07-15 | Em produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC2K3/4M45 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-6800MM | 5440 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.584 | PIT | 3 | TBSC2K3/4M45 |  | 8.91 | 0 | 0.97 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | -28 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-07-15 | Em produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC2K3/4M46 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-5500MM | 792 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.584 | PIT | 4 | TBSC2K3/4M46 |  | 7.2 | 0 | 0.97 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | -28 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-07-15 | Em produção | On time | Estoque | Ag. embarque
|  |  | TBSC1E3/4M04 | TUBO SC 0,109(2,769MM) 3/4 A179-6096MM | 4876.8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.584 | PIT | 5 | TBSC1E3/4M04 |  | 7.98 | 0 | 1.22 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | -28 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-07-15 | Em produção | On time | Estoque | Ag. embarque
510853 | 1 | PETROBRAS | TBSC16112009 | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 A335 GR P9 | 7.2 |  |  | 2026-09-14 | [5 empty] | 0 |  | 46279 | 001.586 | YAHUI | 1 | TBSC16112009 |  | 88.82 | 0 | 7.25 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-05-27 | 36 | [5 empty] | 2026-03-28 | 2026-05-12 | Aguardando o embarque dia 06/04 | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBSC16001011 | TUBO SC SCH 160 DN 1 A335 GR P11 | 120 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.586 | YAHUI | 2 | TBSC16001011 |  | 10.01 | 0 | 4.24 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-05-27 | 36 | [5 empty] | 2026-03-28 | 2026-05-12 | Aguardando o embarque dia 06/04 | On time | Estoque | Embarcado
506099 | 1 | PETROBRAS | TBSC12004005 | TUBO SC SCH 120 DN 4 A335 GR P5 | 42 |  |  | 2026-05-21 | [5 empty] | 0 |  | 46163 | 001.586 | YAHUI | 3 | TBSC12004005 |  | 74.62 | 0 | 28.32 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-05-27 | 36 | [5 empty] | 2026-03-28 | 2026-05-12 | Aguardando o embarque dia 06/04 | On time | Atrasado | Embarcado
497311 | 2 | UHN- Tenenge | TBSC01018336 | TUBO SC SCH 10(0.250") DN 18 A333 GR6 | 24 |  |  | 2026-03-30 | [5 empty] | 0 |  | 46111 | 001.591 | YAHUI | 1 | TBSC01018336 |  | 104.26 | 0 | 70.57 |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-05-19 | 45 | [5 empty] | 2026-03-20 | 2026-05-04 | Aguardando booking | On time | Atrasado | Embarcado
511977 | 1 | INDUSTEC COMERC | TBSC14020X65 | TUBO SC SCH 140 DN 20 API 5LX65 | 47.2 |  |  | 2026-07-13 | [5 empty] | 0 |  | 46216 | 001.597 | YAHUI | 1 | TBSC14020X65 |  | 717.8 | 0 | 508.11 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-29 | 34 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-14 | Em produção | On time | No prazo | Embarcado
|  |  | TBCCST020XPP | TUBO CC STD DN 20 A672 GR C60 CL22 | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.595 | YAHUI | 1 | TBCCST020XPP |  | 110.86 | 0 | 117.15 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCST0165LB | TUBO CC STD(30) DN 16 API 5L GR B | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.595 | YAHUI | 2 | TBCCST0165LB |  | 61.04 | 0 | 93.27 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCXS0185LB | TUBO CC XS DN 18 API 5L GR B | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.595 | YAHUI | 3 | TBCCXS0185LB |  | 91.16 | 0 | 139.15 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCST0325LB | TUBO CC STD DN 32 API 5L GR B | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.595 | YAHUI | 4 | TBCCST0325LB |  | 192.34 | 0 | 188.82 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
| 512145 | PETROBRAS | TBSC12010091 | TUBO SC SCH 120 DN 10 A335 GR P91 | 6 |  |  | 2026-10-02 | [5 empty] | 0 |  | 46297 | 001.600 | TIANCHENG | 1 | TBSC12010091 |  | 651.39 | 0 | 133 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
| 512186 | PETROBRAS | TBSC08010005 | TUBO SC SCH 80 DN 10 A335 GR P5 | 6 |  |  | 2026-10-02 | [5 empty] | 0 |  | 46297 | 001.600 | TIANCHENG | 2 | TBSC08010005 |  | 291.81 | 0 | 95.97 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
511835 | 2 | PETROBRAS | TBSC4S0086/L | TUBO SC SCH 40S DN 8 A312 GR TP316/L | 60 |  |  | 2026-07-29 | [5 empty] | 0 |  | 46232 | 001.596 | YINLONG | 1 | TBSC4S0086/L |  | 226.68 | 0 | 42.53 |  |  |  |  | 46135
512394 | 1 | PETROBRAS | TBSC4S0106/L | TUBO SC SCH 40S DN 10 A312 GR TP316/L | 126 |  |  | 2026-08-03 | [5 empty] | 0 |  | 46237 | 001.596 | YINLONG | 2 | TBSC4S0106/L |  | 323.15 | 0 | 60.29 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBSC4S0026/L | TUBO SC SCH 40S DN 2 A312 GR TP316/L | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.596 | YINLONG | 3 | TBSC4S0026/L |  | 28.02 | 0 | 5.44 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
507885 | 3 | CONSORCIO BUZIO | TBSCX5E54XPA | TUBO SC 2,5MM 16MM A213 TP 316 | 18 |  |  | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 |  | 46160 | 001.599 | SAILING | 1 | TBSCX5E54XPA |  | 5.88 | 0 | 0.83 |  |  |  |  | 46135
508798 | 3 | PETROBRAS | TBSC8S11204H | TUBO SC SCH 80S DN 1.1/2 A312 TP304H | 48 |  |  | 2026-06-11 | [5 empty] | 0 |  | 46184 | 001.599 | SAILING | 2 | TBSC8S11204H |  | 19.46 | 0 | 5.41 |  |  |  |  | 46135
508565 | 1 | PETROBRAS | TBSC163/404H | TUBO SC SCH 160 3/4 A312 TP304H | 78 |  |  | 2026-06-08 | [5 empty] | 0 |  | 46181 | 001.599 | SAILING | 3 | TBSC163/404H |  | 11.94 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBSC8S0044/L | TUBO SC SCH 80S DN 4 A312 TP304/304L | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.599 | SAILING | 4 | TBSC8S0044/L |  | 103.33 | 0 | 22.32 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC4S1/26/L | TUBO SC SCH 40S DN 1/2 A312 GR TP316/L | 180 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.599 | SAILING | 5 | TBSC4S1/26/L |  | 7.77 | 0 | 2.77 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC8S3/44/L | TUBO SC SCH 80S DN 3/4 A312 TP304/L | 180 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.599 | SAILING | 6 | TBSC8S3/44/L |  | 13.12 | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
502596 | 2 | PETROBRAS | TBSC4S00604H | TUBO SC SCH 40S DN 6 A312 TP304H | 6 |  |  | 2026-06-18 | [5 empty] | 0 |  | 46191 | 001.599 | SAILING | 7 | TBSC4S00604H |  | 111.8 | 0 | 28.26 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBSC8S112021 | TUBO SC SCH 80S DN 1.1/2 A312 TP321 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.599 | SAILING | 8 | TBSC8S112021 |  | 25.5 | 0 | 5.41 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSCZ1001XNS | TUBO SC 0,172"(4,4MM) DN 1 A269 TP 316 | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.599 | SAILING | 9 | TBSCZ1001XNS |  | 19.98 | 0 | 2.2786 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
512953 | 1 | PETROBRAS | TBSCBG3/4XNS | TUBO SC 0,154"(3,91MM) 3/4 A269 TP 316 | 6 |  |  | 2026-08-13 | [5 empty] | 0 |  | 46247 | 001.599 | SAILING | 10 | TBSCBG3/4XNS |  | 14.12 | 0 | 1.4598 |  |  |  |  | 46135
512953 | 2 | PETROBRAS | TBSCCD1/4XPA | TUBO SC 1,795MM(0,071") DN 1/4 A213 TP 316 | 60 |  |  | 2026-08-13 | [5 empty] | 0 |  | 46247 | 001.599 | SAILING | 11 | TBSCCD1/4XPA |  | 1.52 | 0 | 0.20163 |  |  |  |  | 46135
513530 | 1 | PETROBRAS | TBSC891/8XNU | TUBO SC 0,035(0,89MM) DN 1/8" A269 TP 316L | 72 |  |  | 2026-08-20 | [5 empty] | 0 |  | 46254 | 001.599 | SAILING | 12 | TBSC891/8XNU |  | 2.2 | 0 | 0.05015 |  |  |  |  | 46135
513254 | 1 | PETROBRAS | TBSCZA1/4XNS | TUBO SC 1,651MM DN 1/4 A269 TP 316 | 18 |  |  | 2026-06-29 | [5 empty] | 0 |  | 46202 | 001.599 | SAILING | 13 | TBSCZA1/4XNS |  | 4.5 | 0 | 0.19131 |  |  |  |  | 46135
510815 | 4 | Projeto UCR | TBSC161/25LB | TUBO SC SCH 160 DN 1/2 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 1 | TBSC161/25LB |  | 2.42 | 0 | 1.95 |  |  |  |  | 46135
510815 | 5 | Projeto UCR | TBSC161125LB | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 2 | TBSC161125LB |  | 7.51 | 0 | 7.25 |  |  |  |  | 46135
510815 | 6 | Projeto UCR | TBSC120065LB | TUBO SC SCH 120 DN 6 API 5L GR B | 12 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 3 | TBSC120065LB |  | 50.12 | 0 | 54.2 |  |  |  |  | 46135
510815 | 7 | Projeto UCR | TBSCXS0065LB | TUBO SC XS/80(0,432) DN 6 API 5L GR B | 6 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 4 | TBSCXS0065LB |  | 40.34 | 0 | 42.56 |  |  |  |  | 46135
510815 | 8 | Projeto UCR | TBSC020085LB | TUBO SC SCH 20 DN 8 API 5L GR B | 362 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 5 | TBSC020085LB |  | 31.01 | 0 | 33.31 |  |  |  |  | 46135
510815 | 9 | Projeto UCR | TBSC020105LB | TUBO SC SCH 20 DN 10 API 5L GR B | 60 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 6 | TBSC020105LB |  | 39.1 | 0 | 41.75 |  |  |  |  | 46135
510815 | 10 | Projeto UCR | TBSC010145LB | TUBO SC SCH 10 DN 14 API 5L GR B | 18 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.477 | TIANHONG | 7 | TBSC010145LB |  | 57.01 | 0 | 54.69 |  |  |  |  | 46135
510815 | 11 | Projeto UCR (CONSAG) | TBSCXX112009 | TUBO SC XXS DN 1.1/2 A335 GR P9 | 18 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.475 | YAHUI | 1 | TBSCXX112009 |  | 39.5 | 0 | 9.55 |  |  |  |  | 46135
510815 | 12 | Projeto UCR (CONSAG) | TBSCXS010009 | TUBO SC XS DN 10 A335 GR P9 | 72 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.475 | YAHUI | 2 | TBSCXS010009 |  | 334.68 | 0 | 81.52 |  |  |  |  | 46135
510815 | 13 | Projeto UCR (CONSAG) | TBSC08010009 | TUBO SC SCH 80 DN 10 A335 GR P9 | 6 |  |  | 2026-07-23 | [5 empty] | 0 |  | 46226 | N00.475 | YAHUI | 3 | TBSC08010009 |  | 423.41 | 0 | 95.97 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBSC161/2011 | TUBO SC SCH 160 DN 1/2 A335 GR P11 | 180 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 1 | TBSC161/2011 |  | 4.1535 | 0 | 1.95 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC16001091 | TUBO SC SCH 160 DN 1 A335 GR P91 | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 2 | TBSC16001091 |  | 18.0624 | 0 | 4.24 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC16112022 | TUBO SC SCH 160 DN 1.1/2 A335 GR P22 | 90 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 3 | TBSC16112022 |  | 20.735 | 0 | 7.25 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
512447 | 1 | PETROBRAS | TBSCXS003005 | TUBO SC XS DN 3 A335 GR P5 | 180 |  |  | 2026-08-14 | [5 empty] | 0 |  | 46248 | 001.669 | DEXIN | 4 | TBSCXS003005 |  | 40.3128 | 0 | 15.27 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBSCXS010005 | TUBO SC XS DN 10 A335 GR P5 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 5 | TBSCXS010005 |  | 215.2392 | 0 | 81.53 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSCST0205LB | TUBO SC STD DN 20 API 5L GR B | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 6 | TBSCST0205LB |  | 106.6065 | 0 | 117.15 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSCST0185LB | TUBO SC STD DN 18 API 5L GR B | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 7 | TBSCST0185LB |  | 95.6956 | 0 | 105.16 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSCXS001011 | TUBO SC XS DN 1 A335 GR P11 | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 8 | TBSCXS001011 |  | 6.642 | 0 | 3.24 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSCXS112005 | TUBO SC XS DN 1.1/2 A335 GR P5 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 9 | TBSCXS112005 |  | 15.0939 | 0 | 5.41 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC16002011 | TUBO SC SCH 160 DN 2 A335 GR P11 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 10 | TBSC16002011 |  | 22.7755 | 0 | 11.11 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC16212022 | TUBO SC SCH 160 DN 2.1/2 A335 GR P22 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 11 | TBSC16212022 |  | 41.6268 | 0 | 14.92 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBSC4E0305LB | TUBO SC 0,750(19,05MM) DN 30 API 5L GR B | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.669 | DEXIN | 12 | TBSC4E0305LB |  | 411.82 | 0 | 349 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
512774 | 1 | PETROBRAS | TBSC2K3/4M21 | TUBO SC 0,083(2,11MM) 3/4 A179-6706MM | 7343.07 |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 0 |  | 46274 | 001.668 | SHREERAM | 1 | TBSC2K3/4M21 |  | 8.6 | 0 | 6.5 |  |  |  |  | 46135
513608 | 1 | PETROBRAS | TBSCZW003M66 | TUBO SC 6,045MM DN 3 A192-6000MM | 96 |  |  | 2026-09-21 | [5 empty] | 0 |  | 46286 | 001.671 | PTI | 1 | TBSCZW003M66 |  | 82.8 | 0 | 10.46 |  |  |  |  | 46135
510815 | 3 | Projeto UCR | TBCC010365LB | TUBO CC SCH 10 DN 36 API 5L GR B | 24 |  |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 0 |  | 46104 | 001.670 | HUAYANG | 1 | TBCC010365LB |  | 140.03 | 0 | 176.96 |  |  |  |  | 46135
|  |  | TBCCXS0185LB | TUBO CC XS DN 18 API 5L GR B | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.670 | HUAYANG | 2 | TBCCXS0185LB |  | 98.3 | 0 | 139.15 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCST0205LB | TUBO CC STD DN 20 API 5L GR B | 84 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.670 | HUAYANG | 3 | TBCCST0205LB |  | 89.35 | 0 | 117.15 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCC020125LB | TUBO CC SCH 20(0,250) DN 12 API 5L GR B | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.670 | HUAYANG | 4 | TBCC020125LB |  | 35.14 | 0 | 49.71 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCST0165LB | TUBO CC STD(30) DN 16 API 5L GR B | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.670 | HUAYANG | 5 | TBCCST0165LB |  | 73.75 | 0 | 93.27 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
|  |  | TBCCXS0125LB | TUBO CC XS DN 12 API 5L GR B | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 001.670 | HUAYANG | 6 | TBCCXS0125LB |  | 68.77 | 0 | 97.44 |  |  |  |  | 46135 | [9 empty] | Estoque
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty do pedido de venda
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty comprada