## Planilha1
PEDIDO DE VENDA | [16 empty] | PEDIDO DE COMPRA | [16 empty] | EMBARQUE
PI | ITEM | CLIENTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTY | PREÇO VENDA | PREÇO VENDA TOTAL | PRAZO CLIENTE | RECEBIMENTO DO PEDIDO CLIENTE | EMISSÃO DO PEDIDO SISTEMA | STATUS EMISSÃO SISTEMA | DATA RECEBIMENTO P/ COMPRA | STATUS PARA COMPRA | DIAS ATRASO | STATUS VENDA/COMPRA | VENDA EM DIAS | PO | FORNECEDOR | ITEM | CODIGO | QTY | PREÇO COMPRA | PREÇO COMPRA TOTAL | PESO (kg) | DATA DA COMPRA | PRAZO INICIAL FORNECEDOR | ENTREGA FORNECEDOR | CHEGADA HCI | DIAS QUE FALTAM | TERMO DE PAGAMENTO | STATUS PRODUÇÃO | INSPEÇÃO | DATA DA INSPEÇÃO | EMBARQUE | ETD | ETA | FOLLOW UP | STATUS FORNECEDOR | STATUS COMPRA / VENDA | Status Embarque | OBS | CHEGOU?
507061 | 1 | PETROBRAS | VES2W026RJL2CJGN | Valvula Esfera T.2ES.DIB2.PP.TFS 2" 600L F-RTJ LF2 TCJ CR EFN | 4 | 15876.3 | 63505.2 | 2026-09-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 37 | On time | 303 | 001.512 | SNY | 1 | VES2W026RJL2CJGN | 4 | 642 | 2568 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
507061 | 2 | PETROBRAS | VES2W026RJL2CJGN | Valvula Esfera T.2ES.DIB2.PP.TFS 2" 600L F-RTJ LF2 TCJ CR EFN |  | 15876.3 |  | 2026-09-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 37 | On time | 303 | 001.512 | SNY | 1 | VES2W026RJL2CJGN |  | 642 | 0 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
507061 | 4 | PETROBRAS | VES2W026RJL2CJGN | Valvula Esfera T.2ES.DIB2.PP.TFS 2" 600L F-RTJ LF2 TCJ CR EFN |  | 15876.3 |  | 2026-09-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 37 | On time | 303 | 001.512 | SNY | 1 | VES2W026RJL2CJGN |  | 642 | 0 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
507061 | 3 | PETROBRAS | VESA1033REFEZ1AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE F51 TZ1 AL EFN | 2 | 7175 | 14350 | 2026-09-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 37 | On time | 303 | 001.512 | SNY | 2 | VESA1033REFEZ1AN | 2 | 655 | 1310 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
507113 | 1 | PETROBRAS | VESA202ARJFEXWAN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 2" 1500L F-RTJ F51 TXW AL EFN | 3 | 14426.2 | 43278.6 | 2026-09-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 33 | On time | 299 | 001.512 | SNY | 3 | VESA202ARJFEXWAN | 3 | 859 | 2577 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
508379 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | 200 | 1127.11 | 225422 | 2026-08-31 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | On time | 2026-01-07 | On time | 2 | On time | 238 | 001.512 | SNY | 4 | VGASD021REC177VE | 200 | 87 | 17400 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
508587 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS |  | 1127.11 |  | 2026-08-31 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | On time | 2026-01-07 | On time | 2 | On time | 238 | 001.512 | SNY | 4 | VGASD021REC177VE |  | 87 | 0 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
513693 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS |  | 1127.11 |  | 2026-11-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Atrasado | 2026-01-07 | On time | -71 | On time | 238 | 001.512 | SNY | 4 | VGASD021REC177VE |  | 87 | 0 |  | 2026-01-08 | 2026-04-08 |  | 2026-06-25 | 15 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras |  | No prazo
501240 | 1 | PETROBRAS | VGASDF41REC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 150L F-RFE A105 T77 VL EFS | 2 | 2710.51 | 5421.02 | 2026-05-13 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | On time | 2025-12-23 | Atrasado | 97 | On time | 238 | 001.544 | CRXV | 1 | VGASDF41REC077VE | 2 | 63 | 126 |  | 2026-01-09 | 2026-04-09 | 2026-02-02 | 2026-06-07 | 14 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-02-23 | 2026-04-08 | ANTIGA PO 163.875, fornecedor antecipou por isso colocamos o pedido para SC, pois estavamos considerando aereo | On time | Atrasado | Embarcado
501240 | 2 | PETROBRAS | VGASDF41REC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 150L F-RFE A105 T77 VL EFS |  | 2710.51 |  | 2026-05-13 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | On time | 2025-12-23 | Atrasado | 97 | On time | 238 | 001.544 | CRXV | 1 | VGASDF41REC077VE |  | 63 | 0 |  | 2026-01-09 | 2026-04-09 | 2026-02-02 | 2026-06-08 | 14 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-02-23 | 2026-04-08 | ANTIGA PO 163.875, fornecedor antecipou por isso colocamos o pedido para SC, pois estavamos considerando aereo | On time | Atrasado | Embarcado
508350 | 1 | PETROBRAS | VESA1041RECKZIA | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE A9956A TZI AL | 20 | 7480 | 149600 | 2026-07-28 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 4 | On time | 204 | 001.517 | WSV | 1 | VESA1041RECKZIA | 20 | 719.85 | 14397 |  | 2026-01-13 | 2026-04-09 |  | 2026-07-04 | 14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
509704 | 1 | PETROBRAS | VESA1041RECKZIA | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE A9956A TZI AL |  | 7480 |  | 2026-08-20 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-09 | On time | -17 | On time | 206 | 001.517 | WSV | 1 | VESA1041RECKZIA |  | 719.85 | 0 |  | 2026-01-13 | 2026-04-09 |  | 2026-07-04 | 14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
507937 | 1 | PETROBRAS | VGLSD031RECDU6V | Valvula Globo SD 3" 150L F-RFE CF8M TU6 VL | 1 | 5588.6 | 5588.6 | 2026-08-12 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-06 | Atrasado | 19 | On time | 237 | 001.519 | SNY | 1 | VGLSD031RECDU6V | 1 | 427 | 427 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-08 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
507937 | 2 | PETROBRAS | VGLSD033REC153V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T53 VL | 1 | 5058.93 | 5058.93 | 2026-08-12 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-06 | Atrasado | 19 | On time | 237 | 001.519 | SNY | 2 | VGLSD033REC153V | 1 | 224 | 224 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
508037 | 2 | PETROBRAS | VESA2086RJC0F1G | Valvula Esfera T.DBB.PP.FS 8" 600L F-RTJ A105 TF1 CR | 2 | 21921 | 43842 | 2026-07-17 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 206 | 001.519 | SNY | 3 | VESA2086RJC0F1G | 2 | 1680 | 3360 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | Alerta
508046 | 1 | PETROBRAS | VGLSD08ARJC2EPGN | Valvula Globo SEM DETALHES 8" 1500L F-RTJ WCC TEP CR EFN | 1 | 52653.17 | 52653.17 | 2026-08-17 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 237 | 001.519 | SNY | 5 | VGLSD08ARJC2EPGN | 1 | 5174 | 5174 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
508058 | 1 | PETROBRAS | VGASD083REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS | 1 | 10553.97 | 10553.97 | 2026-08-20 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 240 | 001.519 | SNY | 6 | VGASD083REC1U8VE | 1 | 780 | 780 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
507999 | 1 | PETROBRAS | VESA308ARJF5EMGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 8" 1500L F-RTJ F316 TEM CR EFN | 1 | 109927 | 109927 | 2026-10-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-14 | Atrasado | 23 | On time | 303 | 001.519 | SNY | 7 | VESA308ARJF5EMGN | 1 | 10802 | 10802 |  | 2026-01-15 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
501243 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | 5 | 1767.58 | 8837.9 | 2026-04-13 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-16 | Atrasado | 24 | On time | 111 | 165.028 | SNY | 8 | VESA1033REC067A | 5 | 143 | 715 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | AÉREO |  |  | Marcos Alves aceitou envio aereo por conta do prazo |  | Atrasado
508040 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | 10 | 1767.58 | 17675.8 | 2026-07-17 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-16 | Atrasado | 24 | On time | 206 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A | 10 | 143 | 1430 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | Alerta
508962 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL |  | 1935.34 |  | 2026-08-05 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | On time | 2026-01-16 | On time | 4 | On time | 205 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A |  | 143 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
509018 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL |  | 1935.34 |  | 2026-08-06 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-16 | On time | 2 | On time | 204 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A |  | 143 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
512055 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL |  | 1893.27 |  | 2026-09-25 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | On time | 2026-01-16 | On time | -45 | On time | 207 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A |  | 143 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
512749 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL |  | 1893.27 |  | 2026-10-05 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | On time | 2026-01-16 | On time | -53 | On time | 209 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A |  | 143 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | No prazo
513260 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL |  | 5332.71 |  | 2026-06-16 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | On time | 2026-01-16 | On time | -61 | On time | 90 | 001.519 | SNY | 8 | VESA1033REC067A |  | 143 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-25 |  | 2026-06-24 | -2 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, negociação |  | Atrasado
503858 | 1 | PETROBRAS | VESA2063REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 300L F-RFE A105 TF3 CR | 2 | 10727.25 | 21454.5 | 2026-05-13 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 79 | On time | 205 | 165.025 | WSV | 1 | VESA2063REC0F3G | 2 | 815.6 | 1631.2 |  | 2026-01-16 | 2026-04-16 |  | 2026-05-15 | 7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | AÉREO |  |  | Marcos Alves aceitou envio aereo por conta do prazo |  | Atrasado
506022 | 1 | PETROBRAS | VESA2063REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 300L F-RFE A105 TF3 CR |  | 10727.25 |  | 2026-06-11 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 51 | On time | 206 | 165.025 | WSV | 1 | VESA2063REC0F3G |  | 815.6 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-16 |  | 2026-05-15 | 7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | AÉREO |  |  | Marcos Alves aceitou envio aereo por conta do prazo |  | No prazo
508053 | 1 | PETROBRAS | VESA2063REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 300L F-RFE A105 TF3 CR | 18 | 10727.25 | 193090.5 | 2026-07-21 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | Atrasado | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 210 | 001.520 | WSV | 1 | VESA2063REC0F3G | 18 | 815.6 | 14680.8 |  | 2026-01-16 | 2026-04-16 |  | 2026-06-29 | 7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
508828 | 1 | PETROBRAS | VESA2063REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 300L F-RFE A105 TF3 CR |  | 10727.25 |  | 2026-08-05 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | On time | 2026-01-07 | On time | -5 | On time | 205 | 001.520 | WSV | 1 | VESA2063REC0F3G |  | 815.6 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-16 |  | 2026-06-29 | 7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
509023 | 1 | PETROBRAS | VESA2063REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 300L F-RFE A105 TF3 CR |  | 10727.25 |  | 2026-08-07 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-07 | On time | -7 | On time | 205 | 001.520 | WSV | 1 | VESA2063REC0F3G |  | 815.6 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-16 |  | 2026-06-29 | 7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
507932 | 5 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | 5 | 1314.96 | 6574.8 | 2026-08-14 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-06 | Atrasado | 19 | On time | 239 | 001.522 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE | 5 | 217.37 | 1086.85 |  | 2026-01-16 | 2026-04-01 |  | 2026-06-13 | 22 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, demora na compra |  | No prazo
508038 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS |  | 1314.96 |  | 2026-08-17 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-06 | Atrasado | 14 | On time | 237 | 001.522 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE |  | 217.37 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-01 |  | 2026-06-13 | 22 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, demora na compra |  | No prazo
508374 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS |  | 1314.96 |  | 2026-08-26 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | On time | 2026-01-06 | On time | 1 | On time | 233 | 001.522 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE |  | 217.37 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-01 |  | 2026-06-13 | 22 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, demora na compra |  | No prazo
509520 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS |  | 1314.96 |  | 2026-09-18 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-12 | On time | -10 | On time | 239 | 001.522 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE |  | 217.37 | 0 |  | 2026-01-16 | 2026-04-01 |  | 2026-06-13 | 22 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Demora para envio para compras, demora na compra |  | No prazo
509158 | 1 | PETROBRAS | VGASD201REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 20" 150L F-RFE WCB T77 CR EFS | 1 | 35212.74 | 35212.74 | 2026-09-07 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-19 | On time | 5 | On time | 236 | 001.528 | SNY | 1 | VGASD201REC177GE | 1 | 2888 | 2888 |  | 2026-01-19 | 2026-04-19 |  | 2026-07-13 | 4 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
508614 | 1 | PETROBRAS | VESTT086RJC0M8GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 8" 600L F-RTJ A105 TM8 CR EFN | 1 | 31541.2 | 31541.2 | 2026-10-26 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | On time | 2026-01-16 | Atrasado | 8 | On time | 291 | 001.528 | SNY | 2 | VESTT086RJC0M8GN | 1 | 2008.05 | 2008.05 |  | 2026-01-19 | 2026-04-19 |  | 2026-07-13 | 4 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
507994 | 1 | PETROBRAS | VESTV026REL2EJAN | Valvula Esfera T.DIB2.PP 2" 600L F-RFE LF2 TEJ AL EFN | 1 | 7293.93 | 7293.93 | 2026-09-21 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-19 | Atrasado | 32 | On time | 277 | 001.528 | SNY | 3 | VESTV026REL2EJAN | 1 | 381 | 381 |  | 2026-01-20 | 2026-04-19 |  | 2026-07-13 | 4 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
507997 | 1 | PETROBRAS | VESA201BSXC0ELAN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 1" 2500L NIPLE XXS A105 TEL AL E | 5 | 5151.56 | 25757.8 | 2026-09-18 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-19 | Atrasado | 28 | On time | 270 | 001.528 | SNY | 4 | VESA201BSXC0ELAN | 5 | 444 | 2220 |  | 2026-01-20 | 2026-04-19 |  | 2026-07-13 | 4 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
508967 | 1 | PETROBRAS | VESA306ARJC038G | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 6" 1500L F-RTJ A105 T38 CR | 2 | 33038 | 66076 | 2026-10-03 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | On time | 2026-01-16 | On time | 2 | On time | 262 | 001.531 | SNY | 1 | VESA306ARJC038G | 2 | 2892 | 5784 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
|  |  | VGASD041REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.531 | SNY | 2 | VGASD041REC177VE | 30 | 210 | 6300 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | Estoque
508343 | 1 | PETROBRAS | VGLSD031REC1U8V | Valvula Globo SD 3" 150L F-RFE WCB TU8 VL | 1 | 2161.15 | 2161.15 | 2026-08-24 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 21 | On time | 231 | 001.531 | SNY | 3 | VGLSD031REC1U8V | 1 | 167 | 167 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
508731 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL | 10 | 2228.85 | 22288.5 | 2026-07-24 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 17 | On time | 196 | 001.531 | SNY | 4 | VESA1041REC167A | 10 | 174 | 1740 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | Alerta
508830 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2346.11 |  | 2026-08-03 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 14 | On time | 203 | 001.531 | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
509665 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2346.11 |  | 2026-10-06 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-26 | On time | 4 | On time | 257 | 001.531 | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
508835 | 1 | PETROBRAS | VGLSD063REC5U8V | Valvula Globo SD 6" 300L F-RFE C5 TU8 VL | 1 | 12552.01 | 12552.01 | 2026-09-04 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 14 | On time | 235 | 001.531 | SNY | 5 | VGLSD063REC5U8V | 1 | 867 | 867 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
508954 | 1 | PETROBRAS | VREPS021REC1F5N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 2" 150L F-RFE WCB TF5 NA | 3 | 1645.22 | 4935.66 | 2026-08-05 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 14 | On time | 205 | 001.531 | SNY | 6 | VREPS021REC1F5N | 3 | 83 | 249 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
509017 | 1 | PETROBRAS | VGASD141REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 14" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS | 2 | 35977 | 71954 | 2026-09-07 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 14 | On time | 238 | 001.531 | SNY | 7 | VGASD141REC1E2GE | 2 | 1981 | 3962 |  | 2026-01-22 | 2026-04-22 |  | 2026-07-01 | 1 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
508324 | 1 | PETROBRAS | VESFB01BRJC0EAAN | Valvula Esfera FLUT. 2 ESF. PP FIRE SAFE 1" 2500L F-RTJ A105 | 1 | 16773.39 | 16773.39 | 2026-09-22 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 20 | On time | 259 | 001.533 | DOMBOR | 1 | VESFB01BRJC0EAAN | 1 | 800.84 | 800.84 |  | 2026-01-22 | 2026-04-07 |  | 2026-06-25 | 16 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
509021 | 1 | PETROBRAS | VESA1031RECI43A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 150L F-RFE LCC T43 AL | 1 | 1812.5 | 1812.5 | 2026-08-07 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 12 | On time | 205 | 001.533 | DOMBOR | 2 | VESA1031RECI43A | 1 | 205.93 | 205.93 |  | 2026-01-22 | 2026-04-07 |  | 2026-06-25 | 16 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | Comprado antes de inserir na planilha de compras |  | No prazo
502084 | 8 | RAÍZEN | VREPD021W4COEINN | Valvula Retenção PORTINHOLA DUPLA 2" 150L W-RFE 654512 TEI NA | 17 | 107.77 | 1832.09 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 001.537 | Amexsa international trade & service (Qingdao) CO., LTD - BT COMEX | 1 | VREPD021W4COEINN | 17 | 8.29 | 140.93 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-06-06 | 30 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-03-29 | 2026-05-06 | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS | On time | Atrasado | Embarcado
502084 | 9 | RAÍZEN | VREPD031W4COEINN | Valvula Retenção PORTINHOLA DUPLA 3" 150L W-RFE 654512 TEI NA | 5 | 180.31 | 901.55 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 001.537 | Amexsa international trade & service (Qingdao) CO., LTD - BT COMEX | 2 | VREPD031W4COEINN | 5 | 13.87 | 69.35 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-05-23 | 30 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-03-29 | 2026-05-06 | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS | On time | Crítico | Embarcado
502084 | 10 | RAÍZEN | VREPD041W4COEINN | Valvula Retenção PORTINHOLA DUPLA 4" 150L W-RFE 654512 TEI NA | 2 | 254.8 | 509.6 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 001.537 | Amexsa international trade & service (Qingdao) CO., LTD - BT COMEX | 3 | VREPD041W4COEINN | 2 | 19.6 | 39.2 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-05-23 | 30 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-03-29 | 2026-05-06 | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS | On time | Crítico | Embarcado
502084 | 11 | RAÍZEN | VBOCO021W4COC9AN | Valvula Borboleta CONCENTRICA 2" 150L W-RFE 654512 TC9 AL EFN | 5 | 131.2 | 656 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 001.537 | Amexsa international trade & service (Qingdao) CO., LTD - BT COMEX | 4 | VBOCO021W4COC9AN | 5 | 11.31 | 56.55 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-05-23 | 30 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-03-29 | 2026-05-06 | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS | On time | Crítico | Embarcado
202084 | 12 | RAÍZEN | VBOCO031W4COC9AN | Valvula Borboleta CONCENTRICA 3" 150L W-RFE 654512 TC9 AL EFN | 1 | 174.93 | 174.93 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 001.537 | Amexsa international trade & service (Qingdao) CO., LTD - BT COMEX | 5 | VBOCO031W4COC9AN | 1 | 15.08 | 15.08 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-05-23 | 30 |  | ENTREGUE EM DIA |  |  | MARÍTIMO | 2026-03-29 | 2026-05-06 | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS | On time | Crítico | Embarcado
502084 | 1 | RAÍZEN | VESF7021RECDCOAN | Valvula Esfera F.PP 2" 150L F-RFE CF8M TCO AL EFN | 9 | 1991.03 | 17919.27 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 1 | VESF7021RECDCOAN | 9 | 171.64 | 1544.76 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 2 | RAÍZEN | VESF7041RECDCOAN | Valvula Esfera F.PP 4" 150L F-RFE CF8M TCO AL EFN | 19 | 6059.72 | 115134.68 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 2 | VESF7041RECDCOAN | 19 | 522.39 | 9925.41 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 3 | RAÍZEN | VESF7023RECDCOAN | Valvula Esfera F.PP 2" 300L F-RFE CF8M TCO AL EFN | 27 | 2250.76 | 60770.52 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 3 | VESF7023RECDCOAN | 27 | 194.03 | 5238.81 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 4 | RAÍZEN | VESF7033RECDCOAN | Valvula Esfera F.PP 3" 300L F-RFE CF8M TCO AL EFN | 8 | 3462.72 | 27701.76 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 4 | VESF7033RECDCOAN | 8 | 395.52 | 3164.16 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 5 | RAÍZEN | VESF7018NTC065A | Valvula Esfera F.PP 1" 800L NPT A105 T65 AL | 23 | 389.54 | 8959.42 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 5 | VESF7018NTC065A | 23 | 33.58 | 772.34 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 6 | RAÍZEN | VESF7031REC165AN | Valvula Esfera F.PP 3" 150L F-RFE WCB T65 AL EFN | 16 | 1125.33 | 18005.28 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 6 | VESF7031REC165AN | 16 | 97.01 | 1552.16 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
502084 | 7 | RAÍZEN | VESF7041REC165A | Valvula Esfera FPP 4" 150L F-RFE WCB T65 AL | 12 | 1696.74 | 20360.88 | 2026-06-01 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | Atrasado | 2026-01-23 | Atrasado | 57 | On time | 186 | 165.148 | XT-VALVES | 7 | VESF7041REC165A | 12 | 146.27 | 1755.24 |  | 2026-01-23 | 2026-03-24 |  | 2026-06-04 | 30 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DEMORA PARA ENVIO PARA COMPRAS |  | Atrasado
507850 | 1 | PETROBRAS | VGLSD026REC170VE | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 600L F-RFE WCB T70 VL EFS | 3 | 8193.74 | 24581.22 | 2026-10-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-23 | Atrasado | 35 | On time | 304 | 001.543 - B | SNY | 1 | VGLSD026REC170VE | 3 | 613 | 1839 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509437 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | 117 | 1935.34 | 226434.78 | 2026-08-14 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | On time | 2026-01-23 | On time | 3 | On time | 206 | 001.543 - B | SNY | 2 | VESA1033REC067A | 117 | 143 | 16731 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | Verificar aéreo
509686 | 1 | PETROBRAS | VGASD141REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 14" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS | 2 | 35978 | 71956 | 2026-08-21 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 211 | 001.543 - B | SNY | 3 | VGASD141REC1E2GE | 2 | 1981 | 3962 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | Alerta
509665 | 2 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL | 30 | 2035.7 | 61071 | 2026-10-06 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 257 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A | 30 | 174 | 5220 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
510207 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 4035.74 |  | 2026-11-30 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 312 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
511833 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2035.7 |  | 2026-08-25 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 215 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
511833 | 2 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2035.7 |  | 2026-08-25 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 215 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
512430 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2035.7 |  | 2026-09-01 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 222 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
512738 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL |  | 2180.41 |  | 2026-10-02 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-27 | On time | 5 | On time | 253 | 001.543 - B | SNY | 4 | VESA1041REC167A |  | 174 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509516 | 4 | PETROBRAS | VGASD023REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS | 21 | 1602.14 | 33644.94 | 2026-09-18 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-27 | On time | 6 | On time | 240 | 001.543 - B | SNY | 5 | VGASD023REC1U8VE | 21 | 106 | 2226 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
510413 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS |  | 1602.14 |  | 2026-09-28 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | On time | 2026-01-27 | On time | -8 | On time | 236 | 001.543 - B | SNY | 5 | VGASD023REC1U8VE |  | 106 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
512740 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS |  | 1602.14 |  | 2026-11-02 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | On time | 2026-01-27 | On time | -42 | On time | 237 | 001.543 - B | SNY | 5 | VGASD023REC1U8VE |  | 106 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509261 | 1 | PETROBRAS | VGASD121REC5U8G | Valvula Gaveta SD 12" 150L F-RFE C5 TU8 CR | 1 | 24386.07 | 24386.07 | 2026-09-09 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 11 | On time | 236 | 001.543 - B | SNY | 6 | VGASD121REC5U8G | 1 | 1710 | 1710 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509441 | 2 | PETROBRAS | VGASD023REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE C5 TU8 VL EFS | 3 | 3199.96 | 9599.88 | 2026-09-14 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 7 | On time | 237 | 001.543 - B | SNY | 7 | VGASD023REC5U8VE | 3 | 228.57 | 685.71 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509197 | 1 | PETROBRAS | VGASDF43REC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 300L F-RFE A105 TU8 VL EFS | 2 | 1798.32 | 3596.64 | 2026-09-07 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 13 | On time | 236 | 001.543 - B | SNY | 8 | VGASDF43REC0U8VE | 2 | 77 | 154 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509283 | 1 | PETROBRAS | VGASDF43REC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 300L F-RFE A105 TU8 VL EFS |  | 1798.32 |  | 2026-09-09 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 11 | On time | 236 | 001.543 - B | SNY | 8 | VGASDF43REC0U8VE |  | 77 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509360 | 1 | PETROBRAS | VESA3083REFECGGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 8" 300L F-RFE F51 TCG CR EFN | 1 | 41714.2 | 41714.2 | 2026-10-26 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 7 | On time | 279 | 001.543 - B | SNY | 9 | VESA3083REFECGGN | 1 | 4320 | 4320 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509819 | 1 | PETROBRAS | VGASD043RECDU6V | Valvula Gaveta SD 4" 300L F-RFE CF8M TU6 VL | 2 | 11329.08 | 22658.16 | 2026-11-23 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | On time | 2026-01-27 | On time | 4 | On time | 304 | 001.543 - B | SNY | 10 | VGASD043RECDU6V | 2 | 687 | 1374 |  | 2026-01-29 | 2026-04-29 |  | 2026-07-30 | -6 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
509688 | 1 | PETROBRAS | VESA3121REC0F3G | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 12" 150L F-RFE A105 TF3 CR | 1 | 28332.43 | 28332.43 | 2026-10-06 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-28 | On time | 6 | On time | 257 | 001.543 - A | SNY | 11 | VESA3121REC0F3G | 1 | 2674 | 2674 |  | 2026-02-02 | 2026-05-02 |  | 2026-07-01 | -9 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA PRODUÇÃO DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
507998 | 1 | PETROBRAS | VESA2166RJCDB7GN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 16" 600L F-RTJ CF8M B7 CR EFN | 1 | 251900 | 251900 | 2026-10-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-27 | Atrasado | 36 | On time | 303 | 001.545 | WSV | 1 | VESA2166RJCDB7GN | 1 | 19345.15 | 19345.15 |  | 2026-01-30 | 2026-04-30 |  | 2026-07-22 | -7 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
509516 | 3 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | 13 | 1314.96 | 17094.48 | 2026-09-18 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-27 | On time | 6 | On time | 240 | 001.553 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE | 13 | 201.35 | 2617.55 |  | 2026-02-02 | 2026-04-26 |  | 2026-07-15 | -3 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 83 DIAS POR CONTA DO CNY CHINES |  | No prazo
511880 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS |  | 1314.96 |  | 2026-10-22 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | On time | 2026-01-27 | On time | -29 | On time | 239 | 001.553 | DOMBOR | 1 | VGASD021REC1E2VE |  | 201.35 | 0 |  | 2026-02-02 | 2026-04-26 |  | 2026-07-15 | -3 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 83 DIAS POR CONTA DO CNY CHINES |  | No prazo
509714 | 1 | PETROBRAS | VGASDF28SWFDR7VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F9 TR7 VL EFS | 8 | 2112.6 | 16900.8 | 2026-10-16 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-02-03 | Atrasado | 8 | On time | 263 | 001.554 | CRXV | 1 | VGASDF28SWFDR7VE | 8 | 45.92 | 367.36 |  | 2026-02-03 | 2026-04-09 |  | 2026-07-14 | 14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 100 DIAS DEVIDO AO CNY |  | No prazo
510307 | 2 | PETROBRAS | VGASDF28SWC0Y1VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TY1 VL EFS | 9 | 302.29 | 2720.61 | 2026-09-28 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | On time | 2026-02-05 | On time | 2 | On time | 237 | 001.554 | CRXV | 2 | VGASDF28SWC0Y1VE | 9 | 15.9 | 143.1 |  | 2026-02-05 | 2026-04-09 |  | 2026-07-14 | 14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 100 DIAS DEVIDO AO CNY |  | No prazo
509334 | 1 | PETROBRAS | VESA308BRJA2XAGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 8" 2500L F-RTJ A105 + N06625 TX | 1 | 273147.56 | 273147.56 | 2026-11-11 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | On time | 2026-01-28 | Atrasado | 9 | On time | 296 | 001.555 | XT-VALVES | 1 | VESA308BRJA2XAGN | 1 | 19415 | 19415 |  | 2026-02-04 | 2026-04-15 |  | 2026-08-03 | 8 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 60 DIAS POR CONTA DO FERIADO CHINES |  | No prazo
510261 | 1 | PETROBRAS | VESA1031REC0J2AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 150L F-RFE A105 TJ2 AL EFN | 5 | 20320.6 | 101603 | 2026-07-27 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | On time | 2026-02-03 | On time | 0 | On time | 174 | 001.559 | SNY | 1 | VESA1031REC0J2AN | 5 | 344 | 1720 |  | 2026-02-06 | 2026-05-07 |  | 2026-06-14 | -14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510886 | 1 | PETROBRAS | VGASD046REC177V | Valvula Gaveta SD 4" 600L F-RFE WCB T77 VL | 5 | 5478 | 27390 | 2026-11-20 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | On time | 2026-02-04 | On time | -7 | On time | 282 | 001.559 | SNY | 2 | VGASD046REC177V | 5 | 442 | 2210 |  | 2026-02-06 | 2026-05-07 |  | 2026-07-06 | -14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
509361 | 1 | PETROBRAS | VGASD101REC1U8V | Valvula Gaveta SD 10" 150L F-RFE WCB TU8 VL | 2 | 11805.76 | 23611.52 | 2026-07-27 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | On time | 2026-01-30 | Atrasado | 10 | On time | 188 | 001.559 | SNY | 3 | VGASD101REC1U8V | 2 | 734 | 1468 |  | 2026-02-06 | 2026-05-07 |  | 2026-07-06 | -14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
510018 | 1 | PETROBRAS | VGASD123REC177G | Valvula Gaveta SD 12" 300L F-RFE WCB T77 CR | 1 | 20517.73 | 20517.73 | 2026-11-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | On time | 2026-02-06 | Atrasado | 8 | On time | 305 | 001.559 | SNY | 4 | VGASD123REC177G | 1 | 1609 | 1609 |  | 2026-02-06 | 2026-05-07 |  | 2026-07-06 | -14 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510409 | 1 | PETROBRAS | VGASD083REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS | 4 | 10026 | 40104 | 2026-09-28 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-09 | On time | 5 | On time | 236 | 001.567 | SNY | 1 | VGASD083REC1U8VE | 4 | 780 | 3120 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-06 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510409 | 2 | PETROBRAS | VGASD083REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS |  | 10026 |  | 2026-09-28 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-09 | On time | 5 | On time | 236 | 001.567 | SNY | 1 | VGASD083REC1U8VE |  | 780 | 0 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513838 | 1 | PETROBRAS | VGASD083REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS |  | 10026 |  | 2026-11-16 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Atrasado | 2026-02-09 | On time | -38 | On time | 242 | 001.567 | SNY | 1 | VGASD083REC1U8VE |  | 780 | 0 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510729 | 1 | PETROBRAS | VREPS063REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 6" 300L F-RFE WCB T77 NA | 1 | 7015 | 7015 | 2026-09-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | On time | 2026-02-11 | On time | 2 | On time | 207 | 001.567 | SNY | 2 | VREPS063REC177N | 1 | 451 | 451 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510413 | 5 | PETROBRAS | VGASD023REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE C5 TU8 VL EFS | 3 | 3040.05 | 9120.15 | 2026-09-28 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-11 | Atrasado | 7 | On time | 236 | 001.567 | SNY | 3 | VGASD023REC5U8VE | 3 | 228.57 | 685.71 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510733 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE C5 TU8 VL EFS |  | 3199.96 |  | 2026-10-05 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | On time | 2026-02-11 | On time | 2 | On time | 238 | 001.567 | SNY | 3 | VGASD023REC5U8VE |  | 228.57 | 0 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510617 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | 45 | 1767.58 | 79541.1 | 2026-09-30 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | On time | 2026-02-10 | On time | 4 | On time | 236 | 001.567 | SNY | 4 | VESA1033REC067A | 45 | 143 | 6435 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-07-12 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510402 | 1 | PETROBRAS | VESTT036RJRCZGA | Valvula Esfera T.DBB.PP 3" 600L F-RTJ WCB+ORG TZG AL | 22 | 6028.95 | 132636.9 | 2026-09-01 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | On time | 2026-02-06 | On time | 2 | On time | 209 | 001.568 | DOMBOR | 1 | VESTT036RJRCZGA | 22 | 680 | 14960 |  | 2026-02-12 | 2026-04-28 |  | 2026-07-15 | -5 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VGASD021REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.568 | DOMBOR | 2 | VGASD021REC1E2VE | 3 | 201.35 | 604.05 |  | 2026-03-03 | 2026-04-28 |  | 2026-07-15 | -5 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
510615 | 1 | PETROBRAS | VBOA9081L4CQYQGN | Valvula Borboleta BI. TFS 8" 150L L RFE C958 TYQ CR EFN | 1 | 13779.97 | 13779.97 | 2026-12-07 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | On time | 2026-02-10 | On time | 4 | On time | 304 | 001.569 | WSV | 1 | VBOA9081L4CQYQGN | 1 | 1434.83 | 1434.83 |  | 2026-02-12 | 2026-05-13 |  | 2026-06-27 | -20 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
509821 | 1 | PETROBRAS | VESTT086RJC054GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 8" 600L F-RTJ A105 T54 CR EFN | 1 | 24635.12 | 24635.12 | 2026-10-19 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | On time | 2026-02-04 | Atrasado | 12 | On time | 269 | 001.560 | TCX | 1 | VESTT086RJC054GN | 1 | 2781 | 2781 |  | 2026-02-06 | 2026-05-17 |  | 2026-07-12 | -24 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510876 | 1 | PETROBRAS | VESA1031RECI43A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 150L F-RFE LCC T43 AL | 2 | 1812.5 | 3625 | 2026-09-04 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-02-12 | On time | 2 | On time | 206 | 001.571 | DOMBOR | 1 | VESA1031RECI43A | 2 | 205.93 | 411.86 |  | 2026-02-19 | 2026-05-15 |  | 2026-07-17 | -22 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510877 | 1 | PETROBRAS | VGASD018SWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TU8 VL EFS | 800 | 323.88 | 259104 | 2026-10-07 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-02-12 | On time | 2 | On time | 239 | 001.574 | CRXV | 1 | VGASD018SWC0U8VE | 800 | 20.95 | 16760 |  | 2026-02-19 | 2026-05-05 |  | 2026-07-14 | -12 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510897 | 1 | PETROBRAS | VGASDF48SWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 T53 VL EFS | 70 | 531.17 | 37181.9 | 2026-10-05 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-13 | On time | 3 | On time | 237 | 001.574 | CRXV | 2 | VGASDF48SWC053VE | 70 | 37.29 | 2610.3 |  | 2026-02-19 | 2026-05-05 |  | 2026-07-04 | -12 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511150 | 1 | PETROBRAS | VGLSD033REC153V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T53 VL | 2 | 5058.93 | 10117.86 | 2026-10-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | On time | 2026-02-19 | On time | 6 | On time | 241 | 001.575 | SNY | 1 | VGLSD033REC153V | 2 | 224 | 448 |  | 2026-02-20 | 2026-05-31 |  | 2026-07-04 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 100 DIAS DEVIDO AO CNY |  | No prazo
511877 | 1 | PETROBRAS | VGLSD033REC153V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T53 VL |  | 5058.93 |  | 2026-10-22 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | On time | 2026-02-19 | On time | 6 | On time | 251 | 001.575 | SNY | 1 | VGLSD033REC153V |  | 224 | 0 |  | 2026-02-20 | 2026-05-31 |  | 2026-07-30 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ENTREGA EM 100 DIAS DEVIDO AO CNY |  | No prazo
510898 | 1 | PETROBRAS | VGASD081REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | 4 | 9999.89 | 39999.56 | 2026-10-05 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-13 | On time | 3 | On time | 237 | 001.581 | YUANDA | 1 | VGASD081REC1E2VE | 4 | 530.6 | 2122.4 |  | 2026-02-25 | 2026-05-11 |  | 2026-06-20 | -18 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511405 | 1 | PETROBRAS | VGASD081REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS |  | 10525.9 |  | 2026-10-19 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | On time | 2026-02-13 | On time | -10 | On time | 238 | 001.581 | YUANDA | 1 | VGASD081REC1E2VE |  | 530.6 | 0 |  | 2026-02-25 | 2026-05-11 |  | 2026-06-20 | -18 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511482 | 1 | PETROBRAS | VREPD16BBMFGDZNN | Valvula Retenção PORTINHOLA DUPLA 16" 2500L F-IX F55 TDZ NA EF | 10 | 418284.46 | 4182844.6 | 2026-11-26 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-02-25 | On time | 1 | On time | 275 | 001.580 | SNY | 1 | VREPD16BBMFGDZNN | 10 | 25900 | 259000 |  | 2026-02-25 | 2026-05-26 |  | 2026-07-30 | -33 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510518 | 1 | PETROBRAS | VESA2081REC0F3G | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 8" 150L F-RFE A105 TF3 CR | 1 | 13813.4 | 13813.4 | 2026-09-02 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | On time | 2026-02-10 | On time | 5 | On time | 209 | 001.582 | SNY | 1 | VESA2081REC0F3G | 1 | 1161 | 1161 |  | 2026-02-26 | 2026-05-27 |  | 2026-07-25 | -34 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511119 | 1 | PETROBRAS | VGASDF43REC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 300L F-RFE A105 TU8 VL EFS | 1 | 1708.46 | 1708.46 | 2026-10-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-19 | On time | 6 | On time | 241 | 001.582 | SNY | 2 | VGASDF43REC0U8VE | 1 | 77 | 77 |  | 2026-02-27 | 2026-05-27 |  | 2026-07-26 | -34 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511169 | 1 | PETROBRAS | VGLSD063REC5U8V | Valvula Globo SD 6" 300L F-RFE C5 TU8 VL | 1 | 12552.01 | 12552.01 | 2026-10-13 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | Atrasado | 2026-02-23 | Atrasado | 10 | On time | 242 | 001.582 | SNY | 3 | VGLSD063REC5U8V | 1 | 867 | 867 |  | 2026-02-28 | 2026-05-27 |  | 2026-07-26 | -34 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511156 | 1 | PETROBRAS | VGASD021REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE C5 TU8 VL EFS | 3 | 1980.01 | 5940.03 | 2026-10-12 | 2026-01-13 | 2026-02-18 | Atrasado | 2026-02-19 | Atrasado | 37 | On time | 272 | 001.588 | SNY | 1 | VGASD021REC5U8VE | 3 | 132 | 396 |  | 2026-03-03 | 2026-06-01 |  | 2026-07-26 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511873 | 1 | PETROBRAS | VGLSD043REC177V | Valvula Globo SD 4" 300L F-RFE WCB T77 VL | 2 | 5993 | 11986 | 2026-10-22 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | On time | 2026-03-03 | On time | 6 | On time | 239 | 001.588 | SNY | 2 | VGLSD043REC177V | 2 | 325 | 650 |  | 2026-03-03 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512731 | 2 | PETROBRAS | VGLSD033REC153V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T53 VL | 1 | 5228.41 | 5228.41 | 2026-11-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-12 | On time | 2 | Atrasado | 237 | 001.588 | SNY | 3 | VGLSD033REC153V | 1 | 224 | 224 |  | 2026-03-03 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510764 | 1 | PETROBRAS | VESA2141RECIXSGN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 14" 150L F-RFE LCC TXS CR EFN | 1 | 56496.01 | 56496.01 | 2026-12-07 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | On time | 2026-02-11 | On time | 1 | On time | 300 | 001.588 | SNY | 4 | VESA2141RECIXSGN | 1 | 4770 | 4770 |  | 2026-03-03 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | DBV NÃO ATINGIU NOSSO TARGET - ASSUNTO DO E-MAIL: RFQ - 26/02 - BALL VALVE - 14" 150# - TIVE QUE COMPRAR SNY - ESTAVA NA PO DA SNY |  | No prazo
510402 | 3 | PETROBRAS | VESTT02ARJC0U3G | Valvula Esfera T.DBB.PP 2" 1500L F-RTJ A105 TU3 CR | 35 | 5815.05 | 203526.75 | 2026-09-01 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | On time | 2026-02-06 | On time | 2 | On time | 209 | 001.588 | SNY | 5 | VESTT02ARJC0U3G | 35 | 415.36 | 14537.6 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA COMPRA DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
510410 | 1 | PETROBRAS | VGLSD083RECDU6G | Valvula Globo SD 8" 300L F-RFE CF8M TU6 CR | 1 | 36295 | 36295 | 2026-10-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | Atrasado | 2026-02-09 | Atrasado | 10 | On time | 244 | 001.588 | SNY | 6 | VGLSD083RECDU6G | 1 | 2883.36 | 2883.36 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA COMPRA DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
510520 | 1 | PETROBRAS | VESTT036RJL2J5AN | Valvula Esfera T.DBB.PP 3" 600L F-RTJ LCB TJ5 AL | 1 | 4941.25 | 4941.25 | 2026-09-02 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | On time | 2026-02-10 | On time | 5 | On time | 209 | 001.588 | SNY | 7 | VESTT036RJL2J5AN | 1 | 352.95 | 352.95 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA COMPRA DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
510734 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC153V | Valvula Gaveta SD 2" 300L F-RFE WCB T53 VL | 2 | 2116.05 | 4232.1 | 2026-10-05 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | On time | 2026-02-11 | On time | 2 | On time | 238 | 001.588 | SNY | 8 | VGASD023REC153V | 2 | 104 | 208 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  | ATRASO NA COMPRA DEVIDO AO FERIADO CHINES |  | No prazo
511882 | 1 | PETROBRAS | VGASD023RECDU6VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE CF8M TU6 VL EFS | 9 | 3808.87 | 34279.83 | 2026-10-26 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | On time | 2026-03-03 | On time | 6 | On time | 243 | 001.588 | SNY | 9 | VGASD023RECDU6VE | 9 | 240 | 2160 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510409 | 1 | PETROBRAS | VGASD083RECDU6VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE CF8M TU6 VL EFS | 1 | 34171 | 34171 | 2026-09-28 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 28 | On time | 236 | 001.588 | SNY | 10 | VGASD083RECDU6VE | 1 | 2569.18 | 2569.18 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512077 | 1 | PETROBRAS | VGLSD043REC5U8V | Valvula Globo SD 4" 300L F-RFE C5 TU8 VL | 1 | 8211.07 | 8211.07 | 2026-10-26 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-05 | On time | 3 | On time | 238 | 001.588 | SNY | 11 | VGLSD043REC5U8V | 1 | 632 | 632 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512086 | 1 | PETROBRAS | VESA2036RJC0F1A | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 3" 600L F-RTJ A105 TF1 AL | 8 | 4109.3 | 32874.4 | 2026-09-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | On time | 2026-03-05 | On time | 3 | On time | 207 | 001.588 | SNY | 12 | VESA2036RJC0F1A | 8 | 352 | 2816 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512087 | 1 | PETROBRAS | VGASD033REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 300L F-RFE C5 TU8 VL EFS | 1 | 5246.76 | 5246.76 | 2026-10-26 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | On time | 2026-03-05 | On time | 3 | On time | 238 | 001.588 | SNY | 13 | VGASD033REC5U8VE | 1 | 320 | 320 |  | 2026-03-05 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511608 | 1 | PETROBRAS | VESA201BSXC0ELAN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 1" 2500L NIPLE XXS A105 TEL AL E | 3 | 5151.56 | 15454.68 | 2026-10-26 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-09 | Atrasado | 14 | On time | 245 | 001.588 | SNY | 14 | VESA201BSXC0ELAN | 3 | 444 | 1332 |  | 2026-03-10 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512204 | 1 | PETROBRAS | VESA308ARJL238GN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 8" 1500L F-RTJ LF2 T38 CR EFN | 1 | 56221.62 | 56221.62 | 2027-01-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-07 | On time | 3 | On time | 306 | 001.588 | SNY | 15 | VESA308ARJL238GN | 1 | 5749 | 5749 |  | 2026-03-10 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511188 | 1 | PETROBRAS | VESA308ARJF5EMGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 8" 1500L F-RTJ F316 TEM CR EFN | 1 | 113435.38 | 113435.38 | 2026-12-10 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | On time | 2026-03-07 | Atrasado | 22 | On time | 300 | 001.588 | SNY | 16 | VESA308ARJF5EMGN | 1 | 10802 | 10802 |  | 2026-03-10 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VGASD043REC177V | Valvula Gaveta SD 4" 300L F-RFE WCB T77 VL | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.588 | SNY | 17 | VGASD043REC177V | 13 | 233.95 | 3041.35 |  | 2026-03-10 | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 | -39 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
512142 | 9I | CONSORCIO UHN | VGLSD028BWC0DIVN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 800L BW160 A105 TDI VL EFN | 2 | 451.97 | 903.94 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 1 | VGLSD028BWC0DIVN | 2 | 48.27 | 96.54 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | C2 | CONSORCIO UHN | VGLSD028BWC0DIVN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 800L BW160 A105 TDI VL EFN |  | 451.97 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 1 | VGLSD028BWC0DIVN |  | 48.27 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 39 | CONSORCIO UHN | VESF7F41NTC068AN | Valvula Esfera F.PP 11/2" 150L NPT A105 T68 AL EFN | 1 | 609.26 | 609.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 2 | VESF7F41NTC068AN | 1 | 65.06 | 65.06 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 19 | CONSORCIO UHN | VESF7F21NTC068AN | Valvula Esfera F.PP 3/4" 150L NPT A105 T68 AL EFN | 4 | 208.87 | 835.48 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 3 | VESF7F21NTC068AN | 4 | 22.3 | 89.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 24 | CONSORCIO UHN | VESF7018SNC068AN | Valvula Esfera F.PP 1" 800L NIPLE 160 A105 T68 AL EFN | 33 | 392.5 | 12952.5 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 4 | VESF7018SNC068AN | 33 | 41.91 | 1383.03 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 4 | CONSORCIO UHN | VESF7F18SNC068AN | Valvula Esfera F.PP 1/2" 800L NIPLE 160 A105 T68 AL EFN | 6 | 224.65 | 1347.9 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 5 | VESF7F18SNC068AN | 6 | 23.99 | 143.94 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 35 | CONSORCIO UHN | VESA1F48SNC067AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 11/2" 800L NIPLE 160 A105 T67 AL EFN | 7 | 787.66 | 5513.62 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 6 | VESA1F48SNC067AN | 7 | 84.11 | 588.77 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9 | CONSORCIO UHN | VESF7F28SNC068AN | Valvula Esfera F.PP 3/4" 800L NIPLE 160 A105 T68 AL EFN | 90 | 274.85 | 24736.5 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 7 | VESF7F28SNC068AN | 90 | 29.35 | 2641.5 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 76 | CONSORCIO UHN | VESA1018SQF543AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1" 800L NIPLE 80S F316 T43 AL EFN | 4 | 1165.57 | 4662.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 8 | VESA1018SQF543AN | 4 | 124.47 | 497.88 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9G | CONSORCIO UHN | VESA1018SQF543AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1" 800L NIPLE 80S F316 T43 AL EFN |  | 1165.57 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 8 | VESA1018SQF543AN |  | 124.47 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 71 | CONSORCIO UHN | VESF7F28SQF543AN | Valvula Esfera F.PP 3/4" 800L NIPLE 80S F316 T43 AL EFN | 80 | 753.25 | 60260 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 9 | VESF7F28SQF543AN | 80 | 80.44 | 6435.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 14 | CONSORCIO UHN | VESA1018SNC0ESAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1" 800L NIPLE 160 A105 TES AL EFN | 23 | 392.5 | 9027.5 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 10 | VESA1018SNC0ESAN | 23 | 41.91 | 963.93 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9L | CONSORCIO UHN | VESA1F18SNC073AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1/2" 800L NIPLE 160 A105 T73 AL EFN | 3 | 224.65 | 673.95 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 11 | VESA1F18SNC073AN | 3 | 23.99 | 71.97 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 5 | CONSORCIO UHN | VESA1F18SNC0ESAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1/2" 800L NIPLE 160 A105 TES AL EFN | 3 | 224.65 | 673.95 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 12 | VESA1F18SNC0ESAN | 3 | 23.99 | 71.97 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 20 | CONSORCIO UHN | VESA1F48SNC0ESAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 11/2" 800L NIPLE 160 A105 TES AL EFN | 41 | 787.66 | 32294.06 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 13 | VESA1F48SNC0ESAN | 41 | 84.11 | 3448.51 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 10 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SNC0ESAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 160 A105 TES AL EFN | 212 | 274.85 | 58268.2 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 14 | VESA1F28SNC0ESAN | 212 | 29.35 | 6222.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 30 | CONSORCIO UHN | VESA1018SWC073AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 1" 800L SW A105 T73 AL EFN | 2 | 305.23 | 610.46 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 15 | VESA1018SWC073AN | 2 | 32.59 | 65.18 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 13 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SWC073AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L SW A105 T73 AL EFN | 4 | 392.5 | 1570 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 16 | VESA1F28SWC073AN | 4 | 22.44 | 89.76 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 56 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SNF173AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 160 F11 T73 AL EFN | 10 | 689.84 | 6898.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 17 | VESA1F28SNF173AN | 10 | 73.67 | 736.7 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 81 | CONSORCIO UHN | VESA1F48SQF443AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 11/2" 800L NIPLE 80S F304L T43 AL EF | 4 | 1712.61 | 6850.44 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 18 | VESA1F48SQF443AN | 4 | 182.89 | 731.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 60 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SQF443AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F304L T43 AL EFN | 2 | 576.13 | 1152.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 19 | VESA1F28SQF443AN | 2 | 61.52 | 123.04 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 82 | CONSORCIO UHN | VGASDF2ASWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW A105 TZY VL EFS | 1 | 212.81 | 212.81 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 20 | VGASDF2ASWC0ZYVE | 1 | 22.73 | 22.73 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 27 | CONSORCIO UHN | VGASDF2ASWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW A105 TU8 VL EFS | 11 | 212.81 | 2340.91 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 21 | VGASDF2ASWC0U8VE | 11 | 22.73 | 250.03 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 91 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TZY VL EFS | 35 | 204.83 | 7169.05 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 22 | VGASD018SWC0ZYVE | 35 | 21.87 | 765.45 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | C6 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TZY VL EFS |  | 204.83 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 22 | VGASD018SWC0ZYVE |  | 21.87 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 77 | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW A105 TZY VL EFS | 67 | 136.09 | 9118.03 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 23 | VGASDF18SWC0ZYVE | 67 | 14.68 | 983.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | C4 | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW A105 TZY VL EFS |  | 137.47 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 23 | VGASDF18SWC0ZYVE |  | 14.68 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 95 | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 TZY VL EFS | 110 | 362.03 | 39823.3 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 24 | VGASDF48SWC0ZYVE | 110 | 38.66 | 4252.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | C7 | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 TZY VL EFS |  | 362.03 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 24 | VGASDF48SWC0ZYVE |  | 38.66 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 50 | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 TU8 VL EFS | 23 | 362.03 | 8326.69 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 25 | VGASDF48SWC0U8VE | 23 | 38.66 | 889.18 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 87 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TZY VL EFS | 794 | 142.7 | 113303.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 26 | VGASDF28SWC0ZYVE | 794 | 15.24 | 12100.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | C5 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWC0ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TZY VL EFS |  | 142.7 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 26 | VGASDF28SWC0ZYVE |  | 15.24 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 32 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TU8 VL EFS | 324 | 142.7 | 46234.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 27 | VGASDF28SWC0U8VE | 324 | 15.24 | 4937.76 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 16 | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWC078V | Valvula Gaveta SD 1/2" 800L SW A105 T78 VL | 5 | 126.83 | 634.15 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 28 | VGASDF18SWC078V | 5 | 13.54 | 67.7 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AX | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWF9R7VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F347 TR7 VL EFS | 5 | 510.15 | 2550.75 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 29 | VGASDF28SWF9R7VE | 5 | 54.48 | 272.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BE | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWF1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW F11 TU8 VL EFS | 6 | 528.6 | 3171.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 30 | VGASDF48SWF1U8VE | 6 | 56.45 | 338.7 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AZ | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWF1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F11 TU8 VL EFS | 34 | 142.7 | 4851.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 31 | VGASDF28SWF1U8VE | 34 | 15.24 | 518.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BG | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWF3WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW F304 TWP VL EFS | 1 | 820.61 | 820.61 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 32 | VGASDF48SWF3WPVE | 1 | 87.63 | 87.63 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B1 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWF3WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F304 TWP VL EFS | 1 | 302.57 | 302.57 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 33 | VGASDF28SWF3WPVE | 1 | 32.31 | 32.31 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B9 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWF5WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW F316 TWP VL EFS | 2 | 607.88 | 1215.76 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 34 | VGASD018SWF5WPVE | 2 | 64.92 | 129.84 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AV | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWF5WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW F316 TWP VL EFS | 2 | 359.46 | 718.92 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 35 | VGASDF18SWF5WPVE | 2 | 38.39 | 76.78 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BI | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWF5WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW F316 TWP VL EFS | 1 | 1051.87 | 1051.87 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 36 | VGASDF48SWF5WPVE | 1 | 112.33 | 112.33 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B3 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWF5WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F316 TWP VL EFS | 13 | 359.46 | 4672.98 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 37 | VGASDF28SWF5WPVE | 13 | 38.39 | 499.07 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B6 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWF7U9VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW F317 TU9 VL EFS | 5 | 536.12 | 2680.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 38 | VGASDF28SWF7U9VE | 5 | 57.25 | 286.25 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B5 | CONSORCIO UHN | VGASDF2ASWF5WPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW F316 TWP VL EFS | 1 | 621.1 | 621.1 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 39 | VGASDF2ASWF5WPVE | 1 | 66.33 | 66.33 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 17 | CONSORCIO UHN | VGLSD018SWC0U8VN | Valvula Globo SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TU8 VL EFN | 40 | 200.88 | 8035.2 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 40 | VGLSD018SWC0U8VN | 40 | 21.45 | 858 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 33 | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWC0U8VN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 TU8 VL EFN | 1 | 371.39 | 371.39 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 41 | VGLSDF48SWC0U8VN | 1 | 39.66 | 39.66 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 2 | CONSORCIO UHN | VGLSDF28SWC0U8VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TU8 VL EFN | 41 | 145.36 | 5959.76 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 42 | VGLSDF28SWC0U8VN | 41 | 15.52 | 636.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AO | CONSORCIO UHN | VGLSD018SWC0EXVN | Valvula Globo SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TEX VL EFN | 12 | 204.83 | 2457.96 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 43 | VGLSD018SWC0EXVN | 12 | 21.87 | 262.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AP | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWC0EXVN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 TEX VL EFN | 4 | 371.39 | 1485.56 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 44 | VGLSDF48SWC0EXVN | 4 | 39.66 | 158.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | AN | CONSORCIO UHN | VGLSDF28SWC0EXVN | Valvula Globo SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 TEX VL EFN | 4 | 145.36 | 581.44 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 45 | VGLSDF28SWC0EXVN | 4 | 15.52 | 62.08 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 22 | CONSORCIO UHN | VGLSD018SWC077V | Valvula Globo SD 1" 800L SW A105 T77 VL | 2 | 190.33 | 380.66 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 46 | VGLSD018SWC077V | 2 | 20.33 | 40.66 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 7 | CONSORCIO UHN | VGLSDF28SWC077V | Valvula Globo SD 3/4" 800L SW A105 T77 VL | 3 | 134.81 | 404.43 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 47 | VGLSDF28SWC077V | 3 | 14.4 | 43.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 28 | CONSORCIO UHN | VGLSD018SWC078V | Valvula Globo SD 1" 800L SW A105 T78 VL | 10 | 190.33 | 1903.3 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 48 | VGLSD018SWC078V | 10 | 20.33 | 203.3 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9T | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWF9R7VN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW F347 TR7 VL EFN | 1 | 1513.1 | 1513.1 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 49 | VGLSDF48SWF9R7VN | 1 | 161.58 | 161.58 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9W | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWF182VN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW F11 T82 VL EFN | 2 | 558.97 | 1117.94 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 50 | VGLSDF48SWF182VN | 2 | 59.69 | 119.38 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9K | CONSORCIO UHN | VGLSDF28SWF182VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3/4" 800L SW F11 T82 VL EFN | 1 | 211.44 | 211.44 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 51 | VGLSDF28SWF182VN | 1 | 22.58 | 22.58 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9Q | CONSORCIO UHN | VGLSD018SWF5WPVN | Valvula Globo SEM DETALHES 1" 800L SW F316 TWP VL EFN | 4 | 609.26 | 2437.04 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 52 | VGLSD018SWF5WPVN | 4 | 65.06 | 260.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9Y | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWF5WPVN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW F316 TWP VL EFN | 1 | 1127.21 | 1127.21 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 53 | VGLSDF48SWF5WPVN | 1 | 120.37 | 120.37 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 9O | CONSORCIO UHN | VGLSDF28SWF5WPVN | Valvula Globo SEM DETALHES 3/4" 800L SW F316 TWP VL EFN | 1 | 388.55 | 388.55 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 54 | VGLSDF28SWF5WPVN | 1 | 41.49 | 41.49 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | A0 | CONSORCIO UHN | VGLSDF48SWF7U9VN | Valvula Globo SEM DETALHES 11/2" 800L SW F317 TU9 VL EFN | 1 | 1349.75 | 1349.75 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 55 | VGLSDF48SWF7U9VN | 1 | 144.14 | 144.14 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BB | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWC0YBNN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW A105 TYB NA EFN | 2 | 272.28 | 544.56 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 56 | VREPIF48SWC0YBNN | 2 | 29.08 | 58.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B7 | CONSORCIO UHN | VREPIF28SWC0YBNN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW A105 TYB NA EFN | 13 | 92.14 | 1197.82 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 57 | VREPIF28SWC0YBNN | 13 | 9.84 | 127.92 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 3 | CONSORCIO UHN | VREPIF28SWC0U6NN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW A105 TU6 NA EFN | 1 | 95.17 | 95.17 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 58 | VREPIF28SWC0U6NN | 1 | 100.16 | 100.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BA | CONSORCIO UHN | VREPI018SWC0ZYNN | Valvula Retenção PISTAO 1" 800L SW A105 TZY NA EFN | 6 | 138.76 | 832.56 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 59 | VREPI018SWC0ZYNN | 6 | 14.82 | 88.92 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | BD | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWC0ZYNN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW A105 TZY NA EFN | 6 | 272.28 | 1633.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 60 | VREPIF48SWC0ZYNN | 6 | 29.08 | 174.48 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | B8 | CONSORCIO UHN | VREPIF28SWC0ZYNN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW A105 TZY NA EFN | 18 | 95.17 | 1713.06 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 61 | VREPIF28SWC0ZYNN | 18 | 10.16 | 182.88 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 8 | CONSORCIO UHN | VREPI018SWC0U6NN | Valvula Retenção PISTAO 1" 800L SW A105 TU6 NA EFN | 9 | 138.76 | 1248.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 62 | VREPI018SWC0U6NN | 9 | 13.97 | 125.73 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 12 | CONSORCIO UHN | VREPI018SWC0U6NN | Valvula Retenção PISTAO 1" 800L SW A105 TU6 NA EFN |  | 130.86 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 62 | VREPI018SWC0U6NN |  | 13.97 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 18 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWC0U6NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW A105 TU6 NA EFN | 2 | 272.28 | 544.56 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 63 | VREPIF48SWC0U6NN | 2 | 27.38 | 54.76 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 23 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWC0U6NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW A105 TU6 NA EFN |  | 256.41 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 63 | VREPIF48SWC0U6NN |  | 27.38 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 75 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWF9R7NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW F347 TR7 NA EFN | 1 | 1170.8 | 1170.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 64 | VREPIF48SWF9R7NN | 1 | 125.03 | 125.03 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 80 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWF1U6NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW F11 TU6 NA EFN | 2 | 454.63 | 909.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 65 | VREPIF48SWF1U6NN | 2 | 48.55 | 97.1 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 63 | CONSORCIO UHN | VREPIF28SWF1U6NN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW F11 TU6 NA EFN | 2 | 147.93 | 295.86 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 66 | VREPIF28SWF1U6NN | 2 | 15.8 | 31.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 70 | CONSORCIO UHN | VREPI018SWF5U6NN | Valvula Retenção PISTAO 1" 800L SW F316 TU6 NA EFN | 2 | 450.68 | 901.36 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 67 | VREPI018SWF5U6NN | 2 | 48.13 | 96.26 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 85 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWF5U6NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW F316 TU6 NA EFN | 1 | 917.06 | 917.06 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 68 | VREPIF48SWF5U6NN | 1 | 97.93 | 97.93 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 66 | CONSORCIO UHN | VREPIF28SWF5U6NN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW F316 TU6 NA EFN | 3 | 272.28 | 816.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 69 | VREPIF28SWF5U6NN | 3 | 29.08 | 87.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 1 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 TU8 VL EFS | 32 | 192.84 | 6170.88 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 70 | VGASD018SWC0U8VE | 32 | 22.32 | 714.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 3 | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW A105 TU8 VL EFS | 22 | 129.43 | 2847.46 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 71 | VGASDF18SWC0U8VE | 22 | 14.98 | 329.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 6 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 T77 VL EFS | 2 | 177.98 | 355.96 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 72 | VGASD018SWC077VE | 2 | 20.6 | 41.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 2 | CONSORCIO UHN | VGASDF18SWC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW A105 T77 VL EFS | 9 | 119.4 | 1074.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 73 | VGASDF18SWC077VE | 9 | 13.82 | 124.38 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 8 | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW A105 T77 VL EFS | 6 | 313.55 | 1881.3 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 74 | VGASDF48SWC077VE | 6 | 36.29 | 217.74 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 4 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWC077VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 800L SW A105 T77 VL EFS | 41 | 124.42 | 5101.22 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 75 | VGASDF28SWC077VE | 41 | 14.4 | 590.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 7 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWC078V | Valvula Gaveta SD 1" 800L SW A105 T78 VL | 2 | 177.98 | 355.96 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 76 | VGASD018SWC078V | 2 | 20.6 | 41.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 9 | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWC078V | Valvula Gaveta SD 11/2" 800L SW A105 T78 VL | 1 | 313.55 | 313.55 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 77 | VGASDF48SWC078V | 1 | 36.29 | 36.29 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 5 | CONSORCIO UHN | VGASDF28SWC078V | Valvula Gaveta SD 3/4" 800L SW A105 T78 VL | 22 | 124.42 | 2737.24 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 78 | VGASDF28SWC078V | 22 | 14.4 | 316.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
497319 | 19 | CONSORCIO UHN | VGASD018SWF1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW F11 TU8 VL EFS | 2 | 278.73 | 557.46 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.587 | CRXV | 79 | VGASD018SWF1U8VE | 2 | 32.26 | 64.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
ESTOQUE | - | CONSORCIO UHN | VGASD018SWF7U9VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW F317 TU9 VL EFS | 1 |  | 0 | 2026-08-31 | - | - |  | 2026-02-20 |  |  | On time |  | 001.587 | CRXV | 80 | VGASD018SWF7U9VE | 1 | 70 | 70 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
ESTOQUE | - | CONSORCIO UHN | VGASDF1ASWC0U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 1500L SW A105 TU8 VL EFS | 2 |  | 0 | 2026-08-31 | - | - |  | 2026-02-20 |  |  | On time |  | 001.587 | CRXV | 81 | VGASDF1ASWC0U8VE | 2 | 22.15 | 44.3 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
ESTOQUE | - | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWF9R7VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW F347 TR7 VL EFS | 1 |  | 0 | 2026-08-31 | - | - |  | 2026-02-20 |  |  | On time |  | 001.587 | CRXV | 82 | VGASDF48SWF9R7VE | 1 | 154.52 | 154.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
ESTOQUE | - | CONSORCIO UHN | VGASDF48SWF7U9VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 11/2" 800L SW F317 TU9 VL EFS | 1 |  | 0 | 2026-08-31 | - | - |  | 2026-02-20 |  |  | On time |  | 001.587 | CRXV | 83 | VGASDF48SWF7U9VE | 1 | 147.08 | 147.08 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-19 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
ESTOQUE | - | - | VGASDF18SWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1/2" 800L SW A105 T53 VL EFS | 80 |  | 0 | - | - | - |  | 2026-03-03 |  |  | On time |  | 001.590 | CRXV | 1 | VGASDF18SWC053VE | 80 | 13.5 | 1080 |  | 2026-03-03 | 2026-05-17 |  | 2026-07-19 | -24 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO
AG PEDIDO | - | PETROBRAS | VGLSDF28SWC077V | Valvula Globo SD 3/4" 800L SW A105 T77 VL | 70 | 280 | 19600 | 2026-06-15 | - | - |  | 2026-03-06 |  |  | On time |  | 164.688 | CRXV | 1 | VGLSDF28SWC077V | 70 | 14.4 | 1008 |  | 2026-03-06 | 2026-05-20 |  | 2026-07-16 | -27 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Atrasado
512439 | 1 | PETROBRAS | VESA1F28SQFGY6AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F55 TY6 AL EFN | 14 | 1764.59 | 24704.26 | 2026-10-30 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 8 | On time | 240 | 001.605 | CRXV | 1 | VESA1F28SQFGY6AN | 14 | 142.6 | 1996.4 |  | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511694 | 1 | PETROBRAS | VESA1F28SQFGY6AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F55 TY6 AL EFN |  | 1764.59 |  | 2026-11-02 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 20 | On time | 255 | 001.605 | CRXV | 1 | VESA1F28SQFGY6AN |  | 142.6 | 0 |  | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510271 | 1 | PETROBRAS | VESA1F28SQFGY6AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F55 TY6 AL EFN |  | 1764.59 |  | 2026-11-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 37 | On time | 300 | 001.605 | CRXV | 1 | VESA1F28SQFGY6AN |  | 142.6 | 0 |  | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510272 | 2 | PETROBRAS | VESA1F28SQFGY6AN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F55 TY6 AL EFN |  | 1764.59 |  | 2026-11-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 37 | On time | 300 | 001.605 | CRXV | 1 | VESA1F28SQFGY6AN |  | 142.6 | 0 |  | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VGASD018SWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L SW A105 T53 VL EFS | [7 empty] | 2026-03-12 |  | 46093 | On time | 0 | 001.605 | CRXV | 2 | VGASD018SWC053VE | 50 | 21.65 | 1082.5 |  | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
512959 | 1 | PETROBRAS | VGASDF2ASWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW A105 T53 VL EFS | 11 | 580.6 | 6386.6 | 2026-08-07 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | On time | 2026-03-16 | On time | 3 | On time | 147 | 001.605 | CRXV | 3 | VGASDF2ASWC053VE | 11 | 22.35 | 245.85 |  | 2026-03-19 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
|  |  | VGASDF2ASWF153VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW F11 T53 VL EFS | [5 empty] | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 |  | 46097 | On time | 0 | 001.605 | CRXV | 4 | VGASDF2ASWF153VE | 15 | 33.66 | 504.9 |  | 2026-03-19 | 2026-06-05 |  | 2026-07-19 | -43 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
505616 | 2 | PETROBRAS | VGASDF2ASWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW A105 T53 VL EFS | 4 | 408.09 | 1632.36 | 2026-07-06 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | On time | 2026-03-16 | Atrasado | 125 | On time | 237 | 164.859 | CRXV | 1 | VGASDF2ASWC053VE | 4 | 22.35 | 89.4 |  | 2026-03-19 | 2026-05-18 |  | 2026-08-04 | -25 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | AÉREO |  |  |  |  | Atrasado
506515 | 2 | PETROBRAS | VGASDF2ASWC053VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3/4" 1500L SW A105 T53 VL EFS |  | 408.09 |  | 2026-07-24 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | On time | 2026-03-16 | Atrasado | 109 | On time | 239 | 164.859 | CRXV | 1 | VGASDF2ASWC053VE |  | 22.35 | 0 |  | 2026-03-19 | 2026-05-18 |  | 2026-06-02 | -25 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | AÉREO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 31 | CONSORCIO UHN | VESF7031REC1ESAN | Valvula Esfera F.PP 3" 150L F-RFE WCB TES AL EFN | 4 | 1726.72 | 6906.88 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 1 | VESF7031REC1ESAN | 4 | 178.75 | 715 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 40 | CONSORCIO UHN | VESF7041REC1ESAN | Valvula Esfera F.PP 4" 150L F-RFE WCB TES AL EFN | 2 | 2543.43 | 5086.86 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 2 | VESF7041REC1ESAN | 2 | 263.3 | 526.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 49 | CONSORCIO UHN | VESTT061REC1ESGN | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 150L F-RFE WCB TES CR EFN | 1 | 8468.39 | 8468.39 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 3 | VESTT061REC1ESGN | 1 | 876.65 | 876.65 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 43 | CONSORCIO UHN | VESF7021REC167AN | Valvula Esfera F.PP 2" 150L F-RFE WCB T67 AL EFN | 16 | 811.58 | 12985.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 4 | VESF7021REC167AN | 16 | 84.02 | 1344.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 46 | CONSORCIO UHN | VESF7031REC167AN | Valvula Esfera F.PP 3" 150L F-RFE WCB T67 AL EFN | 4 | 1501.45 | 6005.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 5 | VESF7031REC167AN | 4 | 155.43 | 621.72 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 53 | CONSORCIO UHN | VESTT061REC167G | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 150L F-RFE WCB T67 CR | 5 | 7460.93 | 37304.65 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 6 | VESTT061REC167G | 5 | 772.35 | 3861.75 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 86 | CONSORCIO UHN | VESF7021RECD43AN | Valvula Esfera F.PP 2" 150L F-RFE CF8M T43 AL EFN | 8 | 1582.66 | 12661.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 7 | VESF7021RECD43AN | 8 | 163.84 | 1310.72 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 9C | CONSORCIO UHN | VESF7031RECD43A | Valvula Esfera F.PP 3" 150L F-RFE CF8M T43 AL | 8 | 3043.6 | 24348.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 8 | VESF7031RECD43A | 8 | 315.07 | 2520.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 25 | CONSORCIO UHN | VESF7023REC1ESAN | Valvula Esfera F.PP 2" 300L F-RFE WCB TES AL EFN | 13 | 1073.36 | 13953.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 9 | VESF7023REC1ESAN | 13 | 111.11 | 1444.43 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 36 | CONSORCIO UHN | VESF7033REC1ESAN | Valvula Esfera F.PP 3" 300L F-RFE WCB TES AL EFN | 18 | 2123.42 | 38221.56 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 10 | VESF7033REC1ESAN | 18 | 219.82 | 3956.76 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 44 | CONSORCIO UHN | VESF7043REC1ESAN | Valvula Esfera F.PP 4" 300L F-RFE WCB TES AL EFN | 2 | 3336.76 | 6673.52 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 11 | VESF7043REC1ESAN | 2 | 345.42 | 690.84 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 90 | CONSORCIO UHN | VESF7023RECB43AN | Valvula Esfera F.PP 2" 300L F-RFE CF8 T43 AL EFN | 1 | 1907.29 | 1907.29 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 12 | VESF7023RECB43AN | 1 | 197.44 | 197.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 94 | CONSORCIO UHN | VESF7033RECB43AN | Valvula Esfera F.PP 3" 300L F-RFE CF8 T43 AL EFN | 2 | 4017.58 | 8035.16 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 13 | VESF7033RECB43AN | 2 | 415.9 | 831.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 9J | CONSORCIO UHN | VESF7043RECB43AN | Valvula Esfera F.PP 4" 300L F-RFE CF8 T43 AL EFN | 5 | 6553.88 | 32769.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 14 | VESF7043RECB43AN | 5 | 678.46 | 3392.3 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | C8 | CONSORCIO UHN | VESF7026REC1ERAN | Valvula Esfera F.PP 2" 600L F-RFE WCB TER AL EFN | 14 | 1633.34 | 22866.76 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 15 | VESF7026REC1ERAN | 14 | 169.08 | 2367.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | CA | CONSORCIO UHN | VESF7036REC1ERAN | Valvula Esfera F.PP 3" 600L F-RFE WCB TER AL EFN | 2 | 2940.14 | 5880.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 16 | VESF7036REC1ERAN | 2 | 304.36 | 608.72 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 99 | CONSORCIO UHN | VESTT061RECD43GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 150L F-RFE CF8M T43 CR EFN | 10 | 15130.86 | 151308.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 17 | VESTT061RECD43GN | 10 | 1566.34 | 15663.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 64 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SQF9FUAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 80S F347 TFU AL EFN | 3 | 1176.82 | 3530.46 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 18 | VESA1F28SQF9FUAN | 3 | 121.82 | 365.46 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | A3 | CONSORCIO UHN | VGASD081REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 150L F-RFE WCB TZY VL EFS | 4 | 4177.47 | 16709.88 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 19 | VGASD081REC1ZYVE | 4 | 432.45 | 1729.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 74 | CONSORCIO UHN | VGLSD036REC7U8VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 600L F-RFE WC6 TU8 VL EFN | 1 | 3757.55 | 3757.55 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 20 | VGLSD036REC7U8VN | 1 | 388.98 | 388.98 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 79 | CONSORCIO UHN | VGLSD036REC782VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 600L F-RFE WC6 T82 VL EFN | 1 | 3094.46 | 3094.46 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 21 | VGLSD036REC782VN | 1 | 320.34 | 320.34 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 93 | CONSORCIO UHN | VREPIF48SWCEU9NN | Valvula Retenção PISTAO 11/2" 800L SW CG8M TU9 NA EFN | 1 | 1801.4 | 1801.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 22 | VREPIF48SWCEU9NN | 1 | 186.48 | 186.48 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 21 | CONSORCIO UHN | VREFA041RECDWPNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 4" 150L F-RFE CF8M TWP NA EFN | 1 | 6664.12 | 6664.12 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 23 | VREFA041RECDWPNN | 1 | 689.87 | 689.87 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | CC | CONSORCIO UHN | VREFA036REC1ZYNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 3" 600L F-RFE WCB TZY NA EFN | 1 | 3043.6 | 3043.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 24 | VREFA036REC1ZYNN | 1 | 315.07 | 315.07 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
512142 | 26 | CONSORCIO UHN | VREFA066RECCR7NN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 6" 600L F-RFE CF8C TR7 NA EFN | 3 | 26855.59 | 80566.77 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.589 | DOMBOR | 25 | VREFA066RECCR7NN | 3 | 2780.08 | 8340.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-16 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Verificar aéreo
510822 | 1 | PETROBRAS | VREFA141REC5FXNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 14" 150L F-RFE C5 TFX NA EFN | 1 | 61823.34 | 61823.34 | 2026-10-23 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-06 | Atrasado | 24 | On time | 255 | 001.593 | DOMBOR | 1 | VREFA141REC5FXNN | 1 | 5410.16 | 5410.16 |  | 2026-03-06 | 2026-05-20 |  | 2026-07-21 | -27 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511571 | 1 | ENEVA | VESTT026REC105A | Valvula Esfera TPP.DBB 2" 600L F-RFE WCB T05 AL | 6 | 3167.38 | 19004.28 | 2026-08-24 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-09 | Atrasado | 12 | On time | 180 | 164.737 | DOMBOR | 1 | VESTT026REC105A | 6 | 267.78 | 1606.68 |  | 2026-03-10 | 2026-05-09 |  | 2026-07-10 | -16 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512518 | 1 | PETROBRAS | VGASD018NTCSWOVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 1" 800L NPT MONEL TWO VL EFS | 1 | 12412.87 | 12412.87 | 2026-09-25 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-10 | On time | 1 | On time | 200 | 001.604 | DOMBOR | 1 | VGASD018NTCSWOVE | 1 | 775.8 | 775.8 |  | 2026-03-17 | 2026-05-31 |  | 2026-08-11 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512579 | 1 | PETROBRAS | VREFA031RECQZCNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 3" 150L F-RFE C958 TZC NA EFN | 1 | 13411.34 | 13411.34 | 2027-01-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-14 | On time | 5 | On time | 301 | 001.604 | DOMBOR | 2 | VREFA031RECQZCNN | 1 | 1169.49 | 1169.49 |  | 2026-03-17 | 2026-05-31 |  | 2026-08-11 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510271 | 1 | PETROBRAS | VREPS023RECDU6NN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 300L F-RFE CF8M TU | 1 | 6614.58 | 6614.58 | 2026-11-26 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 44 | On time | 297 | 001.604 | DOMBOR | 3 | VREPS023RECDU6NN | 1 | 388.98 | 388.98 |  | 2026-03-19 | 2026-05-31 |  | 2026-08-11 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513258 | 1 | PETROBRAS | VREPS031RECBU6NN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 3" 150L F-RFE CF8 TU6 | 2 | 5073.748 | 10147.496 | 2026-12-21 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-19 | On time | 1 | On time | 278 | 001.604 | DOMBOR | 4 | VREPS031RECBU6NN | 2 | 437.28 | 874.56 |  | 2026-03-19 | 2026-05-31 |  | 2026-08-11 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 47 | CONSORCIO UHN | VESF7046REC0ERAN | Valvula Esfera F.PP 4" 600L F-RFE A105 TER AL EFN | 10 | 4729.54 | 47295.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 1 | VESF7046REC0ERAN | 10 | 500.48 | 5004.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-07-30 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512142 | 68 | CONSORCIO UHN | VESTT126REC0R2GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 12" 600L F-RFE A105 TR2 CR EFN | 4 | 43183.1 | 172732.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 2 | VESTT126REC0R2GN | 4 | 4569.64 | 18278.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 54 | CONSORCIO UHN | VESTT066REC0R2GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 600L F-RFE A105 TR2 CR EFN | 19 | 12249.85 | 232747.15 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 3 | VESTT066REC0R2GN | 19 | 1296.28 | 24629.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 61 | CONSORCIO UHN | VESTT086REC0R2GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 8" 600L F-RFE A105 TR2 CR EFN | 2 | 19744.07 | 39488.14 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 4 | VESTT086REC0R2GN | 2 | 2089.32 | 4178.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 67 | CONSORCIO UHN | VESA1F28SNF9FUAN | Valvula Esfera F.PP.TFS 3/4" 800L NIPLE 160 F347 TFU AL EFN | 1 | 1356.26 | 1356.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 5 | VESA1F28SNF9FUAN | 1 | 143.52 | 143.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 72 | CONSORCIO UHN | VESA2183REC0ESGN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 18" 300L F-RFE A105 TES CR EFN | 1 | 89061.34 | 89061.34 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 6 | VESA2183REC0ESGN | 1 | 9424.48 | 9424.48 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 57 | CONSORCIO UHN | VESA2083REC0ESGN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 8" 300L F-RFE A105 TES CR EFN | 6 | 15058.01 | 90348.06 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 7 | VESA2083REC0ESGN | 6 | 1593.44 | 9560.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AA | CONSORCIO UHN | VGASD101REC1ZYGE | Valvula Gaveta SD 10" 150L F-RFE WCB TZY CR EFS | 5 | 8554.9 | 42774.5 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 8 | VGASD101REC1ZYGE | 5 | 905.28 | 4526.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AC | CONSORCIO UHN | VGASD121REC1ZYGE | Valvula Gaveta SD 12" 150L F-RFE WCB TZY CR EFS | 3 | 11867.31 | 35601.93 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 9 | VGASD121REC1ZYGE | 3 | 1255.8 | 3767.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 96 | CONSORCIO UHN | VGASD021REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TZY VL EFS | 56 | 1025.89 | 57449.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 10 | VGASD021REC1ZYVE | 56 | 108.56 | 6079.36 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9H | CONSORCIO UHN | VGASD031REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB TZY VL EFS | 32 | 1608.39 | 51468.48 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 11 | VGASD031REC1ZYVE | 32 | 170.2 | 5446.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9P | CONSORCIO UHN | VGASD041REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB TZY VL EFS | 2 | 2312.6 | 4625.2 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 12 | VGASD041REC1ZYVE | 2 | 244.72 | 489.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9X | CONSORCIO UHN | VGASD061REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 150L F-RFE WCB TZY VL EFS | 19 | 3625.4 | 68882.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 13 | VGASD061REC1ZYVE | 19 | 383.64 | 7289.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AG | CONSORCIO UHN | VGASD141REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 14" 150L F-RFE WCB TZY CR EFS | 3 | 15457.93 | 46373.79 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 14 | VGASD141REC1ZYGE | 3 | 1635.76 | 4907.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AK | CONSORCIO UHN | VGASD161REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 16" 150L F-RFE WCB TZY CR EFS | 3 | 18944.23 | 56832.69 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 15 | VGASD161REC1ZYGE | 3 | 2004.68 | 6014.04 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AM | CONSORCIO UHN | VGASD321RAC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 32" 150L F-RF-A WCB TZY CR EFS | 1 | 102991.66 | 102991.66 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 16 | VGASD321RAC1ZYGE | 1 | 10912.12 | 10912.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AS | CONSORCIO UHN | VGASD201REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 20" 150L F-RFE WCB T77 CR EFS | 1 | 26742.74 | 26742.74 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 17 | VGASD201REC177GE | 1 | 2829.92 | 2829.92 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AJ | CONSORCIO UHN | VGASD101REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 10" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS | 4 | 12532.57 | 50130.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 18 | VGASD101REC1E2GE | 4 | 1268.54 | 5074.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9N | CONSORCIO UHN | VGASD041REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | 5 | 3978.55 | 19892.75 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 19 | VGASD041REC1E2VE | 5 | 402.71 | 2013.55 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A2 | CONSORCIO UHN | VGASD061REC1E2VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 150L F-RFE WCB TE2 VL EFS | 8 | 5540.16 | 44321.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 20 | VGASD061REC1E2VE | 8 | 560.77 | 4486.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AQ | CONSORCIO UHN | VGASD161REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 16" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS | 2 | 36802.14 | 73604.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 21 | VGASD161REC1E2GE | 2 | 3725.08 | 7450.16 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BL | CONSORCIO UHN | VGASD041RECDWPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE CF8M TWP VL EFS | 1 | 5190.32 | 5190.32 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 22 | VGASD041RECDWPVE | 1 | 549.24 | 549.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AB | CONSORCIO UHN | VGASD103REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 10" 300L F-RFE WCB TZY CR EFS | 1 | 13571.33 | 13571.33 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 23 | VGASD103REC1ZYGE | 1 | 1436.12 | 1436.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AE | CONSORCIO UHN | VGASD123REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 12" 300L F-RFE WCB TZY CR EFS | 2 | 17744.45 | 35488.9 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 24 | VGASD123REC1ZYGE | 2 | 1877.72 | 3755.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9R | CONSORCIO UHN | VGASD043REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 300L F-RFE WCB TZY VL EFS | 9 | 3103.76 | 27933.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 25 | VGASD043REC1ZYVE | 9 | 328.44 | 2955.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9Z | CONSORCIO UHN | VGASD063REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 300L F-RFE WCB TZY VL EFS | 5 | 5911.92 | 29559.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 26 | VGASD063REC1ZYVE | 5 | 625.6 | 3128 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A4 | CONSORCIO UHN | VGASD083REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TZY CR EFS | 1 | 9737.28 | 9737.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 27 | VGASD083REC1ZYGE | 1 | 1030.4 | 1030.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AI | CONSORCIO UHN | VGASD143REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 14" 300L F-RFE WCB TZY CR EFS | 2 | 26873.15 | 53746.3 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 28 | VGASD143REC1ZYGE | 2 | 2843.72 | 5687.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 73 | CONSORCIO UHN | VGASD023REC7XPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WC6 TXP VL EFS | 3 | 1469.29 | 4407.87 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 29 | VGASD023REC7XPVE | 3 | 155.48 | 466.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A5 | CONSORCIO UHN | VGASD063REC7U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 300L F-RFE WC6 TU8 VL EFS | 5 | 7589.86 | 37949.3 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 30 | VGASD063REC7U8VE | 5 | 803.16 | 4015.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9D | CONSORCIO UHN | VGASD026REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 600L F-RFE WCB TZY VL EFS | 20 | 1443.2 | 28864 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 31 | VGASD026REC1ZYVE | 20 | 152.72 | 3054.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9M | CONSORCIO UHN | VGASD036REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 600L F-RFE WCB TZY VL EFS | 9 | 2425.63 | 21830.67 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 32 | VGASD036REC1ZYVE | 9 | 256.68 | 2310.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9U | CONSORCIO UHN | VGASD046REC1ZYVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 600L F-RFE WCB TZY VL EFS | 27 | 3999.24 | 107979.48 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 33 | VGASD046REC1ZYVE | 27 | 423.2 | 11426.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | C3 | CONSORCIO UHN | VGASD106REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 10" 600L F-RFE WCB TZY CR EFS | 2 | 22413.13 | 44826.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 34 | VGASD106REC1ZYGE | 2 | 2371.76 | 4743.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A1 | CONSORCIO UHN | VGASD066REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 600L F-RFE WCB TZY CR EFS | 18 | 8841.8 | 159152.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 35 | VGASD066REC1ZYGE | 18 | 935.64 | 16841.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A7 | CONSORCIO UHN | VGASD086REC1ZYGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 600L F-RFE WCB TZY CR EFS | 1 | 15171.03 | 15171.03 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 36 | VGASD086REC1ZYGE | 1 | 1605.4 | 1605.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 78 | CONSORCIO UHN | VGASD026REC177V | Valvula Gaveta SD 2" 600L F-RFE WCB T77 VL | 12 | 1443.2 | 17318.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 37 | VGASD026REC177V | 12 | 152.72 | 1832.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 97 | CONSORCIO UHN | VGASD036REC177V | Valvula Gaveta SD 3" 600L F-RFE WCB T77 VL | 13 | 2425.63 | 31533.19 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 38 | VGASD036REC177V | 13 | 256.68 | 3336.84 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9S | CONSORCIO UHN | VGASD046REC177V | Valvula Gaveta SD 4" 600L F-RFE WCB T77 VL | 4 | 3999.24 | 15996.96 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 39 | VGASD046REC177V | 4 | 423.2 | 1692.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AL | CONSORCIO UHN | VGASD106REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 10" 600L F-RFE WCB T77 CR EFS | 4 | 22413.13 | 89652.52 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 40 | VGASD106REC177GE | 4 | 2371.76 | 9487.04 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A8 | CONSORCIO UHN | VGASD066REC177G | Valvula Gaveta SD 6" 600L F-RFE WCB T77 CR | 1 | 8841.8 | 8841.8 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 41 | VGASD066REC177G | 1 | 935.64 | 935.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9A | CONSORCIO UHN | VGASD036REC7U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 600L F-RFE WC6 TU8 VL EFS | 15 | 3573.23 | 53598.45 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 42 | VGASD036REC7U8VE | 15 | 378.12 | 5671.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9V | CONSORCIO UHN | VGASD046REC7XPVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 600L F-RFE WC6 TXP VL EFS | 2 | 5885.84 | 11771.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 43 | VGASD046REC7XPVE | 2 | 622.84 | 1245.68 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AF | CONSORCIO UHN | VGASD086REC7XPGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 600L F-RFE WC6 TXP CR EFS | 8 | 21830.63 | 174645.04 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 44 | VGASD086REC7XPGE | 8 | 2310.12 | 18480.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 83 | CONSORCIO UHN | VGASD026REC7N1VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 600L F-RFE WC6 TN1 VL EFS | 12 | 2051.78 | 24621.36 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 45 | VGASD026REC7N1VE | 12 | 217.12 | 2605.44 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9E | CONSORCIO UHN | VGASD036REC7N1VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 600L F-RFE WC6 TN1 VL EFS | 6 | 3460.21 | 20761.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 46 | VGASD036REC7N1VE | 6 | 366.16 | 2196.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AH | CONSORCIO UHN | VGASD086REC7N1GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 600L F-RFE WC6 TN1 CR EFS | 2 | 21126.42 | 42252.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 47 | VGASD086REC7N1GE | 2 | 2235.6 | 4471.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BO | CONSORCIO UHN | VGASD026RECCWBVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 600L F-RFE CF8C TWB VL EFS | 1 | 3981.85 | 3981.85 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 48 | VGASD026RECCWBVE | 1 | 421.36 | 421.36 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BQ | CONSORCIO UHN | VGASD036RECCWBVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 600L F-RFE CF8C TWB VL EFS | 11 | 7563.78 | 83201.58 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 49 | VGASD036RECCWBVE | 11 | 800.4 | 8804.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BU | CONSORCIO UHN | VGASD066RECCWBGE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 600L F-RFE CF8C TWB CR EFS | 3 | 26586.25 | 79758.75 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 50 | VGASD066RECCWBGE | 3 | 2813.36 | 8440.08 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BS | CONSORCIO UHN | VGASD036RECEXUVE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 600L F-RFE CG8M TXU VL EFS | 3 | 8007.17 | 24021.51 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 51 | VGASD036RECEXUVE | 3 | 847.32 | 2541.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BZ | CONSORCIO UHN | VGASD126RECEXUGE | Valvula Gaveta SD 12" 600L F-RFE CG8M TXU CR EFS | 1 | 101893.68 | 101893.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 52 | VGASD126RECEXUGE | 1 | 10782.4 | 10782.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BW | CONSORCIO UHN | VGASD066RECEXUGE | Valvula Gaveta SD 6" 600L F-RFE CG8M TXU CR EFS | 2 | 28125.09 | 56250.18 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 53 | VGASD066RECEXUGE | 2 | 2976.2 | 5952.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AR | CONSORCIO UHN | VGLSD021REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB TZY VL EFN | 10 | 1138.91 | 11389.1 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 54 | VGLSD021REC1ZYVN | 10 | 120.52 | 1205.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AW | CONSORCIO UHN | VGLSD031REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB TZY VL EFN | 1 | 1851.82 | 1851.82 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 55 | VGLSD031REC1ZYVN | 1 | 195.96 | 195.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | B0 | CONSORCIO UHN | VGLSD041REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB TZY VL EFN | 5 | 2738.61 | 13693.05 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 56 | VGLSD041REC1ZYVN | 5 | 289.8 | 1449 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 37 | CONSORCIO UHN | VGLSD021REC177V | Valvula Globo SD 2" 150L F-RFE WCB T77 VL | 3 | 991.12 | 2973.36 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 57 | VGLSD021REC177V | 3 | 104.88 | 314.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 41 | CONSORCIO UHN | VGLSD021REC177V | Valvula Globo SD 2" 150L F-RFE WCB T77 VL |  | 991.12 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 57 | VGLSD021REC177V |  | 104.88 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 58 | CONSORCIO UHN | VGLSD031REC177V | Valvula Globo SD 3" 150L F-RFE WCB T77 VL | 1 | 1599.7 | 1599.7 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 58 | VGLSD031REC177V | 1 | 169.28 | 169.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 84 | CONSORCIO UHN | VGLSD041REC177VN | Valvula Globo SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB T77 VL EFN | 1 | 2356.07 | 2356.07 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 59 | VGLSD041REC177VN | 1 | 249.32 | 249.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 92 | CONSORCIO UHN | VGLSD061REC177V | Valvula Globo SD 6" 150L F-RFE WCB T77 VL | 1 | 3773.2 | 3773.2 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 60 | VGLSD061REC177V | 1 | 399.28 | 399.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 62 | CONSORCIO UHN | VGLSD031REC178VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB T78 VL EFN | 1 | 1599.7 | 1599.7 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 61 | VGLSD031REC178VN | 1 | 169.28 | 169.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A6 | CONSORCIO UHN | VGLSD041RECDU6V | Valvula Globo SD 4" 150L F-RFE CF8M TU6 VL | 1 | 5703.26 | 5703.26 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 62 | VGLSD041RECDU6V | 1 | 603.52 | 603.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | A9 | CONSORCIO UHN | VGLSD061RECDU6VN | Valvula Globo SEM DETALHES 6" 150L F-RFE CF8M TU6 VL EFN | 2 | 10398.02 | 20796.04 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 63 | VGLSD061RECDU6VN | 2 | 1100.32 | 2200.64 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AT | CONSORCIO UHN | VGLSD023REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WCB TZY VL EFN | 10 | 1243.24 | 12432.4 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 64 | VGLSD023REC1ZYVN | 10 | 131.56 | 1315.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AY | CONSORCIO UHN | VGLSD033REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 300L F-RFE WCB TZY VL EFN | 3 | 2416.93 | 7250.79 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 65 | VGLSD033REC1ZYVN | 3 | 255.76 | 767.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | B2 | CONSORCIO UHN | VGLSD043REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 4" 300L F-RFE WCB TZY VL EFN | 2 | 3460.21 | 6920.42 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 66 | VGLSD043REC1ZYVN | 2 | 366.16 | 732.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 65 | CONSORCIO UHN | VGLSD033REC177V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T77 VL | 2 | 2112.64 | 4225.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 67 | VGLSD033REC177V | 2 | 223.56 | 447.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 98 | CONSORCIO UHN | VGLSD063REC177V | Valvula Globo SD 6" 300L F-RFE WCB T77 VL | 1 | 5451.14 | 5451.14 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 68 | VGLSD063REC177V | 1 | 576.84 | 576.84 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9B | CONSORCIO UHN | VGLSD063REC7U8VN | Valvula Globo SEM DETALHES 6" 300L F-RFE WC6 TU8 VL EFN | 1 | 8015.87 | 8015.87 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 69 | VGLSD063REC7U8VN | 1 | 848.24 | 848.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | AU | CONSORCIO UHN | VGLSD026REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 600L F-RFE WCB TZY VL EFN | 4 | 1564.92 | 6259.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 70 | VGLSD026REC1ZYVN | 4 | 165.6 | 662.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | B4 | CONSORCIO UHN | VGLSD046REC1ZYVN | Valvula Globo SEM DETALHES 4" 600L F-RFE WCB TZY VL EFN | 5 | 4972.97 | 24864.85 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 71 | VGLSD046REC1ZYVN | 5 | 526.24 | 2631.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 51 | CONSORCIO UHN | VGLSD026REC177VN | Valvula Globo SEM DETALHES 2" 600L F-RFE WCB T77 VL EFN | 2 | 1564.92 | 3129.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 72 | VGLSD026REC177VN | 2 | 165.6 | 331.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 69 | CONSORCIO UHN | VGLSD036REC177V | Valvula Globo SD 3" 600L F-RFE WCB T77 VL | 2 | 2842.94 | 5685.88 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 73 | VGLSD036REC177V | 2 | 300.84 | 601.68 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 9F | CONSORCIO UHN | VGLSD106REC177GN | Valvula Globo SEM DETALHES 10" 600L F-RFE WCB T77 CR EFN | 1 | 37958 | 37958 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 74 | VGLSD106REC177GN | 1 | 4016.72 | 4016.72 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 55 | CONSORCIO UHN | VGLSD026REC7U8VN | Valvula Globo SD 2" 600L F-RFE WC6 TU8 VL EFN | 1 | 2495.18 | 2495.18 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 75 | VGLSD026REC7U8VN | 1 | 264.04 | 264.04 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | CE | CONSORCIO UHN | VREFA033REC1EXNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 3" 300L F-RFE WCB TEX NA EFN | 1 | 1912.68 | 1912.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 76 | VREFA033REC1EXNN | 1 | 202.4 | 202.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 6 | CONSORCIO UHN | VREFA036REC178NN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 3" 600L F-RFE WCB T78 NA EFN | 1 | 2434.32 | 2434.32 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 77 | VREFA036REC178NN | 1 | 257.6 | 257.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 11 | CONSORCIO UHN | VREFA018SWF182NN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 1" 800L SW F11 T82 NA EFN | 1 | 512.95 | 512.95 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 78 | VREFA018SWF182NN | 1 | 54.28 | 54.28 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | C0 | CONSORCIO UHN | VREPS066REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 6" 600L F-RFE WCB TZY | 1 | 6946.51 | 6946.51 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 79 | VREPS066REC1ZYNN | 1 | 735.08 | 735.08 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 89 | CONSORCIO UHN | VREPS026RECCFVNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 600L F-RFE CF8C TF | 2 | 3347.19 | 6694.38 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 80 | VREPS026RECCFVNN | 2 | 354.2 | 708.4 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BH | CONSORCIO UHN | VREPS021REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 150L F-RFE WCB TZY | 6 | 791.15 | 4746.9 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 81 | VREPS021REC1ZYNN | 6 | 83.72 | 502.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BM | CONSORCIO UHN | VREPS031REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. BS 1868 3" 150L F-RFE WCB TZY NA | 4 | 1182.38 | 4729.52 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 82 | VREPS031REC1ZYNN | 4 | 125.12 | 500.48 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BP | CONSORCIO UHN | VREPS041REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 4" 150L F-RFE WCB TZY | 1 | 1808.35 | 1808.35 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 83 | VREPS041REC1ZYNN | 1 | 191.36 | 191.36 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BV | CONSORCIO UHN | VREPS061REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 6" 150L F-RFE WCB TZY | 3 | 3103.76 | 9311.28 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 84 | VREPS061REC1ZYNN | 3 | 328.44 | 985.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BY | CONSORCIO UHN | VREPS061REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 6" 150L F-RFE WCB TZY |  | 3879.09 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 84 | VREPS061REC1ZYNN |  | 328.44 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 29 | CONSORCIO UHN | VREPS021REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 2" 150L F-RFE WCB T77 NA | 5 | 695.52 | 3477.6 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 85 | VREPS021REC177N | 5 | 73.6 | 368 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 34 | CONSORCIO UHN | VREPS021REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 2" 150L F-RFE WCB T77 NA |  | 695.52 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 85 | VREPS021REC177N |  | 73.6 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 59 | CONSORCIO UHN | VREPS201REC177NN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 20" 150L F-RFE WCB T7 | 1 | 27507.82 | 27507.82 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 86 | VREPS201REC177NN | 1 | 2910.88 | 2910.88 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 52 | CONSORCIO UHN | VREPS041REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 4" 150L F-RFE WCB T77 NA | 2 | 1564.92 | 3129.84 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 87 | VREPS041REC177N | 2 | 165.6 | 331.2 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 45 | CONSORCIO UHN | VREPS031REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 3" 150L F-RFE WCB T77 NA | 1 | 1025.89 | 1025.89 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 88 | VREPS031REC177N | 1 | 108.56 | 108.56 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BJ | CONSORCIO UHN | VREPS023REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 300L F-RFE WCB TZY | 2 | 921.56 | 1843.12 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 89 | VREPS023REC1ZYNN | 2 | 97.52 | 195.04 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BN | CONSORCIO UHN | VREPS033REC1EXNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 3" 300L F-RFE WCB TEX | 2 | 1617.08 | 3234.16 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 90 | VREPS033REC1EXNN | 2 | 171.12 | 342.24 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BR | CONSORCIO UHN | VREPS043REC1EXNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 4" 300L F-RFE WCB TEX | 2 | 2416.93 | 4833.86 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 91 | VREPS043REC1EXNN | 2 | 255.76 | 511.52 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BX | CONSORCIO UHN | VREPS063REC1EXNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 6" 300L F-RFE WCB TEX | 3 | 4538.27 | 13614.81 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 92 | VREPS063REC1EXNN | 3 | 480.24 | 1440.72 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 38 | CONSORCIO UHN | VREPS023REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 2" 300L F-RFE WCB T77 NA | 9 | 817.24 | 7355.16 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 93 | VREPS023REC177N | 9 | 86.48 | 778.32 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 48 | CONSORCIO UHN | VREPS033REC177N | Valvula Retenção PORT. BS 1868 3" 300L F-RFE WCB T77 NA | 4 | 1417.12 | 5668.48 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 94 | VREPS033REC177N | 4 | 149.96 | 599.84 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BK | CONSORCIO UHN | VREPS026REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 600L F-RFE WCB TZY | 4 | 1060.67 | 4242.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 95 | VREPS026REC1ZYNN | 4 | 112.24 | 448.96 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BT | CONSORCIO UHN | VREPS046REC1ZYNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 4" 600L F-RFE WCB TZY | 4 | 2999.43 | 11997.72 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 96 | VREPS046REC1ZYNN | 4 | 317.4 | 1269.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 42 | CONSORCIO UHN | VREPS026REC7XPNN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 2" 600L F-RFE WC6 TXP | 1 | 1686.64 | 1686.64 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 97 | VREPS026REC7XPNN | 1 | 178.48 | 178.48 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | 15 | CONSORCIO UHN | VREFA036RECEU9NN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 3" 600L F-RFE CG8M TU9 NA EFN | 1 | 7633.33 | 7633.33 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 98 | VREFA036RECEU9NN | 1 | 807.76 | 807.76 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | BF | CONSORCIO UHN | VREFAF48SWC0ZYNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 11/2" 800L SW A105 TZY NA EFN | 1 | 478.17 | 478.17 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 99 | VREFAF48SWC0ZYNN | 1 | 50.6 | 50.6 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | C1 | CONSORCIO UHN | VREFA106REC1ZYNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 10" 600L F-RFE WCB TZY NA EFN | 1 | 28594.57 | 28594.57 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 100 | VREFA106REC1ZYNN | 1 | 3025.88 | 3025.88 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | CD | CONSORCIO UHN | VREFA066REC1ZYNN | Valvula Retenção FLUXO AXIAL 6" 600L F-RFE WCB TZY NA EFN | 2 | 9937.24 | 19874.48 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 101 | VREFA066REC1ZYNN | 2 | 1051.56 | 2103.12 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 10 | CONSORCIO UHN | VGASD021REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | 17 | 889.92 | 15128.64 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 102 | VGASD021REC177VE | 17 | 103 | 1751 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 11 | CONSORCIO UHN | VGASD031REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | 8 | 1382.4 | 11059.2 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 103 | VGASD031REC177VE | 8 | 160 | 1280 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 12 | CONSORCIO UHN | VGASD031REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS |  | 1382.4 |  | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 103 | VGASD031REC177VE |  | 160 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 13 | CONSORCIO UHN | VGASD041REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | 9 | 1978.56 | 17807.04 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 104 | VGASD041REC177VE | 9 | 229 | 2061 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 15 | CONSORCIO UHN | VGASD061REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 150L F-RFE WCB T77 VL EFS | 8 | 3093.12 | 24744.96 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 105 | VGASD061REC177VE | 8 | 358 | 2864 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512142 | CF | CONSORCIO UHN | VGASD103REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 10" 300L F-RFE WCB T77 CR EFS | 1 | 11854.08 | 11854.08 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 106 | VGASD103REC177GE | 1 | 1372 | 1372 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
497319 | 14 | CONSORCIO UHN | VGASD043REC177V | Valvula Gaveta SD 4" 300L F-RFE WCB T77 VL | 1 | 2695.68 | 2695.68 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 107 | VGASD043REC177V | 1 | 312 | 312 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
|  |  | VGASD063REC177VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 6" 300L F-RFE WCB T77 VL EFS | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.585 | SNY | 108 | VGASD063REC177VE | 2 | 593 | 1186 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
512142 | AD | CONSORCIO UHN | VGASD086REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 12" 300L F-RFE WCB TZY CR EFS | 2 | 17744.45 | 35488.9 | 2026-08-31 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | Atrasado | 2026-02-20 | Atrasado | 7 | On time | 199 | 001.585 | SNY | 109 | VGASD086REC177GE | 2 | 1605.4 | 3210.8 |  | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
512364 | 1 | PETROBRAS | VGLSD063REC5U8V | Valvula Globo SD 6" 300L F-RFE C5 TU8 VL | 2 | 12552.01 | 25104.02 | 2026-10-26 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 8 | On time | 236 | 001.601 | SNY | 1 | VGLSD063REC5U8V | 2 | 867 | 1734 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-09 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512501 | 2 | PETROBRAS | VESA1033REC073A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T73 AL | 4 | 2125.11 | 8500.44 | 2026-10-02 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-12 | On time | 6 | On time | 210 | 001.601 | SNY | 2 | VESA1033REC073A | 4 | 188 | 752 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512501 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC073A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T73 AL |  | 2125.11 |  | 2026-10-02 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-12 | On time | 6 | On time | 210 | 001.601 | SNY | 2 | VESA1033REC073A |  | 188 | 0 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512511 | 1 | PETROBRAS | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | 6 | 1893.27 | 11359.62 | 2026-10-01 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-12 | On time | 6 | On time | 209 | 001.601 | SNY | 3 | VESA1033REC067A | 6 | 143 | 858 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512050 | 1 | PETROBRAS | VESF7F53REC167A | Valvula Esfera F.PP 21/2" 300L F-RFE WCB T67 AL | 1 | 1522.58 | 1522.58 | 2026-09-24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-05 | On time | 3 | On time | 206 | 001.601 | SNY | 4 | VESF7F53REC167A | 1 | 124 | 124 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VGASD026REC177V | Valvula Gaveta SD 2" 600L F-RFE WCB T77 VL | [7 empty] | 2026-03-13 |  | 46094 | On time | 0 | 001.601 | SNY | 5 | VGASD026REC177V | 6 | 152.72 | 916.32 |  | 2026-03-13 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
512368 | 3 | PETROBRAS | VGASD021RECBU6VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 150L F-RFE CF8 TU6 VL EFS | 9 | 2781.08 | 25029.72 | 2026-10-28 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 8 | On time | 238 | 001.601 | SNY | 6 | VGASD021RECBU6VE | 9 | 173.82 | 1564.38 |  | 2026-03-17 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512513 | 1 | PETROBRAS | VGLSD033REC1U8V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB TU8 VL | 2 | 3324.62 | 6649.24 | 2026-10-30 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-12 | On time | 6 | On time | 238 | 001.601 | SNY | 7 | VGLSD033REC1U8V | 2 | 250 | 500 |  | 2026-03-17 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510601 | 1 | PETROBRAS | VESFB023REN0C1AN | Valvula Esfera F. 2 ESF. PP TFS 2" 300L F-RFE N06625 TC1 AL | 1 | 68053.52 | 68053.52 | 2026-11-06 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | Atrasado | 2026-03-14 | Atrasado | 54 | On time | 291 | 001.601 | SNY | 8 | VESFB023REN0C1AN | 1 | 4503 | 4503 |  | 2026-03-17 | 2026-06-11 |  | 2026-08-10 | -49 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
509993 | 1 | PETROBRAS | VGASD161REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 16" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS | 3 | 31287 | 93861 | 2026-11-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 48 | On time | 305 | 001.606 | SNY | 1 | VGASD161REC1E2GE | 3 | 1709 | 5127 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-10 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510818 | 1 | PETROBRAS | VGASD161REC1E2GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 16" 150L F-RFE WCB TE2 CR EFS |  | 29331.71 |  | 2026-12-04 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 36 | On time | 297 | 001.606 | SNY | 1 | VGASD161REC1E2GE |  | 1709 | 0 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510101 | 1 | PETROBRAS | VGLSD031REC178VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3" 150L F-RFE WCB T78 VL EFN | 1 | 3448.44 | 3448.44 | 2026-12-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 47 | On time | 305 | 001.606 | SNY | 2 | VGLSD031REC178VN | 1 | 169.28 | 169.28 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512517 | 1 | PETROBRAS | VESA201BSXC0ELAN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 1" 2500L NIPLE XXS A105 TEL AL E | 3 | 5573.43 | 16720.29 | 2026-11-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-09 | On time | 0 | On time | 242 | 001.606 | SNY | 3 | VESA201BSXC0ELAN | 3 | 444 | 1332 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512581 | 1 | PETROBRAS | VESTT046RJC005AN | Valvula Esfera T.DBB.PP 4" 600L F-RTJ A105 T05 AL EFN | 1 | 12464.26 | 12464.26 | 2026-11-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-12 | On time | 3 | On time | 240 | 001.606 | SNY | 4 | VESTT046RJC005AN | 1 | 463 | 463 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512628 | 1 | PETROBRAS | VESA1043RECJZ1A | Valvula Esfera F.PP.FS 4" 300L F-RFE A9954A TZ1 AL | 1 | 16698.47 | 16698.47 | 2026-11-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | On time | 2026-03-12 | On time | 3 | On time | 240 | 001.606 | SNY | 5 | VESA1043RECJZ1A | 1 | 493 | 493 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512739 | 1 | PETROBRAS | VGASD083REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 8" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS | 7 | 10553.97 | 73877.79 | 2026-11-02 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 8 | On time | 237 | 001.606 | SNY | 6 | VGASD083REC1U8VE | 7 | 780 | 5460 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VGASD023REC1U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE WCB TU8 VL EFS |  |  |  | - |  |  |  | 2026-03-18 |  | 46099 | On time |  | 001.606 | SNY | 7 | VGASD023REC1U8VE | 2 | 106 | 212 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
|  |  | VESA1033REC067A | Valvula Esfera F.PP.TFS 3" 300L F-RFE A105 T67 AL | [7 empty] | 2026-03-18 |  | 46099 | On time | 0 | 001.606 | SNY | 8 | VESA1033REC067A | 20 | 143 | 2860 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
|  |  | VGLSD033REC177V | Valvula Globo SD 3" 300L F-RFE WCB T77 VL | [7 empty] | 2026-03-18 |  | 46099 | On time | 0 | 001.606 | SNY | 9 | VGLSD033REC177V | 1 | 223.56 | 223.56 |  | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
513588 | 1 | PETROBRAS | VESA2036RJC0F1A | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 3" 600L F-RTJ A105 TF1 AL | 110 | 4109.45 | 452039.5 | 2026-10-14 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | On time | 2026-03-20 | On time | 1 | On time | 209 | 001.606 | SNY | 10 | VESA2036RJC0F1A | 110 | 352 | 38720 |  | 2026-03-20 | 2026-06-17 |  | 2026-08-16 | -55 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
511199 | 1 | PETROBRAS | VESFB031REFGEVAN | Valvula Esfera F. 2 ESF. PP TFS 3" 150L F-RFE F55 TEV AL EFN | 8 | 29229.73 | 233837.84 | 2026-12-04 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 35 | On time | 289 | 001.612 | SNY | 1 | VESFB031REFGEVAN | 8 | 1630 | 13040 |  | 2026-03-27 | 2026-06-25 |  | 2026-08-16 | -63 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513233 | 1 | PETROBRAS | VESA202BRJA2DVGN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 2" 2500L F-RTJ A105 + N06625 TDV | 1 | 30548.81 | 30548.81 | 2026-11-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 8 | On time | 244 | 001.612 | SNY | 2 | VESA202BRJA2DVGN | 1 | 1926 | 1926 |  | 2026-03-27 | 2026-06-25 |  | 2026-08-24 | -63 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513143 | 1 | PETROBRAS | VGASD041REC153VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 4" 150L F-RFE WCB T53 VL EFS | 5 | 3141.63 | 15708.15 | 2026-11-09 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | On time | 2026-03-26 | Atrasado | 10 | On time | 238 | 001.612 | SNY | 3 | VGASD041REC153VE | 5 | 233 | 1165 |  | 2026-03-27 | 2026-06-25 |  | 2026-08-24 | -63 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513688 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC5U8VE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 2" 300L F-RFE C5 TU8 VL EFS | 3 | 3199.96 | 9599.88 | 2026-11-13 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Atrasado | 2026-03-27 | Atrasado | 8 | On time | 239 | 001.612 | SNY | 4 | VGASD023REC5U8VE | 3 | 228.57 | 685.71 |  | 2026-03-27 | 2026-06-25 |  | 2026-08-24 | -63 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
510180 | 1 | PETROBRAS | VESFB023REL243AN | Valvula Esfera F. 2 ESF. PP TFS 300L F-RFE LF2 T43 AL EFN | 1 | 14900.98 | 14900.98 | 2026-12-22 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 51 | On time | 323 | 001.619 | DOMBOR | 1 | VESFB023REL243AN | 1 | 594 | 594 |  | 2026-03-27 | 2026-06-10 |  | 2026-08-24 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513214 | 1 | PETROBRAS | VES2R021REL2HCGN | Valvula Esfera T.2ES.DBB.PP.TFS 2" 150L F-RFE LF2 THC CR EFN | 1 | 15130.36 | 15130.36 | 2026-11-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-26 | Atrasado | 9 | On time | 240 | 001.619 | DOMBOR | 2 | VES2R021REL2HCGN | 1 | 976.27 | 976.27 |  | 2026-03-27 | 2026-06-10 |  | 2026-08-09 | -48 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513761 | 1 | PETROBRAS | VGASD103RECDU6G | Valvula Gaveta SD 10" 300L F-RFE CF8M TU6 CR | 7 | 33054.85 | 231383.95 | 2026-09-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-23 | On time | 0 | On time | 177 | 164.957 | SNY | 1 | VGASD103RECDU6G | 7 | 3269.32 | 22885.24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-24 |  | 2026-08-09 | -62 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513761 | 2 | PETROBRAS | VGASD103RECDU6G | Valvula Gaveta SD 10" 300L F-RFE CF8M TU6 CR | 13 | 33054.85 | 429713.05 | 2026-09-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-23 | On time | 0 | On time | 177 | 164.957 | SNY | 1 | VGASD103RECDU6G | 13 | 3269.32 | 42501.16 |  | 2026-03-26 | 2026-06-24 |  | 2026-08-23 | -62 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
AG EMISSÃO SISTEMA |  | PETROBRAS | VESA3066RJL2VUGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 6" 600L F-RTJ LF2 TZZ CR EFN | 1 | 28213.26 | 28213.26 | 2026-11-12 | 2026-03-19 |  | On time | 2026-03-25 | On time | 6 | On time | 238 | 001.620 | XT-VALVES | 1 | VESA3066RJL2VUGN | 1 | 1667 | 1667 |  | 2026-03-26 | 2026-05-31 |  | 2026-08-23 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
AG EMISSÃO SISTEMA |  | PETROBRAS | VESA3066RJL2VUGN | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 6" 600L F-RTJ LF2 TZZ CR EFN | 2 | 28213.26 | 56426.52 | 2026-11-12 | 2026-03-19 |  | On time | 2026-03-25 | On time | 6 | On time | 238 | 001.620 | XT-VALVES | 1 | VESA3066RJL2VUGN | 2 | 1667 | 3334 |  | 2026-03-26 | 2026-05-31 |  | 2026-07-30 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514446 | 1 | PETROBRAS | VREPIF28SWF5U6NN | Valvula Retenção PISTAO 3/4" 800L SW F316 TU6 NA EFN | 2 | 919.69 | 1839.38 | 2026-11-02 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | On time | 2026-03-25 | On time | -7 | On time | 215 | 001.621 | CRXV | 1 | VREPIF28SWF5U6NN | 2 | 29.08 | 58.16 |  | 2026-03-27 | 2026-06-15 |  | 2026-07-30 | -53 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514137 | 1 | PETROBRAS | VGLSDF2ASWF1F5VN | Valvula Globo SEM DETALHES 3/4" 1500L SW F11 TF5 VL EFN | 3 | 1171.02 | 3513.06 | 2026-09-04 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-01 | On time | 2 | On time | 158 | 001.676 | CRXV | 1 | VGLSDF2ASWF1F5VN | 3 | 44.58 | 133.74 |  | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 2026-08-14 | -130 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Alerta
514296 | 1 | PETROBRAS | VESA3141REC1F3G | Valvula Esfera T.DIB1.PP.TFS 14" 150L F-RFE WCB TF3 CR | 1 | 41212.45 | 41212.45 | 2026-10-21 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | On time | 2026-04-01 | On time | 1 | On time | 204 | 001.683 | DOMBOR | 1 | VESA3141REC1F3G | 1 | 4000 | 4000 |  | 2026-04-06 | 2026-06-20 |  | 2026-10-30 | -58 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Atrasado
508404 | 1 | PETROBRAS | VBOA8141L4CQDPGN | Valvula Borboleta TRI. TFS 14" 150L L RFE C958 TDP CR EFN | 8 | 42205.9 | 337647.2 | 2026-12-23 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | On time | 2026-04-01 | Atrasado | 85 | On time | 351 | 001.675 | SNY | 1 | VBOA8141L4CQDPGN | 8 | 7216 | 57728 |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 2026-08-19 | -68 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512205 | 1 | PETROBRAS | VESA201BSNF5EBAN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 1" 2500L NIPLE 160 F316 TEB AL E | 1 | 35162.31 | 35162.31 | 2026-11-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | On time | 2026-04-01 | Atrasado | 28 | On time | 243 | 001.675 | SNY | 2 | VESA201BSNF5EBAN | 1 | 605 | 605 |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 2026-08-29 | -68 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513573 | 1 | PETROBRAS | VGASD201REC177GE | Valvula Gaveta SEM DETALHES 20" 150L F-RFE WCB T77 CR EFS | 1 | 37066.12 | 37066.12 | 2026-11-13 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | Atrasado | 2026-04-02 | Atrasado | 14 | On time | 239 | 001.682 | SNY | 1 | VGASD201REC177GE | 1 | 2829.92 | 2829.92 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-08-29 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513975 | 1 | PETROBRAS | VGLSD046RJC1DIGN | Valvula Globo SEM DETALHES 4" 600L F-RTJ WCB TDI CR EFN | 1 | 7773.44 | 7773.44 | 2026-11-20 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | On time | 2026-04-02 | Atrasado | 8 | On time | 240 | 001.682 | SNY | 2 | VGLSD046RJC1DIGN | 1 | 606 | 606 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514121 | 1 | PETROBRAS | VESTT06ARJC0L5G | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 1500L F-RTJ A105 TL5 CR | 2 | 26613.57 | 53227.14 | 2026-10-19 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-02 | On time | 6 | On time | 206 | 001.682 | SNY | 3 | VESTT06ARJC0L5G | 2 | 2100 | 4200 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
|  |  | VESA1043REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 300L F-RFE WCB T67 AL | [7 empty] | 2026-04-02 |  | 46114 | On time | 0 | 001.682 | SNY | 4 | VESA1043REC167A | 7 | 200 | 1400 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | Estoque
514299 | 1 | PETROBRAS | VESA1041REC167A | Valvula Esfera F.PP.TFS 4" 150L F-RFE WCB T67 AL | 15 | 2180.35 | 32705.25 | 2026-10-21 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-02 | On time | 2 | On time | 204 | 001.682 | SNY | 5 | VESA1041REC167A | 15 | 174 | 2610 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514412 | 1 | PETROBRAS | VREPD041W4CJCENN | Valvula Retenção PORTINHOLA DUPLA 4" 150L W-RFE A9954A TCE NA | 2 | 8292.2 | 16584.4 | 2026-11-27 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-02 | On time | 1 | On time | 240 | 001.682 | SNY | 6 | VREPD041W4CJCENN | 2 | 239 | 478 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514321 | 1 | PETROBRAS | VGASD023REC153V | Valvula Gaveta SD 2" 300L F-RFE WCB T53 VL | 7 | 2116.05 | 14812.35 | 2026-11-20 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | On time | 2026-04-06 | On time | 6 | On time | 234 | 001.682 | SNY | 7 | VGASD023REC153V | 7 | 104 | 728 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
491679 | 6 | PETROBRAS | VES2W026RJL2CJGN | Valvula Esfera T.2ES.DIB2.PP.TFS 2" 600L F-RTJ LF2 TCJ CR EF | 4 | 16477.71 | 65910.84 | 2026-10-28 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | Atrasado | 2026-04-02 | Atrasado | 325 | On time | 534 | 001.682 | SNY | 8 | VES2W026RJL2CJGN | 4 | 642 | 2568 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513259 | 1 | PETROBRAS | VREPS043RECDU6NN | Valvula Retenção PORT. SIMPLES (BS 1868) 4" 300L F-RFE CF8M TU | 2 | 7198.44 | 14396.88 | 2026-11-12 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | On time | 2026-04-02 | Atrasado | 15 | On time | 239 | 001.681 | SUNCO VALVE | 1 | VREPS043RECDU6NN | 2 | 837 | 1674 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514417 | 1 | PETROBRAS | VREPS036RJC120N | Valvula Retenção P.SIM 3" 600L F-RTJ WCB T20 NA | 1 | 6000.51 | 6000.51 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-02 | On time | 1 | On time | 244 | 001.681 | SUNCO VALVE | 2 | VREPS036RJC120N | 1 | 229.29 | 229.29 |  | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  | 2026-09-03 | -73 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
512326 | 1 | PETROBRAS | VESA2061REFFC6GN | Valvula Esfera T.DBB.PP.TFS 6" 150L F-RFE F53 TC6 CR EFN | 1 | 32538.99 | 32538.99 | 2027-01-04 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | On time | 2026-04-01 | Atrasado | 28 | On time | 306 | 001.677 | XT-VALVES | 1 | VESA2061REFFC6GN | 1 | 3073 | 3073 |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-09-03 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513230 | 1 | PETROBRAS | VESTT066RJCID7GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 600L F-RTJ LCC TD7 CR EFN | 2 | 19329.37 | 38658.74 | 2026-11-13 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-04-01 | Atrasado | 15 | On time | 241 | 001.677 | XT-VALVES | 2 | VESTT066RJCID7GN | 2 | 1431 | 2862 |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-07-30 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
513230 | 2 | PETROBRAS | VESTT066RJCID7GN | Valvula Esfera T.DBB.PP 6" 600L F-RTJ LCC TD7 CR EFN |  | 19329.37 |  | 2026-11-13 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-04-01 | Atrasado | 15 | On time | 241 | 001.677 | XT-VALVES | 2 | VESTT066RJCID7GN |  | 1431 | 0 |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-07-30 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
514231 | 1 | PETROBRAS | VESTT049RJCDVAGN | Valvula Esfera T.DBB.PP 4" 900L F-RTJ CF8M TVA CR EFN | 8 | 17841.17 | 142729.36 | 2026-11-25 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-02 | On time | 2 | On time | 239 | 001.677 | XT-VALVES | 3 | VESTT049RJCDVAGN | 8 | 1330 | 10640 |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-07-30 | -38 |  | EM PRODUÇÃO |  |  | MARÍTIMO |  |  |  |  | No prazo
[14 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 2026-07-30 | 46135 |  | EM PRODUÇÃO | [7 empty] | Estoque
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty do pedido de venda
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty comprada