## Controle - venda e compra (2)
PEDIDO DE VENDA | [16 empty] | PEDIDO DE COMPRA | [16 empty] | EMBARQUE
PI | ITEM | CLIENTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTY | PREÇO VENDA | PREÇO VENDA TOTAL | PRAZO CLIENTE | RECEBIMENTO DO PEDIDO CLIENTE | EMISSÃO DO PEDIDO SISTEMA | STATUS EMISSÃO SISTEMA | DATA RECEBIMENTO P/ COMPRA | STATUS PARA COMPRA | DIAS ATRASO | STATUS VENDA/COMPRA | VENDA EM DIAS | PO | FORNECEDOR | ITEM | CODIGO | QTY | PREÇO COMPRA | PREÇO COMPRA TOTAL | PESO (kg) | DATA DA COMPRA | PRAZO INICIAL FORNECEDOR | ENTREGA FORNECEDOR | CHEGADA HCI | DIAS QUE FALTAM | TERMO DE PAGAMENTO | STATUS PRODUÇÃO | INSPEÇÃO | DATA DA INSPEÇÃO | EMBARQUE | ETD | ETA | FOLLOW UP | STATUS FORNECEDOR | STATUS COMPRA / VENDA | Status Embarque | OBS | CHEGOU?
507842 | 1 | PETROBRAS | CE25NJR016X65 | FLANGE CEGO 2500 NORSOK RTJ DN 16 A694 F65 | 1 | 9648.48 | 9648.48 | 2026-08-20 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 12 | On time | 245 | 001.503 | SHANXI | 1 | CE25NJR016X65 | 4 | 697 | 2788 | 350.17 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-04-09 | 101 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-01-24 | 2026-03-30 | Material no porto de destino 30/03 | On time | Chegou | Chegou HCI
507744 | 1 | PETROBRAS | CE25NJR012X65 | FLANGE CEGO 2500 NORSOK RTJ DN 12 A694 F65 | 1 | 4537.39 | 4537.39 | 2026-08-19 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 13 | On time | 245 | 001.503 | SHANXI | 2 | CE25NJR012X65 | 6 | 347.73 | 2086.38 | 170.84 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-04-09 | 101 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-01-24 | 2026-03-30 | Material no porto de destino 30/03 | On time | Chegou | Chegou HCI
507744 | 2 | PETROBRAS | CE25NJR004X65 | FLANGE CEGO 2500 NORSOK RTJ DN 4 A694 F65 | 2 | 1121.31 | 2242.62 | 2026-08-19 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 13 | On time | 245 | 001.503 | SHANXI | 3 | CE25NJR004X65 | 6 | 42.31 | 253.86 | 350.17 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-04-09 | 101 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-01-24 | 2026-03-30 | Material no porto de destino 30/03 | On time | Chegou | Chegou HCI
507611 | 1 | PETROBRAS | CE25MJR008F91 | FLANGE CEGO 2500 RTJ DN 8 A182 F91 | 1 | 19430.56 | 19430.56 | 2026-08-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 242 | 001.503 | SHANXI | 4 | CE25MJR008F91 | 1 | 1021.21 | 1021.21 | 219.56 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-04-09 | 101 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-01-24 | 2026-03-30 | Material no porto de destino 30/03 | On time | Chegou | Chegou HCI
507768 | 1 | PETROBRAS | WA150FEST026F53 | FLANGE WN SERIE A 150 FF SPIRAL STD(0,375) DN 26 A182 F53 | 1 | 14976.51 | 14976.51 | 2026-08-20 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | On time | 2025-12-22 | On time | 5 | On time | 246 | 001.504 | JNDIA | 1 | WA150FEST026F53 | 26 | 1205 | 31330 | 150.17 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507487 | 1 | REFINARIA MATARIPE | CL454S01404HS | CURVA LR 45° SCH 40S DN 14 WPS304H | 1 | 7339.54 | 7339.54 | 2026-05-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-22 | On time | 0 | On time | 141 | 001.504 | JNDIA | 2 | CL454S01404HS | 1 | 320 | 320 | 35 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507487 | 2 e 6 | REFINARIA MATARIPE | CL904S01404HS | CURVA LR 90° SCH 40S DN 14 WPS304H | 2 | 9541.41 | 19082.82 | 2026-05-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-22 | On time | 0 | On time | 141 | 001.504 | JNDIA | 3 | CL904S01404HS | 5 | 450 | 2250 | 68 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507487 | 4 | REFINARIA MATARIPE | CL908S00804HS | CURVA LR 90° SCH 80S DN 8 WPS304H | 6 | 3392.5 | 20355 | 2026-05-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 8 | On time | 141 | 001.504 | JNDIA | 4 | CL908S00804HS | 4 | 160 | 640 | 31 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507487 | 5 e 7 | REFINARIA MATARIPE | CL908S00304HS | CURVA LR 90° SCH 80S DN 3 WPS304H | 4 | 409.73 | 1638.92 | 2026-05-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 8 | On time | 141 | 001.504 | JNDIA | 5 | CL908S00304HS | 12 | 20 | 240 | 3 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507692 | 1 | PETROBRAS | WDL8S008002047 | COLAR WELDOLET SCH 80S 8X2 F347 | 5 | 552.72 | 2763.6 | 2026-08-17 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 245 | 001.504 | JNDIA | 6 | WDL8S008002047 | 10 | 25 | 250 | 0.948 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507692 | 2 | PETROBRAS | SK60MS018112047 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 18X1.1/2 F347 | 7 | 552.72 | 3869.04 | 2026-08-17 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 245 | 001.504 | JNDIA | 7 | SK60MS018112047 | 3 | 30 | 90 | 0.69 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507692 | 3 | PETROBRAS | SK60MS006112047 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 6X1.1/2 F347 | 1 | 552.72 | 552.72 | 2026-08-17 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 245 | 001.504 | JNDIA | 8 | SK60MS006112047 | 18 | 30 | 540 | 0.69 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507888 | 3 | PETROBRAS | F8NN150FE0086/L | FIGURA 8 N120 150 RANH.EXC 8 A240TYPE316/L | 2 | 1620.58 | 3241.16 | 2026-05-20 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 8 | On time | 149 | 001.504 | JNDIA | 9 | F8NN150FE0086/L | 1 | 65.97 | 65.97 | 8.36 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507985 | 1 | PETROBRAS | CL901S0246/LW | CURVA LR 90° SCH10S (6,35000M) DN 24 WPW316/L | 3 | 11723.88 | 35171.64 | 2026-08-24 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 8 | On time | 245 | 001.504 | JNDIA | 10 | CL901S0246/LW | 5 | 1000 | 5000 | 140 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507952 | 1 | PETROBRAS | CL901S016850W | CURVA LR 90° SCH 10S DN 16 A815 GR S32750W | 3 | 9659.88 | 28979.64 | 2026-06-16 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 11 | On time | 179 | 001.504 | JNDIA | 11 | CL901S016850W | 4 | 516.55 | 2066.2 | 45 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507981 | 1 | PETROBRAS | CL9016004047S | CURVA LR 90° SCH160 DN 4 WPS347 | 1 | 46258 | 46258 | 2026-08-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 7 | On time | 244 | 001.504 | JNDIA | 12 | CL9016004047S | 5 | 111.11 | 555.55 | 9 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
507540 | 1 | PETROBRAS | RQ600RE0026/L | RAQUETE N120 600 RANH.EXC 2 A240TYPE316/L | 1 | 463.55 | 463.55 | 2026-05-18 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 154 | 001.504 | JNDIA | 13 | RQ600RE0026/L | 1 | 22.22 | 22.22 | 1.3 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
508413 | 1 | PETROBRAS | CE600JR0126/L | FLANGE CEGO 600 RTJ DN 12 F316/L | 2 | 7491.91 | 14983.82 | 2026-06-30 | 2025-12-29 | 2026-01-07 | Atrasado | 2026-01-12 | Atrasado | 14 | On time | 183 | 001.504 | JNDIA | 14 | CE600JR0126/L | 2 | 680 | 1360 | 132 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 94 | 20% - 80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-02-11 | 2026-04-03 | PO embarcada | Atrasado | Chegou | Chegou HCI
502972 | A7 | UCR | TE9001020WPBS | TE 90G SCH 10(0,250) DN 20 WPB | 1 | 1481.45 | 1481.45 | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | On time | 2026-01-05 | Atrasado | 81 | On time | 29 | 001.506 | YAHUI | 7 | TE9001020WPBS | 2 | 123 | 246 | 90 | 2026-01-05 | 2026-01-03 | 2026-01-24 | 2026-04-27 | 110 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-19 | MARITIMO | 2026-02-04 | 2026-04-13 | Chegada no porto em 16/04;PO embarcada | Atrasado | Atrasado | Embarcado | Item add na PO de tubos
507439 | 2 | PETROBRAS | BJREDONNT3/45/A | BUJAO CAB. REDONDA NPT DN 3/4 F5/F5A | 1 | 77.08 | 77.08 | 2026-03-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 15 | On time | 91 | 163.807 | HAIDA | 1 | BJREDONNT3/45/A | 1 | 1.69 | 1.69 |  | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 87 | 100% | Finalizado | Não |  | UPS - BY AIR | 2026-01-23 | 2026-02-03 | Chegou em 03/02 - Finalizado 03/02 - 20/01 - Ag. Coleta UPS; 13/01 - Entrega para 22/01 | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | SIM - 03/02
507806 | 2 | PETROBRAS | JAI3300G3038AC | JUNTA ES. A.I. 347 300 GF+347 DN38 A.E. A/C | 1 | 1442.32 | 1442.32 | 2026-03-19 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 21 | On time | 92 | 163.856 | AIKE | 7 | JAI3300G3038AC | 1 | 44.74 | 44.74 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507555 | 5 | PETROBRAS | JBNA300G4032AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300# GF+304/L DN32" A.E. A/C | 2 | 382.69 | 765.38 | 2026-03-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 26 | On time | 94 | 163.856 | AIKE | 5 | JBNA300G4032AC | 2 | 14.73 | 29.46 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507971 | 2 | PETROBRAS | JEI3900G3006AC | JUNTA ES. AI 347 900 GF+347 DN6 AE.A/C | 3 | 191.47 | 574.41 | 2026-03-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 90 | 163.856 | AIKE | 2 | JEI3900G3006AC | 10 | 7.97 | 79.7 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507957 | 1 | PETROBRAS | JEI425MG4003AC | JUNTA ES. AI 304/L 2500 GF+304/L DN3 AE.A/C | 10 | 49.73 | 497.3 | 2026-03-23 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 16 | On time | 91 | 163.856 | AIKE | 8 | JEI425MG4003AC | 10 | 2.25 | 22.5 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507982 | 3 | PETROBRAS | JEI5150G5010E6 | JUNTA ES. A.I UNS N06625 150 GF + UNS N06625 DN10 | 6 | 598.19 | 3589.14 | 2026-03-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 16 | On time | 91 | 163.856 | AIKE | 9 | JEI5150G5010E6 | 6 | 35.91 | 215.46 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507543 | 6 | PETROBRAS | JEI6300G6010E6 | JUNTA ES. AI 316/L 300 GF+316/L DN10 AE316/L | 4 | 164.5 | 658 | 2026-03-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 26 | On time | 94 | 163.856 | AIKE | 4 | JEI6300G6010E6 | 4 | 7.5 | 30 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507971 | 1 | PETROBRAS | JP15016F008PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.1,6MM FF DN8 PTFE EXPANDIDO | 2 | 181.62 | 363.24 | 2026-03-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 15 | On time | 90 | 163.856 | AIKE | 1 | JP15016F008PTFE | 2 | 8.28 | 16.56 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
508233 | 5 | PETROBRAS | RROC026SFCD | JUNTA RTJ OCT. R-26 (3/6# 2.1/2"-25# 2") SOFT IRON | 2 | 57.69 | 115.38 | 2026-04-02 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 8 | On time | 93 | 163.856 | AIKE | 10 | RROC026SFCD | 2 | 3.46 | 6.92 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507543 | 1 | PETROBRAS | RROV038S304 | JUNTA RTJ OVAL R-38 (2500# DN 4") SS304/L | 15 | 241.48 | 3622.2 | 2026-03-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 26 | On time | 94 | 163.856 | AIKE | 3 | RROV038S304 | 15 | 9.26 | 138.9 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507438 | 1 | PETROBRAS | RROV0390005 | JUNTA ANEL RTJ OVAL R-39 A182 F5 UNS K41545 (GR.5) | 3 | 162.72 | 488.16 | 2026-03-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | On time | 2026-01-07 | Atrasado | 23 | On time | 91 | 163.856 | AIKE | 6 | RROV0390005 | 3 | 6.24 | 18.72 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 91 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-25 | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI |  | SIM - 24/02
507411 | 3 | SISNERGY | CL90XS040WPBW | CURVA LR 90° XS/0,500 DN 40 WPBW | 2 | 18604.29 | 37208.58 | 2026-03-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 2 | On time | 58 | 164.032 | YAHUI | 1 | CL90XS040WPBW | 2 | 880 | 1760 | 940 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 83 | 100% | Finalizado | Sim | 2026-02-07 | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
507411 | 4 | SISNERGY | WA150REXS040A1N | FLANGE WN SERIE A 150 RF SPIRAL XS 40 A105N | 4 | 9214.51 | 36858.04 | 2026-03-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 2 | On time | 58 | 164.032 | YAHUI | 2 | WA150REXS040A1N | 4 | 435 | 1740 | 1280 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 83 | 100% | Finalizado | Sim | 2026-02-07 | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
507411 | 1 | SISNERGY | RCII010006Y52S | CONC RED. 120/120 10X6 WPHY52 | 1 | 1800 | 1800 | 2026-05-22 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 2 | On time | 135 | 164.032 | YAHUI | 3 | RCII010006Y52S | 1 | 72.5 | 72.5 | 24 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 83 | 100% | Finalizado | Sim | 2026-02-07 | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
506868 | 4 | EMERSON | RCAA008004H52S | CONC RED. STD(40) / STD(40) 8X4 MSS SP 75 WPHY52 | 3 | 835 | 2505 | 2026-05-26 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 2 | On time | 139 | 001.513 | YAHUI | 4 | RCAA008004H52S | 3 | 19.68 | 59.04 | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-01-21 | 2026-04-27 | 89 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-20 | MARITIMO | 2026-02-04 | 2026-04-13 | Chegada no porto em 16/04;PO embarcada | On time | No prazo | Embarcado
506868 | 5 | EMERSON | CL90ST008H52S | CURVA LR 90° STD DN 8 MSS SP 75 WPHY52 | 6 | 1360 | 8160 | 2026-05-26 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | On time | 2026-01-09 | On time | 2 | On time | 139 | 001.513 | YAHUI | 5 | CL90ST008H52S | 6 | 41.43 | 248.58 | 20 | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-01-21 | 2026-04-27 | 89 | 100% | Material pronto | Sim | 2026-01-20 | MARITIMO | 2026-02-04 | 2026-04-13 | Chegada no porto em 16/04;PO embarcada | On time | No prazo | Embarcado
508128 | 4 | PETROBRAS | JBI3600G3036AC | JUNTA ES. A.I. 347 600# GF+347 DN36" A.E. A/C | 10 | 793.81 | 7938.1 | 2026-03-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | On time | 2026-01-12 | Atrasado | 17 | On time | 90 | 163.966 | AIKE | 1 | JBI3600G3036AC | 10 | 55 | 550 |  | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 82 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-02-15 | 2026-02-17 | Chegou em 24/02 - Material coletado | On time | Chegou | Chegou HCI
502964 | A1 | UHDT | WO15MS416008A1N | FLANGE WN ORIF. 1500 RJF C/TOM. SW SCH 160 DN 8 A105N | 1 | 2452.38 | 2452.38 | 2026-02-27 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | On time | 2026-01-08 | Atrasado | 87 | On time | 137 | 001.514 | BC FLANGES | 1 | WN15MRW16008A1N | 10 | 200 | 2000 |  | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 89 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-03-07 | 2026-04-22 | 09/02 - entrega em 26/02; | Atrasado | Atrasado | Embarcado | OS vinculada
502964 | A2 | UHDT | WO15MS414008A1N | FLANGE WN ORIF. 1500 RJF C/TOM. SW SCH 140 DN 8 A105N | 2 | 2436.16 | 4872.32 | 2026-02-27 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | On time | 2026-01-08 | Atrasado | 87 | On time | 137 | 001.514 | BC FLANGES | 1 | WN15MRW16008A1N |  | 200 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 89 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-03-07 | 2026-04-22 | 09/02 - entrega em 26/02; | Atrasado | Atrasado | Embarcado | OS vinculada
507625 | 1 | BRASKEM | WN25MJR16003022 | FLANGE WN 2500 RTJ 160 3 F22 | 2 | 3300.21 | 6600.42 | 2026-05-08 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | On time | 2026-01-09 | On time | 4 | On time | 123 | 001.514 | BC FLANGES | 2 | WN25MRXXX003022 | 10 | 144.97 | 1449.7 |  | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 89 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-03-07 | 2026-04-22 | 09/02 - entrega em 26/02; | Atrasado | Crítico | Embarcado | OS vinculada
497298 | BW | TENENGE | WN600RE10010A1N | FLANGE WN 600 RFE SCH 100(0,719) DN 10 A105N | 3 | 1248 | 3744 | 2026-03-30 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | On time | 2026-01-09 | Atrasado | 51 | On time | 131 | 001.514 | BC FLANGES | 3 | WN600RX16010A1N | 15 | 132 | 1980 |  | 2026-01-16 | 2026-01-24 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 89 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-03-07 | 2026-04-22 | 09/02 - entrega em 26/02; | Atrasado | Atrasado | Embarcado | OS vinculada
508479 | 1 | PETROBRAS | CE25NJR006X70 | FLANGE CEGO 2500 NORSOK RTJ DN 6 A694 F70 | 6 | 1877.54 | 11265.24 | 2026-09-09 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | On time | 2026-01-12 | On time | 5 | On time | 245 | 001.524 | SHANXI | 1 | CE25NJR006X70 | 6 | 75.36 | 452.16 |  | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-17 | 82 | 100% | Finalizada | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Embarcado; Entrega em 29/01 - 21/01 - Prod. Schedule 31/01 | On time | Chegou | Chegou HCI
507011 | 7 | POLAR 1 CONTRUÇÃO | RCXX0050026/LS | CONC RED. 10S/10S 5X2 WPS316/L | 1 | 572.51 | 572.51 | 2026-03-16 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | On time | 2026-01-20 | Atrasado | 12 | On time | 67 | 164.096 | JNDIA | 1 | RCXX0050026/LS | 1 | 14.89 | 14.89 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 75 | 100% |  | Não | Não | AEREO | 2026-02-09 | 2026-02-19 | Chegou em 20/02 - Chegou no armazem de SP 19/02 ; 09/02 - UPS coleta material | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | SIM - 20/02
509087 | 3 | PETROBRAS | CL454S0126/LS | CURVA RL 45G SCH40S DN 12 WPS316/L | 1 | 4521.75 | 4521.75 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.535 | JNDIA | 1 | CL454S0126/LS | 1 | 288.26 | 288.26 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 75 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-12 | 2026-05-27 | Embarcado; Booking; Entrega em 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Feriado chinês
509054 | 1 e 2 | PETROBRAS | RCCC0100066/LS | CONC RED.. 40S/40S 10X6 WPS316/L | 6 | 1408.16 | 8448.96 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.535 | JNDIA | 2 | RCCC0100066/LS | 6 | 83.97 | 503.82 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 75 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-12 | 2026-05-27 | Embarcado; Booking; Entrega em 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Feriado chinês
509054 | 3 | PETROBRAS | RCCC0120086/LS | CONC RED.. 40S/40S 12X8 WPS316/L | 1 | 2816.31 | 2816.31 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.535 | JNDIA | 3 | RCCC0120086/LS | 1 | 134.52 | 134.52 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 75 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-12 | 2026-05-27 | Embarcado; Booking; Entrega em 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Feriado chinês
509056 | 1 | PETROBRAS | TE904S0126/LS | TE 90G SCH 40S DN 12 WPS316/L | 1 | 5241.46 | 5241.46 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.535 | JNDIA | 4 | TE904S0126/LS | 1 | 334.09 | 334.09 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 75 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-12 | 2026-05-27 | Embarcado; Booking; Entrega em 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Feriado chinês
509059 | 1 | PETROBRAS | WA150REXS036A1N | FLANGE WN SERIE A 150 RFE XS 36 A105N | 1 | 7123.99 | 7123.99 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.536 | BC FLANGES | 1 | WA150REXS036A1N | 1 | 429.69 | 429.69 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | WO15MCR16002A1N | FLANGE WN ORIF.1500 RJF S/CAP. S/DRENO SCH 160 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.536 | BC FLANGES | 2 | WO15MCR16002A1N | 25 | 32.18 | 804.5 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
510080 | 1 | PETROBRAS | WN600RE08024A1N | FLANGE WN 600 RFE SCH 80 (1,219") DN 24 A105N | 12 | 6868.93 | 82427.16 | 2026-10-12 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | On time | 2026-02-11 | Atrasado | 12 | Atrasado | 255 | 001.536 | BC FLANGES | 3 | WN600RE08024A1N | 12 | 505.32 | 6063.84 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
509909 | 1 | PETROBRAS | CM150RE032A1N | FLANGE CEGO SERIE A 150 RFE 32 A105N | 2 | 8824.45 | 17648.9 | 2026-09-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | On time | 2026-01-23 | On time | -5 | On time | 245 | 001.536 | BC FLANGES | 4 | CM150RE032A1N | 2 | 578 | 1156 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510320 | 1 | PETROBRAS | SO150FE024A1N | FLANGE SLIP-ON 150 FFE DN 24 A105N | 2 | 2186.33 | 4372.66 | 2026-07-06 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | On time | 2026-02-11 | Atrasado | 11 | Atrasado | 156 | 001.536 | BC FLANGES | 5 | SO150RE024A1N | 50 | 121 | 6050 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | OS vinculada
514612 | 1 | REFINARIA MATARIPE | SO150RE024A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 24 A105N | 3 | 2153.64 | 6460.92 | 2026-06-22 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | On time | 2026-01-23 | On time | -74 | On time | 76 | 001.536 | BC FLANGES | 5 | SO150RE024A1N |  | 121 |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
515043 | 1 | PETROBRAS | WN300REST016A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 16 A105N | 9 | 3316.34 | 29847.06 | 2026-10-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | On time | 2026-01-23 | On time | -77 | On time | 182 | 001.536 | BC FLANGES | 6 | WN300REST016A1N | 50 | 132.35 | 6617.5 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | WN150RE01016A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 10(0,250) 16 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.536 | BC FLANGES | 7 | WN150RE01016A1N | 50 | 87.16 | 4358 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | WN150REST016A1N | FLANGE WN 150 RFE STD/30(0,375) DN 16 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.536 | BC FLANGES | 8 | WN150REST016A1N | 50 | 78.81 | 3940.5 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
|  |  | WN150SR04024A1N | FLANGE WN 150 RF SB 40 24 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.536 | BC FLANGES | 9 | WN150SR04024A1N | 30 | 137.14 | 4114.2 |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 2026-06-04 | 75 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-07 | 2026-05-30 | Embarcado; Ag. Embarque ;Fornecedor entrega material 30/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
509078 | 1 | PETROBRAS | REAA016014WPBS | ECC RED STD(30) / STD(30) DN 16X14 WPB | 4 | 927.35 | 3709.4 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-21 | Atrasado | 7 | On time | 245 | 001.538 | YAHUI | 1 | REAA016014WPBS | 4 | 37.29 | 149.16 | 30 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-28 | 2026-04-27 | 89 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-04 | 2026-04-13 | Chegada no porto em 16/04;PO embarcada | On time | No prazo | Embarcado
503673 | 9 | FS I INDUSTRIA | CL9016002022S | CURVA RL 90G SCH160 DN 2 WP22 | 6 | 396 | 2376 | 2026-04-15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 41 | On time | 120 | 164.180 | YAHUI | 1 | CL9016002022S | 6 | 8.58 | 51.48 | 1.5 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 68 | 100% | Finalizado | Sim |  | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
503673 | 10 | FS I INDUSTRIA | CT960MSW0001022 | COTOVELO 90 6000 SW 1 F22 | 3 | 233.86 | 701.58 | 2026-04-15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 41 | On time | 120 | 164.180 | YAHUI | 2 | CT960MSW0001022 | 5 | 3.86 | 19.3 | 0.2 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 68 | 100% | Finalizado | Sim |  | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
503673 | 21 | FS I INDUSTRIA | ML60MSW001022 | MEIA LUVA 6000 SW 1 F22 | 3 | 373.33 | 1119.99 | 2026-04-15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | On time | 2026-01-26 | Atrasado | 41 | On time | 120 | 164.180 | YAHUI | 3 | ML60MSW001022 | 5 | 3.17 | 15.85 | 0.2 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 68 | 100% | Finalizado | Sim |  | AEREO | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Chegou em 04/03 - 09/02 - Ag. Booking ;04/02 - Material pronto | On time | Chegou | Chegou HCI | Embarque após o feriado | SIM - 04/03
509629 | 1 | PETROBRAS | SK30MS004001105 | COLAR COLAR SOCKOLET 3000 SW 4X1 A105 | 8 | 48.89 | 391.12 | 2026-06-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-28 | On time | 5 | On time | 154 | 001.550 | YAHUI | 1 | SK30MS004001105 | 80 | 1.3 | 104 | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-06-02 | 68 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-11 | 2026-05-18 | Booking ; Material pronto em 10/03 | Atrasado | Alerta | Embarcado
509596 | 1 | PETROBRAS | CE300RE0146/L | FLANGE CEGO 300 RFE DN 14 F316/L | 2 | 8657.56 | 17315.12 | 2026-09-23 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-28 | On time | 6 | On time | 244 | 001.552 | JNDIA | 1 | CE300RE0146/L | 2 | 635 | 1270 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509599 | 1 | PETROBRAS | WO300RE4S0106/L | FLANGE WN ORIF. 300 RFE C/TOM. NPT SCH 40S DN 10 F316/ | 2 | 4839.9 | 9679.8 | 2026-09-23 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-28 | On time | 6 | On time | 244 | 001.552 | JNDIA | 2 | WN300SR8S0106/L | 12 | 290 | 3480 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509611 | 1 | PETROBRAS | F8NN300FE0146/L | FIGURA 8 N120 300 RANH.EXC 14 A240TP316/L | 2 | 8605.4 | 17210.8 | 2026-09-23 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | On time | 2026-01-28 | On time | 6 | On time | 244 | 001.552 | JNDIA | 3 | F8NN300FE0146/L | 2 | 550 | 1100 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509098 | 1 | PETROBRAS | CE150RE0144/L | FLANGE CEGO 150 RFE DN 14 F304/L | 2 | 3353.19 | 6706.38 | 2026-09-16 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | On time | 2026-01-29 | Atrasado | 15 | On time | 245 | 001.552 | JNDIA | 4 | CE150RE0144/L | 2 | 180 | 360 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509667 | 1 | PETROBRAS | TRCC0100066/LS | TE RED. 40S/40S 10X6 WPS316/L | 2 | 3259.62 | 6519.24 | 2026-09-23 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | On time | 2026-02-02 | Atrasado | 11 | On time | 244 | 001.552 | JNDIA | 6 | TRCC0100066/LS | 2 | 250 | 500 |  | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509895 | 1 | PETROBRAS | CC904S0126/LS | CURVA RC 90G SCH 40S DN 12 WPS316/L | 2 | 5111.09 | 10222.18 | 2026-09-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | On time | 2026-02-02 | On time | 5 | On time | 245 | 001.552 | JNDIA | 7 | CC904S0126/LS | 2 | 405 | 810 |  | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509896 | 1 | PETROBRAS | WN300RE4S0106/L | FLANGE WN 300 RFE SCH 40S(0,365) DN 10 F316/L | 17 | 3494.31 | 59403.27 | 2026-09-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | On time | 2026-02-02 | On time | 5 | On time | 245 | 001.552 | JNDIA | 8 | WN300RE4S0106/L | 30 | 300 | 9000 |  | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509894 | 1 | PETROBRAS | WN300RE4S0086/L | FLANGE WN 300 RFE 40S 8 F316/L | 22 | 2346.93 | 51632.46 | 2026-09-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | On time | 2026-02-12 | Atrasado | 15 | Atrasado | 245 | 001.552 | JNDIA | 9 | WN300RE4S0086/L | 30 | 190 | 5700 |  | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 68 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 30/04;Entrega em 10/05;Ag. Confirmação de prontidão - Pedimos entrega para 25/03 | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
509719 | 1 | PETROBRAS | C5454S0016/LS | CURVA 5XDN 45G SCH 40S DN 1 WPS316/L | 5 | 109.88 | 549.4 | 2026-06-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-02-02 | Atrasado | 7 | On time | 151 | 165.272 | JNDIA | 1 | C5454S0016/LS | 10 | 9 | 90 | 0.35 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | -2 | 100% | Em Produção | Não |  | AEREO |  |  | Dados para coleta UPS 22/04; Retiramos da PO 001.552 para vir aereo;Prioridade na produção; Entrega final de abril - Pedimos entrega para 25/03 | On time | No prazo |  | Retirmaos da PO 001.552; Feriado chinês
509387 | 1 | GRANIHC SERVICES | TRX9008004WPBS | TE RED. CONF. DES 8X4 SCH 1.312X160 WPB | 1 | 4200 | 4200 | 2026-06-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-01-30 | On time | 4 | On time | 150 | 001.558 | HENGXIN | 1 | TRX9008004WPBS | 1 | 245 | 245 |  | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-06 | 2026-07-01 | 57 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-25 | 2026-06-16 | Ag. Booking final; Entrega em 02/04 ;Entrega em 25/03 devido ao feriado chines | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque | Qualidade liberou da inspeção; Feriado chinês
510259 | 1 | PETROBRAS | A105JRNP211660K | FLANGE WN 5M API 6A TP 6B RTJ DN 2.1/16 API 6A TP 60K | 8 | 653.36 | 5226.88 | 2026-09-18 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | On time | 2026-02-10 | Atrasado | 8 | On time | 228 | 001.570 | SHANXI | 1 | A105JRNP211660K | 8 | 28.48 | 227.84 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-11 | 44 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-17 | 2026-05-27 | Booking; material no porto | On time | No prazo | Embarcado | Feriado chinês
509673 | 1 | PETROBRAS | TE904S0126/LS | TE 90G SCH 40S DN 12 WPS316/L | 3 | 5241.46 | 15724.38 | 2026-09-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-02-09 | Atrasado | 14 | On time | 240 | 001.572 | JNDIA | 1 | TE904S0126/LS | 3 | 375.29 | 1125.87 | 48.7 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
510533 | 1 | PETROBRAS | WN600JR8S003047 | FLANGE WN 600 RTJ SCH 80S DN 3 F347 | 5 | 1199.54 | 5997.7 | 2026-12-11 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-11 | On time | 5 | On time | 308 | 001.572 | JNDIA | 2 | WN600JR8S003047 | 5 | 53.68 | 268.4 | 8.34 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
510533 | 2 | PETROBRAS | WN300RE4S0126/L | FLANGE WN 300 RFE 40S 12 F316/L | 1 | 5163.24 | 5163.24 | 2026-12-11 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-11 | On time | 5 | On time | 308 | 001.572 | JNDIA | 3 | WN300RE4S0126/L | 1 | 416.32 | 416.32 | 62.41 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
510533 | 3 | PETROBRAS | WN300RE4S0146/L | FLANGE WN 300 RFE SCH 40S DN 14 F316/L | 7 | 6780.01 | 47460.07 | 2026-12-11 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-11 | On time | 5 | On time | 308 | 001.572 | JNDIA | 4 | WN300RE4S0146/L | 7 | 582.94 | 4080.58 | 85.88 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
510312 | 1 | PETROBRAS | CL904S0106/LS | CURVA RL 90G SCH40S DN 10 WPS316/L | 14 | 1825.39 | 25555.46 | 2026-10-02 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | On time | 2026-02-10 | Atrasado | 10 | On time | 244 | 001.572 | JNDIA | 5 | CL904S0106/LS | 14 | 140 | 1960 | 35.4 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | ITEM EM HOLD; Ag. Cancelamento em comum acordo com a PB | Atrasado | No prazo |  | Jndia cotou 10S ao inves de 40S- Feriado chinês
510532 | 1 | PETROBRAS | CE300RE0126/L | FLANGE CEGO 300 RFE DN 12 F316/L | 2 | 6206.32 | 12412.64 | 2026-09-30 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | On time | 2026-02-11 | Atrasado | 11 | On time | 242 | 001.572 | JNDIA | 6 | CE300RE0126/L | 2 | 487.65 | 975.3 | 78.3 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
510641 | 2 | PETROBRAS | CE600JR0036/L | FLANGE CEGO 600 RTJ DN 3 F316/L | 5 | 683.53 | 3417.65 | 2026-08-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | On time | 2026-02-24 | Atrasado | 18 | Atrasado | 181 | 001.572 | JNDIA | 7 | CE600JR0036/L | 10 | 53.53 | 535.3 | 8.5 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Alerta |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
511077 | 3 | PETROBRAS | LV30MSW0014/L | LUVA 3000 SW 1 F304/L | 57 | 43.01 | 2451.57 | 2026-07-13 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | Atrasado | 151 | 001.572 | JNDIA | 8 | LV30MSW0014/L | 150 | 2.71 | 406.5 | 0.34 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Atrasado |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
511046 | 2 | PETROBRAS | CE600JR0066/L | FLANGE CEGO 600 RTJ DN 6 F316/L | 1 | 2778.75 | 2778.75 | 2026-08-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | Atrasado | 181 | 001.572 | JNDIA | 9 | CE600JR0066/L | 1 | 222.65 | 222.65 | 35.9 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
511046 | 3 | PETROBRAS | SW600JR4S3/4021 | FLANGE SW 600 RTJ SCH 40S DN 3/4 F321 | 1 | 156.2 | 156.2 | 2026-08-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | Atrasado | 181 | 001.572 | JNDIA | 10 | SW600JR4S3/4021 | 1 | 7.43 | 7.43 | 1.34 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
511013 | 1 | PETROBRAS | WN300RE4S0066/L | FLANGE WN 300 RFE 40S 6 F316/L | 4 | 1839.69 | 7358.76 | 2026-07-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-03-03 | Atrasado | 19 | Atrasado | 151 | 001.572 | JNDIA | 11 | WN300RE4S0066/L | 15 | 126.76 | 1901.4 | 19.59 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Atrasado |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
511699 | 1 | PETROBRAS | WN300RE4S0066/L | FLANGE WN 300 RFE 40S 6 F316/L | 4 | 1839.69 | 7358.76 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-02-13 | On time | -12 | On time | 152 | 001.572 | JNDIA | 11 | WN300RE4S0066/L |  | 126.76 |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Verificar aéreo |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
510953 | 3 | PETROBRAS | RECC0040036/LS | RED. EXC. 40S/40S 4X3 WPS316/L | 3 | 257.9 | 773.7 | 2026-07-13 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 12 | Atrasado | 152 | 001.572 | JNDIA | 12 | RECC0040036/LS | 10 | 13.97 | 139.7 | 1.8 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Atrasado |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
510961 | 1 | PETROBRAS | RECC0040036/LS | RED. EXC. 40S/40S 4X3 WPS316/L | 5 | 303.7 | 1518.5 | 2026-07-13 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 12 | Atrasado | 152 | 001.572 | JNDIA | 12 | RECC0040036/LS |  | 13.97 |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Atrasado |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
511539 | 3 | PETROBRAS | SK30MS0023/46/L | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X3/4 F316/L | 7 | 100.27 | 701.89 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-02-23 | On time | -1 | Atrasado | 150 | 001.572 | JNDIA | 13 | SK30MS0023/46/L | 50 | 6.31 | 315.5 | 0.19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Crítico |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
512128 | 2 | PETROBRAS | SK30MS0023/46/L | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X3/4 F316/L | 2 | 118.07 | 236.14 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-03 | On time | 0 | Atrasado | 153 | 001.572 | JNDIA | 13 | SK30MS0023/46/L | 50 | 6.31 | 315.5 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Verificar aéreo |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
511604 | 1 | PETROBRAS | WN300RE4S0066/L | FLANGE WN 300 RFE 40S 6 F316/L | 18 | 1825.09 | 32851.62 | 2026-10-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | On time | 2026-02-23 | On time | -2 | Atrasado | 240 | 001.572 | JNDIA | 14 | WN300RE4S0066/L | 50 | 111.76 | 5588 | 19.59 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | No prazo |  | Feriado chinês
511700 | 1 | PETROBRAS | LR30SW0033/4021 | LUVA RED. 3000 SW 3X3/4 F321 | 1 | 64.57 | 64.57 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-02-24 | On time | -1 | Atrasado | 152 | 001.572 | JNDIA | 15 | LR30SW0033/4021 | 1 | 34.41 | 34.41 | 1 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 44 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Pedimos antecipação para atender prazo cliente; Verificando aereo; Ag. Confirmação de entrega; Entrega após o feriado | Atrasado | Verificar aéreo |  | Solicitamos frete aereo por parte do fornecedor; Feriado chinês
510774 | 2 | BRASKEM | CL90ST004022S | CURVA RL 90G STD DN 4 WP22 | 50 | 492.97 | 24648.5 | 2026-06-26 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 134 | 001.579 | YAHUI | 1 | CL90ST004022S | 50 | 20.29 | 1014.5 | 4 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 11 | FS I INDUSTRIA | CL9016212022S | CURVA RL 90G SCH160 DN 2.1/2 WP22 | 7 | 306.38 | 2144.66 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 2 | CL9016212022S | 7 | 16.22 | 113.54 | 2 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 15 | FS I INDUSTRIA | CT960MSW01/2022 | COTOVELO 90 6000 SW 1/2 F22 | 10 | 102 | 1020 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 3 | CT960MSW01/2022 | 10 | 6.09 | 60.9 | 0.5 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 16 | FS I INDUSTRIA | CT960MSW0001022 | COTOVELO 90 6000 SW 1 F22 | 18 | 222.91 | 4012.38 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 4 | CT960MSW0001022 | 18 | 3.86 | 69.48 | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 45 | FS I INDUSTRIA | CT960MSW0001022 | COTOVELO 90 6000 SW 1 F22 | 18 | 222.91 | 4012.38 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 4 | CT960MSW0001022 |  | 3.86 |  | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 18 | FS I INDUSTRIA | TE90XX012022S | TE 90G XXS/120(1,000) DN 12 WP22 | 2 | 7412.39 | 14824.78 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 5 | TE90XX012022S | 2 | 489.3 | 978.6 | 120 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 20 | FS I INDUSTRIA | TRID016012022S | TE RED. 120(1,219) / XXS(120) 16X12 WP22 | 4 | 11444.72 | 45778.88 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 6 | TRID016012022S | 4 | 831.81 | 3327.24 | 210 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 47 | FS I INDUSTRIA | TRID016012022S | TE RED. 120(1,219) / XXS(120) 16X12 WP22 | 4 | 11444.72 | 45778.88 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 6 | TRID016012022S |  | 831.81 |  | 210 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 22 | FS I INDUSTRIA | TRAA024012011S | TE RED. STD(20) / STD(0,375) 24X12 WP11 | 1 | 9754.7 | 9754.7 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 7 | TRAA024012011S | 1 | 705 | 705 | 165 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 24 | FS I INDUSTRIA | RCID016012022S | CONC RED.. 120(1,219) / XXS(120) 16X12 WP22 | 2 | 5435.75 | 10871.5 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 8 | RCID016012022S | 2 | 415.86 | 831.72 | 90 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 43 | FS I INDUSTRIA | CL9012016022S | CURVA RL 90G SCH120 DN 16 WP22 | 2 | 12042.35 | 24084.7 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 9 | CL9012016022S | 2 | 880.74 | 1761.48 | 282 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 44 | FS I INDUSTRIA | CL9016002022S | CURVA RL 90G SCH160 DN 2 WP22 | 6 | 377.46 | 2264.76 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 10 | CL9016002022S | 6 | 8.58 | 51.48 | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 48 | FS I INDUSTRIA | CPXX012022 | CAP XXS/120(1,000) DN 12 WP22 | 3 | 2964.95 | 8894.85 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 11 | CPXX012022 | 3 | 176.15 | 528.45 | 35 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
506736 | 56 | FS I INDUSTRIA | ML60MSW001022 | MEIA LUVA 6000 SW 1 F22 | 3 | 355.85 | 1067.55 | 2026-06-29 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-23 | Atrasado | 11 | On time | 137 | 001.579 | YAHUI | 12 | ML60MSW001022 | 3 | 3.17 | 9.51 | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-06-21 | 39 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | On time | Crítico | Embarcado | Feriado chinês
508900 | 2 | PETROBRAS | BX151316L | JUNTA ANEL RTJ TIPO BX151 SS316/L | 350 | 72.04 | 25214 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 1 | BX151316L | 354 | 3.16 | 1118.64 | 0.17 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 5 | PETROBRAS | BX169I625 | JUNTA ANEL RTJ TIPO BX169 INC 625 | 5 | 1200.62 | 6003.1 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 2 | BX169I625 | 10 | 57.63 | 576.3 | 0.82 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 20 | PETROBRAS | IX0150LCPT | JUNTA ANEL NORSOK TIPO IX150 ACO CARB. + REV. PTFE | 10 | 189.5 | 1895 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 3 | IX0150LCPT | 10 | 9.92 | 99.2 | 0.62 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
509403 | 26 | PETROBRAS | RROC071LCCD | JUNTA RTJ OCT. R-71 CARB STEEL + CADMIADO | 2 | 1394.42 | 2788.84 | 2026-04-22 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 31 | On time | 92 | 164.573 | AIKE | 9 | RROC071LCCD | 2 | 82.52 | 165.04 | 11.93 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
509403 | 6 | PETROBRAS | RROC074LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-74 LOW CARB STEEL | 2 | 617.08 | 1234.16 | 2026-04-22 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 31 | On time | 92 | 164.573 | AIKE | 10 | RROC074LCSS | 17 | 29.58 | 502.86 | 5.84 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
511679 | 3 | PETROBRAS | RROC074LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-74 LOW CARB STEEL | 15 | 617.08 | 9256.2 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-02-20 | On time | -5 | On time | 152 | 164.573 | AIKE |  | RROC074LCSS |  | 29.58 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 13 | PETROBRAS | RROV012I625 | JUNTA RTJ OVAL R-12 INC 625 | 5 | 376.27 | 1881.35 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 12 | RROV012I625 | 5 | 14.87 | 74.35 | 0.1 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 15 | PETROBRAS | RROV014I625 | JUNTA RTJ OVAL R-14 INC 625 | 5 | 309.79 | 1548.95 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 13 | RROV014I625 | 5 | 14.87 | 74.35 | 0.1 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 17 | PETROBRAS | RROV016I625 | JUNTA RTJ OVAL R-16 INC 625 | 5 | 348.54 | 1742.7 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 14 | RROV016I625 | 5 | 16.73 | 83.65 | 0.12 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 16 | PETROBRAS | RROV018I625 | JUNTA RTJ OVAL R-18 INC 625 | 10 | 387.3 | 3873 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 15 | RROV018I625 | 10 | 18.59 | 185.9 | 0.15 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508662 | 20 | PETROBRAS | RROV021LCSS | JUNTA RTJ OVAL R-21 LOW CARB STEEL | 1 | 32.29 | 32.29 | 2026-04-13 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 43 | On time | 95 | 164.573 | AIKE | 16 | RROV021LCSS | 1 | 1.55 | 1.55 | 0.3 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 18 | PETROBRAS | RROV023I625 | JUNTA RTJ OVAL R-23 INC 625 | 10 | 619.79 | 6197.9 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 18 | RROV023I625 | 10 | 29.75 | 297.5 | 0.34 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 21 | PETROBRAS | RROV026I625 | JUNTA RTJ OVAL R-26 INC 625 | 10 | 846.97 | 8469.7 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 19 | RROV026I625 | 10 | 37.18 | 371.8 | 0.42 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508900 | 19 | PETROBRAS | RROV032I625 | JUNTA RTJ OVAL R-32 INC 625 | 4 | 1045.83 | 4183.32 | 2026-04-20 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 38 | On time | 97 | 164.573 | AIKE | 20 | RROV032I625 | 4 | 50.2 | 200.8 | 0.5 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
509012 | 1 | PETROBRAS | RROV057CSZN | JUNTA RTJ OVAL TIPO R-57 CARB STEEL + ZN-NI | 98 | 246.17 | 24124.66 | 2026-04-15 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 37 | On time | 91 | 164.573 | AIKE | 21 | RROV057CSZN | 98 | 11.8 | 1156.4 | 1.58 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
508654 | 1 | PETROBRAS | RROV062S304 | JUNTA ANEL RTJ OVAL TIPO R-62 SS304/L | 7 | 692.45 | 4847.15 | 2026-04-13 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | On time | 2026-02-20 | Atrasado | 43 | On time | 95 | 164.573 | AIKE | 22 | RROV062S304 | 7 | 26.59 | 186.13 | 3.09 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Chegou na no porto 07/04; frete fechado | On time | Chegou | Chegou HCI
513287 | 1 | PETROBRAS | JEI415MG4114AC | JUNTA ES. AI 304/L 1500 GF+304/L DN1.1/4 AE.A/C | 14 | 13.47 | 188.58 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | On time | 2026-03-04 | On time | -15 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 1 | JEI415MG4114AC | 30 | 0.95 | 28.5 | 0.12 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510438 | 1 | PETROBRAS | JENA3/6M3003AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300/600 MI+GF+347 DN3 AE.A/C | 8 | 28.56 | 228.48 | 2026-07-06 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 27 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 2 | JENA3/6M3003AC | 20 | 1.75 | 35 | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
|  |  | JEI6600G6020E6 | JUNTA ES. AI 316/L 600 GF+316/L DN20 AE316/L | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.592 | AIKE | 3 | JEI6600G6020E6 | 10 | 45.73 | 457.3 | 3.93 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
510432 | 2 | PETROBRAS | JEI425MG43/4AC | JUNTA ES. AI 304/L 2500 GF+304/L DN3/4 AE.A/C | 2 | 11.52 | 23.04 | 2026-07-06 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 27 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 4 | JEI425MG43/4AC | 20 | 0.38 | 7.6 | 0.1 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
510386 | 1 | PETROBRAS | JENA3/6G6002AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300/600 GF+316/L DN2 AE.A/C | 66 | 15.37 | 1014.42 | 2026-07-06 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 27 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 5 | JENA3/6G6002AC | 100 | 0.83 | 83 | 0.13 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
510406 | 1 | PETROBRAS | JBNA300G4030AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300# GF+304/L DN30" A.E. A/C | 4 | 293.93 | 1175.72 | 2026-07-06 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 27 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 6 | JBNA300G4030AC | 10 | 13.4 | 134 | 14.43 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
510378 | 1 | PETROBRAS | RROC037LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-37 LOW CARB STEEL | 6 | 72.39 | 434.34 | 2026-07-06 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 27 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 7 | RROC037LCSS | 20 | 3.47 | 69.4 | 0.62 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
512171 | 18 | PETROBRAS | RROC037LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-37 LOW CARB STEEL | 2 | 72.39 | 144.78 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-04 | On time | 1 | On time | 153 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 3.47 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510938 | 1 | PETROBRAS | JEI7150G6018AC | JUNTA ES. AI317/L 150 GF+316/L DN18 AE.A/C | 38 | 433.47 | 16471.86 | 2026-07-13 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 21 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 8 | JEI7150G6018AC | 38 | 18.93 | 719.34 | 1.63 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510967 | 5 | PETROBRAS | JEI4150G4006E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN6 AE304/L | 16 | 46.25 | 740 | 2026-07-13 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 21 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 9 | JEI4150G4006E4 | 50 | 3.85 | 192.5 | 0.41 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511357 | 1 | PETROBRAS | JEI4150G4006E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN6 AE304/L | 20 | 46.25 | 925 | 2026-07-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 12 | On time | 150 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 3.85 |  | 0.41 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511751 | 5 | PETROBRAS | JEI4150G4006E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN6 AE304/L | 3 | 46.25 | 138.75 | 2026-07-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 149 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 3.85 |  | 0.41 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510829 | 1 | PETROBRAS | RROV020S347 | JUNTA RTJ OVAL R-20 SS347 | 40 | 112.08 | 4483.2 | 2026-07-13 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 22 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 10 | RROV020S347 | 100 | 3.67 | 367 | 0.17 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510829 | 2 | PETROBRAS | RROV013S347 | JUNTA RTJ OVAL R-13 SS347 | 28 | 81.41 | 2279.48 | 2026-07-13 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 22 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 11 | RROV013S347 | 28 | 2.42 | 67.76 | 0.11 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510825 | 2 | PETROBRAS | RROV032SFIR | JUNTA RTJ OVAL R-32 SOFT IRON | 4 | 90.64 | 362.56 | 2026-07-13 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 22 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 12 | RROV032SFIR | 4 | 5.67 | 22.68 | 0.65 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510825 | 3 | PETROBRAS | RROV0280011 | JUNTA RTJ OVAL R-28 UNS K11572 (GR.11) | 1 | 171.35 | 171.35 | 2026-07-13 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 22 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 13 | RROV0280011 | 1 | 6.17 | 6.17 | 0.57 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510825 | 4 | PETROBRAS | RROV055SFIR | JUNTA RTJ OVAL R-55 SOFT IRON | 1 | 837.17 | 837.17 | 2026-07-13 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 22 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 14 | RROV055SFIR | 1 | 34.57 | 34.57 | 7.67 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511124 | 3 | PETROBRAS | RROV022S304 | JUNTA RTJ OVAL R-22 SS304/L | 2 | 75.62 | 151.24 | 2026-07-13 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 19 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 15 | RROV022S304 | 10 | 2.94 | 29.4 | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
513106 | 20 | PETROBRAS | RROV022S304 | JUNTA RTJ OVAL R-22 SS304/L | 2 | 75.62 | 151.24 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-04 | On time | -12 | On time | 151 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 2.94 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
510200 | 1 | PETROBRAS | JEI4300G6008AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+316/L DN8 AE.A/C | 14 | 92.96 | 1301.44 | 2026-06-29 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 33 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 16 | JEI4300G6008AC | 14 | 4.45 | 62.3 | 0.83 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
509738 | 1 | PETROBRAS | JENA150G4018AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN18 AE.A/C | 14 | 145.9 | 2042.6 | 2026-06-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 37 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 17 | JENA150G4018AC | 20 | 7.69 | 153.8 | 1.19 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Crítico | Embarcado
511569 | 1 | PETROBRAS | JENA150G4018AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN18 AE.A/C | 2 | 145.9 | 291.8 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 7.69 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511569 | 2 | PETROBRAS | JENA150G4018AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN18 AE.A/C | 4 | 145.9 | 583.6 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 7.69 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
509739 | 1 | PETROBRAS | JP15031F001PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP. 3,17MM FF DN1 PTFE EXPANDIDO | 76 | 26.44 | 2009.44 | 2026-06-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 37 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 18 | JP15031F001PTFE | 76 | 1.64 | 124.64 | 0.02 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Crítico | Embarcado
508674 | 1 | PETROBRAS | RX024316L | JUNTA RX TIPO RX-24 SS316/L | 100 | 154.59 | 15459 | 2026-04-13 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 55 | On time | 95 | 001.592 | AIKE | 19 | RX024316L | 100 | 6.09 | 609 | 0.71 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Atrasado | Embarcado
513106 | 16 | PETROBRAS | BX169316L | JUNTA ANEL RTJ TIPO BX169 SS316/L | 30 | 277.45 | 8323.5 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-04 | On time | -12 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 20 | BX169316L | 30 | 7.87 | 236.1 | 0.82 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511579 | 3 | PETROBRAS | BX163316L | JUNTA ANEL RTJ TIPO BX163 SS316/L | 4 | 1600.9 | 6403.6 | 2026-07-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 21 | BX163316L | 6 | 59.26 | 355.56 | 7.19 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | RROV045S347 | JUNTA RTJ OVAL R-45 SS347 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.592 | AIKE | 22 | RROV045S347 | 30 | 10.75 | 322.5 | 0.87 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
511602 | 3 | PETROBRAS | RROC070S317 | JUNTA RTJ OCT. R-70 SS317/L | 1 | 2617.96 | 2617.96 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 23 | RROC070S317 | 1 | 100.39 | 100.39 | 5.33 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511602 | 4 | PETROBRAS | RROC037S317 | JUNTA RTJ OCT. R-37 SS317/L | 8 | 327.26 | 2618.08 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 24 | RROC037S317 | 20 | 12.55 | 251 | 0.62 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511602 | 5 | PETROBRAS | RROC053S317 | JUNTA RTJ OCT. R-53 SS317/L | 6 | 542.94 | 3257.64 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 25 | RROC053S317 | 6 | 30.21 | 181.26 | 1.34 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511602 | 6 | PETROBRAS | RROC095S317 | JUNTA RTJ OCT. R-95 SS317/L | 2 | 2920.88 | 5841.76 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 26 | RROC095S317 | 2 | 171.97 | 343.94 | 9 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511602 | 7 | PETROBRAS | RROC045S317 | JUNTA RTJ OCT. R-45 SS317/L | 1 | 484.77 | 484.77 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 27 | RROC045S317 | 5 | 18.79 | 93.95 | 0.87 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511602 | 8 | PETROBRAS | RROC069S317 | JUNTA RTJ OCT. R-69 SS317/L | 1 | 1332.32 | 1332.32 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 28 | RROC069S317 | 1 | 51.13 | 51.13 | 2.21 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511569 | 3 | PETROBRAS | JENA150G6114AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+316/L DN1.1/4 AE.A/C | 20 | 9.38 | 187.6 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 29 | JENA150G6114AC | 20 | 0.31 | 6.2 | 0.1 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511585 | 1 | PETROBRAS | JEIB3/6GC001AC | JUNTA ES. UNS 31803 300/600 GF+ UNS31803 DN1 AE.A/ | 8 | 12.54 | 100.32 | 2026-07-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 30 | JEIB3/6GC001AC | 30 | 0.83 | 24.9 | 0.08 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511358 | 2 | PETROBRAS | JEI4300G4008E4 | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN8 AE304/L | 8 | 105.29 | 842.32 | 2026-07-23 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 12 | On time | 153 | 001.592 | AIKE | 31 | JEI4300G4008E4 | 30 | 4.8 | 144 | 0.83 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511558 | 2 | PETROBRAS | JEI4300G4008E4 | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN8 AE304/L | 2 | 105.29 | 210.58 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 4.8 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511590 | 1 | PETROBRAS | RROV100SFIR | JUNTA RTJ OVAL R-100 SOFT IRON | 5 | 2360 | 11800 | 2026-07-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 32 | RROV100SFIR | 5 | 79.08 | 395.4 | 17.5 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511579 | 1 | PETROBRAS | RROC063LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-63 LOW CARB STEEL | 15 | 686.78 | 10301.7 | 2026-07-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 33 | RROC063LCSS | 15 | 31.74 | 476.1 | 7.55 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511579 | 2 | PETROBRAS | RROC057LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-57 LOW CARB STEEL | 2 | 201.31 | 402.62 | 2026-07-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 34 | RROC057LCSS | 25 | 9.3 | 232.5 | 1.58 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
|  |  | JEI3600G3312AC | JUNTA ES. AI 347 600 GF+347 DN3.1/2 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.592 | AIKE | 35 | JEI3600G3312AC | 100 | 3.27 | 327 | 0.3 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Estoque | Embarcado
511587 | 1 | PETROBRAS | JENA150G4024AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN24 AE.A/C | 1 | 207.99 | 207.99 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 36 | JENA150G4024AC | 50 | 12.39 | 619.5 | 1.89 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511587 | 2 | PETROBRAS | JENA300G6014E6 | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN14 AE316/L | 2 | 369.55 | 739.1 | 2026-07-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.592 | AIKE | 37 | JENA300G6014E6 | 15 | 17.69 | 265.35 | 4.29 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511832 | 1 | PETROBRAS | JENA300G6005AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN5 AE.A/C | 1 | 34.88 | 34.88 | 2026-07-03 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | On time | 6 | On time | 127 | 001.592 | AIKE | 38 | JENA300G6005AC | 58 | 1.67 | 96.86 | 0.84 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | Verificar aéreo | Embarcado
512171 | 17 | PETROBRAS | JENA300G6005AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN5 AE.A/C | 1 | 34.88 | 34.88 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-04 | On time | 1 | On time | 153 | 001.592 | AIKE |  | JENA300G6005AC |  | 1.67 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 7 | PETROBRAS | JENA300G6005AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN5 AE.A/C | 1 | 34.88 | 34.88 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-04 | On time | 1 | On time | 153 | 001.592 | AIKE |  | JENA300G6005AC |  | 1.67 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511832 | 4 | PETROBRAS | RROV058LCSS | JUNTA RTJ OVAL R-58 LOW CARB STEEL | 4 | 566.94 | 2267.76 | 2026-07-27 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | On time | 6 | On time | 151 | 001.592 | AIKE | 39 | RROV058LCSS | 15 | 28.48 | 427.2 | 5.03 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511753 | 1 | PETROBRAS | JEI7600G6004AC | JUNTA ES. AI317/L 600 GF+316/L DN4 AE.A/C | 1 | 111.03 | 111.03 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 40 | JEI7600G6004AC | 16 | 3.59 | 57.44 | 0.47 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511753 | 2 | PETROBRAS | JEI7600G6004AC | JUNTA ES. AI317/L 600 GF+316/L DN4 AE.A/C | 2 | 111.03 | 222.06 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 3.59 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511647 | 2 | PETROBRAS | RROV093SFIR | JUNTA RTJ OVAL R-93 SOFT IRON | 2 | 1038.14 | 2076.28 | 2026-07-26 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 8 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 41 | RROV093SFIR | 20 | 42.26 | 845.2 | 8.1 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511751 | 2 | PETROBRAS | JENA900G4014AC | JUNTA ES. S/ A.I. 900 GF+304/L DN14 AE.A/C | 2 | 162.82 | 325.64 | 2026-07-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 42 | JENA900G4014AC | 1 | 8.66 | 8.66 | 2.53 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511751 | 6 | PETROBRAS | JEI4150G4004E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN4 AE304/L | 6 | 54.94 | 329.64 | 2026-07-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 149 | 001.592 | AIKE | 43 | JEI4150G4004E4 | 50 | 2.63 | 131.5 | 0.33 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 1 | PETROBRAS | RROC026SFCD | JUNTA RTJ OCT. R-26 SOFT IRON + CADMIADO | 15 | 57.69 | 865.35 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 44 | RROC026SFCD | 15 | 3.46 | 51.9 | 0.42 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 4 | PETROBRAS | RROC051LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-51 LOW CARB STEEL | 4 | 362.36 | 1449.44 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 45 | RROC051LCSS | 15 | 17.37 | 260.55 | 3.69 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 5 | PETROBRAS | RROC020LCCD | JUNTA RTJ OCT. R-20 CARB STEEL+CADMIADO | 5 | 41.94 | 209.7 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 46 | RROC020LCCD | 15 | 2.01 | 30.15 | 0.17 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 6 | PETROBRAS | RROC062LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-62 LOW CARB STEEL | 6 | 354.23 | 2125.38 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 47 | RROC062LCSS | 10 | 16.98 | 169.8 | 3.09 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
513106 | 9 | PETROBRAS | RROC062LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-62 LOW CARB STEEL | 2 | 354.23 | 708.46 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-04 | On time | -12 | On time | 151 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 16.98 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 7 | PETROBRAS | JEIB150GC003E6 | JUNTA ES. UNS 31803 150 GF+ UNS31803 DN3 AE316/L | 4 | 70.19 | 280.76 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 48 | JEIB150GC003E6 | 20 | 3.36 | 67.2 | 0.21 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 8 | PETROBRAS | JENA15MG4016AC | JUNTA ES. S/ A.I. 1500 GF+304/L DN16 AE.A/C | 10 | 209.22 | 2092.2 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 49 | JENA15MG4016AC | 30 | 13.43 | 402.9 | 4.36 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 16 | PETROBRAS | JENA15MG4016AC | JUNTA ES. S/ A.I. 1500 GF+304/L DN16 AE.A/C | 10 | 209.22 | 2092.2 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-04 | On time | 1 | On time | 153 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 13.43 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 9 | PETROBRAS | JENA15MG4016AC | JUNTA ES. S/ A.I. 1500 GF+304/L DN16 AE.A/C | 10 | 209.22 | 2092.2 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-04 | On time | 1 | On time | 153 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 13.43 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511679 | 10 | PETROBRAS | RROC023S321 | JUNTA RTJ OCT. R-23 SS321 | 15 | 90.49 | 1357.35 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 50 | RROC023S321 | 15 | 3.47 | 52.05 | 0.34 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511688 | 3 | PETROBRAS | JP15031F112PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP. 3,17MM FF DN1.1/2 PTFE EXPAND | 322 | 322 | 103684 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 51 | JP15031F112PTFE | 322 | 2.47 | 795.34 | 0.03 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
511688 | 4 | PETROBRAS | JENA150G6002E6 | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+316/L DN2 AE316/L | 2 | 29.77 | 59.54 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-04 | Atrasado | 7 | On time | 152 | 001.592 | AIKE | 52 | JENA150G6002E6 | 10 | 1.14 | 11.4 | 0.19 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514393 | 7 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 100 | 20.35 | 2035 | 2026-08-10 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | On time | 2026-03-04 | On time | -27 | On time | 132 | 001.592 | AIKE | 53 | JEI4150G4002AC | 8000 | 0.96 | 7680 | 0.14 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514561 | 1 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 353 | 20.3 | 7165.9 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-04 | On time | -33 | On time | 130 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 0.96 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514567 | 1 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 76 | 20.35 | 1546.6 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-04 | On time | -33 | On time | 130 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 0.96 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514570 | 2 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 482 | 20.35 | 9808.7 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-04 | On time | -33 | On time | 130 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 0.96 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514573 | 2 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 100 | 20.35 | 2035 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-04 | On time | -33 | On time | 130 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 0.96 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
514575 | 2 | PETROBRAS | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | 53 | 24.11 | 1277.83 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-04 | On time | -33 | On time | 130 | 001.592 | AIKE |  |  |  | 0.96 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 29 | 20%;80% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Chegada no armazem 15/04;Entrega em 10/04; entrega em 20 a 30 dias = 26/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado
512005 | 1 | UHDT | REII008004WPBS | ECC RED 120(0,719) / 120(0,438) 8X4 WPB | 2 | 706.06 | 1412.12 | 2026-07-30 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | On time | 2026-03-10 | Atrasado | 8 | On time | 150 | 001.598 | GH SAILING | 1 | REII008004WPBS | 2 | 55 | 110 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
511842 | 1 | PETROBRAS | CL90XS018WPBS | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 18 WPB | 1 | 3337.86 | 3337.86 | 2026-08-31 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | On time | 2026-03-10 | Atrasado | 12 | On time | 186 | 001.598 | GH SAILING | 2 | CL90XS018WPBS | 15 | 127.53 | 1912.95 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
511675 | 1 | PETROBRAS | TRQQ020018WPBS | TE RED. 10(0,250) / 10(0,250) 20X18 WPB | 2 | 3024.93 | 6049.86 | 2026-08-31 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-10 | Atrasado | 13 | On time | 187 | 001.598 | GH SAILING | 3 | TRQQ020018WPBS | 2 | 167.17 | 334.34 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
512332 | 1 | PETROBRAS | TF60MSW0001011 | TE 6000 SW 1 F11 | 50 | 333.79 | 16689.5 | 2026-09-07 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 12 | On time | 186 | 001.598 | GH SAILING | 4 | TF60MSW0001011 | 50 | 13.97 | 698.5 |  | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
512342 | 1 | PETROBRAS | REQQ020014WPBS | ECC RED 10(0,250) / 10(0,250) 20X14 WPB | 4 | 2210.89 | 8843.56 | 2026-10-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 12 | On time | 211 | 001.598 | GH SAILING | 5 | REQQ020014WPBS | 4 | 134.64 | 538.56 |  | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
512342 | 2 | PETROBRAS | REAQ024020WPBS | ECC RED STD(20) / 10(0,250) 24X20 WPB | 1 | 3377.76 | 3377.76 | 2026-10-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 12 | On time | 211 | 001.598 | GH SAILING | 6 | REAQ024020WPBS | 1 | 97.36 | 97.36 |  | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-06-16 | 23 | 100% | Material pronto | SIM | 2026-04-06 | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Ag. embarque;Inspeção liberada 08/04; Ag. Confirmação de prontidão; Ag. Confirmação de porto para shanghai | On time | No prazo | Embarcado | GH vai liberar material após pagamento
502964 | B3 | UHDT | WN15MJR16006A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SCH 160 DN 6 A105N | 10 | 1013.55 | 10135.5 | 2026-02-27 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | On time | 2026-02-06 | Atrasado | 114 | Atrasado | 135 | N00.468 | BC FLANGES | 1 | WN15MJR16006A1N | 10 | 95.44 | 954.4 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-03-17 | 2026-06-07 | 68 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-04 | 2026-05-23 | Embarcado | Atrasado | Atrasado | Embarcado
502875 | 11 | UHDT | CE150RE006009 | FLANGE CEGO 150 RFE DN 6 A182 F9 | 1 | 478.8 | 478.8 | 2026-02-27 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | On time | 2026-02-06 | Atrasado | 115 | Atrasado | 136 | N00.468 | BC FLANGES | 2 | CE150RE006009 | 1 | 72.67 | 72.67 |  | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-03-17 | 2026-06-07 | 68 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-04 | 2026-05-19 | Embarcado | Atrasado | Atrasado | Embarcado
510814 | 5 | UCR | CL90XS008009S | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 8 WP9 | 1 | 1961.14 | 1961.14 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 1 | CL90XS008009S | 1 | 193.61 | 193.61 | 33 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 6 | UCR | CL9008010009S | CURVA RL 90G SCH80 DN 10 WP9 | 6 | 4706.74 | 28240.44 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 2 | CL9008010009S | 6 | 464.66 | 2787.96 | 62 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 21 | UCR | REYI010006009S | ECC RED 80(0,594) / 120(0,562) 10X6 WP9 | 2 | 1529.74 | 3059.48 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 3 | REYI010006009S | 2 | 137.47 | 274.94 | 15 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 25 | UCR | TE90XS008009S | TE 90G XS(80) DN 8 WP9 | 1 | 2647.54 | 2647.54 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 4 | TE90XS008009S | 1 | 261.37 | 261.37 | 32 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 26 | UCR | TE90XS010009S | TE 90G XS(60) DN 10 WP9 | 2 | 4118.41 | 8236.82 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 5 | TE90XS010009S | 2 | 406.58 | 813.16 | 48 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 35 | UCR | CT990MSW03/4009 | COTOVELO 90G 9000 SW DN 3/4 F9 | 12 | 162.54 | 1950.48 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 6 | CT990MSW03/4009 | 12 | 13 | 156 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 36 | UCR | CT990MSW0001009 | COTOVELO 90G 9000 SW DN 1 F9 | 4 | 203.15 | 812.6 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 7 | CT990MSW0001009 | 4 | 17 | 68 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 37 | UCR | CT990MSW0112009 | COTOVELO 90G 9000 SW DN 1.1/2 F9 | 10 | 365.58 | 3655.8 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 8 | CT990MSW0112009 | 10 | 30 | 300 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 41 | UCR | ML90MSW001009 | MEIA LUVA 9000 SW 1 F9 | 4 | 111.71 | 446.84 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 9 | ML90MSW001009 | 4 | 9 | 36 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 42 | UCR | ML90MSW112009 | MEIA LUVA 9000 SW 1.1/2 F9 | 6 | 172.67 | 1036.02 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 10 | ML90MSW112009 | 6 | 14.2 | 85.2 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 46 | UCR | TF90MSW0001009 | TE 9000 SW 1 F9 | 1 | 223.41 | 223.41 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 11 | TF90MSW0001009 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 47 | UCR | TF90MSW0112009 | TE 9000 SW 1.1/2 F9 | 4 | 406.2 | 1624.8 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 12 | TF90MSW0112009 | 4 | 33 | 132 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 49 | UCR | CA90MSW3/4009 | CAP 9000 SW DN 3/4 F9 | 2 | 56.88 | 113.76 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 13 | CA90MSW3/4009 | 2 | 4.7 | 9.4 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | AS | UCR | TF90MSW112E009 | TE 9000 SW 1.1/2X3/4 F9 | 1 | 406.2 | 406.2 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 14 | TF90MSW112E009 | 1 | 35 | 35 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | 9T | UCR | SW600RE163/4A1N | FLANGE SW 600 RFE SCH 160 DN 3/4 A105N | 16 | 25.52 | 408.32 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 15 | SW600RE163/4A1N | 16 | 2.2 | 35.2 | 2 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
510814 | AF | UCR | WN300REXS008A1N | FLANGE WN 300 RFE XS/80(0,500) DN 8 A105N | 4 | 382.2 | 1528.8 | 2026-07-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | On time | 2026-02-26 | Atrasado | 7 | On time | 154 | 001.602 | YAHUI | 16 | WN300REXS008A1N | 4 | 31 | 124 | 32 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-06-21 | 36 | 100% | Material pronto | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-23 | 2026-06-06 | Booking ; Material entregue no porto em 19/04; Material pronto em 25/03 ; Termino da produção em 15 dias = 25/03 | Atrasado | No prazo | Embarcado | Antiga PO N00.473
505587 | 9G | TENENGE | TE908S003047S | TE 90G SCH 80S DN 3 WPS347 | 1 | 354.64 | 354.64 | 2026-03-30 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | On time | 2026-03-03 | Atrasado | 109 | On time | 136 | 164.616 | JNDIA | 1 | TE908S003047S | 1 | 35 | 35 |  | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 36 | 100% | Material pronto | Não |  | AEREO | 2026-03-16 | 2026-03-19 | Chegou na hci 19/03; UPS coletou em 16/03 | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | sim - 19/03
510970 | 1 | PETROBRAS | FIGD25MJF010105 | FIGURA 8 CONF. DES. 2500 RTJ DN 10 A105 | 1 | 9087.1 | 9087.1 | 2026-05-25 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | On time | 2026-02-24 | Atrasado | 13 | On time | 103 | 164.617 | SHANXI | 1 | FIGD25MJF010105 | 1 | 711.21 | 711.21 |  | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 2026-06-14 | 31 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-28 | 2026-06-04 | Booking; Material liberado sem Pagamento em 20/04 ; Material pronto 10/04 ;Entrega em 10/04; | Atrasado | Atrasado | Ag. embarque | Marcos aceitou o embarque maritimo aceitando o risco de cancelamento
511676 | 1 | PETROBRAS | CE25MJR008X70 | FLANGE CEGO 2500 RTJ DN 8 A694 F70 | 1 | 6467.1 | 6467.1 | 2026-09-28 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-03 | On time | 6 | On time | 215 | 164.744 | SHANXI | 1 | CE25MJR008X70 | 1 | 535 | 535 |  | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-06-08 | 24 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-27 | 2026-06-04 | Booking; Material entegu no porto em 18/04; Entrega em 04/04 | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
513045 | 1 e 2 | PETROBRAS | A210BXJR0009F51 | FLANGE CEGO 10M API 6A TP 6BX RTJ DN 9 F51 | 4 | 20239.36 | 80957.44 | 2026-09-14 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-23 | On time | 6 | On time | 181 | 164.744 | SHANXI | 2 | A210BXJR0009F51 | 4 | 1700 | 6800 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-06-08 | 24 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-27 | 2026-06-04 | Booking; Material entegu no porto em 18/04; Entrega em 04/04 | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
513041 | 1 | PETROBRAS | CE25NJR006X70 | FLANGE CEGO 2500 NORSOK RTJ DN 6 A694 F70 | 6 | 1876.87 | 11261.22 | 2026-11-09 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | On time | 2026-03-23 | Atrasado | 10 | On time | 241 | 164.744 | SHANXI | 3 | CE25NJR006X70 | 6 | 75.36 | 452.16 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-06-08 | 24 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-04-27 | 2026-06-04 | Booking; Material entegu no porto em 18/04; Entrega em 04/04 | Atrasado | No prazo | Ag. embarque
511358 | 4 | PETROBRAS | JEI43/6M4112E4 | JUNTA ES.AI304/L 300/600 MICA+GRAF+304/L1.1/2 AE304/L | 2 | 19.58 | 39.16 | 2026-07-23 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 20 | On time | 153 | 164.773 | AIKE | 1 | JEI43/6M4112E4 | 2 | 1.25 | 2.5 |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 38 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Chegada HCI 07/04; Coleta UPS 27/03; Entrega 25/03; Ag. Coleta UPS | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | sim - 07/04
511124 | 1 | COMPLEXO DE ENE | RROC022S304 | JUNTA RTJ OCT. R-22 SS304/L | 2 | 105.87 | 211.74 | 2026-07-13 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 27 | On time | 150 | 164.773 | AIKE | 2 | RROC022S304 | 2 | 2.9 | 5.8 |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 38 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Chegada HCI 07/04; Coleta UPS 27/03; Entrega 25/03; Ag. Coleta UPS | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | sim - 07/04
509403 | 41 | PETROBRAS | RROC026CSZN | JUNTA RTJ OCT. R-26 LOW CARB STEEL | 1 | 60.25 | 60.25 | 2026-04-22 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 51 | On time | 92 | 164.773 | AIKE | 3 | RROC026CSZN | 1 | 3.14 | 3.14 |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 38 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Chegada HCI 07/04; Coleta UPS 27/03; Entrega 25/03; Ag. Coleta UPS | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | sim - 07/04
509403 | 46 | PETROBRAS | RROC061LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-61 LOW CARB STEEL | 2 | 220.09 | 440.18 | 2026-04-22 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | On time | 2026-03-12 | Atrasado | 51 | On time | 92 | 164.773 | AIKE | 4 | RROC061LCSS | 1 | 10.55 | 10.55 |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 38 | 100% | Material pronto | Não | Não | AEREO | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Chegada HCI 07/04; Coleta UPS 27/03; Entrega 25/03; Ag. Coleta UPS | On time | Chegou | Chegou HCI | UPS | sim - 07/04
|  |  | JENA150G4010E4 | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN10 AE304/L | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.603 | AIKE | 1 | JENA150G4010E4 | 100 | 3.54 | 354 | 0.53 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-06-16 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | On time | Estoque | Embarcado
512171 | 03;11 e 13 | PETROBRAS | JEI415MG41/2E4 | JUNTA ES. AI 304/L 1500 GF+304/L DN1/2 AE304/L | 90 | 15.9 | 1431 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-09 | On time | 6 | On time | 153 | 001.603 | AIKE | 2 | JEI415MG41/2E4 | 90 | 0.72 | 64.8 | 0.07 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 4 e 8 | PETROBRAS | JENA25MG4012AC | JUNTA ES. S/ A.I. 2500 GF+304/L DN12 AE.A/C | 60 | 188.87 | 11332.2 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-09 | On time | 6 | On time | 153 | 001.603 | AIKE | 3 | JENA25MG4012AC | 60 | 11 | 660 | 3.56 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 5 e 15 | PETROBRAS | JENA25MG4003AC | JUNTA ES. S/ A.I. 2500 GF+304/L DN3 AE.A/C | 60 | 36.64 | 2198.4 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-09 | On time | 6 | On time | 153 | 001.603 | AIKE | 4 | JENA25MG4003AC | 60 | 1.9 | 114 | 0.53 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 6 | PETROBRAS | RROC053LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-53 LOW CARB STEEL | 13 | 174.61 | 2269.93 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-09 | On time | 6 | On time | 153 | 001.603 | AIKE | 5 | RROC053LCSS | 13 | 9.7 | 126.1 | 1.35 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512171 | 20 | PETROBRAS | JENA25MG4001AC | JUNTA ES. S/ A.I. 2500 GF+304/L DN1 AE.A/C | 30 | 12.12 | 363.6 | 2026-08-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | On time | 2026-03-09 | On time | 6 | On time | 153 | 001.603 | AIKE | 6 | JENA25MG4001AC | 30 | 0.45 | 13.5 | 0.11 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512010 | 1 | PETROBRAS | JBI6150G6042AC | JUNTA ES. A.I. 316/L 150# GF+316/L DN42" A.E. A/C | 3 | 580.6 | 1741.8 | 2026-07-31 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | On time | 7 | On time | -46076 | On time | 151 | 001.603 | AIKE | 7 | JBI6150G6042AC | 9 | 26.47 | 238.23 | 3.18 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512766 | 1 | PETROBRAS | JBI6150G6042AC | JUNTA ES. A.I. 316/L 150# GF+316/L DN42" A.E. A/C | 6 | 580.6 | 3483.6 | 2026-08-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-09 | On time | -2 | On time | 152 | 001.603 | AIKE | 7 | JBI6150G6042AC | 9 | 26.47 |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 21 | 100% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Booking;Entrega em 10/04;Pedimos confirmação de entrega | Atrasado | No prazo | Embarcado
512541 | 1 | PETROBRAS | JEI6150G6003E6 | JUNTA ES. AI 316/L 150 GF+316/L DN3 AE316/L | 11 | 43.8 | 481.8 | 2026-08-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | On time | 7 | On time | -46083 | On time | 154 | 001.607 | AIKE | 1 | JEI6150G6003E6 | 50 | 2.33 | 116.5 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513206 | 2 | PETROBRAS | JEI6150G6003E6 | JUNTA ES. AI 316/L 150 GF+316/L DN3 AE316/L | 18 | 43.8 | 788.4 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-16 | On time | -1 | On time | 153 | 001.607 | AIKE | 1 | JEI6150G6003E6 |  | 2.33 |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512451 | 1 | PETROBRAS | JENA600G4020AC | JUNTA ES. S/ A.I. 600 GF+304/L DN20 AE.A/C | 5 | 223.99 | 1119.95 | 2026-08-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-16 | Atrasado | 10 | On time | 153 | 001.607 | AIKE | 2 | JENA600G4020AC | 5 | 12.95 | 64.75 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512448 | 1 e 4 | PETROBRAS | JEI415MG43/4AC | JUNTA ES. AI 304/L 1500 GF+304/L DN3/4 AE.A/C | 30 | 10.3 | 309 | 2026-08-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-16 | Atrasado | 10 | On time | 153 | 001.607 | AIKE | 3 | JEI415MG43/4AC | 200 | 0.34 | 68 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512448 | 2 | PETROBRAS | RROC045LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-45 LOW CARB STEEL | 30 | 107.23 | 3216.9 | 2026-08-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-16 | Atrasado | 10 | On time | 153 | 001.607 | AIKE | 4 | RROC045LCSS | 50 | 4.96 | 248 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512762 | 1 | PETROBRAS | JP15016F112PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.1,6MM FF DN1.1/2 PTFE EXPANDID | 30 | 24.79 | 743.7 | 2026-08-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-16 | On time | 5 | On time | 152 | 001.607 | AIKE | 5 | JP15016F112PTFE | 20 | 1.13 | 22.6 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512762 | 3 | PETROBRAS | JENA150G4020AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+304/L DN20 AE.A/C | 6 | 149.6 | 897.6 | 2026-08-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-16 | On time | 5 | On time | 152 | 001.607 | AIKE | 6 | JENA150G4020AC | 30 | 9.14 | 274.2 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512725 | 2 | PETROBRAS | JEI615MG6006AC | JUNTA ES. A.I 316/L 1500 GF+316/L DN6 A.E. A/C | 17 | 99.27 | 1687.59 | 2026-08-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-16 | On time | 5 | On time | 152 | 001.607 | AIKE | 7 | JEI615MG6006AC | 28 | 5.28 | 147.84 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512727 | 3 | PETROBRAS | JBI6300G6040AC | JUNTA ES. A.I. 316/L 300# GF+316/L DN40" A.E. A/C | 28 | 934.25 | 26159 | 2026-08-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-16 | On time | 6 | On time | 153 | 001.607 | AIKE | 8 | JBI6300G6040AC | 5 | 35.96 | 179.8 |  | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 9 | 100% | Em ProduçãoAg. Confirmação de prontidão ; | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512329 | 1 | PETROBRAS | CM150RE030A1N | FLANGE CEGO SERIE A 150 RFE 30 A105N | 2 | 9040.11 | 18080.22 | 2026-09-04 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 11 | On time | 182 | 001.608 | BC FLANGES | 1 | CM150RE030A1N | 5 | 464.75 | 2323.75 | 435.04 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Antecipação para 30/04; Pedimos entrega até 10/05 e solicitamos antecipação ;Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | No prazo |  | Adicionamos mais tres itens; Pedimos entrega para meio de abril
|  |  | TH36FOSSR002A1N | FLANGE TH 3/6#GV.FOG ORIF.S/DRENO S/CAP.RFE/S/ROS 2 A1N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.608 | BC FLANGES | 2 | TH36FOSSR002A1N | 10 | 5 | 50 | 2.8 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Antecipação para 30/04; Pedimos entrega até 10/05 e solicitamos antecipação ;Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | Adicionamos mais tres itens; Pedimos entrega para meio de abril
|  |  | TH36FOSSR003A1N | FLANGE TH 3/6#GV.FOG ORIF.S/DRENO S/CAP.RFE S/ROS 3 A1N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.608 | BC FLANGES | 3 | TH36FOSSR003A1N | 10 | 68.58 | 685.8 | 5.81 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Antecipação para 30/04; Pedimos entrega até 10/05 e solicitamos antecipação ;Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | Adicionamos mais tres itens; Pedimos entrega para meio de abril
|  |  | TH30FOSSR006A1N | FLANGE TH 300 GV.FOGO S/ROSCA ORIFICIO RF 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.608 | BC FLANGES | 4 | TH30FOSSR006A1N | 10 | 19.98 | 199.8 | 16.04 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Antecipação para 30/04; Pedimos entrega até 10/05 e solicitamos antecipação ;Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | Adicionamos mais tres itens; Pedimos entrega para meio de abril
|  |  | ND30ME3/41/26/L | NIPLE DUPLO 3000 NPT 3/4X1/2 F316/L | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.609 | JNDIA | 1 | ND30ME3/41/26/L | 50 | 3.5 | 175 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Estoque
512114 | 2 | BRASKEM | WN300RL8S3/404H | FLANGE WN 300 RFL SCH 80S DN 3/4 F304H | 1 | 356.43 | 356.43 | 2026-07-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | On time | 2026-03-13 | On time | 1 | On time | 124 | 001.609 | JNDIA | 2 | WN300RL8S3/404H | 10 | 5.5 | 55 | 1.37 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Atrasado
512114 | 3 | BRASKEM | WN300RL8S00204H | FLANGE WN 300 RFL SCH 80S DN 2 F304H | 1 | 806.68 | 806.68 | 2026-07-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | On time | 2026-03-13 | On time | 1 | On time | 124 | 001.609 | JNDIA | 3 | WN300RL8S00204H | 10 | 17 | 170 | 3.71 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Atrasado
512114 | 5 | BRASKEM | WN600RL4S02404H | FLANGE WN 600 RFL SCH 40S DN 24 F304H | 1 | 31366.73 | 31366.73 | 2026-07-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | On time | 2026-03-13 | On time | 1 | On time | 124 | 001.609 | JNDIA | 4 | WN600RL4S02404H | 1 | 1520 | 1520 | 354.91 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Atrasado
512114 | 6 | BRASKEM | CE15MJR2124/L | FLANGE CEGO 1500 RTJ DN 2.1/2 F304/L | 15 | 1031.8 | 15477 | 2026-07-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | On time | 2026-03-13 | On time | 1 | On time | 124 | 001.609 | JNDIA | 5 | CE15MJR2124/L | 15 | 55 | 825 | 14.1 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Atrasado
512405 | 1 | PETROBRAS | RQ15MJF012F51 | RAQUETE N120 1500 RJF 12 A182 F51 | 2 | 16428.51 | 32857.02 | 2026-11-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 11 | On time | 245 | 001.609 | JNDIA | 6 | RQ15MJF012F51 | 2 | 1050 | 2100 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Desenho aprovado em 20/04; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | No prazo |  | Desenho confirmado em 20/04Desenho enviado em 19/04;
512677 | 2 | PETROBRAS | RCCC0040026/LS | CONC RED.. 40S/40S 4X2 WPS316/L | 1 | 257.56 | 257.56 | 2026-08-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 7 | On time | 153 | 001.609 | JNDIA | 7 | RCCC0040026/LS | 20 | 12.71 | 254.2 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Alerta
512406 | 1 e 2 | PETROBRAS | SO150FE010F55 | FLANGE SLIP-ON 150 FFE DN 10 A182 F55 | 2 | 3210.6 | 6421.2 | 2026-11-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 11 | On time | 245 | 001.609 | JNDIA | 8 | SO150FE010F55 | 2 | 203.42 | 406.84 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | No prazo
512406 | 3 e 4 | PETROBRAS | SO150FE016F55 | FLANGE SLIP-ON 150 FFE DN 16 A182 F55 | 3 | 6806.1 | 20418.3 | 2026-11-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 11 | On time | 245 | 001.609 | JNDIA | 9 | SO150FE016F55 | 3 | 506.83 | 1520.49 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | No prazo
512436 | 1 | PETROBRAS | CE150RE0026/L | FLANGE CEGO 150 RFE DN 2 F316/L | 6 | 187.2 | 1123.2 | 2026-08-04 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | On time | 2026-03-17 | Atrasado | 11 | On time | 151 | 001.609 | JNDIA | 10 | CE150RE0026/L | 26 | 13.38 | 347.88 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 14 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para 25/04;Entrega após o dia 15/05; Pedimos entrega para 20/04; Ag. Confirmação de valores | Atrasado | Verificar aéreo
513195 | 1 | PETROBRAS | JEI6150G6012E6 | JUNTA ES. AI 316/L 150 GF+316/L DN12 AE316/L | 132 | 186.66 | 24639.12 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 1 | JEI6150G6012E6 | 132 | 8.51 | 1123.32 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513195 | 2 | PETROBRAS | IX02000051 | JUNTA ANEL NORSOK IX200 A182 F51 S31803 (GR.F51) | 20 | 666.53 | 13330.6 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 2 | IX02000051 | 20 | 25.56 | 511.2 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513195 | 3 | PETROBRAS | IX03000051 | JUNTA ANEL NORSOK TIPO IX300 S31803 (GR.F51) | 10 | 1393.81 | 13938.1 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 3 | IX03000051 | 10 | 53.45 | 534.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513195 | 4 | PETROBRAS | IX0300S316 | JUNTA ANEL NORSOK TIPO IX300 SS316/L | 10 | 1318.73 | 13187.3 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 4 | IX0300S316 | 10 | 30.29 | 302.9 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 2 | PETROBRAS | RROV063CSZN | JUNTA RTJ OVAL R-63 CARB STEEL+ZN-NI | 2 | 839.48 | 1678.96 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 5 | RROV063CSZN | 2 | 40.24 | 80.48 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 3 | PETROBRAS | RROV100S316 | JUNTA RTJ OVAL R-100 SS316/L | 15 | 3131.38 | 46970.7 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 6 | RROV100S316 | 15 | 152.76 | 2291.4 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 7 | PETROBRAS | RROC048SFIR | JUNTA RTJ OCT. R-48 SOFT IRON | 2 | 42.77 | 85.54 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 7 | RROC048SFIR | 6 | 2.05 | 12.3 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513287 | 2 | PETROBRAS | RROC048SFIR | JUNTA RTJ OCT. R-48 SOFT IRON | 4 | 42.77 | 171.08 | 2026-08-14 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | On time | 2026-03-18 | On time | -1 | On time | 148 | 001.610 | AIKE | 7 | RROC048SFIR |  | 2.05 |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 8 | PETROBRAS | IX0150S316 | JUNTA ANEL NORSOK TIPO IX150 SS316/L | 10 | 308.88 | 3088.8 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 8 | IX0150S316 | 10 | 10.54 | 105.4 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 11 | PETROBRAS | RROV075LCSS | JUNTA RTJ OVAL R-75 LOW CARB STEEL | 2 | 1395.02 | 2790.04 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 9 | RROV075LCSS | 2 | 66.87 | 133.74 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 12 | PETROBRAS | RROV093SFCD | JUNTA RTJ OVAL R-93 SOFT IRON + CADMIADO | 4 | 1023.91 | 4095.64 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 10 | RROV093SFCD | 4 | 64.18 | 256.72 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
511679 | 9 | PETROBRAS | RROC060LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-60 LOW CARB STEEL | 15 | 767.98 | 11519.7 | 2026-07-27 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | On time | 2026-03-18 | Atrasado | 21 | On time | 152 | 001.610 | AIKE | 11 | RROC060LCSS | 17 | 45.39 | 771.63 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 13 | PETROBRAS | RROC060LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-60 LOW CARB STEEL | 2 | 767.98 | 1535.96 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 11 | RROC060LCSS |  | 45.39 |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 15 | PETROBRAS | RROC093SFCD | JUNTA RTJ OCT. R-93 SOFT IRON + CADMIADO | 4 | 1023.91 | 4095.64 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 12 | RROC093SFCD | 4 | 64.18 | 256.72 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 17 | PETROBRAS | JEIB300GC012E6 | JUNTA ES. UNS 31803 300 GF+ UNS31803 DN12 AE316/L | 10 | 286.38 | 2863.8 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 13 | JEIB300GC012E6 | 10 | 18.58 | 185.8 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 19 | PETROBRAS | RROC027S304 | JUNTA RTJ OCT. R-27 SS304/L | 2 | 105.09 | 210.18 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 14 | RROC027S304 | 2 | 4.03 | 8.06 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513200 | 2 | PETROBRAS | JENA150G6020AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+316/L DN20 AE.A/C | 12 | 190.27 | 2283.24 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 15 | JENA150G6020AC | 12 | 10.12 | 121.44 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513106 | 14 | PETROBRAS | RROC067LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-67 LOW CARB STEEL | 2 | 925.63 | 1851.26 | 2026-08-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-18 | On time | 2 | On time | 151 | 001.610 | AIKE | 16 | RROC067LCSS | 7 | 44.37 | 310.59 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513200 | 5 | PETROBRAS | RROC067LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-67 LOW CARB STEEL | 5 | 925.63 | 4628.15 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-18 | On time | 1 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 16 | RROC067LCSS |  | 44.37 |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
512926 | 1 | PETROBRAS | RROC050S321 | JUNTA RTJ OCT. R-50 SS321 | 6 | 441.22 | 2647.32 | 2026-08-13 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | On time | 2026-03-18 | On time | 5 | On time | 153 | 001.610 | AIKE | 17 | RROC050S321 | 6 | 16.92 | 101.52 |  | 2026-03-27 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 11 | 20%;80% | Em Produção;Ag. Confirmação de prontidão | Não |  | MARITIMO |  |  | Inspeção liberada; Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Cobramos entrega para 20/04;Ag. Confirmação de entrega para 20/04; Entrega para antes do dia 20/04; Confirmação de entrega para 14/04 | On time | No prazo
513276 | 15 | COOPERVAL | RCSA016010011S | CONC RED.. XS/STD 16X10 WP11 | 1 | 15349.49 | 15349.49 | 2026-05-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 7 | On time | 61 | 164.952 | YAHUI | 1 | RCSA016010011S | 1 | 201.43 | 201.43 | 47 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 13 | 100% | Material pronto | Não |  | AEREO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Entrega no warehouse em 25/04; Material coletado em 19/04 | On time | Verificar aéreo | Ag. embarque
513276 | 22 | COOPERVAL | CP12008022 | CAP SCH 120(0,719) DN 8 WP22 | 5 | 4217.07 | 21085.35 | 2026-05-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 7 | On time | 61 | 164.952 | YAHUI | 2 | CP12008022 | 5 | 78.29 | 391.45 | 12 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 13 | 100% | Material pronto | Não |  | AEREO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Entrega no warehouse em 25/04; Material coletado em 19/04 | On time | Verificar aéreo | Ag. embarque
|  |  | REAA006003WPBS | RED. EXC. STD(40) / STD(40) 6X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 1 | REAA006003WPBS | 50 | 6.8 | 340 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REAA006004WPBS | RED. EXC. STD(40) / STD(40) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 2 | REAA006004WPBS | 200 | 5.39 | 1078 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REAA006005WPBS | RED. EXC. STD(40) / STD(40) 6X5 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 3 | REAA006005WPBS | 20 | 4.56 | 91.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REAA012006WPBS | RED. EXC. STD(0,375) / STD(40) 12X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 4 | REAA012006WPBS | 5 | 25.89 | 129.45 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REAA012008WPBS | RED. EXC. STD(0,375) / STD(40) 12X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 5 | REAA012008WPBS | 5 | 19.68 | 98.4 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REAA016014WPBS | RED. EXC. STD(30) / STD(30) DN 16X14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 6 | REAA016014WPBS | 5 | 37.29 | 186.45 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
514993 | 10 | PETROBRAS | REAS003002WPBS | RED. EXC. STD(40) / XS(80) 3X2 WPB | 3 | 53.45 | 160.35 | 2026-08-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | On time | 2026-03-25 | On time | -16 | On time | 122 | 001.614 | GH SAILING | 7 | REAS003002WPBS | 100 | 1.86 | 186 | 1.13 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Verificar aéreo |  | Outros itens foram comprados para estoque
513086 | 1 | PETROBRAS | REAS004002WPBS | ECC RED STD(40) / XS(80) 4X2 WPB | 2 | 72.21 | 144.42 | 2026-07-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | On time | 2026-03-23 | Atrasado | 7 | On time | 120 | 001.614 | GH SAILING | 8 | REAS004002WPBS | 30 | 3.11 | 93.3 | 2.27 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Atrasado |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS003002WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 3X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 9 | RESS003002WPBS | 50 | 2.49 | 124.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS004002WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 4X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 10 | RESS004002WPBS | 20 | 4.56 | 91.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS004003WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 4X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 11 | RESS004003WPBS | 20 | 3.11 | 62.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS006004WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 12 | RESS006004WPBS | 30 | 8.7 | 261 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS008004WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 8X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 13 | RESS008004WPBS | 30 | 15.1 | 453 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | RESS008006WPBS | RED. EXC. XS(80) / XS(80) 8X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 14 | RESS008006WPBS | 20 | 12.01 | 240.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REWW010008WPBS | RED. EXC. 20(0,250) / 20(0,250) 10X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 15 | REWW010008WPBS | 30 | 10.15 | 304.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REWW012008WPBS | RED. EXC. 20(0,250) / 20(0,250) 12X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 16 | REWW012008WPBS | 20 | 17.61 | 352.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | REWW012010WPBS | RED. EXC. 20(0,250) / 20(0,250) 12X10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 17 | REWW012010WPBS | 15 | 12.84 | 192.6 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
512931 | 1 | PETROBRAS | REWA010006WPBS | ECC RED 20(0,250) / STD(40) 10X6 WPB | 2 | 346.62 | 693.24 | 2026-09-14 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | On time | 2026-03-23 | Atrasado | 7 | On time | 182 | 001.614 | GH SAILING | 18 | REWA010006WPBS | 15 | 15.69 | 235.35 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | No prazo |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | WDLST008002105 | COLAR WELDOLET STD/40 8X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.614 | GH SAILING | 19 | REWA010006WPBS | 50 | 3.43 | 171.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque |  | Outros itens foram comprados para estoque
|  |  | TE9001016WPBS | TE 90G SCH 10(0,250) DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 1 | TE9001016WPBS | 15 | 77.2 | 1158 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9001018WPBS | TE 90G SCH 10(0,250) DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 2 | TE9001018WPBS | 10 | 105.5 | 1055 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9001020WPBS | TE 90G SCH 10(0,250) DN 20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 3 | TE9001020WPBS | 3 | 131.9 | 395.7 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9002008WPBS | TE 90G SCH 20(0,250) DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 4 | TE9002008WPBS | 50 | 18.23 | 911.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9002010WPBS | TE 90G SCH 20(0,250) DN 10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 5 | TE9002010WPBS | 50 | 28.39 | 1419.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9002012WPBS | TE 90G SCH 20(0,250) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 6 | TE9002012WPBS | 10 | 43.3 | 433 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9002016WPBS | TE 90G SCH 20(0,312) DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 7 | TE9002016WPBS | 5 | 81 | 405 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9008012WPBS | TE 90G SCH 80(0,688) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 8 | TE9008012WPBS | 5 | 113 | 565 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE9016002WPBS | TE 90G SCH 160(0,344) DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 9 | TE9016002WPBS | 30 | 5.7 | 171 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST002WPBS | TE 90G STD(40) DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 10 | TE90ST002WPBS | 500 | 1.7 | 850 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST003WPBS | TE 90G STD(40) DN 3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 11 | TE90ST003WPBS | 500 | 3.94 | 1970 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST004WPBS | TE 90G STD(40) DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 12 | TE90ST004WPBS | 500 | 6.11 | 3055 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST006WPBS | TE 90G STD(40) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 13 | TE90ST006WPBS | 300 | 12.6 | 3780 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST008WPBS | TE 90G STD(40) DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 14 | TE90ST008WPBS | 100 | 20.7 | 2070 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST012WPBS | TE 90G STD(0,375) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 15 | TE90ST012WPBS | 10 | 51.8 | 518 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST014WPBS | TE 90G STD/30(0,375) DN 14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 16 | TE90ST014WPBS | 10 | 67.8 | 678 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST016WPBS | TE 90G STD/30(0,375) DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 17 | TE90ST016WPBS | 10 | 85 | 850 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST018WPBS | TE 90G STD(0,375) DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 18 | TE90ST018WPBS | 5 | 118.7 | 593.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST020WPBS | TE 90G STD/20(0,375) DN 20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 19 | TE90ST020WPBS | 5 | 147 | 735 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90ST024WPBS | TE 90G STD/20(0,375) DN 24 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 20 | TE90ST024WPBS | 5 | 199.7 | 998.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90XS002WPBS | TE 90G XS(80) DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 21 | TE90XS002WPBS | 100 | 2.8 | 280 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90XS006WPBS | TE 90G XS(80) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 22 | TE90XS006WPBS | 20 | 21.54 | 430.8 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90XS008WPBS | TE 90G XS(80) DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 23 | TE90XS008WPBS | 20 | 40.19 | 803.8 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90XS018WPBS | TE 90G XS(0,500) DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 24 | TE90XS018WPBS | 5 | 160.1 | 800.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TE90XS020WPBS | TE 90G XS/30(0,500) DN 20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.616 | GH SAILING | 25 | TE90XS020WPBS | 5 | 207.2 | 1036 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
514251 | 1 | PETROBRAS | TE9012006WPBS | TE 90° SCH 120(0,562) DN 6 WPB | 12 | 693.65 | 8323.8 | 2026-10-01 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | On time | 2026-04-02 | On time | 2 | On time | 184 | 001.616 | GH SAILING | 26 | TE9012006WPBS | 20 | 45 | 900 |  | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 20%;80% | Ag. Pagamento da PO 001.598 | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para começo de Maio; Entrega 20/05 ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | No prazo |  | Outros itens foram comprados para estoque
513206 | 3 | PETROBRAS | JP15032F003PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.3,2MM FF DN3 PTFE EXPANDIDO | 65 | 112.53 | 7314.45 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 8 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 1 | JP15032F003PTFE | 65 | 5.13 | 333.45 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513206 | 4 | PETROBRAS | JP15032F002PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.3,2MM FF DN2 PTFE EXPANDIDO | 80 | 52.18 | 4174.4 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 8 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 2 | JP15032F002PTFE | 80 | 3.25 | 260 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513206 | 6 | PETROBRAS | JP15032F001PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.3,2MM FF DN1 PTFE EXPANDIDO | 32 | 35.98 | 1151.36 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 8 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 3 | JP15032F001PTFE | 60 | 1.64 | 98.4 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513206 | 8 | PETROBRAS | JP15032F112PTFE | JUNTA P/ FL 150 ESP.3,2MM FF DN1.1/2 PTFE EXPANDID | 3 | 49.78 | 149.34 | 2026-08-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | On time | 2026-03-25 | Atrasado | 8 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 4 | JP15032F112PTFE | 20 | 2.27 | 45.4 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513287 | 3 | PETROBRAS | JEI4150G4002E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE304/L | 3 | 29.5 | 88.5 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | On time | 2026-03-25 | On time | 6 | On time | 151 | 001.679 | AIKE | 5 | JEI4150G4002E4 | 100 | 1.16 | 116 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513882 | 1 | PETROBRAS | JEI4300G6008AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+316/L DN8 AE.A/C | 43 | 92.96 | 3997.28 | 2026-08-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 4 | On time | 151 | 001.679 | AIKE | 6 | JEI4300G6008AC | 100 | 4.45 | 445 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513855 | 2 | PETROBRAS | RROV078S316 | JUNTA RTJ OVAL R-78 SS316/L | 3 | 3090.64 | 9271.92 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 7 | RROV078S316 | 3 | 118.52 | 355.56 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513800 | 1 e 2 | PETROBRAS | JENA900G4014AC | JUNTA ES. S/ A.I. 900 GF+304/L DN14 AE.A/C | 5 | 162.82 | 814.1 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 8 | JENA900G4014AC | 5 | 8.66 | 43.3 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação; Entrega antes do dia 07/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513874 | 1 | PETROBRAS | RROV0200005 | JUNTA ES. S/ A.I. 900 GF+304/L DN14 AE.A/C | 32 | 57.89 | 1852.48 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 9 | RROV0200005 | 32 | 2.14 | 68.48 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513880 | 2 | PETROBRAS | RROC073LCSS | JUNTA RTJ OVAL R-20 A182 F5 UNS K41545 (GR.5) | 1 | 402.42 | 402.42 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 10 | RROC073LCSS | 1 | 19.29 | 19.29 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513880 | 3 | PETROBRAS | RROV073LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-73 LOW CARB STEEL | 1 | 402.42 | 402.42 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 11 | RROV073LCSS | 1 | 19.29 | 19.29 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513842 | 1 | PETROBRAS | JBI6150G6042AC | JUNTA RTJ OVAL R-73 LOW CARB STEEL | 2 | 580.6 | 1161.2 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 12 | JBI6150G6042AC | 2 | 27.26 | 54.52 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513890 | 1 | PETROBRAS | RROV0310005 | JUNTA ES. A.I. 316/L 150# GF+316/L DN42" A.E. A/C | 32 | 165.1 | 5283.2 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 13 | RROV0310005 | 32 | 4.46 | 142.72 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513890 | 2 | PETROBRAS | JEI3300G3004AC | JUNTA RTJ OVAL R-31 A182 F5 UNS K41545 (GR.5) | 50 | 102.62 | 5131 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-30 | On time | 5 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 14 | JEI3300G3004AC | 100 | 4.05 | 405 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514055 | 1 | PETROBRAS | JEI1150G2014E1 | JUNTA ES. AI 347 300 GF+347 DN4 AE.A/C | 91 | 316.45 | 28796.95 | 2026-08-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | On time | 2026-03-31 | On time | 2 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 15 | JEI1150G2014E1 | 91 | 9.08 | 826.28 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514055 | 2 | PETROBRAS | JEIA300NP001AC | JUNTA ES. AI 321 150 GF+321SS DN14 AE321 | 1 | 60.31 | 60.31 | 2026-08-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | On time | 2026-03-31 | On time | 2 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 16 | JEIA300NP001AC | 15 | 1.99 | 29.85 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513949 | 1 | PETROBRAS | JEI0150G03/4AC | JUNTA ES. AI UNS MO4400 300 NI+PTFE DN1 AE.A/C | 3 | 13.61 | 40.83 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 17 | JEI0150G03/4AC | 10 | 0.45 | 4.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513951 | 6 | PETROBRAS | JENA300G4006AC | JUNTA ES. AI 310 150 GF+310 DN3/4 AE.A/C | 6 | 37.61 | 225.66 | 2026-08-24 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 4 | On time | 150 | 001.679 | AIKE | 18 | JENA300G4006AC | 50 | 2.1 | 105 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514318 | 3 | PETROBRAS | JENA300G4006AC | JUNTA ES. AI 310 150 GF+310 DN3/4 AE.A/C | 7 | 38.92 | 272.44 | 2026-08-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | On time | 2026-04-06 | On time | 6 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 18 | JENA300G4006AC |  | 2.1 |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513952 | 4 | PETROBRAS | JENA300G6020AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+304/L DN6 AE.A/C | 35 | 224.86 | 7870.1 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 19 | JENA300G6020AC | 35 | 11.96 | 418.6 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513952 | 7 | PETROBRAS | JENA300G6018AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN20 AE.A/C | 9 | 201.92 | 1817.28 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 20 | JENA300G6018AC | 9 | 10.74 | 96.66 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513952 | 16 | PETROBRAS | RROC031LCSS | JUNTA ES. S/ A.I. 300 GF+316/L DN18 AE.A/C | 2 | 62.94 | 125.88 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 21 | RROC031LCSS | 10 | 2.96 | 29.6 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514074 | 4 | PETROBRAS | RROC031LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-31 LOW CARB STEEL | 4 | 61.75 | 247 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 21 | RROC031LCSS |  | 2.96 |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513952 | 18 | PETROBRAS | JENA150G6010AC | JUNTA ES. S/ A.I. 150 GF+316/L DN10 AE.A/C | 17 | 60.73 | 1032.41 | 2026-08-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 22 | JENA150G6010AC | 30 | 3.16 | 94.8 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
513952 | 22 | PETROBRAS | JEI4400G4020AC | JUNTA ES. AI 304/L 400 GF+304/L DN20 AE.A/C | 4 | 274.5 | 1098 | 2026-08-27 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | On time | 2026-03-31 | On time | 6 | On time | 155 | 001.679 | AIKE | 23 | JEI4400G4020AC | 4 | 15.04 | 60.16 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514074 | 1 | PETROBRAS | RROC012LCSS | JUNTA RTJ OCT. R-12 LOW CARB STEEL | 5 | 2.016 | 10.08 | 2026-08-27 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | On time | 2026-03-31 | On time | 2 | On time | 151 | 001.679 | AIKE | 24 | RROC012LCSS | 20 | 0.98 | 19.6 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514196 | 1 | PETROBRAS | JEI4600G4004E4 | JUNTA ES. AI304/L 600 GF+304/L DN4 AE304/L | 13 | 71.65 | 931.45 | 2026-08-28 | 2026-03-29 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-06 | Atrasado | 8 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 25 | JEI4600G4004E4 | 30 | 3.43 | 102.9 |  | 2026-04-06 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514196 | 2 | PETROBRAS | JEI4150G4006E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN6 AE304/L | 12 | 46.25 | 555 | 2026-08-28 | 2026-03-29 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-06 | Atrasado | 8 | On time | 152 | 001.679 | AIKE | 26 | JEI4150G4006E4 | 100 | 2.46 | 246 |  | 2026-04-06 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514318 | 2 | PETROBRAS | RROV031S316 | JUNTA RTJ OVAL R-31 SS316/L | 19 | 158.03 | 3002.57 | 2026-08-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | On time | 2026-04-06 | On time | 6 | On time | 153 | 001.679 | AIKE | 27 | RROV031S316 | 100 | 6.06 | 606 |  | 2026-04-06 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | 1 | 100% | Em Produção | sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de antecipação para 30/04; Entrega antes do dia 10/05; Ag. Confirmação de valores e Proforma | Atrasado | No prazo
514066 | 1 | PETROBRAS | TH150RENT0026/L | FLANGE TH 150 RFE NPT 2 F316/L | 1 | 205.03 | 205.03 | 2026-09-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | On time | 2026-04-02 | On time | 4 | On time | 183 | 001.680 | JNDIA | 1 | TH150RENT0026/L | 1 | 13 | 13 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
506908 | 1 | PETROBRAS | CE600JR0046/L | FLANGE CEGO 600 RTJ DN 4 F316/L | 5 | 1491.6 | 7458 | 2026-08-21 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | On time | 2026-03-30 | Atrasado | 116 | On time | 260 | 001.680 | JNDIA | 2 | CE600JR0046/L | 5 | 109 | 545 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
513420 | 1 | PETROBRAS | LR30NT1120016/L | LUVA RED. 3000 NPT 1.1/2X1 F316/L | 20 | 293.79 | 5875.8 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-30 | Atrasado | 11 | On time | 151 | 001.680 | JNDIA | 3 | LR30NT1120016/L | 50 | 10.85 | 542.5 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
512909 | 1 | PETROBRAS | WN150FE1S014F53 | FLANGE WN 150 FFE SCH 10S DN 14 F53 | 2 | 6675.71 | 13351.42 | 2026-09-14 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | On time | 2026-03-23 | Atrasado | 10 | On time | 185 | 001.680 | JNDIA | 4 | WN150FE1S014F53 | 2 | 400 | 800 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
513503 | 1 | PETROBRAS | WDL1S014003F55 | COLAR COLAR WELDOLET SCH 10S 14X3 F55 | 2 | 2242.62 | 4485.24 | 2026-09-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | On time | 2026-03-30 | Atrasado | 8 | On time | 183 | 001.680 | JNDIA | 5 | WDL1S014003F55 | 2 | 110 | 220 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Ag. Confirmação de preço Radha;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
514428 | 1 | PETROBRAS | NL8SG3/40044/L | NIPLE LONGO 80S PLANO/NPT 3/4X4 (101,6MM) 304/L | 53 | 74.88 | 3968.64 | 2026-08-31 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-02 | On time | 0 | On time | 151 | 001.680 | JNDIA | 6 | NL8SG3/40044/L | 400 | 1.7 | 680 |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 1 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Cronograma de produção;Pedimos entrega para 20/04, max 25/04; | Atrasado | No prazo
|  |  | WDLST004002105 | COLAR WELDOLET STD 4X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 1 | WDLST004002105 | 1 | 3.43 | 3.43 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLXS008002105 | COLAR WELDOLET XS 8X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 2 | WDLXS008002105 | 1 | 3.43 | 3.43 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST008002105 | COLAR WELDOLET STD 8X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 3 | WDLST008002105 | 2 | 3.43 | 6.86 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST006002105 | COLAR WELDOLET STD 6X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 4 | WDLST006002105 | 3 | 3.43 | 10.29 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST024002105 | COLAR WELDOLET STD 24X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 5 | WDLST024002105 | 1 | 3.43 | 3.43 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST012004105 | COLAR WELDOLET STD 12X4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 6 | WDLST012004105 | 6 | 10.72 | 64.32 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST012003105 | COLAR WELDOLET STD 12X3 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 7 | WDLST012003105 | 2 | 7.73 | 15.46 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST012002105 | COLAR WELDOLET STD 12X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 8 | WDLST012002105 | 3 | 3.43 | 10.29 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST010003105 | COLAR WELDOLET STD 10X3 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 9 | WDLST010003105 | 1 | 7.73 | 7.73 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLXS010002105 | COLAR WELDOLET XS 10X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 10 | WDLXS010002105 | 1 | 3.43 | 3.43 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLXS010002105 | COLAR WELDOLET XS 10X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 11 | WDLXS010002105 | 2 | 3.43 | 6.86 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | WDLST010002105 | COLAR WELDOLET STD 10X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 12 | WDLST010002105 | 3 | 3.43 | 10.29 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | TL30MN004112105 | COLAR THREADOLET 3000 NPT 4X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 13 | TL30MN004112105 | 4 | 3.6 | 14.4 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | TL30MN0043/4105 | COLAR THREADOLET 3000 NPT 4X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 14 | TL30MN0043/4105 | 1 | 1.88 | 1.88 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | TL30MN003001105 | COLAR THREADOLET 3000 NPT 3X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 15 | TL30MN003001105 | 2 | 2 | 4 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | TL30MN002112105 | COLAR THREADOLET 3000 NPT 2X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 16 | TL30MN002112105 | 2 | 3.6 | 7.2 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS004112105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 4X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 17 | SK60MS004112105 | 1 | 3.43 | 3.43 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS004001105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 4X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 18 | SK60MS004001105 | 1 | 1.91 | 1.91 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS0043/4105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 4X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 19 | SK60MS0043/4105 | 16 | 1.79 | 28.64 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS0043/4105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 4X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 20 | SK60MS0043/4105 | 2 | 1.79 | 3.58 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS003001105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 3X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 21 | SK60MS003001105 | 10 | 1.91 | 19.1 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS002001105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 22 | SK60MS002001105 | 4 | 1.91 | 7.64 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS0023/4105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 23 | SK60MS0023/4105 | 50 | 1.79 | 89.5 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS0023/4105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 24 | SK60MS0023/4105 | 4 | 1.79 | 7.16 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK60MS0023/4105 | COLAR SOCKOLET 6000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 25 | SK60MS0023/4105 | 16 | 1.79 | 28.64 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS0043/4105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 4X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 26 | SK30MS0043/4105 | 2 | 1.21 | 2.42 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS003112105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 3X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 27 | SK30MS003112105 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS003001105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 3X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 28 | SK30MS003001105 | 1 | 1.79 | 1.79 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS0033/4105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 3X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 29 | SK30MS0033/4105 | 1 | 1.21 | 1.21 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS002112105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 30 | SK30MS002112105 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS002001105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 31 | SK30MS002001105 | 4 | 1.79 | 7.16 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS0023/4105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 32 | SK30MS0023/4105 | 10 | 1.21 | 12.1 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | SK30MS0023/4105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 33 | SK30MS0023/4105 | 6 | 1.21 | 7.26 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCASJ002112WPBS | NIPLE RED.CONC. STD/XS BISEL/NPT 2X1.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 34 | NCASJ002112WPBS | 3 | 4.85 | 14.55 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCASJ0023/4WPBS | NIPLE RED.CONC. STD/XS BISEL/NPT 2X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 35 | NCASJ0023/4WPBS | 3 | 5.27 | 15.81 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSE1123/4WPBF | NIPLE RED.CONC. XS/XS NPT/NPT 1.1/2X3/4 WPB GV FOG | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 36 | NCSSE1123/4WPBF | 3 | 5.69 | 17.07 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSE3/41/2WPBF | NIPLE RED.CONC. XS/XS NPT/NPT 3/4X1/2 WPB GV FOGO | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 37 | NCSSE3/41/2WPBF | 2 | 1.36 | 2.72 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NEASB002001WPBS | NIPLE RED.EXC. STD/XS BISEL/PLANO 2X1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 38 | NEASB002001WPBS | 1 | 5.9 | 5.9 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCASJ004112WPBS | NIPLE RED.CONC. STD/XS BISEL/NPT 4X1.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 39 | NCASJ004112WPBS | 4 | 13.86 | 55.44 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCAPB0023/4WPBS | NIPLE RED.CONC. STD160 BISEL/PLANO 2X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 40 | NCAPB0023/4WPBS | 1 | 5.27 | 5.27 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD0013/4WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 41 | NCSSD0013/4WPBS | 4 | 2.03 | 8.12 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD0013/4WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 42 | NCSSD0013/4WPBS | 3 | 2.03 | 6.09 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD0013/4WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 43 | NCSSD0013/4WPBS | 1 | 2.03 | 2.03 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD0013/4WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 44 | NCSSD0013/4WPBS | 2 | 2.03 | 4.06 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCPPD0011/2WPBS | NIPLE RED.CONC. 160160 PLANO/PLANO 1X1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 45 | NCPPD0011/2WPBS | 2 | 3.55 | 7.1 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD3/41/2WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 3/4X1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 46 | NCSSD3/41/2WPBS | 4 | 1.13 | 4.52 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD1123/4WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1.1/2X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 47 | NCSSD1123/4WPBS | 5 | 4.74 | 23.7 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCSSD1121/2WPBS | NIPLE RED.CONC. XS/XS PLANO/PLANO 1.1/2X1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 48 | NCSSD1121/2WPBS | 2 | 4.88 | 9.76 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCASJ002001WPBS | NIPLE RED.CONC. STD/XS BISEL/NPT 2X1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 49 | NCASJ002001WPBS | 1 | 5.13 | 5.13 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | NCASJ0023/4WPBS | NIPLE RED.CONC. STD/XS BISEL/NPT 2X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 50 | NCASJ0023/4WPBS | 1 | 5.27 | 5.27 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
512754 | 14 | ORIGEM ENERGIA | TF30MSW001E105 | TE 3000 SW 1X3/4 A105 | 3 | 36.13 | 108.39 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | On time | 2026-01-16 | On time | -83 | On time | 18 | 001.510 | HAIDA | 51 | TF30MSW001E105 | 121 | 2.17 | 262.57 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
513366 | 2 | BRASKEM | TF30MSW001E105 | TE 3000 SW 1X3/4 A105 | 3 | 48.41 | 145.23 | 2026-04-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | On time | 2026-01-16 | On time | -67 | On time | 30 | 001.510 | HAIDA | 51 | TF30MSW001E105 |  | 2.17 |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | TF60MSW112E105 | TE 6000 SW 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.510 | HAIDA | 52 | TF60MSW112E105 | 72 | 6.5 | 468 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 95 | 100% | Material pronto | Não |  | MARITIMO | 2026-02-14 | 2026-04-02 | Chegada no porto 07/04; PO embarcada | On time | Chegou | Chegou HCI | Itens da PO N00.421 cancelados | SIM - 15/04
|  |  | ACMAQ9216 | Maquina - BAND SAWING MACHINE GH4270 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 1 | ACMAQ9216 | 1 | 12100 | 12100 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9217 | Maquina - 2M ELECTRIC FEEDER BED | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 2 | ACMAQ9217 | 1 | 670 | 670 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9218 | Maquina - TOP PRESS FOR BUDLE CUTTING | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 3 | ACMAQ9218 | 1 | 170 | 170 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9219 | Maquina - WHEEL COVER OPENING PROTECTION | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 4 | ACMAQ9219 | 1 | 90 | 90 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9220 | Maquina - SAW BLADE BROKER PROTECTION | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 5 | ACMAQ9220 | 1 | 90 | 90 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9221 | Maquina - FAST DOWN PROTECTION DEVISE | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 6 | ACMAQ9221 | 1 | 90 | 90 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9222 | Maquina - SAW BLADE COVER PROTECTION | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 7 | ACMAQ9222 | 1 | 90 | 90 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9223 | Maquina - OPEN ELECTRIC BOX POWER OFF | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 8 | ACMAQ9223 | 1 | 90 | 90 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9224 | Maquina - SAW BLADE HYDRAULIC TENSION | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 9 | ACMAQ9224 | 1 | 280 | 280 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9225 | Maquina - ELECTRIC CHIP CONVEYOR | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 10 | ACMAQ9225 | 1 | 340 | 340 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9226 | Maquina - SAW BLADE VARIABLE SPEED | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 11 | ACMAQ9226 | 1 | 560 | 560 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9227 | Maquina - SCHNEIDER ELECTRIC COMPONENTS | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 12 | ACMAQ9227 | 1 | 230 | 230 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9228 | Maquina - M42 SAW BLADE FOR CARBON STEEL | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 13 | ACMAQ9228 | 10 | 200 | 2000 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | ACMAQ9229 | Maquina - SAW BLADE FOR STAINLESS STEEL | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.511 | LUZHONG | 14 | ACMAQ9229 | 10 | 300 | 3000 |  | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 2026-08-03 | 45 | 30%;70% | Em Produção | Não | Não | MARITIMO |  |  | Pedimos confirmação de prontidão; Cobramos entrega para 25/04; Entrega em 10/05; Pagamento feito 07/03 | Atrasado | Estoque |  | Produção após o pagamento (60 dias para entrega)
|  |  | CP02010WPB | CAP SCH 20(0,250) DN 10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 1 | CP02010WPB | 10 | 8.5 | 85 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP02012WPB | CAP SCH 20(0,250) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 2 | CP02012WPB | 30 | 11.3 | 339 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP08010WPB | CAP SCH 80(0,594) DN 10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 3 | CP08010WPB | 30 | 21.75 | 652.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP08012WPB | CAP SCH 80(0,688) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 4 | CP08012WPB | 10 | 35.21 | 352.1 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP08020WPB | CAP SCH 80(1,031) DN 20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 5 | CP08020WPB | 3 | 118.07 | 354.21 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP16002WPB | CAP SCH 160(0,344) DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 6 | CP16002WPB | 15 | 1.9 | 28.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP16003WPB | CAP SCH 160(0,438) DN 3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 7 | CP16003WPB | 30 | 4.14 | 124.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CP16004WPB | CAP SCH 160(0,531) DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 8 | CP16004WPB | 10 | 5.39 | 53.9 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPST003WPB | CAP STD(40) DN 3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 9 | CPST003WPB | 100 | 1.08 | 108 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPST012WPB | CAP STD(0,375) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 10 | CPST012WPB | 20 | 14.1 | 282 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPST014WPB | CAP STD/30(0,375) DN 14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 11 | CPST014WPB | 10 | 17 | 170 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPST016WPB | CAP STD/30(0,375) DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 12 | CPST016WPB | 5 | 22 | 110 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPST024WPB | CAP STD/20(0,375) DN 24 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 13 | CPST024WPB | 5 | 47.5 | 237.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS001WPB | CAP XS(80) DN 1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 14 | CPXS001WPB | 30 | 1.24 | 37.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS003WPB | CAP XS(80) DN 3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 15 | CPXS003WPB | 300 | 1.55 | 465 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS004WPB | CAP XS(80) DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 16 | CPXS004WPB | 100 | 2.69 | 269 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS005WPB | CAP XS(80) DN 5 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 17 | CPXS005WPB | 10 | 4.35 | 43.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS006WPB | CAP XS(80) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 18 | CPXS006WPB | 50 | 5.7 | 285 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS008WPB | CAP XS(80) DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 19 | CPXS008WPB | 30 | 9.4 | 282 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | CPXS012WPB | CAP XS(0,500) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.611 | GH SAILING | 20 | CPXS012WPB | 10 | 21.96 | 219.6 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA002114WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 2X1.1/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 1 | RCAA002114WPBS | 20 | 0.56 | 11.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA003002WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 3X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 2 | RCAA003002WPBS | 150 | 1.3 | 195 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA003212WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 3X2.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 3 | RCAA003212WPBS | 50 | 1.2 | 60 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA004002WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 4X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 4 | RCAA004002WPBS | 100 | 2.28 | 228 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA004003WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 4X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 5 | RCAA004003WPBS | 100 | 1.76 | 176 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA004212WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 4X2.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 6 | RCAA004212WPBS | 20 | 1.97 | 39.4 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA006003WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 6X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 7 | RCAA006003WPBS | 150 | 4.97 | 745.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA006004WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 8 | RCAA006004WPBS | 100 | 4.56 | 456 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA008006WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 8X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 9 | RCAA008006WPBS | 100 | 7 | 700 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA010004WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 10X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 10 | RCAA010004WPBS | 10 | 15.74 | 157.4 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA010006WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 10X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 11 | RCAA010006WPBS | 50 | 13.05 | 652.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA010008WPBS | CONC RED.. STD(40) / STD(40) 10X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 12 | RCAA010008WPBS | 50 | 12.01 | 600.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA014008WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(40) 14X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 13 | RCAA014008WPBS | 10 | 33 | 330 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA014010WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(40) 14X10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 14 | RCAA014010WPBS | 10 | 31 | 310 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA014012WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(0,375) 14X12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 15 | RCAA014012WPBS | 5 | 29 | 145 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA016008WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(40) 16X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 16 | RCAA016008WPBS | 3 | 41.43 | 124.29 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA016010WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(40) 16X10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 17 | RCAA016010WPBS | 5 | 41.43 | 207.15 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA016014WPBS | CONC RED.. STD(30) / STD(30) 16X14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 18 | RCAA016014WPBS | 5 | 35.21 | 176.05 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA018016WPBS | CONC RED.. STD(0,375) / STD(30) 18X16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 19 | RCAA018016WPBS | 2 | 45.57 | 91.14 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA020012WPBS | CONC RED.. STD(20) / STD(0,375) 20X12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 20 | RCAA020012WPBS | 2 | 78.71 | 157.42 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCAA024020WPBS | CONC RED.. STD(20) / STD(20) 24X20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 21 | RCAA024020WPBS | 2 | 97.36 | 194.72 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
513747 | 1 | PETROBRAS | RCPP003002WPBS | CONC RED.. 160(0,438) / 160(0,344) 3X2 WPB | 3 | 105.21 | 315.63 | 2026-09-21 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | On time | 2026-03-25 | On time | 0 | On time | 180 | 001.613 | GH SAILING | 22 | RCPP003002WPBS | 20 | 2.8 | 56 | 1.89 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | No prazo
|  |  | RCSS0013/4WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 1X3/4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 23 | RCSS0013/4WPBS | 100 | 0.41 | 41 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS002112WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 2X1.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 24 | RCSS002112WPBS | 250 | 0.77 | 192.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS003002WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 3X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 25 | RCSS003002WPBS | 250 | 1.76 | 440 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS004002WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 4X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 26 | RCSS004002WPBS | 200 | 3.11 | 622 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS004003WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 4X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 27 | RCSS004003WPBS | 150 | 2.69 | 403.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS006003WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 6X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 28 | RCSS006003WPBS | 30 | 7.66 | 229.8 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS006004WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 29 | RCSS006004WPBS | 50 | 6.9 | 345 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS008004WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 8X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 30 | RCSS008004WPBS | 20 | 12.36 | 247.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS008006WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 8X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 31 | RCSS008006WPBS | 30 | 10.98 | 329.4 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS112001WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 1.1/2X1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 32 | RCSS112001WPBS | 100 | 0.6 | 60 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS212002WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 2.1/2X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 33 | RCSS212002WPBS | 10 | 1.35 | 13.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCSS3/41/2WPBS | CONC RED.. XS(80) / XS(80) 3/4X1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 34 | RCSS3/41/2WPBS | 30 | 0.29 | 8.7 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCYS010008WPBS | CONC RED.. 80(0,594) / XS(80) 10X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 35 | RCYS010008WPBS | 10 | 18.8 | 188 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | RCYY012010WPBS | CONC RED.. 80(0,688) / 80(0,594) 12X10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.613 | GH SAILING | 36 | RCYY012010WPBS | 10 | 30 | 300 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA002001WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 2X1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 1 | TRAA002001WPBS | 20 | 1.5 | 30 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA003002WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 3X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 2 | TRAA003002WPBS | 30 | 3.05 | 91.5 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA004002WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 4X2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 3 | TRAA004002WPBS | 50 | 4.56 | 228 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA004112WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 4X1.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 4 | TRAA004112WPBS | 10 | 4.56 | 45.6 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA004212WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 4X2.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 5 | TRAA004212WPBS | 20 | 4.93 | 98.6 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA005212WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 5X2.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 6 | TRAA005212WPBS | 10 | 6.84 | 68.4 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA006003WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 6X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 7 | TRAA006003WPBS | 50 | 10.4 | 520 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA006004WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 8 | TRAA006004WPBS | 150 | 10.6 | 1590 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA008004WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 8X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 9 | TRAA008004WPBS | 30 | 17.61 | 528.3 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA008006WPBS | TE RED STD(40) / STD(40) 8X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 10 | TRAA008006WPBS | 50 | 19.8 | 990 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA010004WPBS | TE RED. STD(40) / STD(40) 10X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 11 | TRAA010004WPBS | 10 | 28.3 | 283 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA012006WPBS | TE RED STD(0,375) / STD(40) 12X6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 12 | TRAA012006WPBS | 10 | 45.2 | 452 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA012008WPBS | TE RED. STD(0,375) / STD(40) 12X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 13 | TRAA012008WPBS | 10 | 48 | 480 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA012010WPBS | TE RED. STD(0,375) / STD(40) 12X10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 14 | TRAA012010WPBS | 10 | 50.9 | 509 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRAA014008WPBS | TE RED. STD(30) / STD(40) 14X8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 15 | TRAA014008WPBS | 5 | 58.4 | 292 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRSS002001WPBS | TE RED. XS(80) / XS(80) 2X1 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 16 | TRSS002001WPBS | 100 | 2.4 | 240 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRSS004003WPBS | TE RED. XS(80) / XS(80) 4X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 17 | TRSS004003WPBS | 30 | 9.4 | 282 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRSS006003WPBS | TE RED. XS(80) / XS(80) 6X3 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 18 | TRSS006003WPBS | 20 | 17.61 | 352.2 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
|  |  | TRSS006004WPBS | TE RED. XS(80) / XS(80) 6X4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.615 | GH SAILING | 19 | TRSS006004WPBS | 10 | 17.61 | 176.1 |  | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 9 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega 20/05; Pedimos prioridade na produção do item ;Entrega em 40 dias após o pagamento da PO antiga | Atrasado | Estoque
513821 | 1 | PETROBRAS | JEI6150G6001AC | JUNTA ES. AI316/L 150 GF+316/L DN1 AE.A/C | 24 | 11.72 | 281.28 | 2026-08-03 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | On time | 2026-03-23 | On time | -2 | On time | 131 | 001.617 | FLEXITALLIC | 1 | JEI6150G6001AC | 1000 | 0.44 | 440 | 0.06 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
514491 | 1 | PETROBRAS | JEI6150G6001AC | JUNTA ES. AI316/L 150 GF+316/L DN1 AE.A/C | 4 | 11.73 | 46.92 | 2026-08-14 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-23 | On time | -10 | On time | 134 | 001.617 | FLEXITALLIC | 1 | JEI6150G6001AC |  | 0.44 |  | 0.06 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
|  |  | JEI43/6G41/2AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN1/2 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 2 | JEI43/6G41/2AC | 1000 | 0.39 | 390 | 0.048 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
514577 | 1 | PETROBRAS | JEI63/6G61/2AC | JUNTA ES. AI 316/L 300/600 GF+316/L DN1/2 AE.A/C | 176 | 9.05 | 1592.8 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-23 | On time | -14 | On time | 130 | 001.617 | FLEXITALLIC | 3 | JEI63/6G61/2AC | 300 | 0.27 | 81 | 0.048 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
|  |  | JEI4150G4010AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN10 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 4 | JEI4150G4010AC | 500 | 4 | 2000 | 0.6 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI6150G6010AC | JUNTA ES. AI316/L 150 GF+316/L DN10 AE A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 5 | JEI6150G6010AC | 200 | 4.03 | 806 | 0.6 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4010AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN10 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 6 | JEI4300G4010AC | 500 | 4.65 | 2325 | 0.965 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4012AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN12 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 7 | JEI4300G4012AC | 500 | 6.1 | 3050 | 1.264 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4014AC | JUNTA ES. AI304/L 150 GF+304/L DN14 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 8 | JEI4150G4014AC | 300 | 6.87 | 2061 | 1.32 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4014AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN14 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 9 | JEI4300G4014AC | 100 | 8.23 | 823 | 1.92 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4016E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN16 AE304/L | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 10 | JEI4150G4016E4 | 150 | 11.46 | 1719 | 1.64 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4016AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN16 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 11 | JEI4300G4016AC | 250 | 9.89 | 2472.5 | 2.2 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4018AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN18 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 12 | JEI4150G4018AC | 200 | 10.63 | 2126 | 1.44 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4212E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2.1/2 AE304/L | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 13 | JEI4150G4212E4 | 300 | 1.17 | 351 | 0.179 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
513464 | 5 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 40 | 25.57 | 1022.8 | 2026-07-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 129 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC | 3000 | 1 | 3000 | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Alerta
513464 | 6 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 2 | 25.57 | 51.14 | 2026-07-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 129 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Alerta
513464 | 7 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 4 | 25.57 | 102.28 | 2026-07-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 129 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Alerta
513464 | 14 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 172 | 25.57 | 4398.04 | 2026-07-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 129 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Alerta
513485 | 2 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 7 | 21.59 | 151.13 | 2026-07-31 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 133 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
513435 | 16 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 158 | 25.57 | 4040.06 | 2026-07-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | On time | 2026-03-25 | On time | 5 | On time | 129 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Alerta
514157 | 1 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 12 | 25.57 | 306.84 | 2026-08-10 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | On time | 2026-03-25 | On time | -5 | On time | 133 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
514509 | 2 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 34 | 21.59 | 734.06 | 2026-08-14 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-25 | On time | -8 | On time | 134 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
514583 | 1 | PETROBRAS | JEI43/6G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN2 AE.A/C | 2 | 25.57 | 51.14 | 2026-08-14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-03-25 | On time | -12 | On time | 130 | 001.617 | FLEXITALLIC | 14 | JEI43/6G4002AC |  | 1 |  | 0.16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
|  |  | JEI4150G4003AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN3 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 15 | JEI4150G4003AC | 1000 | 1.44 | 1440 | 0.195 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI6150G6003AC | JUNTA ES. AI 316/L 150 GF+316/L DN3 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 16 | JEI6150G6003AC | 200 | 1.76 | 352 | 0.195 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI43/6G4003AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN3 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 17 | JEI43/6G4003AC | 1000 | 1.59 | 1590 | 0.28 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
515476 | 1 | PETROBRAS | JEI4150G43/4AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN3/4 AE.A/C | 147 | 9.26 | 1361.22 | 2026-08-25 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | On time | 2026-03-25 | On time | -23 | On time | 130 | 001.617 | FLEXITALLIC | 18 | JEI4150G43/4AC | 5000 | 0.42 | 2100 | 0.048 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | No prazo
|  |  | JEI6150G63/4AC | JUNTA ES. AI316/L 150 GF+316/L DN3/4 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 19 | JEI6150G63/4AC | 300 | 0.36 | 108 | 0.048 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI43/6G43/4AC | JUNTA ES. AI 304/L 300/600 GF+304/L DN3/4 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 20 | JEI43/6G43/4AC | 3000 | 0.47 | 1410 | 0.072 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI63/6G63/4AC | JUNTA ES. AI 316/L 300/600 GF+316/L DN3/4 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 21 | JEI63/6G63/4AC | 200 | 0.39 | 78 | 0.072 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4004AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN4 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 22 | JEI4150G4004AC | 1000 | 1.95 | 1950 | 0.315 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4006AC | JUNTA ES. AI 304/L 300 GF+304/L DN6 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 23 | JEI4300G4006AC | 1000 | 3.23 | 3230 | 0.659 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI6300G6006AC | JUNTA ES. AI316/L 300 GF+316/L DN6 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 24 | JEI6300G6006AC | 300 | 3.2 | 960 | 0.659 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4008AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN8 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 25 | JEI4150G4008AC | 500 | 3.04 | 1520 | 0.46 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4300G4008AC | JUNTA ES. AI304/L 300 GF+304/L DN8 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 26 | JEI4300G4008AC | 500 | 3.74 | 1870 | 0.8 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI6300G6008AC | JUNTA ES. AI316/L 300 GF+316/L DN8 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 27 | JEI6300G6008AC | 100 | 4 | 400 | 0.8 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JP150160010PHAR | JUNTA P/ FL 150 ESP.1,6MM RF DN10 PH ARAMIDA/NBR | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 28 | JP150160010PHAR | 100 | 2.62 | 262 | 0.3 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JP150160004PHAR | JUNTA P/ FL 150 ESP.1,6MM RF DN4 PH ARAMIDA/NBR | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 29 | JP150160004PHAR | 200 | 0.81 | 162 | 0.155 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JP150160008PHAR | JUNTA P/ FL 150 ESP.1,6MM RF DN8 PH ARAMIDA/NBR | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 30 | JP150160008PHAR | 100 | 1.88 | 188 | 0.23 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | JEI4150G4002AC | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN2 AE.A/C | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.617 | FLEXITALLIC | 31 | JEI4150G4002AC | 10000 | 0.96 | 9600 | 0.13 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-07-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim | 2026-04-29 | MARITIMO |  |  | Cobramos confirmação de entrega para 29/04;Pagamento feito 18/04;Entrega e inspeção para 29/04 | Atrasado | Estoque
|  |  | WN150REST002A1N | FLANGE WN 150 RFE STD/40(0,154) DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 1 | WN150REST002A1N | 500 | 4.47 | 2235 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE150RE002A1N | FLANGE CEGO 150 RFE DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 2 | CE150RE002A1N | 500 | 3.36 | 1680 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE150RE004A1N | FLANGE CEGO 150 RFE DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 3 | CE150RE004A1N | 300 | 7.77 | 2331 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE004A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 4 | CE300RE004A1N | 200 | 13.02 | 2604 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | TH150RESR002A1N | FLANGE TH 150 RFE S/ROSCA 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 5 | TH150RESR002A1N | 100 | 3.57 | 357 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST004A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 6 | WN150REST004A1N | 500 | 9.4 | 4700 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST006A1N | FLANGE WN 150 RFE STD/40(0,280) DN 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 7 | WN150REST006A1N | 500 | 14.08 | 7040 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE014A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 14 A105 NORM. | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 8 | CE300RE014A1N | 10 | 115.17 | 1151.7 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE150RE006A1N | FLANGE CEGO 150 RFE DN 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 9 | CE150RE006A1N | 300 | 12.61 | 3783 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE010A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 10 A105 NORM. | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 10 | CE300RE010A1N | 20 | 55.86 | 1117.2 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST001A1N | FLANGE WN 150 RFE STD DN 1 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 11 | WN150REST001A1N | 50 | 2.38 | 119 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST003A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 12 | WN150REST003A1N | 500 | 6.77 | 3385 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO150RE006A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 13 | SO150RE006A1N | 1000 | 9.66 | 9660 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE002A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 2 A105 NORM. | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 14 | CE300RE002A1N | 100 | 3.99 | 399 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE150RE003A1N | FLANGE CEGO 150 RFE DN 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 15 | CE150RE003A1N | 400 | 5.88 | 2352 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE020A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 20 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 16 | CE300RE020A1N | 10 | 214.52 | 2145.2 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST008A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 17 | WN150REST008A1N | 200 | 23.73 | 4746 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO150RE002A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 18 | SO150RE002A1N | 1500 | 2.4 | 3600 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN300REXS012A1N | FLANGE WN 300 RFE XS(0,500) DN 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 19 | WN300REXS012A1N | 50 | 78.63 | 3931.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE300RE012A1N | FLANGE CEGO 300 RFE DN 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 20 | CE300RE012A1N | 30 | 85.35 | 2560.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REXS012A1N | FLANGE WN 150 RFE XS 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 21 | WN150REXS012A1N | 20 | 53.31 | 1066.2 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO300RE002A1N | FLANGE SLIP-ON 300 RFE DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 22 | SO300RE002A1N | 400 | 3.89 | 1556 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE150RE008A1N | FLANGE CEGO 150 RFE DN 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 23 | CE150RE008A1N | 150 | 19.95 | 2992.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN150REST010A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 24 | WN150REST010A1N | 100 | 32.35 | 3235 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN300REST001A1N | FLANGE WN 300 RFE STD DN 1 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 25 | WN300REST001A1N | 50 | 4.17 | 208.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN300REST003A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 26 | WN300REST003A1N | 300 | 8.95 | 2685 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | WN300REXS014A1N | FLANGE WN 300 RFE XS(0,500) DN 14 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 27 | WN300REXS014A1N | 10 | 111.79 | 1117.9 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO150RE112A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 1.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 28 | SO150RE112A1N | 300 | 1.7 | 510 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO150RE004A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 29 | SO150RE004A1N | 1000 | 6.41 | 6410 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | SO150RE008A1N | FLANGE SLIP-ON 150 RFE DN 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 30 | SO150RE008A1N | 500 | 15.54 | 7770 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CE600RE012A1N | FLANGE CEGO 600 RFE DN 12 A105 NORM. | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.622 | BC FLANGES | 31 | CE600RE012A1N | 10 | 133.62 | 1336.2 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | Estoque |  | BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
514235 | 6 | REFINARIA MATARIPE | CE15MJR212A1N | FLANGE CEGO 900/1500 RTJ DN 2.1/2 A105 NORM. | 2 | 545.5 | 1091 | 2026-08-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-02 | On time | 2 | Atrasado | 150 | 001.622 | BC FLANGES | 32 | CE15MJR212A1N | 2 | 30 | 60 |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | 7 | 20%;80% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Pedimos entrega até 30/04;Fornecedor ag. Pagamento;Pedimos entrega começo de Maio; Entrega em Maio;Cronograma de entrega p/ Abril cheia | Atrasado | No prazo |  | Item adicionado em 20/04; BC informou um aumento de 5% nos itens, negociamos valores
|  |  | CC90ST004WPBS | CURVA RC 90G STD/40(0,237) DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 1 | CC90ST004WPBS | 70 | 3.42 | 239.4 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90ST006WPBS | CURVA RC 90G STD/40(0,280) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 2 | CC90ST006WPBS | 100 | 7.25 | 725 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90ST008WPBS | CURVA RC 90G STD/40(0,322) DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 3 | CC90ST008WPBS | 50 | 12.4 | 620 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90ST012WPBS | CURVA RC 90G STD(0,375) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 4 | CC90ST012WPBS | 30 | 32 | 960 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90ST020WPBS | CURVA RC 90G STD/20(0,375) DN 20 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 5 | CC90ST020WPBS | 5 | 86.7 | 433.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90XS006WPBS | CURVA RC 90G XS/80(0,432) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 6 | CC90XS006WPBS | 30 | 10.56 | 316.8 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90XS012WPBS | CURVA RC 90G XS(0,500) DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 7 | CC90XS012WPBS | 5 | 44.3 | 221.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90XS014WPBS | CURVA RC 90G XS(0,500) DN 14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 8 | CC90XS014WPBS | 5 | 57.5 | 287.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CC90XS212WPBS | CURVA RC 90G XS/80(0,276) DN 2.1/2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 9 | CC90XS212WPBS | 50 | 1.55 | 77.5 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL45ST012WPBS | CURVA RL 45G STD/0,375 DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 10 | CL45ST012WPBS | 20 | 24.5 | 490 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9001016WPBS | CURVA RL 90G SCH10/0,250 DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 11 | CL9001016WPBS | 10 | 49.9 | 499 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9001018WPBS | CURVA RL 90G SCH10/0,250 DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 12 | CL9001018WPBS | 10 | 64.1 | 641 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9002012WPBS | CURVA RL 90G SCH20/0,250 DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 13 | CL9002012WPBS | 100 | 28 | 2800 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9004012WPBS | CURVA RL 90G SCH40 DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 14 | CL9004012WPBS | 30 | 44.5 | 1335 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9008010WPBS | CURVA RL 90G SCH80 DN 10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 15 | CL9008010WPBS | 30 | 51 | 1530 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9012008WPBS | CURVA RL 90G SCH120 DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 16 | CL9012008WPBS | 10 | 43.29 | 432.9 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL9016002WPBS | CURVA RL 90G SCH160 DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 17 | CL9016002WPBS | 300 | 2.1 | 630 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST002WPBS | CURVA RL 90G STD DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 18 | CL90ST002WPBS | 2000 | 0.75 | 1500 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST004WPBS | CURVA RL 90G STD DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 19 | CL90ST004WPBS | 1000 | 4 | 4000 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST006WPBS | CURVA RL 90G STD/40(0,280) DN 6 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 20 | CL90ST006WPBS | 1000 | 8.5 | 8500 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST010WPBS | CURVA RL 90G STD DN 10 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 21 | CL90ST010WPBS | 100 | 27 | 2700 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST012WPBS | CURVA RL 90G STD/0,375 DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 22 | CL90ST012WPBS | 30 | 40 | 1200 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST014WPBS | CURVA RL 90G STD/30 (0,375) DN 14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 23 | CL90ST014WPBS | 15 | 51.2 | 768 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST016WPBS | CURVA RL 90G STD/0,375 DN 16 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 24 | CL90ST016WPBS | 100 | 67.8 | 6780 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST018WPBS | CURVA RL 90G STD/0,375 DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 25 | CL90ST018WPBS | 30 | 85 | 2550 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90ST024WPBS | CURVA RL 90G STD/20(0,375) DN 24 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 26 | CL90ST024WPBS | 10 | 167.7 | 1677 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
513507 | 1 | COMPLEXO DE ENERGIA | CL90ST026WPBS | CURVA RL 90G STD(0,375) DN 26 WPB | 4 | 3494.32 | 13977.28 | 2026-09-11 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | On time | 2026-03-27 | On time | 5 | On time | 173 | 164.959 | PREXX - GH | 27 | CL90ST026WPBS | 10 | 211.29 | 2112.9 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | No prazo |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS002WPBS | CURVA RL 90G XS DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 28 | CL90XS002WPBS | 1500 | 1.1 | 1650 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS004WPBS | CURVA RL 90G XS DN 4 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 29 | CL90XS004WPBS | 300 | 5.3 | 1590 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS008WPBS | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 8 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 30 | CL90XS008WPBS | 200 | 26.4 | 5280 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS012WPBS | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 12 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 31 | CL90XS012WPBS | 20 | 58.4 | 1168 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS014WPBS | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 14 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 32 | CL90XS014WPBS | 10 | 70.7 | 707 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XS018WPBS | CURVA RL 90G XS/0,500 DN 18 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 33 | CL90XS018WPBS | 10 | 123.4 | 1234 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | CL90XX002WPBS | CURVA RL 90G XXS DN 2 WPB | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.959 | PREXX - GH | 34 | CL90XX002WPBS | 30 | 3 | 90 |  | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 9 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Entrega em 40 dias = 30/05; Prexx pagou em 15/04 ao fornecedor | Atrasado | Estoque |  | Compra pela Prexx com a GH
|  |  | ACMAQ9240 | Maquina - 5L64-A2-38.4X10-5-IPEX | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.511 | EDDIFY | 1 | ACMAQ9240 | 1 | 4908.2 | 4908.2 |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 34 | 100% | Material pronto | Não |  | AEREO |  |  | Material coletado pela UPS em 22/04; UPS agendado 22/04 ;Material liberado 14/04;Fornecedor aceitou produzir sem pagamento;Ag. HCI realizar o pagamento;Fornecedor só inicia após pagamento | Atrasado | Estoque |  | UPS; Maquinas solicitadas pelo Glauber
|  |  | ACMAQ9241 | Maquina - 5L16-A10-9.6X10-5-IPEX | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 164.511 | EDDIFY | 2 | ACMAQ9241 | 1 | 3268.9 | 3268.9 |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 34 | 100% | Material pronto | Não |  | AEREO |  |  | Material coletado pela UPS em 22/04; UPS agendado 22/04 ;Material liberado 14/04;Fornecedor aceitou produzir sem pagamento;Ag. HCI realizar o pagamento;Fornecedor só inicia após pagamento | Atrasado | Estoque |  | UPS; Maquinas solicitadas pelo Glauber
|  |  | BUNF3/41/2105 | BUCHA DE RED SEXTAV NPT GALV. FOGO 3/4X1/2 105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 1 | BUNF3/41/2105 | 500 | 0.65 | 325 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT0011/2105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 2 | BUNT0011/2105 | 500 | 0.68 | 340 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT0013/4105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 3 | BUNT0013/4105 | 1000 | 0.68 | 680 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT002001105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 4 | BUNT002001105 | 20 | 1.52 | 30.4 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT002112105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 2X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 5 | BUNT002112105 | 20 | 1.52 | 30.4 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT112001105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 1.1/2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 6 | BUNT112001105 | 100 | 1.14 | 114 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT1123/4105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 7 | BUNT1123/4105 | 200 | 1.14 | 228 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | BUNT3/41/2105 | BUCHA DE RED SEXTAV 3000/6000 NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 8 | BUNT3/41/2105 | 1000 | 0.54 | 540 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30FNT1/2105 | CAP 3000 GV.FOGO NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 9 | CA30FNT1/2105 | 800 | 0.59 | 472 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30FNT112105 | CAP 3000 GV.FOGO NPT DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 10 | CA30FNT112105 | 20 | 1.97 | 39.4 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MNT001105 | CAP 3000 NPT DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 11 | CA30MNT001105 | 1000 | 0.83 | 830 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MNT002105 | CAP 3000 NPT DN 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 12 | CA30MNT002105 | 100 | 1.97 | 197 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MNT1/2105 | CAP 3000 NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 13 | CA30MNT1/2105 | 2000 | 0.39 | 780 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MNT112105 | CAP 3000 NPT DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 14 | CA30MNT112105 | 500 | 1.49 | 745 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MNT3/4105 | CAP 3000 NPT DN 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 15 | CA30MNT3/4105 | 3000 | 0.63 | 1890 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MSW001105 | CAP 3000 SW DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 16 | CA30MSW001105 | 100 | 0.68 | 68 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA30MSW112105 | CAP 3000 SW DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 17 | CA30MSW112105 | 500 | 0.98 | 490 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA60MNT001105 | CAP 6000 NPT DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 18 | CA60MNT001105 | 100 | 1.21 | 121 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA60MNT1/2105 | CAP 6000 NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 19 | CA60MNT1/2105 | 500 | 0.68 | 340 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA60MNT3/4105 | CAP 6000 NPT DN 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 20 | CA60MNT3/4105 | 1500 | 0.83 | 1245 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CA60MSW3/4105 | CAP 6000 SW DN 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 21 | CA60MSW3/4105 | 100 | 0.69 | 69 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT430MSW0001105 | COTOVELO 45G 3000 SW DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 22 | CT430MSW0001105 | 700 | 1.21 | 847 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT460MSW0001105 | COTOVELO 45G 6000 SW DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 23 | CT460MSW0001105 | 200 | 1.89 | 378 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT460MSW03/4105 | COTOVELO 45G 6000 SW DN 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 24 | CT460MSW03/4105 | 200 | 1.21 | 242 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MNT01/2105 | COTOVELO 90G 3000 NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 25 | CT930MNT01/2105 | 1000 | 0.98 | 980 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MNT0112105 | COTOVELO 90G 3000 NPT DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 26 | CT930MNT0112105 | 200 | 4.47 | 894 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MNT03/4105 | COTOVELO 90 3000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 27 | CT930MNT03/4105 | 1000 | 1.29 | 1290 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW0001105 | COTOVELO 90 3000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 28 | CT930MSW0001105 | 3000 | 1.29 | 3870 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW0002105 | COTOVELO 90 3000 SW 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 29 | CT930MSW0002105 | 500 | 3.64 | 1820 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW01/2105 | COTOVELO 90 3000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 30 | CT930MSW01/2105 | 2000 | 0.83 | 1660 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW0112105 | COTOVELO 90 3000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 31 | CT930MSW0112105 | 1000 | 2.27 | 2270 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW0212105 | COTOVELO 90 3000 SW 2.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 32 | CT930MSW0212105 | 20 | 2.8 | 56 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT930MSW03/4105 | COTOVELO 90 3000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 33 | CT930MSW03/4105 | 3000 | 0.98 | 2940 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MNT0001105 | COTOVELO 90 6000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 34 | CT960MNT0001105 | 200 | 2.65 | 530 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MNT01/2105 | COTOVELO 90 6000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 35 | CT960MNT01/2105 | 200 | 1.29 | 258 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MNT0112105 | COTOVELO 90 6000 NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 36 | CT960MNT0112105 | 100 | 6.21 | 621 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MNT03/4105 | COTOVELO 90 6000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 37 | CT960MNT03/4105 | 300 | 2.05 | 615 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MSW0001105 | COTOVELO 90 6000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 38 | CT960MSW0001105 | 1000 | 1.97 | 1970 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MSW0112105 | COTOVELO 90 6000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 39 | CT960MSW0112105 | 300 | 4.39 | 1317 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | CT960MSW03/4105 | COTOVELO 90 6000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 40 | CT960MSW03/4105 | 2000 | 1.29 | 2580 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
502969 | A8 | UCR | CT990MSW0001105 | COTOVELO 90 9000 SW 1 A105 | 20 | 30.16 | 603.2 | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | On time | 2025-12-30 | Atrasado | 75 | On time | 29 | 001.505 | YINGLI | 41 | CT990MSW0001105 | 500 | 2.5 | 1250 | 1.22 | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos para o fornecedor arcar com aereo;Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Atrasado |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30FNT002105 | LUVA 3000 GV.FOGO NPT 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 42 | LV30FNT002105 | 200 | 2.8 | 560 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30FNT1/2105 | LUVA 3000 GV.FOGO NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 43 | LV30FNT1/2105 | 500 | 0.65 | 325 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30FNT112105 | LUVA 3000 GV.FOGO NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 44 | LV30FNT112105 | 200 | 2.12 | 424 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30FNT3/4105 | LUVA 3000 GV.FOGO NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 45 | LV30FNT3/4105 | 500 | 0.76 | 380 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT001105 | LUVA 3000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 46 | LV30MNT001105 | 1000 | 0.76 | 760 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT002105 | LUVA 3000 NPT 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 47 | LV30MNT002105 | 150 | 1.97 | 295.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT003105 | LUVA 3000 NPT 3 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 48 | LV30MNT003105 | 500 | 4.32 | 2160 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT1/2105 | LUVA 3000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 49 | LV30MNT1/2105 | 2000 | 0.45 | 900 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT1/4105 | LUVA 3000 NPT 1/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 50 | LV30MNT1/4105 | 300 | 0.61 | 183 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT112105 | LUVA 3000 NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 51 | LV30MNT112105 | 500 | 1.52 | 760 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MNT3/4105 | LUVA 3000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 52 | LV30MNT3/4105 | 1000 | 0.53 | 530 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MSW001105 | LUVA 3000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 53 | LV30MSW001105 | 1500 | 0.76 | 1140 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MSW002105 | LUVA 3000 SW 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 54 | LV30MSW002105 | 1000 | 1.74 | 1740 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MSW1/2105 | LUVA 3000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 55 | LV30MSW1/2105 | 2000 | 0.48 | 960 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MSW112105 | LUVA 3000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 56 | LV30MSW112105 | 1000 | 1.06 | 1060 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV30MSW3/4105 | LUVA 3000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 57 | LV30MSW3/4105 | 1000 | 0.61 | 610 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60FNT1/2105 | LUVA 6000 GV.FOGO NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 58 | LV60FNT1/2105 | 100 | 0.98 | 98 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60FNT112105 | LUVA 6000 GV.FOGO NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 59 | LV60FNT112105 | 50 | 3.41 | 170.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60FNT3/4105 | LUVA 6000 GV.FOGO NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 60 | LV60FNT3/4105 | 100 | 1.06 | 106 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MNT001105 | LUVA 6000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 61 | LV60MNT001105 | 300 | 1.36 | 408 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MNT1/2105 | LUVA 6000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 62 | LV60MNT1/2105 | 500 | 0.68 | 340 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MNT112105 | LUVA 6000 NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 63 | LV60MNT112105 | 100 | 2.42 | 242 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MNT3/4105 | LUVA 6000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 64 | LV60MNT3/4105 | 500 | 0.76 | 380 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MSN3/4105 | LUVA 6000 SWNPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 65 | LV60MSN3/4105 | 20 | 1.14 | 22.8 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MSW001105 | LUVA 6000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 66 | LV60MSW001105 | 1000 | 0.98 | 980 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MSW1/2105 | LUVA 6000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 67 | LV60MSW1/2105 | 2000 | 0.68 | 1360 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MSW112105 | LUVA 6000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 68 | LV60MSW112105 | 200 | 1.21 | 242 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV60MSW3/4105 | LUVA 6000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 69 | LV60MSW3/4105 | 1000 | 0.74 | 740 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV90MSW1/2105 | LUVA 9000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 70 | LV90MSW1/2105 | 100 | 0.74 | 74 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV90MSW112105 | LUVA 9000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 71 | LV90MSW112105 | 50 | 1.67 | 83.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LV90MSW3/4105 | LUVA 9000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 72 | LV90MSW3/4105 | 50 | 0.74 | 37 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT001105 | MEIA LUVA 3000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 73 | ML30MNT001105 | 500 | 0.53 | 265 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT002105 | MEIA LUVA 3000 NPT 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 74 | ML30MNT002105 | 500 | 1.29 | 645 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT1/2105 | MEIA LUVA 3000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 75 | ML30MNT1/2105 | 2000 | 0.37 | 740 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT1/4105 | MEIA LUVA 3000 NPT 1/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 76 | ML30MNT1/4105 | 50 | 0.37 | 18.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT112105 | MEIA LUVA 3000 NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 77 | ML30MNT112105 | 200 | 0.91 | 182 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT212105 | MEIA LUVA 3000 NPT 2.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 78 | ML30MNT212105 | 30 | 2.12 | 63.6 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MNT3/4105 | MEIA LUVA 3000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 79 | ML30MNT3/4105 | 1500 | 0.45 | 675 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MSW001105 | MEIA LUVA 3000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 80 | ML30MSW001105 | 1000 | 0.76 | 760 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MSW002105 | MEIA LUVA 3000 SW 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 81 | ML30MSW002105 | 200 | 1.74 | 348 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MSW1/2105 | MEIA LUVA 3000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 82 | ML30MSW1/2105 | 1000 | 0.39 | 390 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MSW112105 | MEIA LUVA 3000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 83 | ML30MSW112105 | 500 | 1.06 | 530 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML30MSW3/4105 | MEIA LUVA 3000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 84 | ML30MSW3/4105 | 2000 | 0.65 | 1300 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MNT001105 | MEIA LUVA 6000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 85 | ML60MNT001105 | 50 | 0.91 | 45.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MNT1/2105 | MEIA LUVA 6000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 86 | ML60MNT1/2105 | 200 | 0.45 | 90 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MNT3/4105 | MEIA LUVA 6000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 87 | ML60MNT3/4105 | 200 | 0.53 | 106 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MSW001105 | MEIA LUVA 6000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 88 | ML60MSW001105 | 500 | 0.98 | 490 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MSW1/2105 | MEIA LUVA 6000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 89 | ML60MSW1/2105 | 500 | 0.68 | 340 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MSW112105 | MEIA LUVA 6000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 90 | ML60MSW112105 | 300 | 1.21 | 363 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML60MSW3/4105 | MEIA LUVA 6000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 91 | ML60MSW3/4105 | 1000 | 0.83 | 830 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML90MSW001105 | MEIA LUVA 9000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 92 | ML90MSW001105 | 150 | 1.21 | 181.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML90MSW1/2105 | MEIA LUVA 9000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 93 | ML90MSW1/2105 | 100 | 0.84 | 84 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | ML90MSW112105 | MEIA LUVA 9000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 94 | ML90MSW112105 | 50 | 1.97 | 98.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT0013/4105 | LUVA RED. 3000 NPT 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 95 | LR30NT0013/4105 | 1000 | 1.06 | 1060 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT002001105 | LUVA RED. 3000 NPT 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 96 | LR30NT002001105 | 100 | 3.18 | 318 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT0021/2105 | LUVA RED. 3000 NPT 2X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 97 | LR30NT0021/2105 | 50 | 3.18 | 159 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT002112105 | LUVA RED. 3000 NPT 2X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 98 | LR30NT002112105 | 50 | 3.18 | 159 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT0023/4105 | LUVA RED. 3000 NPT 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 99 | LR30NT0023/4105 | 100 | 3.18 | 318 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT1121/2105 | LUVA RED. 3000 NPT 1.1/2X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 100 | LR30NT1121/2105 | 50 | 2.27 | 113.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT1123/4105 | LUVA RED. 3000 NPT 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 101 | LR30NT1123/4105 | 50 | 2.27 | 113.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30NT3/41/2105 | LUVA RED. 3000 NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 102 | LR30NT3/41/2105 | 1000 | 0.78 | 780 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SN3/41/2105 | LUVA RED. 3000 SW/NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 103 | LR30SN3/41/2105 | 50 | 0.83 | 41.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW0011/2105 | LUVA RED. 3000 SW 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 104 | LR30SW0011/2105 | 100 | 0.83 | 83 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW0013/4105 | LUVA RED. 3000 SW 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 105 | LR30SW0013/4105 | 100 | 0.83 | 83 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW002001105 | LUVA RED. 3000 SW 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 106 | LR30SW002001105 | 50 | 2.2 | 110 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW002112105 | LUVA RED. 3000 SW 2X1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 107 | LR30SW002112105 | 30 | 2.2 | 66 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW1121/2105 | LUVA RED. 3000 SW 1.1/2X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 108 | LR30SW1121/2105 | 50 | 1.36 | 68 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW212002105 | LUVA RED. 3000 SW 2.1/2X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 109 | LR30SW212002105 | 20 | 3.2 | 64 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW3/41/2105 | LUVA RED. 3000 SW 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 110 | LR30SW3/41/2105 | 500 | 0.68 | 340 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR3FNT0013/4105 | LUVA RED. 3000 GALV. FOGO NPT 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 111 | LR3FNT0013/4105 | 200 | 1.39 | 278 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR3FNT3/41/2105 | LUVA RED. 3000 GALV. FOGO NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 112 | LR3FNT3/41/2105 | 100 | 1.11 | 111 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60NT0013/4105 | LUVA RED. 6000 NPT 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 113 | LR60NT0013/4105 | 50 | 1.5 | 75 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SN0011/2105 | LUVA RED. 6000 SW/NPT 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 114 | LR60SN0011/2105 | 20 | 1.3 | 26 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SN3/41/2105 | LUVA RED. 6000 SW/NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 115 | LR60SN3/41/2105 | 100 | 1.11 | 111 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SW0011/2105 | LUVA RED. 6000 SW 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 116 | LR60SW0011/2105 | 100 | 0.98 | 98 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SW0013/4105 | LUVA RED. 6000 SW 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 117 | LR60SW0013/4105 | 100 | 0.98 | 98 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SW112001105 | LUVA RED. 6000 SW 1.1/2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 118 | LR60SW112001105 | 100 | 1.59 | 159 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SW1123/4105 | LUVA RED. 6000 SW 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 119 | LR60SW1123/4105 | 30 | 1.59 | 47.7 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60SW3/41/2105 | LUVA RED. 6000 SW 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 120 | LR60SW3/41/2105 | 30 | 0.83 | 24.9 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30FNT0001105 | TE 3000 GV.FOGO NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 121 | TF30FNT0001105 | 100 | 3.56 | 356 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30FNT002E105 | TE 3000 GV.FOGO NPT 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 122 | TF30FNT002E105 | 30 | 10.91 | 327.3 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30FNT002F105 | TE 3000 GV.FOGO NPT 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 123 | TF30FNT002F105 | 20 | 10.91 | 218.2 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30FNT01/2105 | TE 3000 GV.FOGO NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 124 | TF30FNT01/2105 | 100 | 1.67 | 167 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30FNT03/4105 | TE 3000 GV.FOGO NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 125 | TF30FNT03/4105 | 200 | 2.86 | 572 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT0002105 | TE 3000 NPT 2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 126 | TF30MNT0002105 | 100 | 7.58 | 758 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT001E105 | TE 3000 NPT 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 127 | TF30MNT001E105 | 100 | 2.73 | 273 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT003I105 | TE 3000 NPT 3X2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 128 | TF30MNT003I105 | 10 | 24.24 | 242.4 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT01/2105 | TE 3000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 129 | TF30MNT01/2105 | 200 | 1.21 | 242 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT0112105 | TE 3000 NPT 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 130 | TF30MNT0112105 | 100 | 6.36 | 636 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT03/4105 | TE 3000 NPT 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 131 | TF30MNT03/4105 | 200 | 1.82 | 364 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT112E105 | TE 3000 NPT 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 132 | TF30MNT112E105 | 150 | 6.36 | 954 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT112F105 | TE 3000 NPT 1.1/2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 133 | TF30MNT112F105 | 100 | 6.36 | 636 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MNT3/4D105 | TE 3000 NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 134 | TF30MNT3/4D105 | 200 | 1.82 | 364 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW0001105 | TE 3000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 135 | TF30MSW0001105 | 500 | 1.74 | 870 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW001D105 | TE 3000 SW 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 136 | TF30MSW001D105 | 250 | 1.74 | 435 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW001E105 | TE 3000 SW 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 137 | TF30MSW001E105 | 250 | 1.74 | 435 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW002E105 | TE 3000 SW 2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 138 | TF30MSW002E105 | 30 | 5.3 | 159 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW002F105 | TE 3000 SW 2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 139 | TF30MSW002F105 | 50 | 5.3 | 265 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW01/2105 | TE 3000 SW 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 140 | TF30MSW01/2105 | 500 | 1.06 | 530 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW0112105 | TE 3000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 141 | TF30MSW0112105 | 200 | 2.88 | 576 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW0212105 | TE 3000 SW 2.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 142 | TF30MSW0212105 | 30 | 9.39 | 281.7 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW03/4105 | TE 3000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 143 | TF30MSW03/4105 | 500 | 1.21 | 605 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW112D105 | TE 3000 SW 1.1/2X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 144 | TF30MSW112D105 | 100 | 3.03 | 303 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW112E105 | TE 3000 SW 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 145 | TF30MSW112E105 | 200 | 3.03 | 606 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW112F105 | TE 3000 SW 1.1/2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 146 | TF30MSW112F105 | 200 | 3.03 | 606 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF30MSW3/4D105 | TE 3000 SW 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 147 | TF30MSW3/4D105 | 200 | 1.21 | 242 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MNT0001105 | TE 6000 NPT 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 148 | TF60MNT0001105 | 30 | 2.8 | 84 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MNT01/2105 | TE 6000 NPT 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 149 | TF60MNT01/2105 | 50 | 1.89 | 94.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW0001105 | TE 6000 SW 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 150 | TF60MSW0001105 | 500 | 2.42 | 1210 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW001D105 | TE 6000 SW 1X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 151 | TF60MSW001D105 | 200 | 2.42 | 484 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW001E105 | TE 6000 SW 1X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 152 | TF60MSW001E105 | 200 | 2.42 | 484 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
514333 | 4 | ORIGEM ENERGIA | TF60MSW01/2105 | TE 6000 SW 1/2 A105 | 30 | 20.37 | 611.1 | 2026-06-15 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | On time | 2025-12-30 | On time | -92 | On time | 75 | 001.505 | YINGLI | 153 | TF60MSW01/2105 | 200 | 1.29 | 258 | 0.59 | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos para o fornecedor arcar com aereo;Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Atrasado |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW0112105 | TE 6000 SW 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 154 | TF60MSW0112105 | 100 | 5.45 | 545 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW03/4105 | TE 6000 SW 3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 155 | TF60MSW03/4105 | 500 | 1.82 | 910 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW112E105 | TE 6000 SW 1.1/2X3/4 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 156 | TF60MSW112E105 | 200 | 5.45 | 1090 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW112F105 | TE 6000 SW 1.1/2X1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 157 | TF60MSW112F105 | 50 | 5.45 | 272.5 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | TF60MSW3/4D105 | TE 6000 SW 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 158 | TF60MSW3/4D105 | 50 | 1.82 | 91 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | UAB30MSW112105 | UNIAO ASS BRONZE 3000 SW DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 159 | UAB30MSW112105 | 20 | 4.83 | 96.6 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | UAI30FNT1/2105 | UNIAO ASS INTEGRAL 3000 GV.FOGO NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 160 | UAI30FNT1/2105 | 100 | 2.04 | 204 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | UAI30FNT112105 | UNIAO ASS INTEGRAL 3000 GV.FOGO NPT DN 1.1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 161 | UAI30FNT112105 | 50 | 6.06 | 303 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
508100 | 2 | BRASKEM | UAI30FNT3/4105 | UNIAO ASS INTEGRAL 3000 GV.FOGO NPT DN 3/4 A105 | 49 | 79.41 | 3891.09 | 2026-02-06 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | On time | 2025-12-30 | On time | -9 | On time | 29 | 001.505 | YINGLI | 162 | UAI30FNT3/4105 | 400 | 2.58 | 1032 | 0.52 | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos para o fornecedor arcar com aereo;Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Atrasado |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | UAI30MNT1/2105 | UNIAO ASS INTEGRAL 3000 NPT DN 1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 163 | UAI30MNT1/2105 | 300 | 1.3 | 390 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | UAI30MSW001105 | UNIAO ASS INTEGRAL 3000 SW DN 1 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 164 | UAI30MSW001105 | 200 | 2.73 | 546 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR60NT3/41/2105 | LUVA RED. 6000 NPT 3/4X1/2 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 166 | LR60NT3/41/2105 | 300 | 1.06 | 318 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
510869 | 1 | PETROBRAS | NCDDG0011/2WPBS | NIPLE RED.CONC. XXSXXS PLANO/NPT 1X1/2 WPB | 80 | 112.14 | 8971.2 | 2026-07-31 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | On time | 2025-12-30 | On time | -43 | On time | 170 | 001.505 | YINGLI | 167 | NCDDG0011/2WPBS | 100 | 2.73 | 273 | 0.4 | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos para o fornecedor arcar com aereo;Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Verificar aéreo |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
|  |  | LR30SW0033/4021 | LUVA RED. 3000 SW 3X3/4 F321 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.505 | YINGLI | 168 | LR30SW0033/4021 | 1 | 2.27 | 2.27 |  | 2025-12-30 | 2026-03-13 | 2026-05-15 | 2026-07-19 | 41 | 20%;80% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação;Entrega no Meio de Maio; Fornecedor só produziu após o pgmto do antecipado 10/03 | Atrasado | Estoque |  | Pagamento ao fornecedor em 10/03
514644 | 1 | REFINARIA MATARIPE | REII008004WPBS | RED. EXC. 120(0,719) / 120(0,438) 8X4 WPB | 2 | 1145.1 | 2290.2 | 2026-08-20 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | On time | 2026-04-07 | On time | 0 | On time | 135 | 001.626 | GH SAILING | 1 | REII008004WPBS | 2 | 55 | 110 | 10.76 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Pedimos antecipação para final de Abril; Entrega para 20/05 | On time | No prazo
514515 | 1 | PETROBRAS | SW150RE8S0014/L | FLANGE SW 150 RFE SCH 80S DN 1 F304/L | 50 | 70.44 | 3522 | 2026-07-31 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | On time | 2026-04-10 | Atrasado | 8 | On time | 120 | 001.627 | JNDIA | 1 | SW150RE8S0014/L | 100 | 4.12 | 412 | 0.8 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de preço Radha; Ag. Confirmação do pedido | On time | No prazo |  | Verificar prazo PB
514155 | 2 | PETROBRAS | SK30MS0023/44/L | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X3/4 F304/L | 6 | 105.44 | 632.64 | 2026-08-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | On time | 2026-04-10 | Atrasado | 11 | On time | 154 | 001.627 | JNDIA | 2 | SK30MS0023/44/L | 25 | 5.15 | 128.75 | 0.19 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de preço Radha; Ag. Confirmação do pedido | On time | No prazo
514544 | 2 | PETROBRAS | JAI4300G4046AC | JUNTA ES. A.I. 304/L 300 GF+304/L DN46 A.E. A/C | 13 | 1029.35 | 13381.55 | 2026-09-03 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-04-10 | On time | 4 | On time | 150 | 001.629 | AIKE | 1 | JAI4300G4046AC | 13 | 43.8 | 569.4 | 6 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04; Previsão de entrega 30/04 | On time | No prazo |  | Preço revisado ok
514603 | 1 | PETROBRAS | JEI4150G4003E4 | JUNTA ES. AI 304/L 150 GF+304/L DN3 AE304/L | 123 | 39.16 | 4816.68 | 2026-09-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | On time | 2026-04-10 | On time | 4 | On time | 150 | 001.629 | AIKE | 2 | JEI4150G4003E4 | 250 | 1.9 | 475 | 0.2 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04; Previsão de entrega 30/04 | On time | No prazo |  | Preço revisado ok
514429 | 1 | PETROBRAS | JENA3/6NP003AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300/600 NI+PTFE DN3 AE.A/C | 6 | 54.75 | 328.5 | 2026-08-31 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-10 | Atrasado | 8 | On time | 151 | 001.629 | AIKE | 3 | JENA3/6NP003AC | 20 | 3.59 | 71.8 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04; Previsão de entrega 30/04 | On time | No prazo
514429 | 2 | PETROBRAS | JENA3/6NP003AC | JUNTA ES. S/ A.I. 300/600 NI+PTFE DN3 AE.A/C | 2 | 54.75 | 109.5 | 2026-08-31 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | On time | 2026-04-10 | Atrasado | 8 | On time | 151 | 001.629 | AIKE | 3 | JENA3/6NP003AC |  | 3.59 |  | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04; Previsão de entrega 30/04 | On time | No prazo
514600 | 1 | PETROBRAS | JEPF3/6NP003AC | JUNTA ES. AI PTFE 300/600 NI+PTFE DN3 AE.A/C | 61 | 134.35 | 8195.35 | 2026-08-28 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-04-10 | On time | 4 | On time | 144 | 001.629 | AIKE | 4 | JEPF3/6NP003AC | 200 | 6.7 | 1340 | 0.28 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-04 | -7 | 100% | Em Produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04; Previsão de entrega 30/04 | On time | No prazo
514989 | 1 | CONSORCIO GAVIÃO | A105JRXS0318A1N | FLANGE WN 5M RTJ XS DN 3.1/8 A105N | 3 | 1147.5 | 3442.5 | 2026-08-24 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | On time | 2026-04-14 | On time | 3 | On time | 135 | 001.636 | BC FLANGES | 1 | A105JRXS0318A1N | 3 | 41.75 | 125.25 | 52.4 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-07-11 | -14 | 100% | Em produção | Não |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 30/04. | On time | No prazo |  | Embarque com a 001.622 se ficarem prontas juntas
514488 | 1 | CONSORCIO GAVIÃO | RCYY006318WPBS | CONC RED. 80/80 6X3.1/8 WPB | 6 | 801 | 4806 | 2026-06-15 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | On time | 2026-04-06 | On time | 0 | On time | 70 | 165.273 | GH SAILING | 1 | RCYY006318WPBS | 6 | 12.4 | 74.4 | 11.02 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | -14 | 100% | Em Produção | Sim |  | AEREO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 07/05 | On time | Alerta
514993 | 1 | PETROBRAS | WDLXS008002105 | COLAR WELDOLET XS 8X2 A105 | 3 | 110.53 | 331.59 | 2026-09-07 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | On time | 2026-04-15 | On time | 5 | On time | 150 | 001.637 | GH SAILING | 1 | WDLXS008002105 | 30 | 3.43 | 102.9 | 0.8 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | -17 | 100% | Em produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 10/05 | On time | No prazo
514993 | 3 | PETROBRAS | SK30MS002001105 | COLAR SOCKOLET 3000 SW 2X1 A105 | 1 | 57.57 | 57.57 | 2026-09-07 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | On time | 2026-04-15 | On time | 5 | On time | 150 | 001.637 | GH SAILING | 2 | SK30MS002001105 | 100 | 1.79 | 179 | 0.27 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | -17 | 100% | Em produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 10/05 | On time | No prazo
515080 | 2 | PETROBRAS | REQW014008WPBS | RED. EXC. 10(0,250) / 20(0,250) 14X8 WPB | 1 | 955.27 | 955.27 | 2026-10-12 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | On time | 2026-04-15 | On time | 1 | On time | 181 | 001.637 | GH SAILING | 3 | REQW014008WPBS | 10 | 30 | 300 | 18.3 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | -17 | 100% | Em produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 10/05 | On time | No prazo
515080 | 3 | PETROBRAS | RCWW012008WPBS | CONC RED. 20(0,250) / 20(0,250) 12X8 WPB | 2 | 427.07 | 854.14 | 2026-10-12 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | On time | 2026-04-15 | On time | 1 | On time | 181 | 001.637 | GH SAILING | 4 | RCWW012008WPBS | 20 | 22.43 | 448.6 | 9.3 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-07-14 | -17 | 100% | Em produção | Sim |  | MARITIMO |  |  | Ag. Confirmação de entrega para 10/05 | On time | No prazo
|  |  | WN150RE01014A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 10 DN 14 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 1 | WN150RE01014A1N | 50 | 70.35 | 3517.5 | 45.43 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE01016A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 10(0,250) 16 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 2 | WN150RE01016A1N | 20 | 87.55 | 1751 | 56.38 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE01018A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH10(0,250) DN 18 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 3 | WN150RE01018A1N | 30 | 90.54 | 2716.2 | 63.09 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE01020A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 10(0,250) DN 20 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 4 | WN150RE01020A1N | 5 | 121.54 | 607.7 | 78.45 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE02010A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 20 DN 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 5 | WN150RE02010A1N | 350 | 32.15 | 11252.5 | 22.52 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE02012A1N | FLANGE WN 150 RFE SCH 20(0,250) DN 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 6 | WN150RE02012A1N | 30 | 48.67 | 1460.1 | 34.18 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE08010A1N | FLANGE WN 150 RFE 80 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 7 | WN150RE08010A1N | 10 | 35.12 | 351.2 | 28.03 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE16004A1N | FLANGE WN 150 RFE 160 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 8 | WN150RE16004A1N | 20 | 9.82 | 196.4 | 8.52 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE16006A1N | FLANGE WN 150 RFE 160 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 9 | WN150RE16006A1N | 20 | 16.92 | 338.4 | 14.38 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150RE16112A1N | FLANGE WN 150 RFE 160 DN 1.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 10 | WN150RE16112A1N | 20 | 3.22 | 64.4 | 2.01 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST008A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 11 | WN150REST008A1N | 100 | 22.15 | 2215 | 17.83 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST010A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 12 | WN150REST010A1N | 50 | 31.73 | 1586.5 | 24.4 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST012A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 13 | WN150REST012A1N | 20 | 46.32 | 926.4 | 36.94 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST018A1N | FLANGE WN 150 RFE STD(0,375) DN 18 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 14 | WN150REST018A1N | 10 | 97.34 | 973.4 | 67.93 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST020A1N | FLANGE WN 150 RFE STD/20(0,375) DN 20 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 15 | WN150REST020A1N | 10 | 117.42 | 1174.2 | 84.03 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REST212A1N | FLANGE WN 150 RFE STD 2.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 16 | WN150REST212A1N | 30 | 6.27 | 188.1 | 4.3 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS003A1N | FLANGE WN 150 RFE XS 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 17 | WN150REXS003A1N | 100 | 7 | 700 | 5.43 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS014A1N | FLANGE WN 150 RFE XS 14 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 18 | WN150REXS014A1N | 5 | 72.1 | 360.5 | 52.12 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS020A1N | FLANGE WN 150 RFE XS 20 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 19 | WN150REXS020A1N | 10 | 116.19 | 1161.9 | 89.52 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS024A1N | FLANGE WN 150 RFE XS(0,500) DN 24 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 20 | WN150REXS024A1N | 5 | 164.96 | 824.8 | 121.54 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS112A1N | FLANGE WN 150 RFE XS 1.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 21 | WN150REXS112A1N | 150 | 3.28 | 492 | 1.9 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN150REXS212A1N | FLANGE WN 150 RFE XS DN 2.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 22 | WN150REXS212A1N | 30 | 6.05 | 181.5 | 4.52 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN15MJR16002A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SCH 160 DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 23 | WN15MJR16002A1N | 20 | 14.04 | 280.8 | 10.9 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN15MJRXS002A1N | FLANGE WN 1500 RTJ XS DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 24 | WN15MJRXS002A1N | 20 | 16.07 | 321.4 | 10.53 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN15MRXXX001A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 1 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 25 | WN15MRXXX001A1N | 20 | 6.58 | 131.6 | 4.22 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN15MRXXX002A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 26 | WN15MRXXX002A1N | 60 | 16.4 | 984 | 12.11 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN15MRXXX003A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 27 | WN15MRXXX003A1N | 20 | 30.18 | 603.6 | 24.55 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN15MRXXX004A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 28 | WN15MRXXX004A1N | 20 | 44.83 | 896.6 | 35.62 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN15MRXXX006A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 29 | WN15MRXXX006A1N | 20 | 100.21 | 2004.2 | 84.42 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN15MRXXX3/4A1N | FLANGE WN 1500 RTJ SBC XXS DN 3/4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 30 | WN15MRXXX3/4A1N | 50 | 4.87 | 243.5 | 2.96 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN300RE08014A1N | FLANGE WN 300 RFE SCH 80(0,750) DN 14 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 31 | WN300RE08014A1N | 10 | 129.19 | 1291.9 | 96.34 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300RE16002A1N | FLANGE WN 300 RFE 160 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 32 | WN300RE16002A1N | 50 | 5.76 | 288 | 3.96 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300RE16003A1N | FLANGE WN 300 RFE 160 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 33 | WN300RE16003A1N | 30 | 10.07 | 302.1 | 7.93 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST002A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 34 | WN300REST002A1N | 400 | 5.58 | 2232 | 3.6 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST003A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 35 | WN300REST003A1N | 200 | 9.22 | 1844 | 7.44 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST004A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 36 | WN300REST004A1N | 200 | 13.34 | 2668 | 12.14 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST006A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 37 | WN300REST006A1N | 100 | 23.24 | 2324 | 21 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST008A1N | FLANGE WN 300 RFE STD 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 38 | WN300REST008A1N | 100 | 35.89 | 3589 | 32.73 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST010A1N | FLANGE WN 300 RFE STD/40(0,365) DN 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 39 | WN300REST010A1N | 30 | 55.09 | 1652.7 | 43.51 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST012A1N | FLANGE WN 300 RFE STD(0,375) DN 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 40 | WN300REST012A1N | 20 | 77.78 | 1555.6 | 62.41 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REST014A1N | FLANGE WN 300 RFE STD/30(0,375) DN 14 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 41 | WN300REST014A1N | 20 | 106.16 | 2123.2 | 85.88 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REXS001A1N | FLANGE WN 300 RFE XS 1 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 42 | WN300REXS001A1N | 100 | 2.93 | 293 | 1.73 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REXS006A1N | FLANGE WN 300 RFE XS 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 43 | WN300REXS006A1N | 30 | 24.81 | 744.3 | 21 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REXS008A1N | FLANGE WN 300 RFE XS/80(0,500) DN 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 44 | WN300REXS008A1N | 30 | 38.22 | 1146.6 | 32.73 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REXS010A1N | FLANGE WN 300 RFE XS/60(0,500) DN 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 45 | WN300REXS010A1N | 15 | 57.59 | 863.85 | 46.01 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN300REXS016A1N | FLANGE WN 300 RFE XS(0,500) DN 16 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 46 | WN300REXS016A1N | 10 | 150.08 | 1500.8 | 110.98 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600JRXS003A1N | FLANGE WN 600 RTJ XS DN 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 47 | WN600JRXS003A1N | 50 | 11.09 | 554.5 | 3.34 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600JRXS004A1N | FLANGE WN 600 RTJ XS DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 48 | WN600JRXS004A1N | 10 | 22.98 | 229.8 | 17.47 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600RE08010A1N | FLANGE WN 600 RFE SCH 80(0,594) DN 10 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 49 | WN600RE08010A1N | 30 | 113.98 | 3419.4 | 86.71 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REST004A1N | FLANGE WN 600 RFE STD DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 50 | WN600REST004A1N | 15 | 20.33 | 304.95 | 16.4 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REXS002A1N | FLANGE WN 600 RFE XS DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 51 | WN600REXS002A1N | 50 | 7.11 | 355.5 | 5.07 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REXS003A1N | FLANGE WN 600 RFE XS DN 3 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 52 | WN600REXS003A1N | 50 | 10.68 | 534 | 8.34 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REXS004A1N | FLANGE WN 600 RFE XS/80(0,377) DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 53 | WN600REXS004A1N | 30 | 21.01 | 630.3 | 17.04 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REXS006A1N | FLANGE WN 600 RFE XS/80(0,432) DN 6 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 54 | WN600REXS006A1N | 50 | 43.58 | 2179 | 34.21 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600REXS008A1N | FLANGE WN 600 RFE XS/80(0,500) DN 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 55 | WN600REXS008A1N | 30 | 66.12 | 1983.6 | 52.8 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque
|  |  | WN600RX16008A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC SCH 160 DN 8 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 56 | WN600RX16008A1N | 5 | 72.65 | 363.25 | 63.5 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN600RX16012A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC 160 12 A105 | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 57 | WN600RX16012A1N | 10 | 157.81 | 1578.1 | 90.14 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN600RXXX001A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC XXS DN 1 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 58 | WN600RXXX001A1N | 150 | 3.88 | 582 | 2.16 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN600RXXX002A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC XXS DN 2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 59 | WN600RXXX002A1N | 150 | 7.77 | 1165.5 | 5.07 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN600RXXX004A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC XXS DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 60 | WN600RXXX004A1N | 30 | 23.34 | 700.2 | 20.5 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN600RXXX212A1N | FLANGE WN 600 RTJ SBC XXS DN 2.1/2 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 61 | WN600RXXX212A1N | 20 | 9.91 | 198.2 | 7.58 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN900RXXX004A1N | FLANGE WN 900 RTJ SBC XXS DN 4 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 62 | WN900RXXX004A1N | 20 | 32.68 | 653.6 | 25.63 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
|  |  | WN900RXXX012A1N | FLANGE WN 900 RTJ SBC XXS DN 12 A105N | [9 empty] | 0 | On time | 0 | 001.639 | BC FLANGES | 63 | WN900RXXX012A1N | 5 | 224.34 | 1121.7 | 170.37 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | -25 | 20%; 80% | Ag. Confirmação do pedido | Não |  | MARITIMO |  |  |  | On time | Estoque |  | NO BEVEL / NO GROOVE
Formulas:
DIAS QUE FALTAM = TODAY()-[PRAZO INICIAL FORNECEDOR]
STATUS COMPRA / VENDA = IF(AND([CHEGADA HCI]<>"",[CHEGADA HCI]<=TODAY()),"Chegou",IF([PEDIDO DE VENDA]="","Estoque",IF(OR([CHEGADA HCI]="",[PRAZO CLIENTE]=""),"",IF([PRAZO CLIENTE]-[CHEGADA HCI]<=0,"Atrasado",IF([PRAZO CLIENTE]-[CHEGADA HCI]<=9,"Crítico",IF([PRAZO CLIENTE]-[CHEGADA HCI]<=20,"Verificar aéreo",IF([PRAZO CLIENTE]-[CHEGADA HCI]<=25,"Alerta","No prazo") ))))))
Status Embarque = IF([STATUS COMPRA / VENDA]="Chegou","Chegou HCI",IF(AND([ETD]<>"",[ETA]<>""),IF(TODAY()>=[ETD],"Embarcado","Ag. embarque"),IF(AND([ETD]<>"",[ETA]=""),"Ag. booking","")))
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty do pedido de venda
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qty comprada

## Planilha1
PO | ITEM | CODE | DESCRIPTION | QTY
001.505 | 41 | CT990MSW0001105 | ELBOW 90 9000 SW 1 A105 | 20
001.505 | 153 | TF60MSW01/2105 | TE 6000 SW 1/2 A105 | 30
001.505 | 162 | UAI30FNT3/4105 | UNION INTEGRAL 3000 HDG NPT DN 3/4 A105 | 49
001.505 | 167 | NCDDG0011/2WPBS | COUPLING RED. 3000 SW 3X3/4 F321 | 80

## Controle O.S
PEDIDO VENDA | [6 empty] | PEDIDO COMPRA
PI | ITEM | CODIGO | QTY | CLIENTE | PRAZO | VALOR | PO | FORNECEDOR | CODIGO | QTY | DATA COMPRA | PRAZO FORNECEDOR | O.S ENVIADA | Numero de O.S
502964 | A1 | WO15MS416008A1N | 1 | UHDT | 2026-02-27 | 2452.38 | 001.514 | BC FLANGES | WN15MRW16008A1N | 10 | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-01-09 | 215548
502964 | A2 | WO15MS414008A1N | 2 | UHDT | 2026-02-27 | 2436.16 | [7 empty] | 215557
507625 | 1 | WN25MJR16003022 | 2 | BRASKEM | 2026-05-04 | 3300.21 |  |  | WN25MRXXX003022 | 10 |  |  |  | 215555
497298 | BW | WN600RE10010A1N | 3 | TENENGE | 2026-03-30 | 1248 |  |  | WN600RX16010A1N | 15 |  |  | 2026-01-20 | 215715
509599 | 01 | WO300RE4S0106/L | 2 | PETROBRAS | 2026-09-23 | 4839.9 | 001.552 | JNDIA | WN300SR8S0106/L | 12 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-02-02 | 216004
510320 | 1 | SO150FE024A1N | 2 | PETROBRAS | 2026-07-06 | 2186.33 | 001.536 | BC FLANGES | SO150RE024A1N | 50 | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 216982

## Planilha1 (2)
| PRODUTO | MATERIAL | FORNECEDOR | OBS
| FLANGES - CONEXÕES- FORJADINHOS - FIGURA 8 - RAQUETE ANEL | INOX- 304/L - 316/L - 314/L -321/L - F51-F53-F55- S31803 - S32750 | JNDIA - YINGLI - (HH, HAIDA, GH | OK PRA TUDO |  |  | Marcos achou GH mais caro 13/07
| FLANGES CARBONO E LIGA | A105 - LF2- F5- F11-F22 -F91 | BC | OK PRA TUDO (BC INFORMOU QUE NÃO TEM A522 20/08 , e não tem UNS N08810 26/09) |  | GH não fabrica INOX compra de terceiros / flanges tb não é o forte da gh
| CONEXÕES | WPB - WP11 -WP22- WP5- WPL6 | IMETAL - HH - GH - YAHUI | IMETAL (Ñ faz forjado) /HH - CARBONO - YAHUI/GH (GH FAZ FLANGES) - +LIGA |  | YINGLI APENAS FORJADINHOS inox - TUBALRES NÃO COMPRAR NEM INOX NEM CARBONO
| FORJADINHOS | A105 -LF2 -F5 -F11 -F22 | HAIDA - YINGLI | HAIDA - OK PRA TUDO - YINGLI TB TEM FORJADINHOS INOX |  | Jndia cotou inconel 601 06/12
| JUNTAS | AISI-316/L -304/L - 347/L -CARBONO - INC 625 | AIKE - TECSON |  |  | na haida compramos F5/F5A mas ela fornece com F5 mesmo, e compramos mesmo assim e arrumamos o doc na hci
| FLANGES -FIGURA 8 - RAQUETE E ANEL | A105 - A522 TYPE1 - WPL3 | SHANXI (não tem B564 UNS N08810) | OK PRA FLANGES ESPECIAIS E FIGURA 8 CARBONO | GH E YAHUI NÃO TEM A522 / GH NÃO COTOU F22
| FALNGES E CONEXÕES | LF3 / F9 | HENGXING / GH | NÃO É TD MUNDO QUE FAZ ESSE MATERIAL
|  | CÁLCULO MARGEM |  |  | FRETE AÉREO
PREÇO UNIT FORNECEDOR | PREÇO UNIT CLIENTE | NACIONALIZADO X8 | MARGEM/MARKUP | FATOR | PESO | USD/KG | ITEM+FRETE | NACIONALIZADO X8 | NOVA MARGEM | NOVO FATOR
120 | 801 | 960 | 0.83437 | 6.675 | 8.5 | 68 | 188 | 1504 | 0.53258 | 4.2606